UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:            /KH-LTT-ĐT   	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện thí điểm thiết lập, vận hành, đánh giá cơ chế Đảm bảo chất lượng trong quá trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TCGDNN ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt danh sách 20 trường và 20 nghề trọng điểm quốc gia tham gia “Thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo 20 nghề trọng điểm quốc gia” năm 2020;

Căn cứ Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai thực hiện thiết lập, vận hành, đánh giá mô hình thí điểm phục vụ “Thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo 20 ngành, nghề trọng điểm quốc gia năm 2019, 2020”

Nay Ban chuyên gia xây dựng chuẩn đầu ra, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, trình độ Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm thiết lập, vận hành, đánh giá cơ chế Đảm bảo chất lượng trong quá trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử với nội dung như sau:

- Mục đích

- Nhà trường công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện để đảm bảo chất lượng của nghề để người học, phụ huynh và nhà tuyển dụng biết và giám sát, qua đó giúp nhà trường thực hiện những cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo.

- Đơn vị sử dụng căn cứ vào chuẩn đầu ra để lựa chọn người lao động đúng vị trí việc làm mà mình mong muốn với chi phí hợp lý.

- Xác định được mục tiêu đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo với khối lượng kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, tự chiu trách nhiệm và thời lượng từng môn học, Module nhằm bảo đảm người học sau tốt nghiệp có khả năng thực hiện được các nhiệm vụ của ngành đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

- Cán bộ quản lý, giảng viên và người học nỗ lực vươn lên trong giảng dạy và học tập thông qua việc đổi mới công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và đổi mới phương pháp học tập.

- Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong liên kết đào tạo, qua đó giúp doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

- Công cụ sử dụng

- Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Quyết định số 895/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Tài liệu tập huấn theo Công văn số 168/CKĐCL-KĐ ngày 06/7/2020 của Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp về việc tham dự tập huấn “Phương thức triển khai DACUM và hình thành chuẩn năng lực từ DACUM”.

- Các nội dung liên quan đến Đảm bảo chất lượng ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử;

- Phần mềm Visio.

- Tiến độ thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Kết quả đạt được | Thời gian nộp sản phẩm | Đơn vị thực hiện | Đơn vị hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chuẩn bị |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đề xuất danh sách Hội đồng triển khai thực hiện. | 02/07/2020 | - Danh sách thành viên Hội đồng |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 1.2 | Xây dựng kế hoạch vận hành | Đã thực hiện | - Kế hoạch - Bảng dự trù kinh phí |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 1.3 | Quyết định thành lập hội đồng | 03/07/2020 | - Quyết định thành lập Hội đồng |  | Phòng TC-HC-TH |  |
| 1.4 | Phân công nhiệm vụ | 03/07/2020 | - Bảng phân công nhiệm vụ |  | Khoa Điện – Điện tử | Phòng KT&ĐBCL |
| 1.5 | Hướng dẫn các qui định, biểu mẫu và phương pháp thực hiện | Từ 03/07/2020 đến 25/07/2020 |  |  | Khoa Điện – Điện tử | Phòng KT&ĐBCL |
| II | Quy trình nguyên lý và phương thức thiết kế chuẩn đầu ra |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu | 7/7/2020-28/7/2020 |  |  | Khoa Điện – Điện tử | - Phòng KT&ĐBCL - Phòng TS-ĐT |
| 2 | Xây dựng quy trình/công cụ |  |  | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 30/11/2020 | Khoa Điện – Điện tử | - Phòng KT&ĐBCL - Phòng TS-ĐT |
| 2.1 | Lập danh mục công việc |  | - Danh mục công việc |  | Khoa Điện – Điện tử | - Phòng KT&ĐBCL - Phòng TS-ĐT - Trung tâm QHDN |
| 2.2 | Phân tích các bước công việc và thời gian thực hiện |  | - Phiếu khảo sát thu thập ý kiến - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát - Kết quả phân tích xử lý |  |  |  |
| 2.3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng chi tiết |  | - Danh mục tài liệu biểu mẫu |  |  |  |
| 2.4 | Vẽ lưu đồ thực hiện |  | - Lưu đồ |  |  |  |
| 2.5 | Viết nội dung quy trình/công cụ | 7/7/2020-28/7/2020 | - Dự thảo qui trình lần 1 | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 30/11/2020 | Khoa Điện – Điện tử | - Phòng KT&ĐBCL - Phòng TS-ĐT - Trung tâm QHDN |
| 2.6 | Họp Khoa, bộ môn góp ý dự thảo |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  |  |  |
| 2.7 | Điều chỉnh theo góp ý khoa, bộ môn |  | - Dự thảo qui trình lần 2 |  |  |  |
| 3 | Thẩm định ban hành quy trình/công cụ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Họp Hội đồng thẩm định |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  | Thành viên Hội đồng |  |
| 3.2 | Điều chỉnh hoàn thiện theo góp ý Hội đồng (gửi về phòng KT-ĐBCL) |  | - Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu - Qui trình công cụ (bản cuối) |  | Khoa Điện – Điện tử | Phòng KT&ĐBCL |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả quy trình/công cụ |  | - Quyết định ban hành Quy trình nguyên lý và phương thức thiết kế chuẩn đầu ra - Qui trình |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 4 | Vận hành qui trình |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Triển khai thiết kế CĐR |  | - Kế hoạch vận hành Qui trình - Chuẩn đầu ra |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 4.2 | Tổ chức hội thảo cùng doanh nghiệp |  | - Biên bản hội thảo - Phiếu góp ý |  | Khoa Điện – Điện tử | Trung tâm QHDN |
| 4.3 | Báo kết quả vận hành qui trình (gửi về phòng KT&ĐBCL) |  | - Báo cáo kết quả vận hành qui trình |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| III | Quy trình/công cụ Phương thức triển khai DACUM và hình thành chuẩn năng lực từ DAUM |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu | 29/7/2020-04/9/2020 |  |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 2 | Xây dựng quy trình/công cụ |  |  | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 30/11/2020 | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 2.1 | Lập danh mục công việc |  | - Danh mục công việc |  | Khoa Điện – Điện tử | - Phòng KT&ĐBCL - Phòng TS-ĐT - Trung tâm QHDN |
| 2.2 | Phân tích các bước công việc và thời gian thực hiện |  | - Phiếu khảo sát thu thập ý kiến - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát - Kết quả phân tích xử lý |  |  |  |
| 2.3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng chi tiết |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng chi tiết |  | - Danh mục tài liệu biểu mẫu |  |  |  |
| 2.5 | Vẽ lưu đồ thực hiện |  | - Lưu đồ |  |  |  |
| 2.6 | Viết nội dung quy trình/công cụ |  | - Dự thảo qui trình lần 1 |  |  |  |
| 2.7 | Họp Khoa góp ý dự thảo |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  |  |  |
| 2.8 | Điều chỉnh theo góp ý của Khoa |  | - Dự thảo qui trình lần 2 |  |  |  |
| 3 | Thẩm định ban hành quy trình/công cụ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Họp Hội đồng thẩm định |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  | Thành viên Hội đồng |  |
| 3.2 | Điều chỉnh hoàn thiện theo góp ý Hội đồng |  | - Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu - Qui trình công cụ (bản cuối) |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả quy trình/công cụ | 29/7/2020-04/9/2020 | - Quyết định ban hành Quy trình/công cụ Phương thức triển khai DACUM và hình thành chuẩn năng lực từ DAUM - Qui trình | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 30/11/2020 | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 4 | Vận hành qui trình |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Triển khai phân tích DACUM | 29/7/2020-04/9/2020 | - Phiếu khảo sát - Bảng so sánh khung trình độ quốc gia - CĐR dưới dạng kiến thức, kỹ năng, thái độ - Bộ năng lực và phẩm chất nghề nghiệp | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 30/11/2020 | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 4.2 | Tổ chức hội thảo cùng doanh nghiệp |  | - Biên bản hội thảo - Phiếu góp ý |  | Khoa Điện – Điện tử | Trung tâm QHDN |
| 4.3 | Báo kết quả vận hành qui trình (gửi về phòng KT-ĐBCL) |  | - Báo cáo kết quả vận hành qui trình |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| IV | Quy trình/công cụ Cấu trúc chương trình đào tạo và những kỹ thuật lồng ghép, tích hợp |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu | 05/09/2020 |  |  | Khoa Điện – Điện tử | - Phòng KT&ĐBCL - Phòng TS-ĐT |
| 2 | Xây dựng quy trình/công cụ |  |  |  | Khoa Điện – Điện tử | - Phòng KT&ĐBCL - Phòng TS-ĐT - Trung tâm QHDN |
| 2.1 | Lập danh mục công việc | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Danh mục công việc | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 16/12/2020 |  |  |
| 2.2 | Phân tích các bước công việc và thời gian thực hiện | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Phiếu khảo sát thu thập ý kiến - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát - Kết quả phân tích xử lý | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 16/12/2020 | Khoa Điện – Điện tử | - Phòng KT&ĐBCL - Phòng TS-ĐT - Trung tâm QHDN |
| 2.3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng chi tiết |  | - Danh mục tài liệu biểu mẫu |  |  |  |
| 2.4 | Vẽ lưu đồ thực hiện |  | - Lưu đồ |  |  |  |
| 2.5 | Viết nội dung quy trình/công cụ |  | - Dự thảo qui trình lần 1 |  |  |  |
| 2.6 | Họp Khoa góp ý dự thảo |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  |  |  |
| 2.7 | Điều chỉnh theo góp ý của Khoa |  | - Dự thảo qui trình lần 2 |  |  |  |
| 3 | Thẩm định ban hành quy trình/ công cụ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Họp Hội đồng thẩm định |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  | Thành viên Hội đồng |  |
| 3.2 | Điều chỉnh hoàn thiện theo góp ý Hội đồng |  | - Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu - Qui trình công cụ (bản cuối) |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả quy trình/công cụ |  | - Quyết định ban hành Quy trình/công cụ Cấu trúc chương trình đào tạo và những kỹ thuật lồng ghép, tích hợp - Qui trình |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 4 | Vận hành qui trình |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Triển khai Qui trình | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Kế hoạch vận hành Qui trình - Danh mục các Module/môn học và phương pháp đánh giá từng Module/môn học - Đề cương của từng Module/ môn học - Bảng ma trận Module/môn học - Sơ đồ Module/môn học | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 16/12/2020 | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 4.2 | Tổ chức hội thảo cùng doanh nghiệp |  | - Biên bản hội thảo - Phiếu góp ý | Gửi toàn bộ sản phẩm về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 16/12/2020 | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 4.3 | Báo kết quả vận hành qui trình (gửi về phòng KT-ĐBCL) |  | - Báo cáo kết quả vận hành qui trình |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| V | Quy trình/công cụ Đảm bảo chất lượng giảng viên |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu | 30/11/2020 |  |  | Phòng KT&ĐBCL | Khoa Điện – Điện tử |
| 2 | Xây dựng quy trình/công cụ | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 |  | Trước ngày 16/12/2020 | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 2.1 | Lập danh mục công việc |  | - Danh mục công việc |  | Phòng KT&ĐBCL | Khoa Điện – Điện tử |
| 2.2 | Phân tích các bước công việc và thời gian thực hiện |  | - Phiếu khảo sát thu thập ý kiến - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát - Kết quả phân tích xử lý |  |  |  |
| 2.4 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng chi tiết |  | - Danh mục tài liêu biểu mẫu |  |  |  |
| 2.5 | Vẽ lưu đồ thực hiện |  | - Lưu đồ |  |  |  |
| 2.6 | Viết nội dung quy trình/công cụ |  | - Dự thảo qui trình lần 1 |  |  |  |
| 2.7 | Họp Phòng góp ý dự thảo |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  |  |  |
| 2.8 | Điều chỉnh theo góp ý của các thành viên |  | - Dự thảo qui trình lần 2 |  |  |  |
| 3 | Thẩm định ban hành quy trình/ công cụ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Họp Hội đồng thẩm định | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Biên bản họp - Phiếu góp ý | Trước ngày 16/12/2020 | Thành viên Hội đồng |  |
| 3.2 | Điều chỉnh hoàn thiện theo góp ý Hội đồng |  | - Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu - Qui trình công cụ (bản cuối) |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả quy trình/công cụ |  | - Quyết định ban hành Quy trình/công cụ Đảm bảo chất lượng giảng viên - Qui trình |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 4 | Vận hành qui trình |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Triển khai Qui trình | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Kế hoạch vận hành Qui trình - Các qui trình: + Tuyển dụng, + Đánh giá, + Phát triển năng lực, + Khen thưởng, đề bạt, cải tiến | Trước ngày 16/12/2020 | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 4.2 | Tổ chức hội thảo cùng doanh nghiệp |  | - Biên bản hội thảo - Phiếu góp ý |  | Phòng KT&ĐBCL | Khoa Điện – Điện tử Trung tâm QHDN |
| 4.3 | Báo kết quả vận hành qui trình |  | - Báo cáo kết quả vận hành qui trình |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| VI | Quy trình/ công cụ Đảm bảo chất lượng môi trường học tập |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu | 30/11/2020 |  |  | Phòng KT&ĐBCL | Khoa Điện – Điện tử |
| 2 | Xây dựng quy trình/công cụ |  |  | Trước ngày 16/12/2020 | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 2.1 | Lập danh mục công việc | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Danh mục công việc |  | Phòng KT&ĐBCL | Khoa Điện – Điện tử |
| 2.2 | Phân tích các bước công việc và thời gian thực hiện |  | - Phiếu khảo sát thu thập ý kiến - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát - Kết quả phân tích xử lý |  |  |  |
| 2.3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng chi tiết |  | - Danh mục tài liêu biểu mẫu |  |  |  |
| 2.4 | Vẽ lưu đồ thực hiện |  | - Lưu đồ |  |  |  |
| 2.5 | Viết nội dung quy trình/công cụ |  | - Dự thảo qui trình lần 1 |  |  |  |
| 2.6 | Họp Phòng góp ý dự thảo |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  |  |  |
| 2.7 | Điều chỉnh theo góp ý của các cá nhân |  | - Dự thảo qui trình lần 2 |  |  |  |
| 3 | Thẩm định ban hành quy trình/ công cụ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Họp Hội đồng thẩm định |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  | Thành viên Hội đồng |  |
| 3.2 | Điều chỉnh hoàn thiện theo góp ý Hội đồng |  | - Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu - Qui trình công cụ (bản cuối) |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả quy trình/công cụ |  | - Quyết định ban Quy trình/công cụ Đảm bảo chất lượng môi trường học tập - Qui trình |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 4 | Vận hành qui trình |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Triển khai Qui trình | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Kế hoạch vận hành Qui trình - Các qui trình: + Chất lượng người học đầu vào + Hỗ trợ người học đầu vào + Hỗ trợ người học học tập + Hỗ trợ người học đầu ra | Trước ngày 16/12/2020 | Phòng TS-ĐT |  |
| 4.2 | Tổ chức hội thảo cùng doanh nghiệp |  | - Biên bản hội thảo - Phiếu góp ý |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 4.3 | Báo kết quả vận hành qui trình (gởi về phòng KT-ĐBCL) |  | - Báo cáo kết quả vận hành |  | Phòng TS-ĐT |  |
| VI | Báo cáo tổng hợp | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Báo cáo tổng hơp kết quả khảo sát và kết quả đánh giá - Phiếu thu thập ý kiến các đối tượng liên quan | Gửi về Phòng KT&ĐBCL trước ngày 16/12/2020 | Khoa Điện – Điện tử |  |
| VI | Sổ tay Kiểm định và Đảm bảo chất lượng | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Sổ tay KT-ĐBCL hoàn chỉnh | Trước ngày 16/12/2020 | Phòng KT&ĐBCL |  |

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Phòng Khảo thí-Bảo đảm chất lượng: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị/cá nhân thực hiện đúng tiến độ, chuẩn bị các biểu mẫu để họp Hội đồng;

4.2. Phòng Tuyển sinh-Đào tạo:  Có trách nhiệm kiểm tra tính logic của quy trình, thể thức, cấu trúc của thiết kế;

4.3. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Có trách nhiệm quản lý chi tiêu tài chính theo Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

4.4. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp: Phối hợp với khoa Điện-Điện tử và phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng thực hiện mời Doanh nghiệp tham gia hội thảo.

4.5. Khoa Điện-điện tử: Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng tiến độ.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được trích từ Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 tháng 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai thực hiện thiết lập, vận hành, đánh giá mô hình thí điểm phục vụ “Thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo 20 ngành, nghề trọng điểm quốc gia năm 2019, 2020” và thực hiện theo quy định hiện hành./.

| Nơi nhận: - Ban Giám hiệu; - Khoa Đ-ĐT; - Đơn vị, cá nhân liên quan; - Lưu: VT, P. KT-ĐBCL. | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |