UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:            /KH-LTT-ĐT   	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Vận hành, đánh giá nội bộ quy trình/công cụ nguyên lý, phương thức thiết kế Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện Tử

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Tổ Hỗ trợ thiết kế và cải tiến chương trình đào tạo xây dựng kế hoạch vận hành, đánh giá nội bộ quy trình/công cụ nguyên lý, phương thức thiết kế chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, cụ thể như sau:

- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Mục đích

- Nhằm tổ chức thực hiện, đánh giá các nội dung, hoạt động của quy trình/công cụ xây dựng chuẩn đầu ra.

- Xây dựng được bảng chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành  Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử sau khi được xây dựng, chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu năng lực thực tế mà các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động yêu cầu người học đạt được sau khi tốt nghiệp hoàn thành chương trình đào tạo.

- Yêu cầu

- Chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo sau khi vận hành phải đảm bảo tính kế thừa, tính khoa học, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động về năng lực của người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

- Chuẩn đầu ra phải thỏa mãn các nội dung được quy định trong các Thông tư, quyết định do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

- NỘI DUNG

| TT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Thời gian |  | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  |  |
| 1 | Lập kế hoạch vận hành đánh giá nguyên lý phương kế chuẩn đầu ra | Tạ Minh Cường | - Trần Nguyên Bảo Trân - Võ Cường | 7/7/2020 | 7/7/2020 | Kế hoạch được duyệt |  |
| 2 | Nghiên cứu các tài liệu, kế hoạch, quy trình, biểu mẫu để thực hiện áp dụng các bước vào nội dung công việc nghề Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử | Hồ Văn Sĩ | - Tạ Minh Cường - Trần Nguyên Bảo Trân - Võ Cường - Quách Minh Thử | 8/7/2020 | 9/7/2020 | Báo cáo nghiên cứu |  |
| 3 | Thu thập thông tin, dữ liệu; xử lý, phân tích thông tin, dữ liệu từng hoạt động theo QT/công cụ | Trần Nguyên Bảo Trân | - Võ Cường - Tạ Minh Cường - Quách Minh Thử - Hồ Văn Sĩ | 11/7/2020 | 12/7/2020 | Báo cáo kết quả thu thập thông tin |  |
| 4 | Dự thảo bảng năng lực và chuẩn đầu ra nghề Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử | Võ Cường | - Tạ Minh Cường - Trần Nguyên Bảo Trân - Quách Minh Thử | 13/7/2020 | 16/7/2020 | - Kế hoạch vận hành quy trình - Chuẩn đầu ra |  |
| 5 | Họp hội đồng thẩm định | Đinh Văn Đệ | - Tạ Minh Cường - Trần Nguyên Bảo Trân - Võ Cường - Quách Minh Thử | 17/7/2020 | 17/7/2020 | - Biên bản thẩm định - Phiếu góp ý |  |
| 6 | Hoàn thiện bản CNL, CĐR | Võ Cường | - Tạ Minh Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | 18/7/2020 | 20/7/2020 | - Chuẩn đầu ra |  |
| 7 | Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và kết quả vận hành các hoạt động đã thực hiện kèm theo sản phẩm | Tạ Minh Cường | - Hồ Văn Sĩ - Trần Nguyên Bảo Trân - Võ Cường - Quách Minh Thử | 20/7/2020 | 28/7/2020 | - Báo cáo hoàn chỉnh |  |

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Tổ hỗ trợ thiết kế và cải tiến chương trình đào tạo

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để tổ chức thành công nội dung xây dựng quy trình/công cụ Nguyên lý và phương thức thiết kế chuẩn đầu ra theo nội dung của quy trình và kế hoạch vận hành.

- Theo sự chỉ đạo của Khoa, Ban giám hiệu, sự tạo điều kiện của các phòng ban, khoa khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  - Các phòng, khoa

- Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế thu thập danh sách các chuyên gia, doanh nghiệp, cựu học sinh – sinh viên của Trường có tay nghề giỏi hiện đang công tác trong ngành.

- Các phòng, khoa tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, chuyên môn, kinh phí, cơ sở vật chất để Tổ hỗ trợ thiết kế và cải tiến chương trình đào tạo (tổ HTTK & CT CTĐT) tổ chức  xây dựng quy trình/công cụ Nguyên lý và phương thức thiết kế chuẩn đầu ra xác định được chuẩn năng lực phù hợp với thực tế yêu cầu của xã hội./.

Nơi nhận:                                                                       	HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ chỉnh sửa CTĐT;

- Lưu: VT, phòng TS-ĐT