UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:            /KH-LTT-ĐT   	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Vận hành, đánh giá nội bộ quy trình/công cụ triển khai DACUM và hình thành chuẩn năng lực từ DACUM nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Tổ Hỗ trợ thiết kế và cải tiến chương trình đào tạo xây dựng kế hoạch vận hành, đánh giá nội bộ quy trình/công cụ nguyên lý, phương thức thiết kế chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, cụ thể như sau:

- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Mục đích

- Nhằm tổ chức thực hiện, đánh giá các nội dung, hoạt động của quy trình/công cụ triển khai DACUM và hình thành chuẩn năng lực từ DACUM ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.

- Xây dựng được bảng chuẩn năng lực của chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử sau khi tổ chức hội thảo DACUM.

- Yêu cầu

Chuẩn năng lực của chương trình đào tạo sau khi vận hành phải đảm bảo tính kế thừa, tính khoa học, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động về năng lực của người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

- Chuẩn đầu ra phải thỏa mãn các nội dung được quy định trong các Thông tư, quyết định do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành.

- NỘI DUNG

| TT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Thời gian |  | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  |  |
| 1 | Kế hoạch vận hành đánh giá phương thức triển khai DACUM và hình thành chuẩn năng lực từ DACUM | Đinh Văn Đệ | Tạ Minh Cường | 6/8/2020 | 6/8/2020 | Kế hoạch được phê duyệt |  |
| 2 | Nghiên cứu các tài liệu, kế hoạch, quy trình, biểu mẫu để thực hiện áp dụng các bước vào nội dung công việc nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | Tạ Minh Cường | - Hồ Văn Sĩ - Trần Nguyên Bảo Trân - Võ Cường - Quách Minh Thử | 7/8/2020 | 8/8/2020 | Báo cáo nghiên cứu |  |
| 3 | Thu thập thông tin, dữ liệu; xử lý, phân tích thông tin, dữ liệu từng hoạt theo quy trình/công cụ | Võ Cường | - Hồ Văn Sĩ - Trần Nguyên Bảo Trân - Quách Minh Thử | 9/8/2020 | 10/8/2020 | Báo cáo kết quả thu thập thông tin |  |
| 4 | Tổ chức hội thảo DACUM | Đinh Văn Đệ | - Tạ Minh Cường - Hồ Văn Sĩ - Trần Nguyên Bảo Trân - Võ Cường - Quách Minh Thử | 19/8/2020 | 19/8/2020 | - Kế hoạch tổ chức hội thảo được duyệt - Quyết định thành lập tiểu ban phân tích nghề theo DACUM. - Danh sách các chuyên gia (kèm theo). - Giấy mời tham gia hội thảo - Tài liệu (Bảng dự thảo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử) |  |
| 5 | Tổng hợp bảng năng lực nghề sau phiên DACUM | Trần Nguyên Bảo Trân | Võ Cường | 20/8/2020 | 21/8/2020 | - Biên bản họp - Bảng DACUM ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử sau hội thảo |  |
| 6 | Khảo sát doanh nghiệp bảng tổng hợp năng lực nghề sau DACUM | Trần Nguyên Bảo Trân | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Quách Minh Thử | 23/8/2020 | 23/8/2020 | - Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng, cựu học sinh |  |
| 7 | Tổng hợp ý kiến khảo sát | Hồ Văn Sĩ | Tạ Minh Cường | 24/8/2020 | 26/8/2020 | - Bảng tổng hợp ý kiến khảo sát - Bảng DACUM ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử được hoàn thiện sau khảo sát |  |
| 8 | Chuyển đổi Bảng năng lực CĐR, đối sánh với khung năng lực quốc gia | Võ Cường | Trần Nguyên Bảo Trân | 27/8/2020 | 27/8/2020 | - Biên bản họp và kiến nghị với Ban Giám hiệu khi đối sánh DACUM chart lần 2 với khung năng lực quốc gia. - Bảng chuẩn năng lực nghề được hoàn thiện (DACUM Chart lần 3) |  |
| 9 | QĐ phê duyệt chuẩn đầu ra | Đinh Văn Đệ |  | 27/8/2020 | 27/8/2020 | Quyết định chuẩn đầu ra |  |
| 10 | Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và kết quả vận hành các hoạt động đã thực hiện kèm theo sản phẩm | Tạ Minh Cường | Trần Nguyên Bảo Trân | 28/8/2020 | 4/9/2020 | - Báo cáo hoàn chỉnh |  |

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Tổ hỗ trợ thiết kế và cải tiến chương trình đào tạo

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để tổ chức thành công nội dung xây dựng quy trình/công cụ triển khai DACUM và hình thành chuẩn năng lực từ DACUM nghề Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử.

- Tranh thủ sự chỉ đạo của Khoa, Ban giám hiệu, sự tạo điều kiện của các phòng ban, khoa khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  - Các phòng, khoa

- Phòng Tuyển sinh – Đào tạo, phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế liên hệ và mời các chuyên gia, doanh nghiệp, cựu học sinh – sinh viên của Trường có tay nghề giỏi hiện đang công tác trong ngành.

- Các phòng, khoa tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, chuyên môn, kinh phí, cơ sở vật chất để Tổ hỗ trợ thiết kế và cải tiến chương trình đào tạo (tổ HTTK & CT CTĐT) tổ chức  xây dựng quy trình/công cụ triển khai DACUM và hình thành chuẩn năng lực từ DACUM nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử xác định được chuẩn năng lực phù hợp với thực tế yêu cầu của xã hội./.

Nơi nhận:                                                                       	HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;

- Các đơn vị liên quan;

- Tổ chỉnh sửa CTĐT;

- Lưu: VT, phòng TS-ĐT