UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:            /KH-LTT-ĐT   	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Vận hành quy trình cấu trúc chương trình đào tạo và những kỹ thuật lồng ghép, tích hợp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử  trình độ Cao đẳng

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai thực hiện thiết lập, vận hành, đánh giá mô hình thí điểm phục vụ “Thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo 20 ngành, nghề trọng điểm quốc gia năm 2019, 2020”

Nay Ban chuyên gia xây dựng chuẩn đầu ra, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, trình độ Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch vận hành quy trình cấu trúc chương trình đào tạo và những kỹ thuật lồng ghép, tích hợp với nội dung như sau:

- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Mục đích

- Vận hành quy trình cấu trúc chương trình đào tạo và những kỹ thuật lồng ghép tích hợp theo yêu cầu, trình tự phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của trường.

- Nhằm giúp cho việc triển khai xây dựng chương trình đào tạo mới đảm bảo chất lượng và đáp ứng chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra đối với nghề trọng điểm quốc gia Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện Tử.

- Nhằm thực hiện rà soát chương trình đang đào tạo, đối sánh với chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra của ngành, xây dựng các phương pháp đánh giá học tập tương ứng cho từng môn học đáp ứng được chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra của ngành, đồng thời soạn đề cương môn học đáp ứng chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra của ngành có sử dụng các phương pháp đánh giá học tập tích hợp lồng ghép.

- Yêu cầu

- Chương trình đào tạo phải đảm tính kế thừa, tính khoa học, có tính mới cập nhật từ thực tiễn phát triển nghề nghiệp và xu thế phát triển trong tương lai đồng thời cũng thể hiện được những kỹ năng mềm được lồng ghép, tích hợp trong mỗi môn học/mô đun nhằm phát huy tính tích cực của người học, kỹ năng giao tiếp và phát triển cá nhân về nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo.

- Chương trình đào tạo được chỉnh sửa dựa, tuân thủ theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- NỘI DUNG

- Công cụ sử dụng

- Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Cao đẳng;

- Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Các nội dung liên quan đến phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử;

- Tiến độ thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Thời gian |  |  | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng số | Bắt đầu | Kết thúc |  |
| 1 | Kế hoạch vận hành Quy trình cấu trúc chương trình đào tạo và những kỹ thuật lồng ghép tích hợp | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 1 ngày | 29/10/2020 | 29/10/2020 | Kế hoạch được phê duyệt |
| 2 | Nghiên cứu các tài liệu, kế hoạch, quy trình, biểu mẫu để thực hiện áp dụng các bước vào nội dung quy trình nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện Tử | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 2 ngày | 30/10/2020 | 31/10/2020 | Báo cáo nghiên cứu |
| 3 | Thu thập thông tin, dữ liệu, xử lý, phân tích thông tin, dữ liệu từng nội dung theo quy trình/công cụ | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 2 ngày | 2/11/2020 | 3/11/2020 | Báo cáo kết quả thu thập thông tin |
| 4 | Vận hành các hoạt động theo từng nội dung của quy trình/công cụ | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 8 ngày | 4/11/2020 | 13/11/2020 |  |
| 4.1 | Lập kế hoạch đánh giá cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 1 ngày | 4/11/2020 | 4/11/2020 | Kế hoạch đánh giá cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp được duyệt |
| 4.2 | Triển khai đánh giá quy trình cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 3 ngày | 5/11/2020 | 9/11/2020 | - Kế hoạch triển khai, đánh giá cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp - Báo cáo tính phù hợp và không phù hợp chương trình đào tạo |
| 4.3 | Khảo sát ý kiến giảng viên và cán bộ quản lý về cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 1 ngày | 10/11/2020 | 10/11/2020 | - Phiếu khảo sát nhà giáo và cán bộ quản lý về cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
| 4.4 | Họp thẩm định Quy trình cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 1 ngày | 11/11/2020 | 11/11/2020 | Biên bản họp |
| 4.5 | Hoàn thiện quy trình cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 3 ngày | 12/11/2020 | 14/11/2020 | Quy trình cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử |
| 5 | Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và kết quả vận hành các hoạt động đã thực hiện kèm theo sản phẩm | - Tạ Minh Cường - Võ Cường - Trần Nguyên Bảo Trân | - Đinh Văn Đệ - Hồ văn Sĩ | 8 ngày | 16/11/2020 | 23/11/2020 | Báo cáo hoàn chỉnh kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và kết quả vận hành cấu trúc chương trình và kỹ thuật, lồng ghép, tích hợp |

- Phân công nhiệm vụ

3.1. Phòng Khảo thí và Đảm Bảo đảm chất lượng: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị/cá nhân thực hiện đúng tiến độ, chuẩn bị các biểu mẫu để họp Hội đồng.

3.2. Phòng Tuyển sinh – Đào tạo:  Có trách nhiệm kiểm tra tính logic của quy trình, thể thức, cấu trúc của thiết kế.

3.3. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Có trách nhiệm quản lý chi tiêu tài chính theo Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

3.4. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp: Phối hợp với khoa Điện – Điện tử và phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện mời Doanh nghiệp tham gia hội thảo.

3.5. Khoa Điện – Điện tử: Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng tiến độ.

- Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được trích từ Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai thực hiện thiết lập, vận hành, đánh giá mô hình thí điểm phục vụ “Thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo 20 ngành, nghề trọng điểm quốc gia năm 2019, 2020” và thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận: 	HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Khoa Đ-ĐT;

- Đơn vị, cá nhân liên quan;

- Lưu: VT, P.TS-ĐT.