UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:            /KH-LTT-QTDV   	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Vận hành quy trình/công cụ đảm bảo chất lượng môi trường học tập

Căn cứ Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai thực hiện thiết lập, vận hành, đánh giá mô hình thí điểm phục vụ “Thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo 20 ngành, nghề trọng điểm quốc gia năm 2019, 2020”

Nay Ban chuyên gia xây dựng chuẩn đầu ra, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, trình độ Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch vận hành quy trình/công cụ đảm bảo chất lượng môi trường học tập với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Mục đích

- Vận hành quy trình đảm bảo chất lượng môi trường học tập cho người học theo yêu cầu, trình tự, phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của nhà trường.

- Nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện tuyển sinh, đào tạo theo chương trình đào tạo mới đảm bảo chất lượng, đáp ứng chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra đối với ngành trọng điểm quốc gia ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.

- Các đơn vị trong toàn trường xác định vai trò và trách nhiệm phải thực hiện theo quy trình để đảm bảo chất lượng môi trường học tập cho người học.

- Yêu cầu

- Đảm bảo môi trường học tập phát triển theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa năng lực tự học của học sinh – sinh viên.

- Đảm bảo môi trường học tập yên tĩnh, an toàn, xanh – sạch đẹp, thân thiện.

- Đảm bảo phù hợp mô hình đào tạo, phương pháp dạy và học, đa dạng hóa môi trường học tập, hình thức học tập tại Nhà trường, Doanh nghiệp và Xã hội.

- Đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra đã xây dựng và thỏa mãn các nội dung được quy định trong Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

II. NỘI DUNG

- Công cụ sử dụng

- Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

- Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Các nội dung liên quan đến phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử;

- Tiến độ thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Kết quả đạt được | Thời gian nộp sản phẩm | Đơn vị thực hiện | Đơn vị hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Quy trình/ công cụ Đảm bảo chất lượng môi trường học tập |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu | 30/11/2020 |  |  | Phòng KT&ĐBCL | Khoa Điện – Điện tử |
| 2 | Xây dựng quy trình/công cụ | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 |  | Trước ngày 16/12/2020 | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 2.1 | Lập danh mục công việc |  | - Danh mục công việc |  | Phòng KT&ĐBCL | Khoa Điện – Điện tử |
| 2.2 | Phân tích các bước công việc và thời gian thực hiện |  | - Phiếu khảo sát thu thập ý kiến - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát - Kết quả phân tích xử lý |  |  |  |
| 2.3 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng chi tiết |  | - Danh mục tài liêu biểu mẫu |  |  |  |
| 2.4 | Vẽ lưu đồ thực hiện |  | - Lưu đồ |  |  |  |
| 2.5 | Viết nội dung quy trình/công cụ |  | - Dự thảo qui trình lần 1 |  |  |  |
| 2.6 | Họp Phòng góp ý dự thảo |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  |  |  |
| 2.7 | Điều chỉnh theo góp ý của các cá nhân |  | - Dự thảo qui trình lần 2 |  |  |  |
| 3 | Thẩm định ban hành quy trình/ công cụ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Họp Hội đồng thẩm định |  | - Biên bản họp - Phiếu góp ý |  | Thành viên Hội đồng |  |
| 3.2 | Điều chỉnh hoàn thiện theo góp ý Hội đồng | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 | - Báo cáo kết quả thu thập thông tin, phân tích dữ liệu - Qui trình công cụ (bản cuối) | Trước ngày 16/12/2020 | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 3.3 | Quyết định phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả quy trình/công cụ |  | - Quyết định ban Quy trình/công cụ Đảm bảo chất lượng môi trường học tập - Qui trình |  | Phòng KT&ĐBCL |  |
| 4 | Vận hành qui trình | Từ 30/11/2020 đến15/12/2020 |  | Trước ngày 16/12/2020 |  |  |
| 4.1 | Triển khai Qui trình |  | - Kế hoạch vận hành Qui trình - Các qui trình: + Chất lượng người học đầu vào + Hỗ trợ người học đầu vào + Hỗ trợ người học học tập + Hỗ trợ người học đầu ra |  | Phòng TS-ĐT |  |
| 4.2 | Tổ chức hội thảo cùng doanh nghiệp |  | - Biên bản hội thảo - Phiếu góp ý |  | Khoa Điện – Điện tử |  |
| 4.3 | Báo kết quả vận hành qui trình (gửi về phòng KT&ĐBCL) |  | - Báo cáo kết quả vận hành |  | Phòng TS-ĐT |  |

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị/cá nhân thực hiện đúng tiến độ, chuẩn bị các biểu mẫu để họp Hội đồng;

3.2. Phòng Tuyển sinh – Đào tạo:  Có trách nhiệm kiểm tra tính logic của quy trình, thể thức, cấu trúc của thiết kế;

3.3. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Có trách nhiệm quản lý chi tiêu tài chính theo Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

3.4. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp: Phối hợp với khoa Điện-Điện tử và phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng thực hiện mời Doanh nghiệp tham gia hội thảo.

5.5. Khoa Điện-điện tử: Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng tiến độ.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được trích từ Hợp đồng số 28/HĐ-CKĐCL ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa Cục Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai thực hiện thiết lập, vận hành, đánh giá mô hình thí điểm phục vụ “Thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo 20 ngành, nghề trọng điểm quốc gia năm 2019, 2020” và thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Khoa Đ-ĐT;

- Đơn vị, cá nhân liên quan;

- Lưu: VT, P.QT-DV.