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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
Về việc Xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp,
[bookmark: _GoBack] trình độ cao đẳng cho ngành, nghề “Công nghệ Mạ”

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
	Stt
	Nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện

	1
	Thiết kế (xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, thời gian tổ chức thực hiện, nghiên cứu, điều tra khảo sát,...) trình độ cao đẳng (đã bao gồm cả trình độ trung cấp, nghiên cứu điều tra, khảo sát) 
	Từ ngày 20/6/2020 đến 05/8/2020

	2
	Biên soạn trình độ cao đẳng (đã bao gồm cả trình độ trung cấp)
	Từ ngày 05/8/2020 đến 05/11/2020

	3
	Tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia về chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Chi hội trường, thiết bị, công tác phí, tiền ngủ cho chuyên gia, thù lao cho báo cáo viên,…)
	Từ ngày 20/6/2020 đến 05/11/2020

	4
	Sửa chữa, biên tập tổng thể chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	Từ ngày 05/8/2020 đến 01/12/2020

	5
	Chi khác (thông tin liên lạc, văn phòng phẩm,…)
	Từ ngày 20/6/2020 đến 15/12/2020


II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
- Hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo yêu cầu;
- Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra theo quy định tại Thông tư số 12//2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
- Quản lý kinh phí, thanh toán, quyết toán theo chế độ quy định tại Thông tư 103/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và ử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.
- Hoàn thiện và bàn giao sản phẩm theo đúng thỏa thuận và quy định./.
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