## bat dau luc 6h30g00
KỊCH BẢN QUAY CHỤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 12/ 2020
Ngày 29/12/2020
STT | Th/gian bắt đầu | Th/Lượng | Phần | Nội Dung | Yêu cầu | Người phụ trách | Người tham gia | Ghi Chú
| 6h30- 8h30 | 2 giờ | CHỤP NGOÀI TRỜI
1 | 6h30-7h00 | 30 | Chụp toàn cảnh, flycam để chụp toàn cảnh ngoài trời (Tổng thể trường, lối vào, sân bóng, ký túc xá…) | Chụp flycam từ trên xuống cổng trường và lối vào | Lối đi từ cổng vào đông HSSV (chỉ mặc đồng phục trường, không mặc áo khoác) | Thầy Xuân Thiện và thầy Thịnh | Đông HSSV | Thầy Dũng cử NV Bảo vệ điều tiết không cho xe ô tô ra vào cổng trong thời gian chụp hình
[5 empty] | Trong sân bóng có ít nhất 30 HSSV mặc đồng phục thể dục | Thầy Phương hỗ trợ
2 | 7h30-8h30 | 60 | Chụp flycam từ trên xuống sân bóng | Kẽ chữ Lý Tự Trọng sẵn trên sân bóng | Chữ cân đối giữa sân bóng, kích thước phù phợp | Thầy Liêm và cô Chi |  | Thầy Dũng liên hệ sân bóng cho thời gian để phòng QTDV thực hiện kẽ chữ Lý Tự Trọng trên sân bóng
|  |  |  | - Thiết kế chữ và dàn kích thước trên máy tính | Mô tả rõ chi tiết kích thước thực tế của chữ để định vị trisinh viên | Cô Chi |  | Thầy Liêm gặp cô Chi để lấy bản vẽ
|  |  |  | Đánh dấu chữ lên sân bóng | Chính xác theo thiết kế, chuẩn bị trước 7h00, dễ nhận biết | Thầy Xuân Thiện, cô Chi và thầy Thịnh
|  |  |  | HSSV xếp chữ Lý Tự Trọng | Sinh viên tham gia xếp chữ nghiêm túc theo hiệu lệnh | Thầy Xuân Thiện, thầy Thịnh và thầy Phương hỗ trợ. Thầy Hữu Thiện hỗ trợ kỹ thuật | 'Số lượng HSSV ?????
Mỗi sv cách nhau 0,6m. Xếp đội hình chỉnh chu, vẫy tay chào và nhìn theo flycam, cười tươi.
Mặc đồng phục thể dục, không mặc áo khoác
Bố trí và điều khiển HSSV xếp đúng đội hình và làm theo hiệu lệnh
| 8h30 - 9h30 | 60 | CHỤP KHU LÝ THUYẾT
3 | 8h30 - 9h00 | 30' | Chụp chung dưới sân trường khu lý thuyết | HSSV tập trung đông trong sân, đứng vui chơi, trò chuyện, ngồi đọc sách | Bố trí nhiều ghế đá để HSSV ngồi | Thầy Xuân Thiện, cô Nhi và thầy Thịnh | 30 HSSV
[5 empty] | Dẹp các thùng rác | thầy Liêm
[5 empty] | HSSV mặc áo đồng phục lý thuyết, logo mới | Thầy Xuân Thiện, cô Nhi và thầy Thịnh
[5 empty] | Không nhìn camera, không xếp hàng | cô Chi
[5 empty] | Chọn 3 nam, 2 nữ mặt sáng, đẹp, cao đứng gần ống kính | Thầy Xuân Thiện, cô Chi và thầy Thịnh | 3 nam, 2 nữ
4 | 9h00 - 9h15 | 15' | Chụp riêng khu lý thuyết | Chụp riêng cận cảnh HSSV tại hành lang khu lý thuyết | Chọn 4 nam, 3 nữ mặt sáng, đẹp, cao | Thầy Xuân Thiện, cô Chi và thầy Thịnh | 4 nam, 3 nữ
[5 empty] | 4 quyển sách/giáo trình bìa có chữ Lý Tự Trọng hoặc logo (được in màu) | Thầy Sĩ cô Chi và cô Nhuận
5 | 9h15 - 9h30 | 15' | Chụp riêng khu vườn ( Không gian học tập thoáng mát) | Chụp riêng cận cảnh HSSV tại góc vườn khu lý thuyết | Bố trí 2 ghế đá để HSSV ngồi, màu đỏ đặt vị trí 1, màu xanh đặt vị trí 2 | Thầy Xuân Thiện, cô Chi và thầy Thịnh | 2 nam, 2 nữ
[5 empty] | Chọn 2 nam, 2 nữ mặt sáng, đẹp | Thầy Xuân Thiện, cô Chi và thầy Thịnh
[5 empty] | 2 quyển sách/giáo trình bìa có chữ Lý Tự Trọng hoặc logo (được in màu) | Thầy Sĩ cô Chi và cô Nhuận
[5 empty] | Đồng phục, logo mới | Thầy Xuân Thiện, cô Chi và thầy Thịnh
[5 empty] | Bật vòi phun nước | Thầy Liêm
| 9h30 -10h00 | 30 | CHỤP KHOA CƠ KHÍ
6 |  | 30' | Chụp trong phòng khoa cơ khí | Chụp cận cảnh HSSV đang thực hành trên máy phay CNC và máy ??? | 5 HSSV mặt sáng, đẹp, có 3 sinh viên nhỏ con, vài sv đeo kính. | Thầy Vinh | 5 HSSV | Thầy Vinh chuẩn bị phòng thực hành và sinh viên để chụp hình
[5 empty] | Thiết bị còn phôi, (đang làm dở dang) | Thầy Vinh
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục thực hành, logo mới | Thầy Vinh
| 10h00 -10h30 | 30 | CHỤP TÒA NHÀ KONE
7 |  | 30' | Chụp ngoài tòa nhà KONE | Chụp cận cảnh HSSV đang đứng trao đổi học tập | Chọn 5 HSSV mặt sáng, đẹp | Thầy Xuân Thiện và thầy Thịnh | 5 HSSV | Thầy Thành - TT Lý Tự Trọng chuẩn bị TT KONE
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục thực hành, logo mới | Thầy Xuân Thiện và thầy Thịnh
[5 empty] | Dời 1 chiếc xe hơi chắn mặt tiền tòa nhà, tháo áo trùm xe những xe trước tòa nhà | Thầy Liêm và thầy Dũng
| 10h30 -11h00 | 30 | CHỤP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
8 |  | 30' | Chụp tại phòng máy 12 | Chụp cận cảnh | SV ngồi kín 1 dãy, 3 em gương mặt sáng, đẹp | Thầy Khoa | 18 HSSV | Khoa CNTT chuẩn bị phòng thực hành và sinh viên để chụp hình
[5 empty] | Sắp xếp thiết bị ngăn nắp gọn gàng, thẳng hàng. | Thầy Khoa
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục thực hành, logo mới | Thầy Khoa
| 11h00 -11h30 | 30 | CHỤP KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
9 |  | 30' | Chụp tại phòng thực hành ???? | Chụp cận cảnh ở 2 loại thiết bị | 8 HSSV, 4 em gương mặt sáng, đẹp ( có vài em đeo kính) | Thầy Cường | 8 HSSV | Khoa Đ-ĐT chuẩn bị phòng thực hành và sinh viên để chụp hình
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục thực hành, logo mới | Thầy Cường
[5 empty] | Sắp màn hình máy tính lại gần hơn ( cách nhau 2dm) | Thầy Cường
| 11h30 -12h00 | 30 | CHỤP THƯ VIỆN
10 |  | 30' | Chụp trong thư viện khu vực relax | Chụp cận cảnh trong thư viện, cảnh sinh viên học tập, thư giãn. | Chọn 20 HSSV, 5 em có mặt sáng, đẹp (3 nữ, 2 nam) | Thầy Xuân Thiện, cô Nhuận và thầy Thịnh | 25 HSSV | Thư viện chuẩn bị
[5 empty] | Đồng phục, logo mới | Thầy Xuân Thiện, cô Nhuận và thầy Thịnh
[5 empty] | Thêm 3 bàn tròn | Thầy Xuân Thiện, cô Nhuận và thầy Thịnh
[5 empty] | Tập, viết, 2 giáo trình, sách phần bìa và nội dung có chữ Lý Tự Trọng hoặc logo (được in màu càng tốt) | Thầy Xuân Thiện, cô Nhuận và thầy Thịnh
| 14h00 -14h30 | 30 | CHỤP KHOA MAY
11 |  | 30' | Chụp tại phòng thực hành ???? | Chụp cận cảnh | 12 HSSV, 4 em gương mặt sáng, đẹp | Thầy Thọ | 12 HSSV | Khoa May - Thời trang chuẩn bị phòng thực hành và sinh viên để chụp hình
[5 empty] | Máy may có kim, chỉ, vải | Thầy Thọ
[5 empty] | 1 manơcanh 3D, có vải quấn để thực hành | Thầy Thọ
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục thực hành, logo mới | Thầy Thọ
[5 empty] | phòng thực hành gọn gàng, ngăn nắp | Thầy Thọ
| 14h30 -15h00 | 30 | CHỤP KHOA ĐỘNG LỰC
12 |  | 30' | Chụp tại phòng thực hành ???? | Chụp cận cảnh | 12 HSSV, 4 em gương mặt sáng, đẹp | thầy Tuấn | 12 HSSV | khoa Động lực chuẩn bị phòng thực hành và sinh viên để chụp hình
[5 empty] | Có ôtô, thiết bị thực hành | thầy Tuấn
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục thực hành, logo mới | thầy Tuấn
| 15h00 -15h30 | 30 | CHỤP KHOA NGOẠI NGỮ
13 |  | 30' | Chụp tại phòng LAB | Chụp cận cảnh | 20 HSSV, 4 em gương mặt sáng, đẹp | Thầy Nam | 20 HSSV | Khoa KHCB chuẩn bị phòng LAB và sinh viên để chụp hình
[5 empty] | Có tai nghe, tập sách, bút | Thầy Nam
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục lý thuyết, logo mới | Thầy Nam
| 15h30 -16h00 | 30 | CHỤP KHOA KINH TẾ
14 |  | 30' | Chụp tại phòng lý thuyết ????? | Chụp cận cảnh | 20 HSSV, 4 em gương mặt sáng, đẹp | Thầy Nghĩa | 20 HSSV | Khoa Kinh tế chuẩn bị phòng học và sinh viên để chụp hình
[5 empty] | Có giáo trình ngành kinh tế có logo, tên trường, tập sách, bút | Thầy Nghĩa
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục lý thuyết, logo mới | Thầy Nghĩa
| 16h00 -16h30 | 30 | CHỤP KHOA XÂY DỰNG
15 |  | 30' | Chụp tại phòng ????? | Chụp cận cảnh | 7 HSSV, 3 em gương mặt sáng, đẹp | Thầy Vũ | 20 HSSV | Khoa Xây dựng chuẩn bị phòng thực hành và sinh viên để chụp hình
[5 empty] | Có dụng cụ học tập thực hành thể hiện rõ đặc thù ngành xây dựng | Thầy Vũ
[5 empty] | Sinh viên mặc đồng phục thực hành, logo mới | Thầy Vũ
| 16h30 -17h00 | 30 | CHỤP BÊN TRONG KÝ TÚC XÁ
16 |  | 30' | Chụp tại phòng số ??? ký túc xá | Chụp cận cảnh (thể hiện được sự tiện nghi, thoải mái, an toàn, sạch sẽ) | Setup 1 phòng chuẩn | Thầy Long | 5 HSSV | Phòng QT - DV chuẩn bị
[5 empty] | Chọn 5 sinh viên gương mặt sáng, đẹp ngồi trò chuyện, đàn ca trong phòng | Thầy Long
[5 empty] | Mặc đồ tự do, lịch sự | Thầy Long
| 17h30 -18h30 | 60 | CHỤP NGOÀI TRỜI LÚC CHẠNG VẠNG TỐI
17 |  | 60' | Chụp toàn cảnh, flycam để chụp toàn cảnh ngoài trời (Tổng thể trường, ký túc xá, sân bóng.. | Chụp toàn cảnh, flycam (cảnh sinh hoạt, hoạt động thể thao, giải trí buổi chiều tối sau giờ học của HSSV) | Sinh viên tham gia các hoạt động trong trường | Thầy Xuân Thiện, thầy Long và thầy Thịnh |  | Phòng TTGD - CTSV, KTX và Đoàn trường chuẩn bị
[5 empty] | Bật hệ thống chiếu sáng đầy đủ | Thầy Xuân Thiện, thầy Long và thầy Thịnh