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Số:         /KH-LTT-ĐT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng 4 năm 2019
KẾ HOẠCH
Xây dựng chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp 
để áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ nội dung buổi họp triển khai chương trình đào tạo ngày 30 tháng 3 năm 2019.
Nay Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị thực hiện kế hoạch như sau: 

	TT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

	1
	30/3/2019
	Họp Ban giám hiệu, Trưởng phó phòng TS – ĐT và các Trưởng khoa để triển khai và thống nhất các vấn đề liên quan về xây dựng các chương trình đào tạo và chương trình các môn học
	- BGH: chỉ đạo chung.
- Phòng TS – ĐT: trình bày các vấn đề có liên quan để thực hiện.

- Các Trưởng khoa thảo luận thống nhất.

	2
	Từ 01/4
( 30/4/2018
	* Thành lập và ban hành các Quyết định thành lập Ban biên soạn; Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo; Kế hoạch thực hiện.
* Xây dựng chương trình đào tạo
- Khoa KHCB và LLCT phối hợp với các khoa chuyên ngành xây dựng chương trình khung và kế hoạch giảng dạy các môn học văn hóa và các môn chung.

- Ban biên soạn tổ chức thực hiện xây dựng chương trình đào tạo bao gồm chương trình chi tiết các môn học và kế hoạch giảng dạy.

- Tham khảo, lấy ý kiến giảng viên, cán bộ quản lý, đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo.
- Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý.
	- BGH: chỉ đạo.

- Phòng TS – ĐT: thực hiện.

- BGH

- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	3
	Từ 01/5
( 31/5/2019
	* Hoàn chỉnh dự thảo chương trình đào tạo

- Tổ chức họp góp ý chương trình đào tạo, thành phần gồm: đại diện các chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu và giảng viên, giáo viên của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý. 
	- BGH

- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	4
	01/6/2019
	- Nộp chương trình đào tạo cho phòng TS – ĐT để tổng hợp trình Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

- Phòng TS – ĐT gởi ý kiến phản hồi về các khoa chuyên ngành (nếu có).
	- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	5
	Từ 02/6
( 20/6/2019
	Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tổ chức thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo của từng khoa.
	- Hội đồng thẩm định

- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

	6
	Từ 21/6
( 30/6/2019
	Các khoa hiệu chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh các chương trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu.
	- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	7
	Từ 01/7
( 10/7/2019
	Các khoa chuyên ngành nộp chương trình đào tạo hoàn chỉnh cho phòng TS – ĐT tổng hợp và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành.
	- Ban Giám Hiệu

- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn


Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- P.TS-ĐT và các khoa;
- Ban Giám Hiệu;

- Lưu VT, P.TS-ĐT.





     

