## Sheet1
NỘI DUNG NGHIỆM THU CẦN HIỆU CHỈNH
STT | Module | Nội dung hiệu chỉnh | Xử lý | Ghi chú
1 | Cổng thông tin phụ huynh | Phụ huynh sinh viên khóa mới không đăng nhập được ( Khóa cũ đăng nhập bình thường) | Hoàn thành | Màn hình " Quản lý tài khoản phụ huynh" có dấu check "Cho phép đăng nhập" khi check vào thì phụ huynh mới đăng nhập được
2 |  | Đổi mật khẩu phụ huynh trên web nhưng bị map nhầm sang mật khẩu sinh viên | Hoàn thành | Đã release lại trang thông tin phụ huynh
3 | Nâng cấp tính nâng hệ nghề đào tạo tín chỉ | Tổ chức thi tốt nghiệp cho hệ tín chỉ | Hoàn thành | Đã hỗ trợ vận hành nhập điểm thi tốt nghiệp cho đợt tốt nghiệp "XÉT TỐT NGHIỆP TÍN CHỈ THÁNG 10/2020"
4 | Tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng | Bổ sung điều kiện tìm kiếm HKTT tỉnh huyện xã , DCLL tỉnh huyện xã, tên THPT, tỉnh THPT , huyện THPT | Hoàn thành | Đã release chức năng tìm kiếm nâng cao trong màn hình "Tra cứu sinh viên "
NỘI DUNG BỔ SUNG
STT | Module | Nội dung hiệu chỉnh | Xử lý | Ghi chú
1 | SERVER | Gửi tài liệu tư vấn cấu hình server | Hoàn thành
2 | Khảo sát | Tạo dữ liệu khảo sát | Hoàn thành
3 | Quản lý đào tạo | Sao chép học kỳ chương trình khung | Đang xử lý
4 | Quản lý đào tạo | Khung chương trình double click nhưng không vào được chi tiết chương trình khung | Hoàn thành
5 | Học vụ sinh viên | Nhập điểm đối với môn chia nhóm thực hành khi nhập điểm nhóm 1 khóa nhóm 2 không nhập được | Hoàn thành
6 | Học vụ sinh viên | In bảng điểm lớp học phần sửa tên biểu mẫu "Bảng điểm môn lý thuyết CD-TC khóa 2017/danh sách sinh viên rớt => Bảng điểm môn lý thuyết CD-TC khóa 2017 | Hoàn thành
7 | EGOV | Nhập điểm , xét dự thi, Báo bù, báo nghỉ : khai báo lúc được lúc không | Đang xử lý | Chưa tìm được nguyên nhân. Đã release lại hệ thống egov trường báo lại khi gặp trường hợp này
8 | Học vụ sinh viên | Bổ sung quy trình tốt nghiệp văn hóa : Cho phép nhập điểm sau khi đăng ký môn học môn thi tốt nghiệp cho sinh viên | Đang xử lý
9 | Học vụ sinh viên | Màn hình "Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp theo môn" không chọn được bậc loại tín chỉ | Hoàn thành
10 | Học vụ sinh viên | Thi tốt nghiệp văn hóa sinh viên không kiểm tra học phí khi trộn và nhập điểm | Đang xử lý