ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA XÂY DỰNG

SVTH:   1. NGUYỄN NGUYÊN VŨ - MSSV :19004250

2. NGUYỄN VĂN LÂM      - MSSV : 19004210

3. NGUYỄN THÀNH ĐẠT - MSSV : 19002807

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ QUY TRÌNH, HỒ SƠ THANH –QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG HIỆN NAY. VÍ DỤ MINH HỌA

Ngành học: Kỹ thuật xây dựng

Lớp học: 19C1- KXD1

TIỂU LUẬN MÔN ĐẤU THẦU

GVGD:  TRẦN NGỌC TUẤN

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA XÂY DỰNG

SVTH:   1. NGUYỄN NGUYÊN VŨ  - MSSV:19004250

2. NGUYỄN VĂN LÂM       - MSSV: 19004210

3. NGUYỄN THÀNH ĐẠT  - MSSV: 19002807

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ QUY TRÌNH, HỒ SƠ THANH –QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG HIỆN NAY. VÍ DỤ MINH HỌA

Ngành học: Kỹ thuật xây dựng

Lớp học: 19C1-KXD1

TIỂU LUẬN MÔN ĐẤU THẦU

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời mở đầu

Hiện nay đất nước ta đang trên đà phát triển rất nhanh, các nền kinh tế ngành nghề được nhà nước hỗ trợ đầu tư bắt đầu lớn mạnh vượt trội Trong đó không thể thiếu ngành xây dựng. Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản , phương thức đấu thầu đã được áp dụng để dần dần thay thế cho phương thức chỉ định thầu không còn phù hợp với cơ chế thị trường cũng như thông lệ quốc tế. Những quy trình cũng như những hạn chế trong đấu thầu được đặt ra theo quy định của pháp luật nhầm để ổn định và phát triển trong ngành nghề xây dựng này.

Được sự đồng ý của nhà trường, khoa xây dựng và giáo viên môn đấu thầu, chúng em được giao đề tài nghiên cứu: “Quy định pháp luật và quy trình, hồ sơ thanh – quyết toán hợp đồng trong xây dựng hiện nay. Ví

dụ minh họa”.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên ngành Xây Dựng và cũng để đáp ứng chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Trong quá trình tìm hiểu làm tiểu luận, chúng em đã bám sát với tài liệu và bài giảng mà thầy đã giao, cũng như tìm hiểu những thông tin khác ngoài xã hội .

Bằng sự cố gắng nỗ lực của cả nhóm và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của thầy Trần Ngọc Tuấn, chúng em đã hoàn thành tiểu luận đúng thời hạn được giao. Chúng em đã quyết tâm cố gắng trong quá trình chuẩn bị, tìm hiểu và việc biên soạn tài liệu, do vẫn còn nhiều mặt hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như của các bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu này ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã cung cấp tài liệu, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ cho chúng em. Cũng như quý thầy giáo trong khoa Xây dựng đã luôn tạo điều kiện để chúng em hoàn thành để tài nghiên cứu.	Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Mục Lục

Phần 1 Mở Đầu

Phần 2 Cơ Sở Lý Luận

1. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký với chủ đâu tư

1.1 Căn cứ vào các quy định của nhà nước gồm

Phần 3 : Nội Dung

1. Luật về thanh _ quyết toán hợp đồng

1.1 Căn cứ vào Điều 147 luật xây dựng 2014 quy dinh về quyết  toán và thanh lý hợp đồng như sau

1.2 Căn cứ vào khoản 23.1 Điều 23 TT 09/2016 quy định về thanh – quyết toán hợp đồng như sau

1.3 Căn cứ vào Điều 22  NĐ  37/2015/NĐ-CP quy định thanh – quyết toán hợp đồng như sau

2. Quy Trình Hồ Sơ Thanh _ Quyết Toán

2.1 Hồ Sơ Thanh _Quyết Toán Là Gì

2.2 Hồ Sơ Thanh Toán Gồm

2.2.1 Chúng ta có các loại hợp đồng gồm

2.3 Hồ Sơ Quyết Toán Gồm

2.3.1 Phần Pháp lý nhà thầu cần phải tập hợp những tài liệu sau đây

2.3.2 Phần hồ sơ quản lý chất lượng Quyết Toán Xây dựng Công Trình

2.3.3 Lập bản tính giá trị Quyết toán công trình

2.4 Ví Dụ Bản Hồ Sơ Thanh _Quyết Toán Hoàn Chỉnh

# Mở Đầu

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu : Trong ngành nghề xây dựng hay bất cứ ngành nghề nào việc thanh toán luôn là vấn đề quan trọng nên dặt lên hàng đầu . Trong quá trình học chính quy trên trường lớp , cũng như tìm hiểu thêm trên sách vỡ báo chí , chúng em đã nhìn thấy được sự quan trọng của vấn đề thanh_quyết toán và thầy cũng tạo điều kiện cho chúng em được chọn đề tài quan trọng này.

- Mục tiêu nghiên cứu : Về luật và quy trình hồ sơ thanh _quyết toán.

- Phạm vi nghiên cứu : Trong nước

- Phương pháp nghiên cứu : Tiểu Luận

# Cơ sở lý luận

## 1.Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký với chủ đâu tư

### 1.1) Căn cứ vào các quy định của nhà nước gồm:

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD_Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC_Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

- Nghị định Số: 37/2015/NĐ-CP_ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC_ Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

# Nội Dung

## 1.Luật về thanh _ quyết toán hợp đồng :

### Căn cứ vào Điều 147 luật xây dựng 2014 quy dinh về quyết toán và thanh lý hợp đồng như sau :

- Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp với loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng , phỉa phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

- Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Đối với hợp đồng sử dụng vốn nhà nước hạn thanh toán sẻ là không quá 60 ngày. Kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp công trình có quy mô lớn thì hạng hợp đồng sẽ không 120 ngày.

- Hợp đồng xây dựng được thanh – quyết toán trong các trường hợp sau:

+ Các bên hoàn Thành nghĩ vụ theo hợp đồng.

+ Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn thanh lý hợp đồng do các bên thỏa thuận. Đối với hợp đồng xây dựng sử dumg5 vốn nhà nước sẻ không được vược quá 45 ngày kể từ ngày các bên hợp đồng hoàn Thành nghĩa vũ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy dịnh tại khoản 2 Điều 145 bộ luật này. Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn hạn thanh – quyết toán hợp đồng sẻ không quá 90 ngày.

### 1.2) Căn cứ vào khoản 23.1 Điều 23 TT 09/2016 quy định về thanh – quyết toán hợp đồng như sau :

- Trong vòng ….. ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ trình cho Bên giao thầu … (Bộ) quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi Tiết theo mẫu mà Bên giao thầu đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi Hợp đồng.

+ Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng.

+ Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận thầu.

+ Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình.

+ Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng (nếu có).

- Thời hạn Bên nhận thầu giao nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng không được quá ….. ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo Hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có).

### 1.3) Căn cứ vào Điều 22  NĐ  37/2015/NĐ-CP quy định thanh – quyết toán hợp đồng như sau :

- Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. Nội dung của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau:

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp   đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

+ Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu.

+ Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng.

+ Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

## 2. Quy Trình Hồ Sơ Thanh _ Quyết Toán

### Hồ Sơ Thanh _Quyết Toán Là Gì

- Là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng . Hồ sơ thanh quyết_toán gồm 2 phần : Hồ sơ thanh toán va hồ sơ quyết toán

### 2.2)Hồ Sơ Thanh Toán Gồm

- Hợp đồng đã ký: Là hợp đồng mà hai bên chủ đầu tư và nhà thầu đã thỏa thuận và ký kết với nhau

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dã phê duyệt: Là hồ sơ bản vẽ của toàn bộ dự án đã được đóng dấu phê duyệt của bên nhà thầu .

- Hồ sơ chất lượng:

+ Hệ thống các biên bản nghiệm thu công việc đã được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán

+ Các tài liệu về nguồn gốc vật tư, chứng chỉ chất lượng sản phẩm: Hệ thống các kết quả thí nghiệm, kiểm tra vật tư đầu vào, vật tư trong  quá trình thi công và các cấu kiện, vật tư mua sẵn

+ Bản vẽ hoàn công
           + Nhật kí thi công
           +Hồ sơ thiết bị thi công
           + Các tài liệu khác đi kèm trong giai đoạn cần thanh toán ...

- Hồ sơ tính giá trị thanh toán và đề nghị thanh toán :
           + Quy định theo Điều 20 Nghị định 37/2015/NĐ-CP

Chúng ta có các loại hợp đồng gồm:

- Hợp đồng trọn gói:
         + Là hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

- Hợp đồng theo đơn giá cố định:
           + Hợp đồng theo đơn giá cố định là văn bản thỏa thuận trong đó có quy định trong trong thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng thì giữ nguyên không thay đổi đơn giá. Trên cơ sở đơn giá cố định đã được thỏa thuận, các bên tiến hành thanh toán theo số lượng và khối lượng công việc thực tế (qua biên bản nghiệm thu giữa 2 bên).

- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
             + Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

- Hợp đồng theo thời gian:
           + Hợp đồng theo thời gian là hợp đồng áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ và các khoản chi phí ngoài thù lao.

- Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm %:
           + Giá hợp đồng xác định trên cơ sở phần trăm giá trị công việc sẽ là cố định, và nhà thầu tư vấn sẽ được thanh toán bằng đúng giá trị này khi hoàn thành các công việc của hợp đồng.

- Hợp đồng ký kết hợp các loại hợp đồng

+ Là quá trình thương lượng giữa ván bên theo những nguyên tắc và trình tự nhất định để đạt được sự thỏa thuận giữa các bên, từ đó xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự để đạt được sự thỏa thuận giữa các bên, từ đó xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên với nhau. Một hợp đồng dân sự chỉ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ nếu hợp đồng được giao kết tuân theo các điều kiện mà pháp luật quy định với hợp đồng đó.

### 2.3)Hồ Sơ Quyết Toán Gồm:

##### 2.3.1)Phần Pháp lý nhà thầu cần phải tập hợp những tài liệu sau đây:

- Hồ sơ dự thầu đã trúng thầu

+ Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu

+ Nhà thầu thiết kế thì đơn vị thẩm duyệt thông qua để thi công đảm bảo

+ Nhà thầu thì công thì xem xét hồ sơ năng lực, ngân sách, giá cả...

+ Đơn vị thẩm duyệt là đơn vị độc lập

- Hợp đồng phụ lục bổ sung hợp đồng đã ký trong quá trình thi công

- Quyết định phê duyệt thay đổi, điều chỉnh thiết kế ( nếu có )

- Quyết định phê duyệt dự toán phát sinh, dự toán điều chỉnh ( nếu có )

- Các văn bản chấp thuận về an toàn ATLĐ, PCCC, VSMT của các cơ quan quản lý ( nếu có )

- Các văn bản khác kèm theo… Ví dụ; điều kiện thi công, phương pháp thi công, xử lý hiện trường, thay đổi thiết bị, nhân sự

Phần hồ sơ quản lý chất lượng Quyết Toán Xây dựng Công Trình

Nhà thầu cần phải tập hợp các tài liệu sau đây:

- Danh mục các thay đổi trong quá trình thi công

+ Danh mục những thay đổi trong quá trình thi công mà nhà thầu đã thỏa thuận với chủ đầu tư.

- Hồ sơ hoàn công và nhật ký thi công xây dựng gồm:

+ Bản vẽ hoàn công: Là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế (Khoản 4 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP).

+ Hệ thống các biên bản nghiệm thu: Biên bản do các đơn vị, tổ chức lập ra nhằm mục đích chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên dựa trên những tiêu chuẩn, thỏa thuận trước đó.

+ Hệ thống các kết quả thí nghiệm và các kế hoạch và biện pháp kiểm tra, quan trắc trong quá trình thi công đã được chấp thuận nếu có

+ Các hóa đơn chứng từ, hợp đồng mua bán, chứng chỉ chất lượng, nhận xuất xứ hàng hóa, tài liệu, tiêu chuẩn chứng nhận hợp quy….

+ Lý lịch máy móc thiết bị tham gia thi công ( máy đào, máy lu chiến tỷ trọng lớn phải có hóa đơn chứng từ ca máy ) ( máy đi mua cũ 1,7 tỷ nhưng nguyên giá 2 tỷ theo Thông tư 11/2019/TT-BXD)

+ Hồ sơ lắp đặt thiết bị ( nếu có )

+ Hồ sơ giải quyết sự cố trong quá trình thi công: Căn cứ Điều 50. Hồ sơ sự cố công trình xây dựng. Nghị định 46/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao gồm các nội dung sau:

+ Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục công trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố.

+ Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố.

+ Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố.

+ Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố.

- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào sử dụng :

+ Biên bản nghiệm thu công trình này nêu rõ hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, thành phần tham gia, đánh giá công trình nghiệm thu...

- Hồ sơ thanh toán các giai đoạn trong quá trình thi công; Lập bảng chi tiết khối lượng đã thi công theo bản vẽ hoàn công để phục vụ cho việc quyết toán sau này ( cơ sở để giải trình với các bên )

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng ( BB nghiệm thu đưa vào sử dụng)

##### 2.3.2) Lập bản tính giá trị Quyết toán công trình :

- Thu thập tổng hợp khối lượng hoàn thành toàn bộ công trình ( các biểu tính chi tiết khối lượng thi công thực tế theo bản vẽ hoàn công đã làm bước 2)

- Lập bảng tính theo giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng ( Quyết toán A-B)

- Lập bảng giá trị đề nghị Quyết toán

- In đóng quyển

+ Có mộc đỏ của bên nhà thầu

- Thời gian quyết toán không quá 60 ngày

+ Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Riêng đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có).

### 2.4)Ví Dụ Bản Hồ Sơ Thanh _Quyết Toán Hoàn Chỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM HẢI NGÂN LÂM	                                 Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 15/12 đường C1, phường 13 , quận Tân Bình , TP.HCM

Tel,fax : 08-62628712                                                                   …………………………..

Số :   17/XD2021/VTB	                                TP. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2021

HỢP ĐỒNG THI CÔNG

CÔNG TRÌNH : CẢI TẠO DỌN MẶT BẰNG TẦNG TRỆT LÀM KHU SẢN XUẤT KHẨU TRANG

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : KCN VĨNH LỘC , XÃ VĨNH LỘC A , HUYỆN BÌNH CHÁNH , TP,HCM

-  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315289138 ngày 24/09/2018 của Sở kế Hoạch Đầu Tư Tp.HCM cấp cho Công ty TNHH Thương Mại Hải Ngân Lâm.

- Căn cứ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2021, tại Văn phòng Công ty TNHH TM HẢI NGÂN LÂM , số 15/12 đường C1, phường 13 , quận Tân Bình , TP.HCM ,  chúng tôi đại diện dưới đây gồm có:

BÊN A  : BÊN CHỦ ĐẦU TƯ :

Đơn vị		: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Đại diện là	:  Ông. VŨ DƯƠNG NGỌC DUY – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ		: 248A Nơ Trang Long, Phường  12, Quận Bình Thạnh , TP. HCM.

Điện thoại	:  028-35163885

Mã số thuế	:  0 3 0 0 3 9 1 8 3 7

BÊN B  : BÊN THI CÔNG :

Đơn vị		: CÔNG TY  TNHH THƯƠNG MẠI HẢI NGÂN LÂM

Đại diện 	: Ông NGUYỄN MINH TÂN – Giám đốc

Địa chỉ		: Số 15/12 đường C1, phường 13 , quận Tân Bình , TP.HCM

Điện thoại	: 028-62628712

Mã số thuế	:  0 3 1 5 2 8 9 1 3 8

Tài khoản    	: 018.100.359.7678 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nam Sài Gòn

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thi công với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: Nội dung công việc giao nhận thi công

1.1. Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận cải tạo dọn mặt bằng tầng trệt làm khu sản xuất khẩu trang , tại KCN Vĩnh Lộc , xã Vĩnh Lộc A , huyện Bình Chánh , TP.HCM.

1.2. Nội dung giao nhận thi công xây lắp (về khối lượng, chất lượng) theo khoản 1.1 Điều 1 của hợp đồng này được thể hiện trong các tài liệu sau đây:

- Hồ sơ thống kê khối lượng do 2 bên thống nhất đính kèm theo hợp đồng.

ĐIỀU 2: Trách nhiệm của mỗi bên

2.1. Trách nhiệm của bên A:

- Bàn giao mặt bằng địa điểm xây dựng công trình. Nếu mặt bằng thi công đang có công trình hiện hữu thì bên A phải chịu chi phí giải phóng mặt bằng ( di dời, đập phá, san lấp..  ) để bên B thi công.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên B thi công nhanh chóng về mặt bằng thi công, bãi chứa  vật tư, điều kiện thi công tăng ca đêm.

- Lắp đặt điện, nước phục vụ thi công công trình và sử dụng về sau. Các chi phí liên quan đến việc lắp đặt đồng hồ điện và nước do bên A chịu.

- Thanh toán cho bên B đúng thời hạn theo thoản thuận tại điều 6.

- Tổ chức nghiệm thu các công việc – hạng mục đã được bên B thực hiện.

- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của kiến trúc công trình.

2.2. Trách nhiệm của bên B:

- Khởi công và hoàn thành công trình theo Điều 1 của hợp đồng này đúng khối lượng, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng.

- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ về bảo hành và quản lý chất lượng.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, tiến độ thi công công trình.

- Bên B muốn thay đổi loại vật liệu, trang thiết bị nào hoặc thay đổi phần thiết kế nào đều phải được sự chấp thuận của bên A bằng văn bản.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, tai nạn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC, trật tự an toàn trên công trường và khu vực xung quanh công trường.

- Chịu trách nhiệm giải quyết và đền bù các hư hỏng thiệt hại do việc thi công gây ra.

ĐIỀU 3: Giá trị của hợp đồng

Bên A và bên B thống nhất thỏa thuận giá trị của hợp đồng này theo bảng dự toán khối lượng chi tiết do bên B lập bao gồm thuế VAT là 69,762,000 VNĐ (Sáu mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi hai ngàn đồng) .

Giá trị quyết toán sau cùng sẽ căn cứ trên khối lượng thực tế thi công .

ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện hợp đồng

- Tổng thời gian thực hiện thi công xây dựng hoàn thành công trình là 10 ngày

- Thời gian trên đây có thể được gia hạn do các nguyên nhân khách quan như :

+Mưa bão kéo dài không thể thi công được trong một thời gian nhất định.

+Do chủ đầu tư yêu cầu thay đổi hay bổ sung thiết kế.

+Do cúp điện , cúp nước.

+Do các vướng mắc về giấy tờ pháp lý liên quan đến hồ sơ, GPXD.

Trong các trường hợp này , hai bên sẽ thảo luận thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tương ứng với thời gian bị kéo dài do chậm trễ .

ĐIỀU 5 : Nghiệm thu, bàn giao công trình

5.1. Nghiệm thu trong quá trình xây lắp:

- Bên A sẽ tiến hành nghiệm thu các phần việc – hạng mục khi bên B đã thực hiện hoàn thành theo thiết kế và điều kiện kỹ thuật thi công.

5.2. Nghiệm thu bàn giao công trình:

- Sau khi thi công hoàn tất toàn bộ công trình theo hợp đồng bên B thông báo cho bên A bằng văn bản để tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình.

-  Thời gian ký nghiệm thu không quá 10 ngày kể từ ngày bên B bàn giao công trình.

ĐIỀU 6 : Thanh toán

Căn cứ theo bảng nghiệm thu và quyết toán sau cùng , bên A sẽ thanh toán cho bên B 100% giá trị của bảng quyết toán , sau khi bên A ký nghiệm thu hoàn thành công trình đồng thời bên B cung cấp xong cho bên A hóa đơn VAT.

ĐIỀU 7 : Điều hành, kiểm tra, giám sát tại công trường

- Bên A và bên B tổ chức bộ phận điều hành tại công trường để điều hành, kiểm tra, giám sát thi công và giải quyết công việc tại công trường theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

ĐIỀU 8 : Chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng, Thời gian bảo hành:

8.1. Chấm dứt hợp đồng :

- Hợp đồng được xem là chấm dứt khi thực hiện đầy đủ các công việc sau : Bên B thực hiện thi công xây dựng hoàn thành công trình và được bên A nghiệm  thu và nhận bàn giao; đồng thời bên A thực hiện đầy đủ thủ tục thanh toán cho bên B.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, hai bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng.

8.2. Thời gian bảo hành: 12 tháng từ ngày ký nghiệm thu bàn giao công trình.

ĐIỀU 9 : Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này. Nếu trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh mà các bên không giải quyết được thì thông báo bằng văn bản và tích cực bàn bạc giải quyết.

- Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ chuyển vụ việc đến Tòa án có thẩm quyền tại TPHCM để giải quyết .

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết cho đến khi chấm dứt hợp đồng theo Điều 8.1 của hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành 04 bản , mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau .

| ĐẠI DIỆN BÊN A CTY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH TỔNG GIÁM ĐỐC | ĐẠI DIỆN BÊN B CTY TNHH TM HẢI NGÂN LÂM GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM HẢI NGÂN LÂM	                             Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 15/12 đường C1, phường 13 , quận Tân Bình , TP.HCM

Tel,fax : 08-62628712                                                                   …………………………..

SỐ : 17/NT2021/VTB	                                                       TP. HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

CĂN CỨ HĐKT SỐ : 17/XD2021/VTB, ký ngày 31 tháng 05 năm 2021

và bảng dự toán ký ngày 31 tháng 05 năm 2021

CÔNG TRÌNH : CẢI TẠO DỌN MẶT BẰNG TẦNG TRỆT LÀM KHU SẢN XUẤT KHẨU TRANG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : KCN VĨNH LỘC , XÃ VĨNH LỘC A , HUYỆN BÌNH CHÁNH , TP,HCM

Hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2021, tại công trình nhà máy điện lạnh của VTB trong KCN Vĩnh Lộc , TP.HCM , chúng tôi gồm :

. ĐẠI DIỆN BÊN A – CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH .

Đại diện là	: Ông VŨ DƯƠNG NGỌC DUY – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ		: 248A Nơ Trang Long, Phường  12, Quận Bình Thạnh , TP. HCM

Mã số thuế	:  0300391837

. ĐẠI DIỆN BÊN B – CÔNG TY TNHH TM HẢI NGÂN LÂM

Đại diện 	: Ông NGUYỄN MINH TÂN – Giám đốc

Địa chỉ		: Số 15/12 đường C1, phường 13 , quận Tân Bình , TP.HCM

Mã số thuế	:  0315289138

Hai bên cùng tổ chức nghiệm thu khối lượng những hạng mục công việc sau khi bên B đã hoàn thành việc cải tạo dọn mặt bằng tầng trệt làm khu sản xuất khẩu trang, tại nhà máy điện lạnh của VTB trong KCN Vĩnh Lộc , xã Vĩnh Lộc A , huyện Bình Chánh , TP.HCM . Như sau :

| STT | TÊN HẠNG MỤC | SL | KÍCH THƯỚC |  |  | KHỐI LƯỢNG |  | ĐVT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DÀI | RỘNG | CAO | RiÊNG | CHUNG |  |  |
| 1 | Lắp lại 1 bộ cửa nhôm |  |  |  |  |  | 1,00 | bộ |  |
| 2 | Sơn expoxy nền |  |  |  |  |  | 166,97 | m2 |  |
|  | phòng thay đồ | 1 | 6,50 | 4,00 |  | 26,00 |  |  |  |
|  | khu sản xuất | 1 | 12,70 | 11,10 |  | 140,97 |  |  |  |
| 3 | Đóng vách thạch cao 2 mặt ngăn khu sản xuất (tận dụng cửa và kính cũ) |  |  |  |  |  | 37,55 | m2 |  |
|  |  | 1 | 12,70 |  | 3,75 | 47,63 |  |  |  |
|  | trừ cửa đi | -2 | 1,20 |  | 2,20 | -5,28 |  |  |  |
|  | trừ ô kính | -1 | 4,00 |  | 1,20 | -4,80 |  |  |  |
| 4 | Sơn lại tường cũ (sơn dulux lau chùi hiệu quả) |  |  |  |  |  | 398,12 | m2 |  |
|  | phòng thay đồ | 2 | 6,50 |  | 3,75 | 48,75 |  |  |  |
|  |  | 2 | 4,00 |  | 3,75 | 30,00 |  |  |  |
|  | trần phòng thay đồ | 1 | 6,50 | 4,00 |  | 26,00 |  |  |  |
|  | phòng sản xuất | 2 | 12,70 |  | 2,90 | 73,66 |  |  |  |
|  |  | 2 | 6,50 |  | 2,90 | 37,70 |  |  |  |
|  | khu đóng gói | 2 | 12,70 |  | 3,75 | 95,25 |  |  |  |
|  |  | 2 | 4,60 |  | 3,75 | 34,50 |  |  |  |
|  | trần khu đóng gói | 1 | 12,70 | 4,60 |  | 58,42 |  |  |  |
|  | trừ cửa đi | -2 | 1,40 |  | 2,20 | -6,16 |  |  |  |
| 5 | Đóng trần thạch cao thả khu sản xuất |  |  |  |  |  | 82,55 | m2 |  |
|  | kích thước trần phòng sản xuất | 1 | 12,70 | 6,50 |  | 82,55 |  |  |  |

KẾT LUẬN :

+Khối lượng công việc được thực hiện đúng theo Hợp đồng thi công số : 17/XD2021/VTB, ký ngày 31 tháng 05 năm 2021 , và bảng dự toán công trình ký ngày 31 tháng 5 năm 2021

+ Công việc đã thực hiện đạt yêu cầu kỹ thuật , chất lượng và đưa vào sử dụng.

+ Hai bên thống nhất nghiệm thu những hạng mục công việc trên .

+ Biên bản nghiệm thu được lập thành 04 bản , mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau .

| ĐẠI DIỆN BÊN A CTY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH TỔNG GIÁM ĐỐC | ĐẠI DIỆN BÊN B CTY TNHH TM HẢI NGÂN LÂM GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM HẢI NGÂN LÂM	                       Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 15/12 đường C1, phường 13 , quận Tân Bình , TP.HCM

Tel,fax : 08-62628712                                                    ………………………….

Số :   DN17/XD2021/VTB	                                TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2021

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CÔNG TRÌNH

(CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG SỐ 17/XD2021/VTB KÝ NGÀY 31/5/2021)

CÔNG TRÌNH : CẢI TẠO DỌN MẶT BẰNG TẦNG TRỆT LÀM KHU SẢN XUẤT KHẨU TRANG

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : KCN VĨNH LỘC , XÃ VĨNH LỘC A , HUYỆN BÌNH CHÁNH , TP,HCM

Kính gửi chủ đầu tư : Công ty cổ phần VIETTRONICS TÂN BÌNH .

Hiện nay công ty TNHH TM  Hải Ngân Lâm chúng tôi căn cứ theo hợp đồng thi công số 17/XD2021/VTB ký ngày 31/5/2021đã thi công hoàn thành hạng mục công trình cải tạo dọn mặt bằng tầng trệt làm khu sản xuất khẩu trang , tại nhà máy điện lạnh VTB , KCN Vĩnh Lộc , xã Vĩnh Lộc A , huyện Bình Chánh , TP.HCM. Hạng mục công việc nầy đã được ký Bản nghiệm thu công trình ngày 07/6/2021 .

Vậy căn cứ theo điều 6 (Thanh toán ) trong hợp đồng số 17/XD2021/VTB ký ngày 31/5/2021 và bảng quyết toán khối lượng ký ngày 07/6/2021 . Đề nghị bên chủ đầu tư quyết toán cho bên công ty chúng tôi số tiền là 69.762.000VNĐ (Sáu mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi hai ngàn đồng)  để bên công ty chúng tôi trả tiền vật tư và nhân công.

Thông tin chuyển khoản :

Chủ tài khoản : CÔNG TY  TNHH THƯƠNG MẠI HẢI NGÂN LÂM

Tài khoản số : 018.100.359.7678 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nam Sài Gòn.

Xin cám ơn và chúc quí công ty luôn thành công.

ĐẠI DIỆN BÊN THI CÔNG CTY TNHH TM HẢI NGÂN LÂM GIÁM ĐỐC

| STT | TÊN HẠNG MỤC | SL | KÍCH THƯỚC |  |  | KHỐI LƯỢNG |  | ĐVT | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TiỀN |  | TỔNG CỘNG | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DÀI | RỘNG | CAO | RiÊNG | CHUNG |  | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG |  |  |
| 1 | Lắp lại 1 bộ cửa nhôm |  |  |  |  |  | 1,00 | bộ |  | 200.000 |  | 200.000 | 200.000 |  |
| 2 | Sơn expoxy nền |  |  |  |  |  | 166,97 | m2 | 70.000 | 28.000 | 11.687.900 | 4.675.160 | 16.363.060 |  |
|  | Phòng thay đồ | 1 | 6,50 | 4,00 |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu sản xuất | 1 | 12,70 | 11,10 |  | 140,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đóng vách thạch cao 2 mặt ngăn khu sản xuất (tận dụng cửa và kính cũ) |  |  |  |  |  | 37,55 | m2 | 207.000 | 55.000 | 7.771.815 | 2.064.975 | 9.836.790 |  |
|  |  | 1 | 12,70 |  | 3,75 | 47,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trừ cửa đi | -2 | 1,20 |  | 2,20 | -5,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trừ ô kính | -1 | 4,00 |  | 1,20 | -4,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sơn lại tường cũ (sơn dulux lau chùi hiệu quả) |  |  |  |  |  | 398,12 | m2 | 40.000 | 25.000 | 15.924.800 | 9.953.000 | 25.877.800 |  |
|  | Phòng thay đồ | 2 | 6,50 |  | 3,75 | 48,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 4,00 |  | 3,75 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần phòng thay đồ | 1 | 6,50 | 4,00 |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phòng sản xuất | 2 | 12,70 |  | 2,90 | 73,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 6,50 |  | 2,90 | 37,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khu đóng gói | 2 | 12,70 |  | 3,75 | 95,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 4,60 |  | 3,75 | 34,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần khu đóng gói | 1 | 12,70 | 4,60 |  | 58,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trừ cửa đi | -2 | 1,40 |  | 2,20 | -6,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đóng trần thạch cao thả khu sản xuất |  |  |  |  |  | 82,55 | m2 | 95.000 | 40.000 | 7.842.250 | 3.302.000 | 11.144.250 |  |
|  | Kích thước trần phòng sản xuất | 1 | 12,70 | 6,50 |  | 82,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.421.900 |  |
| LÀM TRÒN SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.420.000 |  |
| THUẾ VAT 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.342.000 |  |
| CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.762.000 |  |

(Bản quyết toán thi công)

Kết Luận

Hiện nay, nhà nước đã và đang quan tâm đến vấn đề đấu thầu 1 cách rất nghiêm túc, bằng chứng là bộ luật đấu thầu được Chính Phủ ban hành đã hướng dẫn chi tiết và cụ thể về đấu thầu. Tuy nhiên để bộ luật này đi vào cuộc sống và làm tốt vai trò hướng dẫn của nó thì còn rất nhiều vấn đề đáng quan tâm bàn bạc và xem xét.

Cụ thể hơn là muốn công tác đấu thầu được thành công thì nhà quản lý cần xác định rõ yêu cầu và đặc điểm dự án đem ra đấu thầu hoặc tham gia dự thầu để có các phản ứng phù hợp nhằm đem lại lợi ích 1 cách tối đa. Hơn nữa cần phải cân bằng được lợi ích của chủ thầu và nhà thầu nhằm thực hiện dự án 1 cách tốt nhất, tránh xảy ra các tình trạng đã nêu ra trong bài viết này. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự cố của nhà quản lý, cơ quan có chức năng, nhà nước trong việc xây dựng một hành lang pháp lý và môi trường đầu tư tốt nhất cũng như hoàn thiện các công tác đấu thầu từ quản lý đến thực hiện thi công nhằm thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.