ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:

- LÊ THỊ HỒNG MY, MSSV:19003635

- NGUYỄN ANH THƯ, MSSV:19002457

Lớp: 19C1-QTD1

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP.HCM 17 tháng 08 năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện:

- LÊ THỊ HỒNG MY, MSSV:19003635

- NGUYỄN ANH THƯ, MSSV:19002457

Lớp: 19C1-QTD1

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

6,5	6,5

Cao xuân Giang                                                 Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HCM 17 tháng 08 năm 2021

LỜI CẢM ƠN

Không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp. Trong suốt thời gian từ khi học tập ở trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em gửi đến quý thầy cô khoa Kinh tế Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báo cho chúng em trong khoảng thời gian học tập và đặc biệt trong học kì này Khoa Kinh Tế đã tổ chức cho chúng em được tiếp cận với môn học mà theo em là rất hữu ích đối với sinh viên nghành “Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ” Khoa Kinh Tế cũng như tất cả các sinh viên thuộc Khoa Kinh Tế đó là môn học “Quản Trị Dự Án Đầu Tư”.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy Cao Xuân Giang đã tận tâm hướng dẫn chúng em qua từng buổi học nếu không có những lời hướng dẫn dạy bảo của Thầy thì em nghĩ bài tiểu luận của em rất khó có thể hoàn thiện được, kiến thức của em còn hạn chế và nhiều bở ngỡ do vậy, không tránh khởi những thiếu soát là đều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báo của quý Thầy(Cô) để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Với thời buổi dịch hiện tại nay khó khăn trong việc giáo dục và đào tạo, việc học giảm súc, chúng em không đủ trải nghiệm thực tế với việc học tập bên cạnh đó cũng có một số tác động tiêu cực đến chất lượng và giáo dục trực tuyến. Riêng em luôn luôn vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan thoải mái để tiếp thu kiến thức mà thầy cô truyền đến cho em, em cũng cảm ơn khoảng thời gian này làm các bài thi với hình thức dạng tiểu luận khác nhau khiến em đã ra sức nhiều tìm hiểu thêm nhiều kiến thức và suy nghĩ tích lũy những kiến thức còn sót mà bản thân em trước kia chưa biết đến.

Cuối lời cùng em xin kính chúc Ban Giám Hiệu Nhà Trường, quý Thầy(Cô) thật đồi giàu sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Sinh viên thực hiện

Lê Thị Hồng My

Nguyễn Anh Thư

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU	6

I.TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN	6

1.1. Lý do chọn đề tài.	6

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.	6

1.3. Phương pháp nguyên cứu.	6

1.4. Phạm vi nghiên cứu.	6

B. NỘI DUNG CHÍNH	7

1.1.	Khái niệm dự án.	7

1.2.	Đặc điểm của dự án.	7

1.3. Mục tiêu của dự án.	8

1.4. Quản lý dự án.	10

1.5. Ví dụ lập dự án trồng rau xanh.	11

PHẦN 1: MÔ TẢ DỰ ÁN	11

1.5.1. Tổng quan dự án.	11

1.5.2. Mục tiêu dự án.	11

1.5.3. Chủ đầu tư xây dựng và các bên tham gia.	11

1.5.4. Phương thức tổ chức thực hiện.	12

1.5.5. Căn cứ pháp lý, các hệ thống văn bản và cá tiêu chuẩn chính.	12

PHẦN 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN	12

2.5.1. Quản trị phạm vi dự án.	12

2.5.2. Quản trị thời gian dự án.	13

2.5.3. Quản trị chi phí.	15

2.5.4. Quản lí chất lượng.	17

PHẦN 3: KẾT THÚC DỰ ÁN	18

II.MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁC NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN.	19

2.1. Mô hình chủ dự án trực tiếp quản lý dự án.	19

2.2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án.	20

2.3. Mô hình chìa kháo trao tay.	20

2.4. Tổ chức quản lý dự án theo chức năng.	21

2.5. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án.	22

2.6. Tổ chức quản lý dự án theo ma trận.	23

2.7. Căn cứ để lựa chọn mô hình tổ chức quản lý dự án.	24

III. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.	25

3.1. Khái niệm của lập kế hoạch dự án.	25

3.2. Nội dung và y nghĩa của lập kế hoạch dự án.	25

3.3. Tác dụng của lập kế hoạch dự án.	27

3.4. Phân loại của kế hoạch dự án.	27

3.5. Phân tách công việc của dự án.	28

IV. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.	30

4.1. Sơ đồ gantt.	30

4.2 Cách vẽ sơ đồ mạng AON và AOA.	32

C.KẾT LUẬN	36

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

# A. LỜI MỞ ĐẦU

## I.TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

### 1.1. Lý do chọn đề tài.

Cùng với sự phát triển nền kinh tế hiện nay với cơ chế của nhà nước và chính sách đưa ra của các doanh nghệp nhà nước để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt. Chính vì thế lý do này càng trở nên sôi động. Trong quá trình tham gia vào các hoạt động kinh doanh sản xuất các doanh nghiệp có chiến lược phát triển riêng cho mình và thực hiện đầu tư như các trang thiết bị đất đai và thông thường những khoản đầu tư này là tài sản cố định có giá trị lớn và chi phí chuyển đổi là rất cao nên không được mắc phải sai lầm trong dự án. Sự thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp đều phụ thuộc rất lớn, vì vậy việc lập tổ chức dự án đầu tư như thế nào để đúng thủ tục và phương pháp đầy đủ nội dung và đánh giá đúng của mỗi dự án để việc hoàn thành dự án đảm bảo trong quá trình xây dựng. Để xây dựng quá trình dự án chúng ta phải nắm về tình hình nghiên cứu đầu tư và khả thi của từng dự án sau đó mới thực hiện đầu tư để đảm bảo tiến độ lịch trình dự án. Vì thế đây chính là lý do chúng em chọn đề tài nhằm để nghiên cứu quá trình xây dựng của một chủ doanh nghiệp đầu tư để biết xác định được tầm quan trọng và quyết định trong công việc để thực hiện và nắm được bản chất của mỗi công việc và mỗi dự án có tầm suất quan trọng cao.

### 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.

- Nắm bắt tình hình kinh doanh.

- Đưa ra chính sách dự án phù hợp và mang hiệu quả cao.

- Đánh giá khả năng tài chính rủi ro.

- Nắm bắt được tình hình bước phát triển khai của dự án.

### 1.3. Phương pháp nguyên cứu.

- Thu thập thông tin.

- Nghiên cứu các xác suất và số liệu dự án đề ra.

- Tham khảo và xin ý kiến từ nhiều lĩnh vực.

- Tổng hợp và xử lý thông tin.

- Phân tích định lượng và thông qua các chi tiêu.

- Đánh giá địnhh kì và quan sát thực tế thông tin thu thập được.

### 1.4. Phạm vi nghiên cứu.

- Nghiên cứu trong phạm vi dự án.

-Số liệu được khảo sát ước đoán chính xác đề ra.

# B. NỘI DUNG CHÍNH

### Khái niệm dự án.

Là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ ở thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc do cá nhân hay tổ chức thực hiện nhằm đạt sự những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian chi phí kết quả hoạt dộng của dự án.

### Đặc điểm của dự án.

∙ Dự án có mục đích và kết quả xác định.

- Không có một dự án nào lại được quyết định trên cơ sở chưa có mục đích. Tất cả dự án đều phải có kết quả được xác định rõ ràng.

- Bất kì dự án nào cũng xây dựng và thực hiên trên cơ sở những mục đích, phân chia kết quả mong muốn thành các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong từng giai đoạn. Những mục tiêu xã lập cần phải đảm bảo các nguyên tắc như cụ thể đo lường được, phù hợp với nguồn nhân lực, điều kiện sẵn có, có thời gian thực hiện nhất định. Mục tiêu càng rõ ràng thì thông tin đầy đủ đến các đối tượng liên quan của dự án thì càng dễ thành công.

- Trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện dự án những mục tiêu này ngày càng được xác định chi tiết cụ thể hơn chúng cũng có thay đổi đều chỉnh và phù hợp với bối ảnh thực tế tại thời điểm thực hiện.

- Một dự án bao gồm nhiều công việc, mỗi ông việc thực hiện một lần vơi một kết quả riêng và tập hợp các kết quả cụ thể và nhiệm vụ hình thành nên kết quả chung của dự án. Hay noi cách khác dự án là một hệ thống phức tạp được phân chia ra nhiều vộ phận, nhiệm vụ khác nhau để thực hiện quản lý nhưng thống nhất đảm bảo các mục tiêu chung về thời gian chi phi chất lượng công việc.

∙ Vòng đời dự án.

Là dự án này mang tính tạm thời nhưng dự án này cũng trải qua các giai đoạn như: hình tahfnh, phát triển, kêt thúc. Khi kết thúc của một dự án này kết quả có thể giao cho bộ phận quản lý vận hành nhóm dự án sẽ giải tán và cũng là thười điểm dự án này bắt đầu tiến hành nghiên cứu cơ hội đầu tư cho một dự án mới.

∙ Sản phẩm mang tính đơn chiếc dộc đáo duy nhất.

Mỗi dự án đều cố những yếu tố đặ thù so với các dự án khác, không có dự án nghien cứu phát triển hay dự án xây dựng dự án nào sản xuất hoàn toàn giống nhau không co sự lặp lại hoàn toàn dự án. Tuy nhiên ở nhiều dự án duy nhất ít nhất ràng hơn và bị che đậy tính tương tự của chúng nhưng khẳng định chúng có thể thiết kế ra dự án khác nhau, và vị trí khách hàng khác nhau.

∙ Tính phụ thuộc.

Sự phụ thuộc này thì mỗi dự án nào cũng có sự tham gia của nhiều bên hữu quan từ chủ đầu tư và những người hưởng thụ án và các nhà tư vấn, nhà thầu, các ơ quan quản lý nhà nước. Cũng theo tính chất của dự án và yêu cầu của chủ nhà đầu tư mà sự tham gia của các thành phần tren cũng khác nhau. Ngoài ra giữa các bộ phận quản lý dự án và các bộ phận chức năng thường xuyên có mối quan hệ giống nhau và cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhưng mức độ không tham gia giống nhau. Do đó các dự án được thành công cac nhà quản lý cần thường xuyên duy trì mối quan hệ tốt lẫn nhau trong công việc.

∙ Tính xung đột và hoạt động môi trường va chạm.

- Các hoạt động của dự án luôn đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau do bởi vậy mối quan hệ của họ và cách làm việc có góc độ khác nhau cho nên thường xảy ra những mâu thuẫn và xung đột vì lợi ích khác nhau.

- Quân hệ giữa các dự án là quan hệ chia nhau cùng nhau một nguồn hữu hạn (tiền, con người, thiết bị) của tổ chức của những người đứng đầu dự an và nhóm tham gia dự án là những người có trách nhiệm hối hợp mọi nguồn lực.

- Ngay lúc bản thân dự án cũng có xung đột lẫn nhau về nguồn nhân lự dự án.

∙ Tính bất định và rủi ro.

Một công việc  hay một dự án đề ra  thì luôn luôn sẽ đi kèm vowiss những rủi ro và nhiều yếu tố biến dộng khó lường  và các ruiro tiềm ẩn có thể xuất hiện và tác động đến mục tiêu và kết quả của dụ án và nếu trường hượp này kéo dài   thì quá trình thực hiện luôn luôn đòi hỏi nguồn vốn lớn và chịu tác động của môi trường kinh tế  và ngoài ra xã hội pháp luật liên quan  với những biến động của thị trường  kinh tế  và các yếu tố phát sinh tư vân thiết kế quy định mới chính phủ liên quan đến dự án và vấn đề phát sinh ngoài điều khoản của hượp đồng . Vì vậy trong công việc ay vấn đề phát sinh nào luôn luôn có những sự rủi ro trong quá trình lm việc.

### 1.3. Mục tiêu của dự án.

Mục tiêu của dự án luôn đòi hỏi các công việc phải hoàn thành các công việc phải hoàn thành theo yêu cầu vừa đảm bảo chất lượng nhưng trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian.

Về toán học ba mục tieu này có lien quan chặt chẽ với nhau và có thể biểu diễn theo công thức.

C=f (P, T, S)

Trong đó:

C (cost): chi phí

P (Performance): là thể hiện mức độ, kết quả hoàn thành công việc

T (time): thời gian

S (scope): phạm vị dự án

→ Qua phương trình này cho ta thấy chi phí là một hàm của các yếu tố mức độ, kết quả hoàn thành dự án, thời gian và phạm vị thực hiện dự án.

Chất lượng

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

Chi phí									Thời gian

Tam giác mục tiêu

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

- Nhà tư vấn

- Nhà nước

Chất lượng								Thời gian

Chi phí 									An toàn

Tứ giác mục tiêu

Chất lượng

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

- Nhà tư vấn

- Nhà nước

Thời gian										Chi phí

Môi trường/Vệ sinh							An toàn

Ngũ giác mục tiêu

### 1.4. Quản lý dự án.

Lập kế hoạch

- Thiết lập mục tiêu

- Dự tính nguồn lực

- Xây dựng kế hoạch

Giám sát

- Đo lường kết quả

- So sánh mục tiêu

- Báo cáo hiện trạng

- Giải quyết các vấn đề

Điều phối thực hiện

- Bố trí tiến độ thời gian

- Phân phối nguồn lực

- Phân phối các hoạt động

- Khuyến khích động viên

Chu trình quản lý dự án

### 1.5. Ví dụ lập dự án trồng rau xanh.

## PHẦN 1: MÔ TẢ DỰ ÁN

### 1.5.1. Tổng quan dự án.

Tên dự án: Sản xuất rau sạch tại Lá Lành.

Địa điểm: Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định.

Diện tích: 20.000m2.

Mức vốn đầu tư: 5 Tỷ VND.

Thời gian: Dự án thực hiện liên tục luân phiên theo mùa vụ.

Ban quản lý nhóm 7.

### 1.5.2. Mục tiêu dự án.

Cung cấp cho thị trường những sản phẩm rau sạch với chất lượng tươi ngon với giá cả phù hợp nhất.

Đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch và tạo thói quen sử dụng thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.

Xây dựng được một nền nông nghiệp rau xanh và phát triển bền vững.

### 1.5.3. Chủ đầu tư xây dựng và các bên tham gia.

∙ Chủ đầu tư.

Tên chủ đầu tư: Hợp tác xã nhóm7

Địa chỉ: Trường Đại học Thăng Long, Phường Đại kim, Hoàng Mai, Thành Phô Hà Nội.

Website: http://www.htxnhom2.com.vn.

Điện thoại liên hệ: 0385039218

∙ Tên đơn vị tư vấn sản xuất:

Tên đơn vị tư vấn: Viện giống cây trồng Trường Đại Học Nông Nghiệp.

∙ Các bên tham gia khác.

Ban quản lý dự án.

Viện vệ sinh dịch tễ Trug Ưowng.

Cục đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Định.

Viện giống cây trồng Trường Đại Học Nông Nghiệp.

Công ty phân bón và hóa chất Lâm Thảo.

Ban chuyên gia tư vấn.

Các tổ chức liên quan khác.

### 1.5.4. Phương thức tổ chức thực hiện.

-Dự án sản xuất rau sạch của công ty được thực hiện bao gồm 3 giai đoạn.

∙ Chuẩn bị.

∙ Sản xuất.

∙ Thu hoạch.

-Mỗi giai đoạn đều được ban quản lý dự án theo dõi và kiểm soát.

-Dự án bao gồm 2 hoạt động liên kết chặt chẽ với nhau đó là:

∙ Ban tư vân giám sát.

∙ Ban sản xuất.

### 1.5.5. Căn cứ pháp lý, các hệ thống văn bản và cá tiêu chuẩn chính.

Luật đầu tư năm 2018.

Luật đất đai năm 2017.

Luật vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016.

Quyết định số 108/2006/QĐ-BKH của bộ kế hoạch đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện luật đầu tư tại Việt Nam.

Chủ trương chính sách phát triển, quy mô nông nghiệp của Thành Phố Hà Nội.

## PHẦN 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN

### 2.5.1. Quản trị phạm vi dự án.

● Lập kế hoạch phạm vi.

Bản mô tả sản phẩm.

Dự án được quy hoạch tạo ra những sản phẩm rau sạch với chất lượng cao. Chú trọng đến những sản phẩm rau trái vụ vì đem lại lợi nhuận cao. Sản phẩm rau của dự án có thể được chi làm 2 loại: rau lấy thân lá và rau lấy củ quả.

● Xác định phạm vị.

| STT | Công việc | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhập giống | Ban tư vấn và giám sát |
| 2 | Kiểm tra chất lượng đất | Ban tư vấn và giám sát |
| 3 | Kiểm tra chất lượng giống | Ban tư vấn và giám sát |
| 4 | Kiểm tra chất lượng hệ thống tưới | Ban tư vấn và giám sát |
| 5 | Gieo trồng | Ban sản xuất |
| 6 | Chăm sóc, chờ thu hoạch | Ban sản xuất |
| 7 | Kiểm tra chất lượng sản phẩm | Ban tư vấn và giám sát |
| 8 | Thu hoạch | Ban sản xuất |
| 9 | Sơ chế | Ban sản xuất |
| 10 | Bảo quản và đóng gói | Ban sản xuất |

● Kiểm tra thay đổi phạm vi.

Ban điều hành có trách nhiệm quản lý sao cho không có sự chồng chéo, đảm bảo công việc được phân chia chính xác, phù hợp về mặt thời gian.

Nếu có thay đổi hoặc sự nhầm lẫn về phạm vi phải có điều chỉnh phù hợp và nhanh chóng.

### 2.5.2. Quản trị thời gian dự án.

● Xác định sắp xếp và ước tính thời gian hoàn thành công việc.

Trong quá trình phạm vi đã xác định các công việc cần thực hiện. Khi lên kế hoạch quản trị thời gian cần ước tính được tương đối thời gian và thứ tự cho các công việc cần thực hiện.

| Tên công việc | Mã công việc | Công việc trước | To | Tm | Tb | Te |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhập giống | A | - | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Kiểm tra và tạo chất lượng đất | B | - | 8 | 7,5 | 10 | 8 |
| Kiểm tra chất lượng giống | C | A | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kiểm tra hệ thống tưới | D | - | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Gieo trồng | E | B,C | 3 | 3,5 | 7 | 4C |
| Chăm sóc, chờ thu hoạch | F | D,E | 22 | 23,5 | 28 | 24 |
| Kiểm tra chất lượng sản phẩm | G | E | 4 | 6,25 | 7 | 6 |
| Thu hoạch | H | G,F | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Sơ chế | I | H | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Bảo quản, đóng gói | K | I | 3 | 4 | 5 | 4 |

Sơ đồ gantt.

C2

A5

G6

E4

B8

D3

H7

F4

I4

K4

● Lập kế hoạch tiến độ.

Bắt đầu giai đoạn chẩn bị: Tháng 1/2018. Nguồn lực. Ban tư vấn và giám sát.

Xong giai đoạn chuẩn bị: Tháng 4/2018. Nguồn lực. Toàn bộ nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật.

Bắt đầu giai đoạn sản xuất: Tháng 5/2018. Nguồn lực. Ban điều hành và một số ban liên quan.

Xong giai đoạn thực hiện: Tháng 8/2018. Nguồn lực. Toàn bộ nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật.

● Kiểm soát tiến độ.

Dự án được đảm bảo đúng tiến độ về mặt thời gian, tránh sự chậm trễ gây lãng phí. Đặc biệt đây là dự án sản xuất theo mùa vụ vì thế yếu tố thười gian cảng trở nên quan trọng việc thực hiện khẩn trương sao cho phù hợp với lịch trình đã được xây dựng từ trước.

### 2.5.3. Quản trị chi phí.

Là quá trình dự toán kinh phí, giám sát thực hiện chi phí theo tiến độ từng công việc và toàn bộ dự án là việc tổ chức phân tích số liệu vfa báo cáo những thông tin về chi phí.

● Chi phí nhân công.

Dự tính lương chi phí nhân công

| STT | Chức vụ | Số lượng (đơn vị: người) | Tiền lương/người/tháng(đơn vị: đồng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 7.000.000 | 35.000.000 |
| 2 |  |  | 4.000.000 | 60.000.000 |
|  | Tổng: |  |  | 95.000.000 |
|  | Dự phòng 5% |  |  | 4.750.000 |

Tiền lương trên là tổng tiền theo lương hợp đồng lao động, với các khoản tiền phụ cấp hàng tháng của công ty. Các khoản tiền BHXH, BHYT, KPCD, thuế thu nhập cá nhân được trừ trên thu nhập này.

● Ước tính chi phí.

Chi phí cho một mùa vụ (khoảng 3 đến 4 tháng)

| Stt | Nội dung | Chi phí dự án tổng thể (đơn vị: dồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giống rau | 42.000.000 |
| 2 | Phân bón các loại và thuốc bảo vệ thực vật | 20.900.000 |
| 3 | Chi khác (điện, nước, …) | 10.500.000 |
|  | Tổng | 73.400.000 |
|  | Dự phòng 5% | 3.670.000 |

● Lập dự đoán.

Bảng chi phân bổ cho các công việc.

| STT | Công việc | Phân bổ chi phí | Tỷ lệ phân bổ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhập giống | 42.000.000 | 25.78 |
| 2 | Kiểm tra chất lượng đất | 1.000.000 | 0.61 |
| 3 | Kiểm tra chất lượng giống | 1.000.000 | 0.61 |
| 4 | Kiểm tra chất lượng hệ thống mới | 1.500.000 | 0.92 |
| 5 | Gieo trồng | 2.000.000 | 1.22 |
| 6 | Chăm sóc, chờ thu hoạch | 31.400.000 | 19.19 |
| 7 | Kiểm tra chất lượng sản phẩm | 2.000.000 | 1.22 |
| 8 | Thu hoạch | 2.000.000 | 1.22 |
| 9 | Sơ chế | 30.000.000 | 18.5 |
| 10 | Bảo quản và đóng gói | 50.000.000 | 30.73 |
|  | Tổng | 162.900.000 | 100% |

● Kiểm soát chi phí.

- Chi phí dự toán: 100.000.000 (đã bao gồm chi phí và rủi ro).

- Các báo cáo hoạt động: thực hiện theo tuần, 2 tuần một lần nhân viên phụ trách kiểm tra tiến độ dự án sẽ nộp một báo cáo về tình hình phát triển của cây rau.

- Các đề xuất thay đổi: nếu có bất kì đề xuất thay đổi nào, chúng tôi xem sét thảo luận để xem đề xuất đó có hợp lý hay không để đưa ra quyết định tahy đổi.

- Kế hoạch quản trị chi phí: dự toán mức chi phí trong giới hạn cho phép và phải có sự đồng ý của các thành viên góp vốn trong tất cả các quyết định thay đổi về chi phí.

Chi phí dự toán sửa đổi.

| STT | Nội dung | Chi phí dự án tổng thể (Đơn vị: đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giống rau | 48.300.000 |
| 2 | Phân bón các loại và thuôc bảo vệ thực vật | 24.035.000 |
| 3 | Chi khác (điện, nước,..) | 12.075.000 |
|  | Tổng | 84.410.000 |
|  | Dự phòng 5% | 4.22.500 |

Ngân sách bổ sung.

Dự toán ngân sách bổ sung: 20.000.000 đồng.

### 2.5.4. Quản lí chất lượng.

● Lập kế hoạch chất lượng.

Chính sách về chất lượng.

-Chất lượng rau phải đặt lên hàng đầu.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.

- Đảm bảo dự án không gây ô nhiễm môi trường.

- Cải tiến và hiện đại hóa cải tiến chất lượng, nhận biết và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng mới nhất về sản xuất rau an toàn.

Tiêu chuẩn chất lượng.

Hiện nay Bộ Nông Nghiệp phát triển nông thôn đã ban hành quy ddijnh tạm thời về sản xuất rau “vệ sinh an toàn thực phẩm” với các tiêu chuẩn chất lượng liên quan đến.

- Hàm lượng Nitrat(NO3-)

- Hàm lượng một số kim loại nặng chủ yếu là AS, Pb, Hg, …

- Mức độ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng đường ruột: trứng, giun đũa.

- Và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phải ở mức quy định của FAO và WHO.

→ Qua kết quả nghiên cứu thực nghiệm và triển khai sản xuất nhiều năm có kết quả chúng tôi đã xây dựng thành công quy trình cụ thể thực hiện sản xuất “rau an toàn” trên diện tích đại trà và đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng trong nước và tiến tới cho phục vụ xuất khẩu.

● Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

►Quy trình kỹ thuật làm giảm hàm lượng Nitrat có trong sản phẩm.

- Các loại rau có thời gian trồng (từ khi trồng đến khi thu hoạch) lớn hơn đến 4,5 tháng phải ngừng bón đạm vào tháng thứ 3.

- Các loại rau có khoảng thời gian trồng khoản 3 tháng phải ngừng bón đạm vào tháng thứ 2.

- Các loại cây có thời gian trồng trên 1 tháng phải ngừng bón đạm khoảng 20-25 ngày trước khi thu hoạch.

►Quy trình kỹ thuật làm giảm hàm lượng nguyên tố năng lượng sản phẩm.

- Phải thực hiện tốt các biện pháp xơi xáo theo từng thòi kỳ được hướng dẫn trong biện pháp canh tác.

- Sauk hi gieo trồng xong, phải phủ rơm rạ, trấu sau đó để lại và rắc vôi khoảng 20-25 kg/ha để phân hủy thành mùn humic và humin. Do hàm lượng mùn cao đất hình thành cấu tượng tốt nên đất thoáng tạo điệu kiện ooxxy hóa.

## PHẦN 3: KẾT THÚC DỰ ÁN

Qua quá trình tìm hiểu phân tích và đánh giá thì dự án thành lập “Trồng rau sạch” là khả thi và những chính sách mà chúng tôi hi vọng sẽ mang lại sự hài lòng cho mọi người đặc biệt là thành phần có thu nhập thấp. Đây là một dự án không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà có thể khát khao khởi nghiệp bằng chính sức mình của thế hệ trẻ. Dự án sẽ góp phần làm phát triển việc kinh doanh trong tương lai.

Dự vào lợi thế có sẵn địa điểm, nhân viên khả năng giao tiếp tốt và chiến lược về giá chúng tôi sẽ tạo ra mối quan hệ tốt với các tầng lớp khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng và đàon kết cố gắng quyết tâm để phục vụ cho khách hàng có những chính sách ưu đãi về giá và nhằm bước vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Kiến nghị.

Theo dõi đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Theo dõi thường xuyên các hoạt động thu chi của khách hàng một cách hiệu quả tốt nhất.

Cập nhập thường xuyên về giá cả và tình hình đối thủ cạnh tranh.

Nâng cao tinh thần đoàn kết và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên, phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình của họ.

## II.MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁC NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN.

### 2.1. Mô hình chủ dự án trực tiếp quản lý dự án.

Là hình thức tổ chức quản lý mà chủ đầu tư thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xaay dựng, tổ chức giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dựa án để thực hiện các hoạt động của dựu án theo sự ủy quyền.

Hình thức này được áp dụng đến các dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản và gần với chuyên môn sâu của chủ nhà đầu tư, đồng nghãi với chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để quản lý dự án.

Chủ đầu tư

có bộ máy đủ năng lực				 chủ đầu tư lập ra

Ban quản lý dự án

Tự thực hiện

Tổ chức

Thực hiện

Dự án 2

Tổ chức

Thực hiện

Dự án 1

Tổ chức

Thực hiện

Dự án 3

Trong trường hợp này chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để quản lý, thì ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Ban quản lý có thể đồng thời quản lý nhiều dự án khi có đủ năng lực và được chủ đầu tư cho phép, nhưng không được thành lập các ban quản lý dự án trực thuộc.

### 2.2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án.

Là mô hình chủ đầu tư giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc thuê một tổ chức tư vấn quản lý có đủ điều kiện năng lực chuyên môn phù hợp với quy mô và tính chất của dự án này làm chủ nhiệm điều hành quản lý và thực hiện quản lý.

Chủ đầu tư

Chủ nhiệm điều hành dự án án

Tổ chức thực hiện dự án 2

Tổ chức thực hiện dự án 1

Lập dự toán, khảo sát, thiết kế, xây lắp, … kết thúc

Thuê nhà thầu

Thuê tư vấn

Là một phương pháp nhân độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Mọi quyết định về chủ đầu tư về quá trình thực hiện dự án sẽ được triển khai thông qua chủ nhiệm dự án.

Với mô hình này áp dụng cho các dự án có quy mô lớn và tính chất kĩ thuật phức tạp.

### 2.3. Mô hình chìa kháo trao tay.

Là chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm, vật tư thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao đưa dựu án vào khai thác sử dụng.

Chủ đầu tư

tổ chức đấu thầu

Tổng thầu thực hiện toàn bộ dự án

thuê lại

Thầu phụ B

Thầu phụ A

Ban quản lý này không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư- chủ dự án mà còn là “chủ” của dự án mọi trách nhiệm dự án được giao cho ban quản lý dự án và họ phải chịu trước mọi pháp luật đối với việc thực hiện dự án.Ngoài ra tổng thầu, ban quản lý dự án không chỉ được giao toàn quyền thực hiện dự án mà còn được phép thuê thầu phụ để thực hiện từng phần công việc trong dự án đã trúng thầu.Trong trường hợp này bên nhận thầu không phải là một cá nhân mà phải là một tổ chức quản lý dự án chuyên nghiệp.

### 2.4. Tổ chức quản lý dự án theo chức năng.

Tùy vào mỗi dự án mà nó phân chia thành nhiều phòng chức năng khác nhau trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

Các thành viên trong dự án điều động tạm thời từ các phòng ban khác nhau đến và họ vẫn thuộc quyền quản lý của phòng chức năng nhưng lại đảm nhận phần chuyên môn của mình trong quá trình quản lý điều hành dự án.

Giám đốc công ty

……

TP Tài Chính – Kế Toán

TP Kỹ Thuật

TP Kinh Doanh

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 1

Dự án 1

Hạng mục 2

Dự án 1

Hạng mục 7

Dự án 1

Hạng mục 4

Dự án 2

Hạng mục 1

Dự án 2

Hạng mục 2

Dự án 2

Hạng mục 5

Dự án 1

Hạng mục 6

Dự án 3

Hạng mục 5

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 3

Hạng mục 2

●Ưu điểm.

- Dự án chia thành lĩnh vực chức năng, mỗi lĩnh vực phân cho một bộ phận (Phòng /ban) đảm nhận trong công ty, do đó mang tính chuyên nghiệp cao.

-Tập hợp những nhân tài chuyên môn trong lĩnh vực nên tận dụng tối đa trí lực và kĩ thuật trong việc giải quyết các vấn đề và nghiên cứu sáng tạo và tích lũy kinh nghiệm từ nhiều dự án khác nhau.

- Linh hoạt trong sử dụng nhân viên.

●Nhược điểm.

- Đây là cách tổ chức quản lý không theo yêu cầu của khách hàng.

- Môi trường làm việc của nhóm dự án làm việc mang tính bất ổn và tổ chức lỏng lẽo do các thành viên điều được động tạm thời từ nhiều bộ phận khác nhau.

-Vì các thành viên trong dự án được chọn từ các bộ phận chức năng khác nhau nên giám đốc dự án phải nhất trí trong việc điều hành với lãnh đạo của các bộ phận chức năng nên xảy ra hai bên xung đột về việc đào tạo nhân viên.

### 2.5. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án.

Là hình thức tổ chức quản lý mà các tahfnh vien ban quản lý dự án tách hoàn toàn khỏi phòng chức năng chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án theo yêu cầu được giao.

Giám đốc công ty

……

TP Tài Chính – Kế Toán

P. Kinh Doanh

Ban quản lý dự án

CV Marketing

CV Tài Chính

CV Kỹ Thuật

●Ưu điểm.

- Phù hợp với yêu cầu của khách hàng nên có thể phản ứng nhanh trước yêu cầu của thị trường.

- Nhà quản lý có đủ quyền lực hơn đối với dự án, các thành viên ban dự án chịu sự điều hành của chủ nhiệm dự án.

- Do dự án tách khỏi phong ban chức năng nên đường thông tin rút ngắn hiểu quả thông tin sẽ chính xác hiệu quả hơn.

● Nhược điểm.

- Mỗi dự án đều thiết lập bộ phận chức năng của riêng mình bên cạnh một bộ phận chức năng có trong tổ chức mẹ. Nếu công ty thực hiện nhiều dự án đều có tổ chức theo dạng như vậy thì sẽ dẫn đến lãng phí nhân lực

- Dẫn đến trở ngại cho việc thống nhất chỉ huy và phát triển chiến lược công ty.

- Do yêu cầu hoàn thành tốt mục tiêu, về chất lượng thời gian chi phí của dự án nên nhà quản lý dự án có xu hướng thuê chuyên gia giỏi vì nhu cầu dự phòng hơn là đáp ứng nhu cầu thực.

### 2.6. Tổ chức quản lý dự án theo ma trận.

Là sự kết hợp lại hai mô hình tổ chức theo dự án theo chức năng và theo mô hình chuyên trách dự án. Mô hình tổ chức theo dạng ma trận phát huy được ưu điểm và khắc phục được nhược điểm của hai mô hình trên.

Tổng giám đốc

Giám đốc nhân sự

Giám đốc tài chính

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc kỹ thuật

Giám đốc sản xuất

Chủ nhiệm chượng trinh

Cô A

Ông M

Ông D

Ông H

Cô k

Ông T

Bà v

Chủ nhiệm Dự án A

Cô A

Ông C

Ông N

Ông B

Ông H

Ông G

Chủ nhiệm Dự án B

●Ưu điểm.

- Giống như hình thức chuyên trách dự án, mô hình này trao quyền chủ nhiệm quản lý dự án thực hiện đúnh dự án tiến độ, đúng yêu cầu kĩ thuật, trong phạm vi chi phí được duyêt.

- Giống như mô hình tổ chức quản lý dự án theo chức năng các tài năng chuyên môn đươc phân phối hợp lý cho các dự án khác.

- Khắc phục được hạn chế của mô hình tổ chức chuyên trách dự án khi kết thúc dự án các nhà chuyên môn những thành viên ban quản lý dự án có thể trở về tiếp tục công việc cũ tại phòng ban chức nang của mình.

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn linh hoạt hơn trước yêu cầu của khách hàng và thay đổi của thị trường.

● Nhược điểm.

- Quyết định dự án không rõ ràng trùng chéo sẽ gây ra mô hình của dự án sẽ phức tạp cho tổ chức ma trận.

- Phạm vi nguyên tắc trong quản lý, một nhân viên có hai thủ trưởng sẽ gặp khó khan khi giải quyết thực hiện lệnh nào và hai nhà quản lý trên gặp mâu thuẫn.

### 2.7. Căn cứ để lựa chọn mô hình tổ chức quản lý dự án.

Các mô hình tổ chức trên có mối quan hệ nội tại, mô hình dạng ma trận là ranh giới giữa mô hình tổ chức chức năng và mô hình tổ chức dự án.

| Nhân tố ảnh hưởng | Mô hình chức năng | Mô hình dự án | Mô hình ma trận |
| --- | --- | --- | --- |
| Tính thay đổi | Thấp | Cao | Cao |
| Kỹ thuật xây dựng | Tiêu chuẩn | Mới | Phức tạp |
| Mức độ phức tạp của dự án | Thấp | Cao | Trung bình |
| Thời gian thực hiện dự án | Ngắn | Dài | Trung bình |
| Quy mô dự án | Nhỏ | Lớn | Trung bình |
| Tầm quan trọng của dự án | Thấp | Lớn | Trung bình |
| Tính phối hợp với các bộ phận trong dự án | Yếu | Mạnh | Trung bình |
| Tính phối hợp giữa dự án với bcác bên liên quan ngoài dự án | Mạnh | Yếu | Trung bình |
| Tính hạn chế về thời gian | Yếu | Mạnh | Trung bình |

## III. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN.

### 3.1. Khái niệm của lập kế hoạch dự án.

Là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án, dự tính những việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý, xác định nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án.

### 3.2. Nội dung và y nghĩa của lập kế hoạch dự án.

● Nội dung.

-Lập kế hoạch là một quá trình bắt đầu từ việc thiết lập các mục tiêu, quyết định các chiến lược, các chính sách, kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đã định.

-Cho phép thiết lập các quyết định khả thi và bao gồm cả chu kì mới của việc thiết lập mục tiêu và quyết định chiến lược nhằm hoàn thiện hơn nữa.

-Kế hoạch dự án bao gồm nhiều loại kế hoạch như kế hoạch tổng thể về dự án, kế hoạch tiến độ, kế hoạch ngân sách, kế hoạch phân phối, Kế hoạch nguồn lực.

∙ Giới thiệu về tổng quan dự án.

-Là những nét khái quát nhất về dự án định thực hiện, lý do ra đời của dự án, phạm vi cơ cấu tổ chức, quản lý dự án.

∙ Mục tiêu của dự án.

- Lập kế hoạch dự án trước tiên phải xác định rõ mục tiêu cần đạt

- Mức lợi nhuận do dự án tạo ra.

- Thị phần dự án tăng thêm nếu thực hiện dự án.

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các mục tiêu kinh tế xã hội khác.

∙ Thời gian tiến độ.

- Kế hoạch phải lầm rõ lịch trình thực hiện dự án.

- Căn cứ để ban quản lý dự án điều hành, cho phép xác định dễ dàng các công việc then chốt, xác định ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thời gian thực hiện từng công việc, xác định các mốc thời gian quan trọng.

- Kế hoạch tiến độ phải được lập ngắn chặt chẽ.

- Xác định trình tự các công việc, so sánh, đánh giá, sự phù hợp của tiến độ thời gian và chi phí nguồn lực phân phối cho chúng kiểm tra đánh giá phê duyệt chính thức tiến dộ chung.

-Xây dựng phân tích các phương án đẩy nhanh và điều kiện thực hiện và tính khả thi của chúng.

∙ Xem xét khía cạnh về kỹ thuật và quản lý của dựu án.

-Về kỹ thuật: só sánh kỹ thuật dự án với khả năng kỹ thuật hiện có.

- Về quản lý: cho biết những điểm khác biệt cần chú ý trong quản lý.

∙ Kế hoạch phân phối nguồn lực.

- Xác định thứ tự ưu tiên.

- Phân phối nguồn lực cho dự án và từng công việc của dự án.

- Xây dựng sơ bộ phương án phân phối nguồn lực.

- Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu.

- Tìm kiến khách hàng giải quyết thiếu hụt.

∙ Ngân sách và dự toán kinh phí dự án.

- Ngân sách dự án gồm hoạt động thu và chi.

- Gồm có ngân sách ngắn hạn và dài hạn.

- Ngan sách các đơn vị.

- Kế hoạch ngân sách theo các hạng mục đầu tư.

- Kế hoạch ngân sách là một tập hợp nhiều loại kế hoạch như kế hoạch xác định nhu cầu về vốn, kế hoạch huy động vốn, kế hoạch phân bổ ngân sách theo các thời kỳ, theo các đơn vị thi công, theo hạng mục công việc, theo các khoản mục chi phí trong suốt quá trình dự án.

∙ Nhân sự.

- Nhu cầu tuyển dụng.

- Đào tạo cho dự án.

- Những hạn chế của lực lượng lao động.

- Kế hoạch quy mô lao động, tiền lương.

∙ Khía cạnh hợp đồng dự án.

- Hợp đồng cung cấp chính về máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hợp đồng thầu phụ, hợp đồng phân phối sản phẩm hay hợp đồng tư vấn.

∙ Phương pháp kiểm tra và đánh giá dự án.

- Thu thập số liệu.

- Phương pháp giám sát.

- Đánh giá quá trình thực hiện dự án.

∙ Những khó khăn tiềm năng.

- Tình trạng vi phạm hợp đồng.

- Thất bại về kỹ thuật.

- Ảnh hưởng của thời tiết.

- Hạn chế nguồn lực.

- Do quyền lực dự án cán bộ không đủ.

→ Cần xác định mức độ rủi ro của từng nhân tố và xây dựng kế hoạch đối phó từng rủi ro trong suốt vòng đời của dự án.

● Ý nghĩa.

- giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan về công việc của dự án.

- Tạo điều kiện thuận lợi công tác quản lys.

- Phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro đối với dự án.

- Sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực cần thiết cho dự án.

### 3.3. Tác dụng của lập kế hoạch dự án.

- Là cơ cở giúp đảm bảo đạt đượ mục tiêu của dự án.

- Căn cứ xác định thời gian, dự toán tổng ngân sách cũng như chi phí cho từng công việc và dự án và yêu cầu về chất lượng.

- Là cơ sở để phối hợp nguồn lực và quản lý tiến độ thực hiện các công việc của dự án.

- Là cơ sở tuyển dụng, đào tạo, bố tri và điều phối nhân lực ho dự án.

- Giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ có bất trắc rủi ro. Tránh tình trạng khả thi lãng phí nguồn lực và những hiện tượng tiêu cực

- Tạo điều kiện để kiểm tra theo giỏi giám sát, kiểm soát dự án, đánh giá tiến trình thực hiện dự án.

### 3.4. Phân loại của kế hoạch dự án.

∙ Kế hoạch phạm vi.

-Chỉ rõ ra phạm vi của dự án trên các phương tiện tài chính, thời gian, nguồn lực, không gian. Dùng để phân tách công việc thì kế hoạch phạm vi cho biết ông việc nào thuộc dự án và công việc nào không thuộc dự án và đây chính là căn cứ đê lập ra kế hoạch dự án.

∙ Kế hoạch thời gian.

-Là xác định thời gain bắt đầu, thời gian kết thúc, độ dài thười gian thực hiện từng công việc và toàn dự án. Xác định giữa các công việc xây dựng sơ đồ hệ thống phản ánh mối quan hệ này.

∙ Kế hoạch chi phí.

- Dự tính tổng vốn đầu tư, chi phí các công việc trực tiếp và chi phí gián tiếp, xác định chi phí cho từng khoản mục dự đoán chi phí theo từng đoạn và cho các hạng mục công việc.

∙ Kế hoạch nhân sự.

-Phản ánh số nhân viên, số lao động cần thiết cho một dự án, kế haocjh tuyển dụng, đào tạo, kế hoạch tiền lương và được phân bổ cho các hạng mục đầu tư, các đơn vị thực thi dự án theo các thời kỳ dự án.

∙ Kế hoạch quản lý chất lượng.

-Nêu rõ các tiêu chuẩn về chất lượng cần phải đạt được đối với từng phần việc hạng mục đầu tư công tác đảm bảo chất lượng được tiến hành, công cụ kiểm soát chất lượng được vận hành.

### 3.5. Phân tách công việc của dự án.

∙ Phương pháp thực hiện phân tách công việc.

-Cơ cấu phân tách công việc là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và công việc cụ thể.

Dự án xây dựng văn phòng

Cấp độ 1

Hoàn thiện

Nội thất

Xây nhà

Chuẩn bị mặt bằng

Cấp độ 2

Xây Sân thượng

Xây tầng 2

Xây tầng 1

Đổ mống

Phân tách công việc một dự án xây dựng

Trình tự lập WBS

Ma trận trách nhiệm

Phân tích công việc

Lập danh mục, mã hóa công việc

Xác định thời gian, nguồn lực ch mỗi công việc

-Việc phân tách công việc cần thực hiện sau khi thiết lập xong các mục tiêu dự án. Một sơ đồ công việc có nhiều cấp bậc. Bấc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện cấp độ thấp dần thể hiện chi tiết của mục tiêu, cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể. Số lượng cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

- Người thực hiện WBS là dội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia quản trị dự án trong tất các lĩnh vực các nhà quản trị cần thảo luận xem xét từng giai đoạn chủ yếu và từng lĩnh vực liên quan phân tách công việc.

- Mức độ phân chia công việc ở mức độ cuối cần đảm bảo yêu cầu dễ quản trị thực hiện rõ phân chia trách nhiệm theo công việc, công việc độc lập riêng biệt nhưng vẫn liên quan với nhau và phản ánh được tiến độ thực hiện dự án.

→ Tác dụng phân tách công việc: Đánh giá hiện trạng, và kết quả thực hiện các công việc dự án trong từng thời kỳ và xây dựng cơ sở kế hoạch chi tiết và điều chỉnh các kế hoạch tiến độ thời gian phân bổ các nguồn lực cho từng công việc của dự án.

∙ Ma trận trách nhiệm.

-Thể hiện sự phân chia công việc dự án cho các thành viên tham gia người ta biết được các công việc cụ thể của dự án do người nào thực hiện phụ trách và cần tham gia với ai.

| Công việc | TGD | GD dự án | Kỹ sư trưởng dự án | Kế toán trưởng dự án | Trưởng bộ phận kinh doanh | Trưởng bộ phận sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch dự án | PD | GS | TT | YK | YK | YK |
| Xác định WBS |  | CĐ | TT | YK | YK | YK |
| Ước tính chi phí |  | GĐ | CĐ | TT | YK | YK |
| Lập kế hoạch thị trường |  | PD | CĐ | YK | TT | YK |
| Lập tiến độ dự án |  | PD | CĐ | YK | YK | TT |

## IV. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.

### 4.1. Sơ đồ gantt.

| Công việc | Thời gian Cách vẽ sơ thực hiện công việc(tháng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bước 1: Xác định các dầu mục công việc cần thiết.

-Công việc này giúp bạn định hình hình được việc cần làm là gì và các đầu mục cần thiết để thực hiện dự án.

-Xác định những công việc được thực hiện cần phải tisnh toán về mục tiêu và các mốc thời gian cụ thể. Sau đó có các danh mục các đầu công việc bạn cần phải xác định thời gian sớm nhất và bắt đầu dự an với những thời gian ước tính thực hiện.

Bước 2: Xác định mối quan hệ của công việc.

- Những dầu mục công việc và khoản thời gian cụ thể phải định những công việc nào hoàn thành để xác định những công việc tiếp theocaafn thực hiện là gì.

-Cần xác định nhiệm vụ được thực hiện song song với nhau và để ý mối quan hệ này giúp chúng ta nắm bắt kĩ hơn về thông tin dự án và bắt đầu mô tả lịch trình hoạt động.

-Nếu những dự án nào song song thì tiến độ của dự án chunsg ta sẽ rút ngắn hạn lại.

Trong biểu đồ gantt có ba mối quan hệ giữa các nhiệm vụ tuần tự.

∙ Mối quan hệ tuần tự: đây là những nhiệm vụ buộc phải thực hiện xong nhiệm vụ trước thì mới hoàn thành tiếp đến ở nhiệm vụ sau.

| Công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

∙ Mối quan hệ song song: các công việ song song có thể thực hiện dồng thời với những hoạt dộng khác.

| Công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

∙ Mối quan hệ dây chuyền: chuỗi các công việc dây chuyền được thực hiện liên tiếp không cần phải kết thúc công việc trước mới thưc hiện côn việ sau.

| Công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Bước 3: Biểu đồ sơ đồ gantt.

-Nắm được thông tin và yêu cần thiết thì lúc này biểu diễn lên sơ đồ gantt bằng tay có thể vẽ trên các phần mềm kế hoạch công việc như Microsoft Project, Base wework, ... Sau đó các công cụ được thiết kế thành công trên phần mềm dùng để thảo luận và tối ưu hóa các báo cáo của dự án.

Bước 4: Cập nhật tiến độ dự án.

Trong quá trình triển khai dự án có nhiều những thay đổi do vậy để hoàn thành công việc triển khai tiếp theo thì hoàn thiện công việc trước đây.

-Cần điều chỉnh các tiến độ theo kịp thời gian thì mỗi người quản lý có những bước triển khai cho phù hợp giúp cập nhật thông tin dự án và nắm được các thông tin kịp thời nhất.

### 4.2 Cách vẽ sơ đồ mạng AON và AOA.

- Có 2 phương pháp vẽ sơ đồ mạng.

∙ Phương pháp AON.

-Công việc: là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể thể hiện thực hiện dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.

-Sự kiện: là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hy một nhóm công việc kế tiếp.

Đường: là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

Nguyên tắc xây dựng mạng công việc.

-Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc mỗi công việc đươc biểu diễn bằng một mũi tên nối hai sự kiện.

-Đảm bảo tính logic của AOA tren cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc, công việc nào thực hiện trước, công việc nào thực hiện sau, công việc nào thực hiện đồng thời.

→ Vậy AOA mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc.

Phương pháp trình bày sơ đồ mạng AOA.

-Hai công việc nối tiếp nhau: Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành.

0

1

A (5 ngày)					B (3 ngày)

-Hai công việc hội tụ:

5

A (5 ngày)

7

B (3 ngày)

6

-Hai công việc thực hiện đồng thời:

A (5 ngày)

0

B (3 ngày)

-Công việc biến giả hay công việc ảo: là một công việc không thực, không đòi hỏi thời gian và chi phí để thực hiện chỉ có tá dụng chỉ rõ quan hệ trước sau.

2

A 						C

1

4

3

B 						D

Nguyên tắc đánh giá các sự kiện.

-Đánh giá các sự kiện từ trên xuống dưới, từu trái qua phải.

-Sự kiện đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên.

-Gặp sự kiện có nhiều mũi tên đến thì quay về đánh số các số sự kiện bình thường nằm trên các đường mũi tên khác nhau. Chỉ đánh số có nhiều sự kiện có nhiều mũi tên cùng đến khi các sự kiện ở đuôi mũi tên này đã được đánh số.

| Công việc | Thời gian thực hiện(ngày) | Công việc thực hiện trước |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | - |
| B | 4 | - |
| C | 7 | B |
| D | 5 | A, C |
| E | 3 | B |

2

A (2)						D (5)

4

1

C (7)

B (4)						E (3)

3

∙ Phương pháp AON.

E

A

C

G

H

F

D

B

Xây dựng phương pháp AON cần đảm bảo nguyên tắc sau.

-Các công việc trình tự theo một nút (hình chữ nhật). Trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ dài thời gian thực hiện công việc

-Các mũi tên thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc.

-Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả điểm nút trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất một điểm nút trước.

-Điểm nút là công việc.

● Bài tập

Ví dụ: Vẽ sơ đồ mạng xác định đường gantt, thời gian hoàn thành dự án, xác định ES, EF, LF, LS, GR của dự án như bảng sau đây.

| Công việc | Công việc trước | Thời gian hoàn thành (ngày |
| --- | --- | --- |
| A | - | 6 |
| B | - | 7 |
| C | A | 3 |
| D | B | 8 |
| E | B | 12 |
| F | C,D | 3 |
| G | E | 2 |
| H | E | 6 |
| K | F,G | 4 |

GIẢI

- Vẽ sơ đồ.

2

C (3)

4

A (6)

F (3)

1

7

6

K (4)

D (8)

3

B (7)						G (2)

5

E (12)				H (6)

- Xác định lộ trình.

(1) A, C, F, K: 16 ngày

(2) B, D, F, K: 22 ngày

(3) B, E, G, K: 25 ngày

(4) B, E, H: 25 ngày

| Công việc | ES | t | EF | LF | LS | GR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 6 | 6 | 15 | 9 | 9 |
| B | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| C | 6 | 3 | 9 | 18 | 15 | 9 |
| D | 7 | 8 | 15 | 18 | 10 | 3 |
| E | 7 | 12 | 19 | 19 | 7 | 0 |
| F | 15 | 3 | 18 | 21 | 18 | 3 |
| G | 19 | 2 | 21 | 21 | 19 | 0 |
| H | 19 | 6 | 25 | 25 | 19 | 0 |
| K | 21 | 4 | 25 | 25 | 21 | 0 |

## C.KẾT LUẬN

Việc dự báo trong quản trị dự án đầu tư là bước ngoặc quan trọng để dự báo ra các dự án nhằm tiến độ để thực hiện kế hoạch và quyết định chi phối cho tất cả các công việc khác nhau của mỗi dự án. Vì đây là một trong những bước đầu để thực hiện quá trình cho một dự án để ra nhằm thực hiện chính xác đi theo một trình tự logic để không mất nhiều về thời gian và nhiều chi phí. Vì trong mỗi dự án mỗi giai đoạn công việc hoàn toàn khác nhau cho nên nếu không xác định lập lên kế hoạch dự án và phân chia ra nhiều mạng công việc thì ảnh hưởng đến dự án chậm trễ và mất nhieuf kiểm soát ảnh hưởng đến nhiều về mặt tài chính và nhân sự và các chi phí liên khác.Cho nên một trọng những dự án  cũng như mạng công việc nào hãy lập xác định đi theo một trình tự để nhằm đảm bảo và kết quả mang lại tốt đẹp và nhiều nhuận cao đặc biệt là thời gian càng ngắn càng tốt để đảm bảo tiesn trình thực hiện cho một dự án.

## D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Văn Dung (2010), Quản trị dự án hiện đại, Nhà xuất bản tài chính.

2.Từ Quang Phương (2014) Quản lý dự án, Nhà xuất bản Đại Học Kinh TếQuốc Dân.

3.Nguyễn Văn Dung (2010) Bài Tập và Bài giảng, Quản trị dự án hiện đại, Nhà xuất bản tài chính.

4. Truy cập https://vndoc.com/so-do-mang-237245.

Ý Kiến Sinh Viên hoàn thành bài tiểu luận

- Lê Thị Hồng My: tìm tài liệu và đánh máy.

- Nguyễn Anh Thư: tìm tài liệu và đánh máy

Ý Kiến nhận xét của giảng Viên hướng dẫn

Giảng viên 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Điểm…/10

TP.Hồ Chí Minh ngày..tháng..năm 2021

Giảng viên hướng dẫn

(Kí rõ họ tên)

Cao xuân Giang

Giảng viên 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm../10

TP.Hồ Chí Minh ngày..tháng..năm 2021

Giảng viên 2

(Kí rõ họ tên)