ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Huỳnh Phước Lợi

Lê Tâm Đồng

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV: 19004559 - 19003690

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huỳnh Phước Lợi & Lê Tâm Đồng

Lớp: 19C1-QTD1	MSSV: 19004559 - 19003690

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

6	6

Cao Xuân Giang                                            Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

LỜI MỞ ĐẦU

Quản trị dự án đầu tư là một hoạt động kinh tế và là một bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng.

Mỗi hoạt động đầu tư được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho nó thường rất lớn. Thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư,  nhất là việc thu hồi  đầu tư vốn đã bỏ ra, hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội, đó là một quá trình có thời gian dài. Do đó, để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã chi cho công cuộc đầu tư, đem lại lợi ích kinh tế xã hội lớn nhất cho đất nước, ngành và các đơn vị, một trong những vấn đề quan trọng có tính chất quyết định của mọi công cuộc đầu tư là những người trực tiếp quản lý điều hành quá trình đầu tư và thực hiện đầu tư phải được trang bị đầy đủ các kiến thức về hoạt động đầu tư và dự án đầu tư.

Có được kết quả này, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thầy cô trong Khoa Kinh Tế đã tận tình chi bảo, giúp đỡ để em hoàn thành được bài tiểuluận.
           Với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn ít và là bước đầu tiên làm quen với công việc nghiên cứu thì em có thể sẽ gặp nhiều lỗi trong bài làm. Em rất mong muốn được các Giảng viên, những bạn Sinh viên đi trước hay bất kì độc giả nào quan tâm sẽ góp ý để giúp em có thể hoàn thiện hơn cho bài tiểu luận cũng như có thêm kinh nghiệm cho các bài nghiên cứu sau

Xin kính chúc thầy Cao Xuân Giang cùng tất cả những người đã hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho em cùng những người thân của mình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Mục 											             Trang

LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………..3

MỤC LỤC…………………………………….………………………………………...4

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN……………………………………………………………5

  - Trình bày khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án?...............5

  - Trình bày các mô hình tổ chức quản lý dự án………………………………………6

  - Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án: khái niệm,tác dụng của

lập kế hoạch dự án, phân loại các  kế hoạch dự án………………………………………8

  - Phân tách công việc của dự án…………………...………………………………….10

  - Quản lý thời gian và tiến độ dự án: trình bày cách vẽ sơ

đồ gantt và sơ đồ mạng AON, AOA, ví dụ……………………………………………...11

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG……………………………………………………………….17

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………21

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………..22

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  - Trình bày khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án?

Khái niệm:

Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến.

Đặc điểm của dự án:

• Có mục tiêu xác định.

• Được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.

• Thường liên quan đến nhiều bộ phận trong doanh nghiệp và lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

• Liên quan đến việc thực hiện một điều mà chưa từng được làm trước đó.

• Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng đầu ra, chi phí và thời gian cụ thể.

Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu của dự án là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, cụ thể là khi dự án hoàn thành sẽ mang lại những kết quả, lợi ích gì cho nền kinh tế và toàn xã hội. Và vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư.

Quản lý dự án:

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

  - Trình bày các mô hình tổ chức quản lý dự án?

Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi.

Có 3 mô hình tổ chức quản lý dự án:

Mô hình 1:

Chủ đầu tư-Chủ dự án

Chuyên gia quản lý dự án (cố vấn)

Tổ chức thực hiện dự án III

Tổ chức thực hiện dự án II

Tổ chức thực hiện dự án I

Mô hình 2:

Chủ đầu tư-chủ dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Các chủ thầu

Gói thầu 2

Gói thầu 1

Gói thầu n

Mô hình 3:

Chủ đầu tư- Chủ dự án

Gói thầu 1

Gói thầu 2

Gói thầu n

Thầu phụ

Chọn tổng thầu (Chủ nhiệm điều hành dự án)

Thuê tư vấn hoặc tự lập dự án

  - Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án: khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án, phân loại các  kế hoạch dự án.

Khái niệm: Lập kế hoạch dự án là việc sắp xếp các đầu việc, phân chia nhiệm vụ giữa các bên liên quan trước khi bắt đầu triển khai dự án. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong việc phân loại thông tin và xử lý các tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ sau này. Một kế hoạch tốt phải đề ra tất cả các công tác đặt mục tiêu, xác định sản phẩm, chuẩn bị, triển khai, phối hợp và đồng thời đề ra các kế hoạch bổ sung.

Tác dụng của lập kế hoạch dự án:

Lập kế hoạch nêu lên mục tiêu, cách thức đạt được mục tiêu của dự án: khi liệt kê các công việc dự án cần làm, cần hướng tới việc thực hiện mục tiêu của dự án.

Nhà quản lí cần phải biết mình đứng ở đâu cần làm gì để đạt được mục tiêu của dự án.

Lập kế hoạch giúp dự án gắn mục tiêu với thời gian cụ thể. Một dự án cần phân bổ thời gian hợp lí để có thể thực hiện được nhiều mục tiêu hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo đủ thời gian cho tất cả các công việc của dự án.

Việc lập kế hoạch sẽ giúp nhà quản lí giảm được sự chồng chéo và những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của dự án.

Khi lập kế hoạch, những mục tiêu đã được xác định, những phương thức tốt nhất để đạt mục tiêu được lựa chọn, vì vậy, nguồn lực được sử dụng một cách có hiệu quả trả giảm thiểu chi phí do được chủ động phân bổ vào các hoạt động hiệu quả và phù hợp.

• Lập kế hoạch sẽ thiết lập được những tiêu chuẩn, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao.

Một dự án nếu không có kế hoạch thì giống như là một khúc gỗ trôi nổi trên dòng sông thời gian.

Một khi dự án không xác định được việc đạt tới cái gì và đạt tới bằng cách nào, sao không thể xác định được liệu mục tiêu của dự án đã được thực hiện hay chưa, và cũng không thể có những biện pháp để điều chỉnh kịp thời khi có những lệch lạc xảy ra.

Do vậy, có thể nói nếu không có kế hoạch thì cũng không có cả kiểm tra.

Như vậy rõ ràng, lập kế hoạch là công việc quan trọng đối với mỗi dự án cũng như với mỗi nhà quản lí.

Nếu không có kế hoạch thì nhà quản lí có thể không biết tổ chức, khai thác con người và các nguồn lực khác một cách có hiệu quả, thậm chí sẽ không có được một ý tưởng rõ ràng về cái họ cần thực hiện.

Tóm lại chức năng lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, là xuất phát điểm của mọi quá trình quản lí. Bất kể là cấp quản lí cao hay thấp, việc lập ra được những kế hoạch có hiệu quả sẽ là chiếc chìa khóa cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của dự án

Phân loại các kế hoạch dự án:

Kế hoạch dài hạn: Là kế hoạch cho thời kì từ 5 năm trở lên. Kế hoạch dài hạn là sự cụ thể hóa chiến lược, phương hướng phát triển của tổ chức. Nó sẽ xác định những chỉ tiêu cơ bản, những lĩnh vực cần thiết phải ưu tiên hoạt động, những chính sách cụ thể của tổ chức.

+ Kế hoạch trung hạn: Cho thời kì từ 1 đến 5 năm. Kế hoạch trung hạn là sự cụ thể hóa chiến lược, chính sách, mục tiêu của tổ chức. Kế hoạch trung hạn có tính chất thực hành, duy trì tính chất cân đối giữa các yếu tố, các nguồn lực hoạt động trong tổ chức.

+ Kế hoạch ngắn hạn: Cho thời kì dưới 1 năm. Kế hoạch ngắn hạn bảo đảm sự thực hiện tuần tự các nhiệm vụ của kế hoạch dài hạn và trung hạn, bởi vậy nó có tính chất pháp luật và được phân công cụ thể như kế hoạch 5 năm, đồng thời nó còn là công cụ để điều chỉnh các nhiệm vụ hàng năm của kế hoạch 5 năm.

Ý nghĩa của lập kế hoạch dự án:

Là cơ sở quản lí tiến độ dự án.

• Là cơ sở để tuyển dụng, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án.

• Là căn cứ để dự toán ngân sách và kiểm tra tài chính của dự án.

Lập căn cứ để xác định thời gian, chi phí và các yêu cầu về chất lượng.

• Là cơ sở giúp đảm bảo các mục tiêu dự án.

• Giúp tránh hoặc giảm nhẹ các bất trắc rủi ro.

• Dự án có liên quan như thế nào đến doanh nghiệp, tổ chức.

• Bối cảnh thực hiện dự án và bối cảnh này có tính đặc trưng như thế nào.

• Dự án sẽ giúp thay đổi hoặc cải thiện điều kiện sống và phát triển của các thành viên doanh nghiệp hoặc những người hưởng lợi như thế nào.

  - Phân tách công việc của dự án

Khái niệm:

Cấu trúc phân chia công việc hay cơ cấu phân chia công việc (tiếng Anh: Work breakdown structure, (WBS)) trong quản lý dự án và trong kỹ thuật hệ thống, là một công cụ xác định một dự án và hợp nhóm các yếu tố công việc rời rạc của dự án theo cách giúp cho việc tổ chức và xác định tổng quát phạm vi công việc của dự án.

Các vấn đề khi phân tích và thực hiện Cấu trúc phân chia công việc:

Việc phân tích WBS là một việc dễ thực hiện. Trong quá trình xây dựng WBS, 3 cấp độ hay 3 mức quản lí đầu tiên thường là các mức phổ biến.

Tuy nhiên tại các mức 4 – 6 trong WBS thì tương đối khó để có được kiểu mẫu chung. Có nhiều lí do cho thực tế này.

- Phân chia công việc thành các gói công việc nhỏ và chi tiết có thể tạo ra hàng trăm thậm chí hàng ngàn các tài khoản chi phí và con số liên quan. Điều này có thể làm tăng chi phí cho việc quản lí, kiểm soát và báo cáo của các gói nhỏ đến một điểm mà ở đó các chi phí vượt quá lợi ích thu được.

- Phân nhỏ các gói công việc có thể kiểm soát chi phí chính xác nếu các nhà quản lí xác định chi phí này ở mức độ chi tiết và những người quản lí dự án phải được trao quyền.

- Cấu trúc phân chia công việc là cơ sở cho việc lập tiến độ thi công trong sơ đồ mạng theo phương pháp mũi tên và phương pháp đồ họa trước sau. Ở cấp độ thấp của Cấu trúc phân chia công việc, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hoạt động trở nên phức tạp và do vậy không thể thiết lập được sơ đồ mạng.

Các dạng phân chia công việc của Work Breakdown Structure:

Mỗi cấp độ giảm dần của WBS đại diện cho một định nghĩa ngày càng chi tiết về công việc dự án.

Một cấu trúc WBS có thể được tạo ra thông qua các cách tiếp cận khác nhau. Một số phương pháp phổ biến bao gồm cách tiếp cận từ trên xuống, sử dụng các hướng dẫn cụ thể của từng công ty/tổ chức và sử dụng các mẫu WBS. Một cách tiếp cận từ dưới lên có thể được sử dụng để nhóm các thành phần con. Cấu trúc WBS có thể được biểu diễn dưới một số dạng, chẳng hạn như:

Sử dụng các giai đoạn (phase) của vòng đời dự án làm mức phân tách thứ hai, với các sản phẩm và giao phẩm dự án được chèn ở cấp thứ ba, như bên dưới:

Sử dụng các giao phẩm chính là mức phân tách thứ hai, như bên dưới.

Kết hợp các thành phần con có thể được phát triển bởi các tổ chức bên ngoài nhóm dự án, chẳng hạn như công việc theo hợp đồng. Người bán sau đó phát triển WBS của hợp đồng như một phần của công việc được ký hợp đồng.

  - Quản lý thời gian và tiến độ dự án: trình bày cách vẽ sơ đồ gantt và sơ đồ mạng AON, AOA, ví dụ

Trình bày cách vẽ sơ đồ Gantt

B1. Xác định các đầu mục công việc cần thiết

B2. Xác định mối quan hệ giữa các công việc

B3. Biểu diễn sơ đồ gannt

B4. Cập nhật tiến độ dự án

Ví dụ:

Một nhà máy thép đang cố gắng tránh chi phí cho việc lắp đặt một thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí. Tuy nhiên để bảo vệ môi trường địa phương, các cơ quan có chức năng đã buộc nhà máy phải lắp hệ thống lọc không khí trong vòng 16 tuần. Nhà máy đã bị cảnh báo sẽ buộc phải đóng cửa nếu thiết bị này không được lắp đặt trong thời hạn cho phép.

Sử dụng phương pháp sơ đồ Gantt để lập tiến độ cho dự án, ta nhận thấy rằng các công việc A-C-E-G-H nằm trên đường găng (đường găng là đường dài nhất, bất cứ sự chậm trễ của các công việc trên đường găng đều dẫn đến sự chậm trễ của dự án).

Các công việc B-D-F không nằm trên đường găng và chúng có thể dịch chuyển trong giới hạn cho phép mà không ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành dự án. Do đó, ta có thể sắp xếp các công việc này theo phương thức triển khai sớm hoặc triển khai chậm.

Phương thức triển khai sớm cho phép các công việc có thể bắt đầu sớm như có thể, miễn là không ảnh hưởng tới các công việc trước đó.

Cách vẽ sơ đồ mạng AON

AON (Activities on Node) là sơ đồ mạng trong đó công việc đặt trên nút. Khi có nhiều công việc mà không có công việc trước, người ta thường biểu diễn tất cả xuất phát từ một nút được gọi là “khởi sự”. Tương tự khi có nhiều hoạt động không có công việc sau, người ta biểu diễn chúng bằng việc nối nó với một nút “kết thúc”.

Các công việc được trình bày trên một nút (hình chữ nhật). Những thông tin trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc.

Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc.

Tất cả các điểm trừ điểm cuối đều có ít nhất một điểm đứng sau. Tất cả các điểm trừ điểm đầu đều có ít nhất một điểm đứng trước.

Trong mạng chỉ có một điểm đầu tiên và một điểm cuối cùng.

Như vậy, theo phương pháp AON, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các công việc. Trong quá trình xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA cần chú ý một số quan hệ cơ bản như quan hệ “bắt đầu với bắt đầu”, quan hệ “hoàn thành với hoàn thành”, quan hệ “bắt đầu với hoàn thành” và quan hệ “kết thúc với bắt đầu”.

Nguyên tắc :

+ Các công việc phải được trình bày trong một nút

+ Các mũi tên thuần túy xác định thứ tự trước sau của công việc

+ Trong sơ đồ mạng chỉ có một điểm nút (sự kiện đầu tiên) và một điểm nút (sự kiện cuối cùng)

Ví dụ:

| Hoạt động | Công việc | Thời gian cần | Hoạt động trước đó |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đào | 3 |  |
| B | Đỗ nền | 4 | A |
| C | Dựng ống khói | 3 | B |
| D | Khu nhà | 10 | B |
| E | Kết thúc bên ngoài | 8 | D |
| F | Lắp HVAC | 4 | D |
| G | Điện sơ bộ | 6 | D |
| H | Rải đá nền | 8 | C,E,F,G |
| I | Lắp đặt cabinets | 5 | H |
| J | Sơn | 5 | H |
| K | Hoàn chỉnh ống khói | 4 | I |
| L | Hoàn chỉnh điện | 2 | J |
| M | Lắp nền | 4 | K,L |

Vẽ hình:

Cách vẽ sơ đồ mạng AOA:

AOA (Activities on Arrow) là sơ đồ mạng trong đó công việc đặt trên đường. Các mũi tên chỉ các công việc, còn các nút chỉ các sự kiện. Phương pháp này được sử dụng phổ biến hơn phương pháp AON. Sơ đồ mạng AOA dựa trên khái niệm sau:

  - Công việc là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực, và chi phí để hoàn thành.

  - Công việc được đặt trên các đường có mũi tên chỉ chiều thuận của công việc, trên đường này có ghi thông tin về thời gian, và chi phí, nguồn lực để hoàn thành.

  - Sự kiện được đặt tại nút, là điểm chuyển tiếp đánh dấu một (một nhóm) công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một (một nhóm) công việc kế tiếp.

  - Đường là sự kết nối liên tục các công việc tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

  - Điểm đầu tiên của mạng là điểm khởi đầu, các công việc sẽ bắt đầu được thực hiện từ đây. Điểm cuối cùng là điểm kết thúc, lúc này công việc cuối cùng sẽ được thực hiện, khép lại toàn bộ dự án.

Về nguyên tắc, để xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA, mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên có hướng nối hai sự kiện. Để đảm bảo tính lôgic của AOA, cần phải xác định được trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc. Như vậy, theo phương pháp AOA, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc.

Nguyên tắc của phương pháp AOA:

Sử dụng một mũi tên có hướng để thể hiện 01 công việc. Như vậy ở đây 1 công việc sẽ nối liền 02 sự kiện (đặt trong vòng tròn).

Trình tự thực hiện giữa các công việc phải đảm bảo tính logic.

Phương pháp AOA có thể xác định rõ ràng các sự kiện và công việc, tuy nhiên khi có quá nhiều sự kiện thì sẽ mất khá nhiều thời gian để xây dựng sơ đồ mạng.

Để hiểu rõ hơn về phương pháp AOA trong quản lý tiến độ dự án, ta sẽ giải quyết ví dụ sau:

| Công việc | Thời gian thực hiện | Công việc trước |
| --- | --- | --- |
| A | 5 |  |
| B | 10 |  |
| C | 8 |  |
| D | 7 | B,A |
| E | 9 | C |
| F | 4 | D,E |

Vẽ hình

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG

Dự án: quán nét PL center

Em lựa chọn dự án này là vì em thích kiểu dự án này vì em có niềm đam mê với kinh doanh đi đôi với giải trí và hiện tại em đang có mặt bằng sẳn có tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một thành phố rất đông dân cư và đa số là dân số trẻ với nhịp sống khá bận rộn nên cần những khu vực để giải trí cho các bạn học sinh – sinh viên. Hơn nữa ngành gamer tại nước ta đang có sự phát triển vượt bậc và càng ngày càng được nhiều người biết đến. Gamer hiện nay không còn là tệ nạn mà còn là một ngành nghề có thể kím ra được rất nhiều sự thành công như là các streamer: Pew Pew, Độ mixi, NTN vlogs, MisThy,… đều là những người xuất phát điểm từ gamer đến hiện nay đều thành công và được mọi người công nhận.

Sơ đồ tổ chức của PL center

Chủ tiệm

Quản lý nhân sự

Bảo vệ

Nv phục vụ

Nv kế toán

Nv kỹ thuật

Chức năng:

| Stt | Bộ phận | Số lượng | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ quán | 1 | Người đứng đầu và là người quyền lực nhất. Có chức năng tuyển chọn và chỉ dạy nhân viên. |
| 2 | Quản lý | 2 | - Lập kế hoạch định hướng, xây dựng chiến lược phát triển của của hàng - Quản lý điều phối , giải quyết công việc hàng ngày - Theo dõi thu chi hằng ngày |
| 3 | Marketing | 2 | - Thiết kế ý tưởng, tổ chức, lên kế hoạch rồi thực hiện kế hoạch marketing của cửa hàng |
| 4 | Thu ngân | 3 | - Trực tiếp chi phí và thu tiền |
| 5 | Phục vụ | 15 | - Phục vụ khách hàng, bưng bê đồ ăn, vệ sinh cửa hàng - Giao hàng nếu có đơn đặt hàng |
| 6 | Bảo vệ | 6 | - Trông xe, cửa hàng |

Chi phí nói chung:

Mở các quán game center cần khoảng 3 – 4 tỷ và bạn muốn mở một quán game center cao cấp thì nguồn vốn này có thể đủ cho bạn nếu biết cân bằng và quản lý các khoảng chi phí. Với nguồn vốn này thì bạn có thể thuê mặt bằng có thể phục vụ khoảng 35 – 40 người cùng lúc. Già thuê mặt bằng khoảng 20 – 30 triệu/1 tháng

Thông thường sẽ giao động từ 3 – 4 tỷ để thiết kế và mua các thiết bị để mở một game center

Thiết kế nội thất là điều rất quan trọng để ghi điểm cũng như thu hút khách hàng. Bạn nên sử dụng 3 tầng của khu vực game center. Tầng 1 là khu vực thu ngân, kiểm tra và khu vực ăn uống để phục vụ khách hàng. Có thể để vài bộ bàn ghế để phục vụ các khách hàng cần thiết cũng như bố trí thêm một dàn loa nhỏ để mở những bản nhạc nhẹ nhàng thư giản. Tầng 2 là dàn máy giá cả bình dân cho tất cả mọi người nhưng đầy đủ tiện nghi. Tầng 3 là dàn máy cao cấp để phục vụ cho các nhu cầu như: streamer hay các công việc đồ hoạ cần cấu hình cao

Chi phí cho 40 dàn PC trong đó có 30 PC loại tốt cấu hình đủ mạnh khoảng 1.5 tỷ đồng tính luôn cả các phụ kiện. 10 dàn máy PC cấu hình cực cao có giá khoảng 1 tỷ đồng tính luôn cả các phụ kiện. Chi phí mặt bằng, trang trí và các thiết bị khác khoảng 1 tỷ đồng.

Phải có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo có trách nhiệm phục vụ khách hàng để khách hàng được hài lòng nhất.

Như vậy, để mở một quán game center vốn khoảng 3 – 4 tỷ đồng.

Điểm nỗi bậc của dự án game center

Là một dạng phòng game online cao cấp, có thể phục vụ được rất nhiều khách hàng hướng tới mục tiêu làm khách hàng hài lòng nhất và có không gian thư giản tốt nhất

Với tốc độ phát triển kinh tế cùng mức sống ngày được nâng cao như hiện nay, nhu cầu giải trí, chơi game, sử dụng internet là điều cần thiết đặc biệt trong giới trẻ. Chủ đầu tư nhận thấy dịch vụ kinh doanh của mình có nhiều lợi thế về địa điểm kinh doanh, cũng như kinh nghiệm làm quản lý dịch vụ lâu năm sẽ đạt được nhiều thành công cho dự án.

Sơ đồ Gantt

Tiến độ bắt đầu từ ngày 01/09/2021, dự kiến khai trương ngày 01/12/2021

| Tuần Hạng mục | Năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Xin giây phép đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tìm nguồn tài trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dọn đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bố trí quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lựa chọn nguồn cung NVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đặt mua NVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Được chứng nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đưa vào hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Công việc | Trịnh tự thực hiện | Thời gian ( tuần) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xin giây phép đầu tư | A | - | 4 |
| Tìm nguồn tài trợ | B | - | 4 |
| Dọn đất | C | - | 4 |
| Sửa chữa quán | D | Sau A | 5 |
| Bố trí quán | E | Sau B | 6 |
| Lựa chọn nguồn cung NVL | F | Sau B | 3 |
| Đặt mua NVL | G | Sau C | 3 |
| Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm | H | Sau D | 3 |
| Được chứng nhận | I | Sau G | 3 |
| Đưa vào hoạt động | J | Sau H,F và I | 3 |

Các rủi ro:

+ Thiếu vốn, không tiết kiệm chi phí

Vốn là yếu tố tiên quyết , để mở và vận hành quán game center. Nhưng do thiếu tính toán, đầu tư bấc cân đối, dàn trải

+ Thị trường cạnh tranh cao

Được coi là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn, dễ sinh lời. Game center đang có tốc độ tăng trưởng chóng mặt tại Việt Nam. Đồng nghĩa với đó mức độ cạnh tranh cũng tăng cao

+ Kinh nghiệm kinh doanh còn hạn chế

Các nhà đầu tư không được lầm tưởng kinh doanh game center không đòi hỏi chuyên môn cao thức tế thì không đơn giản vậy, ngay từ khâu lựa chọn mặt bằng, phân tích, tìm hiểu thị trường,… đã đòi hỏi tư duy của nhà đầu tư

KẾT LUẬN:

Với tốc độ phát triển kinh tế cùng mức sống ngày được nâng cao như hiện nay, nhu cầu giải trí, chơi game, sử dụng internet là điều cần thiết đặc biệt trong giới trẻ. Chủ đầu tư nhận thấy dịch vụ kinh doanh của mình có nhiều lợi thế về địa điểm kinh doanh, cũng như kinh nghiệm làm quản lý dịch vụ lâu năm sẽ đạt được nhiều thành công cho dự án.

Qua phân tích các chỉ tiêu về tài chính, dựa trên ước tính như cầu thực tế, dự án kinh doanh quán Net mang lại mức doanh thu và lợi nhuận khá cao và đảm bảo có lợi nhuận ổn định trong thời gian dài.

Nhà đầu tư khi đầu tư vào dự án sẽ được hưởng mức lợi nhuận tốt nhất, mọi thông tin chi tiết về kế hoạch phân chia lợi nhuận sẽ được trao đổi khi gặp trực tiếp chủ đầu tư.

Dự án đầu tư là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế hiện nay giúp cho các nhà đầu tư có thể đánh giá một cách chi tiết các công việc cần phải làm và tránh các sai sót khi đầu tư tham gia kinh doanh.

Môn học này cũng giúp em lập được các kế hoạch đầu tư, các rủi ro có thể gặp và hiểu rõ được các việc cần phải làm để bước vào đầu tư.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách, tài liệu môn học

https://kehoachviet.com