ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV: 19002613

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

## TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

Lớp: 19C1-QTD1  MSSV: 19002613

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên

6,5		6,5

Cao Xuân Giang                                                     Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên với tinh cảm sâu sắc nhất và chân thanh nhất, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các thầy cô đã hỗ trợ giúp đỡ em trong quá trinh vừa qua. Trong quá trình theo học tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng khoa kinh tế chuyên ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến nay thì em đã nhận được rất nhiều đến sự quan tâm giúp đỡ của các quý thầy cô và bạn bè.

Với sự lòng biết ơn sâu sắc nhất em xin gửi đến các quý thầy cô ở khoa kinh tế ở trường đã tân tình giảng dạy và  truyền đặt những vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình theo học tại trường không chỉ nền tảng cho nghiên cứu khoa luận mà cũng là hành trang quý báu . Nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô dạy bảo nên bài tiểu luận  của em mới có thể hoàn thiện suôn sẻ và tốt đẹp.

Đặc biệt là em xin gửi đến lời cảm mơn sâu sắc nhất đến Ts. Cao Xuân Giang đã hướng dẫn tận tình giúp đỡ em trong môn học quản trị đầu tư dự án để em có thể ứng dụng trong bài tập và hòan thành tốt đề tài nghiên cứu được giao.

Bài tiểu luận của em được thực hiện trong khoảng thời gian 3 tuần và lần đầu tiên em làm bài tiểu luận nên rất còn nhiều hạn chế về kiến thức với còn bỡ ngỡ khi em làm bài tiểu luận này thì vẫn có thể xảy ra sai xót, em rất mong các thầy cô góp phần và đánh giá và nêu lên ý kiến , để em có thể rút kinh nghiệm và hòan thanh bài tiểu luận tốt hơn.

Cuối cùng là em xin chúc quý thầy cô đồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp

Em xin chân thành cảm ơn !

Nhân cơ ngày 14 tháng 8 năm 2021

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Quỳnh như

LỜI MỞ ĐẦU

Trong môn học này thì đầu tư dự án là khâu quan trọng trong viếc tạo lập dự án thì có rất nhiều hoạt đông diễn ra và khó khăn phức tạp thường diễn ra trong thời gian dài với số lượng lớn. Để đảm bảo cho công việc đầu tư nhát là đầu tư phát triến trong lĩnh vực kinh doanh để mang lại kết quả và dạt được mục tiêu mong muốn để đem lại kết quả cao cho nền kinh tế hiện nay. Trong đầu tư thì phải cần xét kĩ lưỡng trong khâu phân tích và tạo lập dự án đầu, mỗi dự án cần phải cần chuẩn bị kỉ càng để tạo cơ sở vực chắc để tạo tiền đề dự án trong công cộng đầu tư dự án hiệu quả.

Qua việc đầu tư dư án thì cần  phải đảm bảo dự án một cách thành công và hiệu quả tốt đẻ thực hiện được các mục tiêu đề ra các hoạt động từng giai đoạn của chu kỳ như chất lượng tiến đọ chi phí

Môn học này liên quan đến cách thức triển khai của dự án qua đó giúp cho các bạn sinh viên có thể hiểu và vận dụng trong việc tao lập hồ sơ dự án hoàn chỉnh cho việc ra quyết định đầu tư và thu hút tài trợ và ủng hộ từ các bên liên quan trong dự án. Môn học này tiếp cận các nguyên tắc và các mảng nội dung quản trị dự án để có thể vận dụng từ các kiến thức quản trị  marketing chi phí tạo lập. Đó là lý do chọn đề tài “ quản trị dự án đầu tư” làm bài nghiên cứu cho việc kết thục bài tiểu luận môn học này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Định nghĩa được dự án và phân biệt được các hoạt động thường ngày được diễn ra

Định nghĩa được quản trị dự án và đặc điểm

Xác định đươc chu kỳ từng giai đoạn của dự án

Xác định các mô hình dự án

Hiểu được nội dung của kế hoạch dự án

Xác định được thời gian và tiến độ thực hiện dự án

3. Đối tượng nghiên cứu

Phân tích và quản lý dự án đầu tư

Nghiên cứu và phân tích và quản lý thời gian

4. Phạm vi nghiên cứu

Tổng quan về quản trị dự án

Thời gian 13/08/2021

4. phương pháp nghiên cứu

Phân tích dữ liệu và thống kê và so sánh

Tham khảo trên internet, thư viện điện tử

CHƯƠNG 1  CƠ SỎ LÝ LUẬN

1.1 Trình bày khái niệm dự án , đặc điểm ,mục tiêu của dự án, quản lý dự án

1.1.1 khái niệm

- Xét về hình thức:

Thì dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động chi phí theo một kế hoạch để dạt được những kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai.

- Xét về góc độ quản lý:

Là dự án đầu tư là một công cụ quản lý sử dụng vốn, các vật tư lao động đê tạo ra các kết quả tài chính kinh tế xã hội trong một thời gián dài.

Dự án đầu tư là một chuỗi các hoạt đọng liên kết được tạo ra nhằm đạt kết quả nhất định trong phạm vi ngân sách và thời gian xác định.

- Xét về nội dung:

Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết với nhau đẻ tạo nên tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc,do cá nhân hay tổ chức thực hiện  nhằm để đạt được các mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian về chi phí và các kết quả hoạt động có thể hiểu và sử dụng các nguồn lực hữu hạn như tài chính lao động, thời gian để thực hiện nhiều công việc khác nhau nhưng chúng liên quan với nhau và đều hướng đến mục tiêu và lợi ích cụ thể.

1.1.2 Đặc điểm dự án

- Đặc điểm chung cơ bản của dự án là

- Dự án có mục đích, kết quả xác định

Không có dự án nào tên cơ sở có thể quyết định được mục đích. Tất cả các dự án đều phải có kết quả được xác định rõ ràng.

Bất kỳ dự án nào cũng được xây dựng và thực hiện dựa trên cơ sở những mục đích, phanc hia kết quả quá trình mong muốn thành các mục tiêu cụ thể dạt được trong từng giai đoạn. những mục tiêu đó cần được xác lập và đảm bảo các nguyên tắc cụ thể và đo lường được, phù hợp với nguồn lực điều kiện có sẵn có thời gian thực hiện nhất định. Có mục tiêu rõ ràng và thông tin đầy đủ. Nhà quản trị phải xác định mục đích thật sự của dự án để có thể tìm ra các biện pháp điều hành quản trị phù hợp.

Trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án những mục tiêu này ngày càng đưicj xác định chi tiết cụ thể hơn và chúng có thể điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp.

Một dự án sẽ bao gồm nhiều công việc, mỗi công việc được thực hiện một lần và một kết quả khác nhau. Tập hợp kết quả cụ thể các nhiệm vụ  để hình thành kết quả chung của một dự án theo phân chia công việc theo từng phần ra nhiều bộ phận khác nhau để thực hiện và quản lý nhưng phải thống nhất đảm bảo được mục tiêu chung về thời gian chi phí chất lượng công việc.

Vòng đời dự án

Dự án mang tính tạm thời, dự án cugx trãi qua các giai đoạn như hình thành, phát triển, kết thúc. Khi kết thúc của một dự án, kết quả có thể giao cho bộ phận quản lý vận hành, nhóm  dự án sẽ giải tán , thường cũng sẽ là thời điểm người ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu cơ hội đầu tư cho dự án mới.

- Sản phẩm mang tính đơn chiếc , độc đáo, duy nhất

Mỗi dự án điều có những yếu tố đặ thù so với các dự án khác, không có dự án nghiên cứu phát triển hay xây đựng , dự án sản xuất nào hoàn toàn có thể giống nhau, và không có sự lặp lại các dự án hoàn toàn. Tuy nhiên, ở nhiều dự án thì tính duy nhất ít rõ ràng hơn và bị che đậy tính tương tự của chúng, nhưng khẳng định chúng vẫn có những tính thiết kế khác nhau, nhưng chúng vẫn có các vị trí khách hàng khác nhau.

- Tính phụ thuộc

Đối với dự án nào cũng có sự tham gia với các bộ phận quản lý chức năng thường xuyên và nó có mối quan hệ với nhau từ thực hiện các nhiệm vụ nhưng mức độ tham gia sẽ không có giống nhau mà do đó dự án có được thành công thì các nhà quản lý cần duy trì mối quan hệ lẫn nhau về lợi ích.

- Tính xung đột – môi trường hoạt động va chạm

Các dự hoạt động của dự án đòi hỏi xó sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau trong mối quan hệ qua lại thì họ sẽ quan tâm đến dự án ở các mức độ khác nhau do vậy có thể xảy ra xung đột lẫn nhau về lợi ích.

Quan hệ của dự án cùng chia nhau một nguồn lực hữu hạn của tổ chức là người đúng đầu dự án và nhóm tham gia quản trị là người có trách nhiệm phối hợp mọi nguồn lực nếu công ty thực hiện lẫn nhau và cạnh tranh với các nhà quản trị dự án khác.

- Tính bất định và rủi ro

Một dự án thường sẽ gặp nhiều rủi ro vỡ nhiều yếu tố với hoạt động khó lường với các rủi ro có thể xuất hiện và tác động đến mục tiêu kết quả của dự án. Trường hợp này nó chịu tác động bởi quá trình thưc hiện dự án đòi hỏi và nguồn vốn lớn với các sự biến động của thị trường và các yếu tố phát sinh. Do đó nhà quản trị dự án phải dự đoán trước được rủi ro và đối phó trong quá trình đó.

1.1.3  Khái niêm , mục tiêu quản tri dự án

Khái niệm : Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian nguồn lực giám sát quá trình phát triển của dự án để đảm bảo dự án an toán hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi của ngân sách đượ phê duyệt và yêu cầu đã định vẽ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

Quản lý dự án trải qua ba giai đoạn:

Lập kế hoạch

- Thiết lập mục tiêu

- Dự tính nguồn lực

- Xây dựng kế hoạch

#### Giám sát

- Đo lường kết quả

- So sánh với mục tiêu

- Báo cáo hiện trạng

- Giải quyết các vấn đề

Điều phối thực hiện

- Bố trí tiến độ thời gian

- Phân phối nguồn lực

- Phối hợp các hoạt động

- Khuyến khích động viên

Mục tiêu của quản lý dự án

Mục tiêu cơ bản của quản lý được đánh giá ở nhiều mức độ khác nhau

ở mức độ cơ bảnddos có sự đáp ứng các mục tiêu thuộc về dự án như thời gian chi phí và chất lượng.

Ở mức độ cao hơn thì mục tiêu cần đạt được sự hài lòng của khách hàng thể hiện thông qua việc đánh giá xem yêu cầu mong muốn ban đầu có được sự thỏa mãn hay không sản phẩm dịch vụ và các dự án có được đón nhậntrong thị trường và lợi ích mà đầu tư nhận được.

Các mục tiêu cơ bản của dự án

Đòi hỏi công việc phải hoàn chỉnh theo yêu cầu vừa có thể đảm bảo chất lượng, nhưng trong phạm vi được duyệt và đúng thời gian

Về mặt toán học có công thức : C=f(P,T,S)

Trong đó C là chi phí

P (là thể hiện mức độ, kết quả hoàn thành công việc

T (time): thời gian

S (scope): phạm vi dự án

Phương trình đó cho thấy chi phí là một hàmcaar các yếu tố mức độ kết quả hoàn thành dự án, thời gian và phạm vi thực hiện dự án.

Nếu thời gianthuwcj hiện dự a án kéo dài thì gặp trường hợp mà giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát sinh chi phí nguyên vật liệuliệu, cộng thêm tình trạng là làm công nhân mệt mỏi và làm việc không hiệu quả. Trong thời gian thực hiện dự án có thể phát sinh ra nhiều chi phí và tăng tiền phạt nếu không hoàn toàn dự án đúng hạn.

Sản phẩm dịch vụ

Mục đích đích ban đầu

Lợi nhuận

Chất lượng

Thời gian

Chi phí

Mục tiêu cơ bản trong quản lý dự án có sự thay đổi theo chiều hướng gia tăng số lượng và thay đổi chất với năm mục tiêu sau

1.2 Trình bày các mô hình tổ chức quản lý dự án (

1.1.2 Các mô hình tổ chức dự án

mô hình chủ dự án trực tiếp quản lý dự án

là mô hình tổ chức quản lý mà chủ đầu tư thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng và tổ chức quản lý giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc là chủ đầu tư lập ra ban quản lý  dự án  để có thể quản lý và thực hiện với các hoạt động của dự án theo sự ủy quyền.

Trường hợp áp dụng thì thường áp dụng cho quy mô nhỏ đòi hỏi đơn giản về kỹ thuật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn cungc như kinh nghiệm, kĩ năng phù hợp với doanh nghiệp tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư.

Chủ đầu tư

Tự thực hiện

Ban quản lý dự án

Tổ chức

Thực hiện

Dự án 1

Tổ chức

Thực hiện

Dự án 2

Tổ chức

Thực hiện

Dự án 3

Mô hình tổ chức quản lý này áp dụng cho các dự án quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp

Hình 1.1.2 Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý

1.1.2.1 Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Là mô hình mà chủ đầu tư giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc thuê một tổ chức tư vấn quản lý có đủ năng lực chuyên môn phù hợp tính chất của dự án để làm chủ nhiệm

điều hành, quản lý dự án Chủ nhiệm điều hành dự án là hình thức quản lý thực hiện dự án do

một pháp nhân độc lập có đủ năng lực quản lý và điều hành dự án thực hiện.

ưu điểm : tính chuyên môn hóa cao, tận dụng được ý kiến chuyên gia

Nhược điểm tốn kém chi phí, mất thời gian cho việc ra quyết định

Mọi quyết định của chủ đầu tư có liênquan đến các đơn vi thực hiện được triển khai thông qua chủ nhiệm điều hành dự án .

Chủ đầu tư

Chủ nhiệm điều hành dự án  án

Tổ chức thực hiện dự án 1

Tổ chức thực hiện dự án 2

Lập sự toán, khảo sát , thiết kế, xây lắp … kết thúc

Thuê tư vấn

Thuê nhà thầu

Mô hình chìa khóa trao tay

Hình thức trao khóa tay được áp dụng khi đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu để thực hiện tổng thầu dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị

Ban quản lý dự án không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư- chủ dự án mà còn là “chủ” của dự án được giao cho ban quản lý dự án và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đới với việc thực hiện dự án. Ngoài ra thì ban quản lý không chỉ được giao quyền thực hiện dự án mà còn được phép thuê thầu phụ để thực hiện theo từng phần cho dư án

Sơ đồ

Chủ đầu tu

Tổng thầu thực hiện toàn bộ dự án

Thầu phụ A

Thầu phụ B

Thuê lại

Tổ chức đấu thầu

Mô hình chìa khóa trao tay

Tổ chức quản lý dự án theo chức năng

Tùy vào tính chất của dự án mà nó được đặt vào một phòng chức năng nào đó trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Ưu điểm

Phân cấp quản trị nê mang tính chuyên môn hóa cao

Linh hoạt trong sử dụng nhân viên: phòng chức năng có dự án đặt vào chỉ quản lý hành chính và tạm thời một số đối mặt đối với các thành viên tham gia quản lý dự án

Nhược điểm

Các thành viên trong nhóm dự án được lấy từ các phòng chức năng khác nhauneen giám đốc dự án phải nhất trí trong việc điêu hành và lãnh đạo các bộ phận chức năng khi hai bên xung đột về nhu cầu thì rất khó điều hành nhân viên.

Môi trường làm việc có tính bất ổn do tập hợp từ các phòng chức năng khác nhau nên sự hợp tác không mang tín hiệu cao do các thành viên được điều động tạm thời từ các bộ phận khác nhau

Sơ đồ:

Tổ

Giám đốc công ty

TP kinh doanh

TP kỹ thuật

TP tài chính – kế toán

……

Dự án 1

Hạng mục 1

Dự án 2

Hạng mục 1

Dự án 3

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 2

Dự án 2

Hạng mục 2

Dự án 3

Hạng mục 5

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 2

Hạng mục 5

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 7

Dự án

Hạng mục 4

Dự án 1

Hạng mục 6

chức dự án theo chức năng

Mô hình tổ chức chuyên trách

Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án là hình thức tổ chức là các thành viên ban quản lý dự án khỏi phòng chức năng chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý diều hành dự án theo yêu cầu được giao.

Ưu điểm

- Đây là mô hình tổ chức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu của khách hàng nên có thể

phản ứng nhanh trước yêu cầu của thị trường.

- Nhà quản lý có đầy đủ quyền lực hơn đối dự án, các thành viên ban quản lý dự án chịu sự điều hành của chủ nhiệm dự án.

- Do dự án tách khỏi phòng ban chức năng nên đường thông tin được rút ngắn hiểu quả thông tin sẽ chính xác

Nhược điểm

Mỗi tổ chức dự án đều có thể thiết lập các bộ phạn chức năng của riêng mình bên cạnh một bộ phận chức năng có trong tổ chức mẹ. nếu công ty thực hiện nhiều dự án đều có tổ chức theo dạng như vậy sẽ dẫn đến lãng phí nhân lực

Các nguồn lưc máy móc, thiết bị cũng tương tự do đó hiệu quả cũng không cao.

Tính linh hoạt của các tổ chức dự án này sẽ không cao như mô hình tổ chức dạng chức năng

Các dự án riêng biệt có thể không thống nhất với các công ty mẹ trên phương diện như mục tiêu chiến lược phát triển của tổ chức

Do yêu cầu phải hoàn thành tốt mục tiêu về chất lượng thời gian, chi phí của dự án nên nhà quản lý dự án có xu hướng thuê chuyên gia gioiir vì nhu cầu dự phòng hơnlaf đáp ứng nhu cầu thực.

Giám đốc

Ban quản lý dự án

P. Kinh doanh

TP tài chính – kế  toán

…..

CV tài chính

CV marketing

Sơ đồ

Ban quản lý dự án

CV kỹ thuật

Mô hình chuyên trách quản lý dự án

Mô hình tổ chức theo ma trận

Mô hình tổ chức theo ma trận là mô hình được kết hợp bởi dựa theo chức năng và theo mô hình chuyên trách dự án

Ưu điểm

Đây là mô hình tổ chức quản lý chuyên trách dự án, mô hình này trao quyền cho chủ nhiệm quản lý dự án thực hiện đúng yêu cầu đúng tiến độ dự án trong pham vi chi phí được duyệt

Giốn như mô hình tổ chức quản lý chức năng các tài năng chuyên môn được phân phối hợp lý

Khắc phục được hạn chế của mô hình tổ chức và tạo điều kiện để doanh nghiệp phán ứng nhanh linh hoạt hơn

Nhược điểm

Nếu việc phân quyền trong quyết định trong quản lý dự án không rõ ràng hay bị trùng chéo sẽ ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện của dự án

Về lý thuyết thì cac chủ nhiệm dự án quản lý các quyết định hành chính

Mô hình này vi phạm nguyên tắc tập trung trong quản lý

Tổng giám đốc

Chủ nhiệm chương trình

Giám đốc sản xuất

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc tài chính

Giám đốc kỹ thuật

Giám đốc nhân s

Chủ nhiệm dự án A

Ông T Bà V

Ông H Cô K

Ông  M

Ông D

Cô A

Chủ nhiệm dự án B

Ông G

Ông  H

Ông B

Ông C

Ông  N

Cô A

Mô hình

1.3 Khái niệm, ý nghĩa nội dung của kế hoạch dự án:

Khái niệm

Lập kế hoạch dự án là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án , dự tính những việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý, xác định nguồn lực thực hiện và thời gian làm những ccong việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án .

Tác dụng của việc lập kế hoạch dự án có ý nghĩa

- Là cơ sở quản lí tiến độ dự án.

- Là cơ sở để tuyển dụng, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án.

- Là căn cứ để dự toán ngân sách và kiểm tra tài chính của dự án.

- Lập căn cứ để xác định thời gian, chi phí và các yêu cầu về chất lượng.

- Là cơ sở giúp đảm bảo các mục tiêu dự án.

- Giúp tránh hoặc giảm nhẹ các bất trắc rủi ro.

- Dự án có liên quan như thế nào đến doanh nghiệp, tổ chức.

- Bối cảnh thực hiện dự án và bối cảnh này có tính đặc trưng như thế nào.

- Tạo điều kiện kiểm tr theo dõi, giám sát, kiểm soát dự án.

Phân loại kế hoạch dự án

Kế hoạch pham vi: kế hoạch này chỉ rõ phạm vi của dự án trên các phương diện tài chính , thời gian nguồn lực không gian

Kế hoạch thời gian : nội dung chủ yếu của kế hoạch là xác định thoeif gian bắt đầu , thời gian kết thúc, độ dài thời gian thực hiện công việc và toàn dự án

Kế hoạch chi phí “ dự tính tổng vốn đầu tư , chi phí cho các công việc trực tiếp và chi phí gián tiếp, xác định chi phí cho từng khoản mục , đự đoán chi phí teo đoạn cho các hạng mục công việc.

Kế hoạch nhân lực: là phản ánh số nhân viên, số lao động cần thiết cho một dự án, kếhoachj tuyển dụng , đào tạo , kế hoạch tiền lương và được phân bổ cho các hạng mục đầu tư, các đơn vị dự án thời kỳ dự án.

Kế hoạch quản lý chất lượng: nêu rõ những tiêu chuẩn chất lượng cần phải đạt được đối với từng phần việc, hạng mục đầu tư , công tác đảm bảo chất lượng được tiến hành như thế nào và các phương pháp.

Nội dung của kế hoạch dự án

Tổng quan chung về dự án

Các mục tiêu của dự án

Vấn đề ký thuật và quản trị

Tiến độ dự án

Nguồn lực và ngân sách

Nhân sự

Vấn đề hợp đồng

Phương pháp kiểm tra- đanh giá

Các vấn đề rủi ro tìm ẩn

1.4 Phân tách công việc của dự án

Phương pháp thực hiện phân tách công việc

Cơ cấu phân tách công việc là phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm  nhiệm vụ  những công việc cụ thể.

phân tách công việc có nhiều cấp bậc .Bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện, Cấp độ thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu, cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể. Số lượng cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

Người thực hiện lập WBS là đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia quản trị dự án trong tất cả các lĩnh vực, các nhà quản trị cần thảo luận, xem xét từng giai đoạn chủ yếu, từng lĩnh vực liên quan khi thực hiện phân tách công việc. Mức độ phân chia công việc ở mức độ cuối cần đảm bảo yêu cầu dễ quản trị, thể hiện rõ phân chia trách nhiệm theo công việc, các công việc độc lập riêng biệt nhưng vẫn liên quan với nhau và phản ánh được tiến độ thực hiện dự án.

Lập danh mục, mã hóa công việc

Xác định thời gian, nguồn lực cho mỗi công việc

Ma trận trách nhiệm

Hình

Dự án xây dựng văn phòng

- Chuẩn bị mặt bằng

2. Xây nhà

3. Nội thất

4. Hoàn thiện

2.1 Đổ móng

2.2 Xây tầng 1

2.3 Xây tầng 2

2.4 Sân thượng

phân tách công việc một dự án xây dựng

Trình tự WPS

Phân tích công việc

Tác dụng phân tách công việc

Trên cơ sở phân tích công việc có thể giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thẻ của từng cá nhân

WBS là co sở phát triển trình tự thứ tự quan hệ trước sau giữa công việc khác nhau.

Là cơ sở có thể xây dựng các kế hoạch chi tiết điều chỉnh kế hoạch tiến độ thời gian

WBS các nhà quản lý dự án trong quá trình điều phối kế hoạch tiến độ, nguồn lực và chi phí.

1.5 Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Cách vẽ sơ đồ gant

Cột dọc trình bày công việc, các hoạt động

Trục hoành thể hiện mốc thời gian

Mỗi đoạn thẳng thể hiện một công việc , độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc . vị trí công việc bắt đầu và kết thúc,mức hoàn thành các công việc, dự kiến tình trạng của dự án tại các thời điểm khác nhau

A

B

C

D

E

F

G

H

0     1     2    3    4    5    6     7     8     9    10     11    12    13   14     15

6

2

1

2

Ví dụ sơ đồ gantt công ty Quality paper

Phương pháp AON

Thứ 1: các công việc được trong một nút gồm tên công việc

Thứ 1: Điểm nút là công việc.

Thứ 2: Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc, hạn chế các mũi tên bắt chéo nhau.

Thứ 3: Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau.      Tất cả các điểm nút trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất một điểm nút đứng trước.

F

E

D

G

H

C

A

B

Thứ 4: nguyên tắc đánh số các sự kiện trên xuống

Phương pháp AOA

Là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thể hiện được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.

- Sự kiện: là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.

- Đường: là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

Nguyên tắc xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA:

- Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối 2 sự kiện.

- Đánh số các sự kiện từ trái qua phải từ trên xuống dưới sự kiện đầu mũi tên nối 2 sự kiện với nhau

3) Đảm bảo tính logic của AOA trên cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mối qua hệ giữa các công việc: công việc nào thực hiện trước, công việc nào thực hiện sau, công việc nào được thực hiện đồng thời Vậy: Theo AOA, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc

Ví DỤ

Giám đốc NH

BP bếp

Bếp trưởng TRƯỞNG

Bếp phó

Đầu bếp

NV sơ chế /NV bếp

BP vệ sinh

BP Kế toán thu ngân THU NGÂN

Kế toán trưởng

NV kế toán

Quản lý NH

Giám sát NH

BP Lễ tân

BP bàn

BP Bar

Bộ An

Ninh

BP vệ sinh

Phó GĐ  NH

Đ

Sinh

Mô tả công việc: - Giám đốc (Chủ nhà hàng): Có trách nhiệm và quyền hạn điều hành, quản lý, giám sát chung toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm: nhà hàng, lưu trú, vui chơi giải trí; tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược, tuyển dụng nhân viên, giải quyết các công việc mang tính nghiêm trọng, đột xuất, bất thường.

. - Phó giám đốc:  Là người trách nhiệm trước Giám đốc nhà hàng. Hỗ trợ các công việc liên quan đến quản trị, giám sát cấp Quản lý nhà hàng - theo sự chỉ đạo và phân công của Giám đốc nhà hàng. Có quyền thay mặt Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt.

2. Quản lý Nhà hàng Có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của nhà hàng như kiểm soát chất lượng dịch vụ, đào tạo, quản lý đội ngũ lao động, tư vấn cho khách hàng, giải quyết các sự cố, tình huống xảy ra trong quá trình làm việc, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc.

3. Giám sát Nhà hàng Có trách nhiệm theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh của nhà hàng tại khu vực được phân công, dưới sự chỉ đạo của quản lý Nhà hàng. Hỗ trợ người Quản lý nhà hàng các công việc như: phân ca, chia khu vực làm việc cho nhân viên cấp dưới vào đầu mỗi ca, đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới , giải quyết các tình huống tại chỗ trong phạm vi quyền hạn và các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Bộ phận bếp có thể nói bếp là bộ phận quan trọng nhất của một nhà hàng. Trong bộ phận bếp thường sẽ có các vị trí sau: Bếp trưởng – Bếp chính – Bếp phó – nhân viên bếp – phụ bếp. Trong đó, bếp trưởng là người chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động của khu vực bếp. Tư vấn hoạch định cùng Ban giám đốc về thiết kế menu (thực đơn), đưa ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn.

5. Bộ phận Lễ tân Chào đón, hướng dẫn và tiễn khách ra vào nhà hàng Chịu trách nhiệm về vấn đề đặt chỗ của khách hàng, sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Luôn có tác phong làm việc chuyên nghiệp , thái độ vui vẻ . Nắm rõ menu nhà hàng kết cấu sơ đồ nhà hàng , hỗ trợ giám sát thực hiện các công việc của cấp trên.

Bộ phần Bàn

Đảm bảo phục vụ các công việc chính xác

Phục vụ nhiệt tình chu đáo thái độ niềm nở lịch sự

Thu dọn vệ sinh sạch sẽ

Bộ phận bar

Chịu trách nhiệm pha chế nước uống do khách yêu cầu

Bảo quản thực phẩm vật dụng trang thiết bị

Kiểm tra giám sát tình trạng nguyên liệu tại quầy bar

- Bộ phận an ninh : Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho toàn khu vực , bảo đảm an toàn tính mạng cho khách hàng

- Bộ phận vệ sinh: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, lau dọn rửa chén khi cần.

- Bộ phận kế toán: Chịu trách nhiệm về mặt tài chính thu chi của nhà hàngKế toán trưởng : phân công chia công việc cho các nhân viên kế toán, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ, lập các bảng báo cáo tài chính về chi phí , theo dõi và báo cáo công việc hàng ngày

Mục tiêu dự án là xây dựng nhà hàng phục vụ món Huế

Lập kế hoạch là yếu tố thúc đẩy các thành viên dự án hoàn thành công việc của mình đúng

thời hạn bằng cách chỉ ra trách nhiệm của mỗi người một cách công khai và rõ ràng. Qua việc

lập kế hoạch, sự phối hợp và giao thao công việc giữa các cá nhân cũng được thiết lập.Trong

kế hoạch phải tính đến thời gian hợp ly cần cho sự trao đổi thông tin giữa các thành viên

trong dự án, bao gồm cả thời gian chậm trễ do xem xét lại và chuẩn y các vấn đề quan trọng..

Sử dụng Sơ đồ trách nhiệm (RC) làm công cụ chính để lập kế hoạch thực hiện dự án: Sơ đồ trách nhiệm để lập kế hoạch dự án

| Hạng mục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Làm thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xây dựng cơ bản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuê nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huấn luyện nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thực hiện hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Công việc |  | Thời gian | Thứ tự |
| --- | --- | --- | --- |
| Làm thủ tục hành chính | A | 12 | - |
| Xây dựng cơ bản | B | 12 | A |
| Lắp đặt bàn ,ghế trang trí | C | 4 | B |
| Thuê nhân viên | D | 4 | B |
| Huấn luyện nhân viên | E | 3 | C |
| Thực hiện hoạt động | F | 6 | D |
| Tổ chức khai trương | G | 3 | E,F |

Sơ đồ AOA

C4

E3

A12

F6

G3

B12

1

1

1

1

1

1

Ư

D4

BGH HHH   HJJJ

JJJJJJJJJHH

BBBBBH

N

| Công việc | Công việc Trước | Chương trình bình thường |  | Chương trình đẩy nhanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thời gian (ngày) | Chi phí ($) | Thời gian (ngày) | Chi phí ($) |
| A | - | 2 | 100 | 1.5 | 150 |
| B | A | 3 | 200 | 2 | 250 |
| C | A | 4 | 300 | 3 | 375 |
| D | B,C | 6 | 500 | 4.5 | 740 |
| E | - | 2 | 180 | 1.5 | 210 |
| F | E | 8 | 1,000 | 5.5 | 1,200 |
| Tổng |  |  | 2,280 |  | 2,925 |

1 Vẽ sơ đồ mạng của dự án, tìm đường gant?

2. tìm thời gian dự trữ tự do và dự trữ toàn phần ?

3 tìm kế hoạch điều chỉnh (kế hoạch thời gian tối thiểu, và chi phí tối thiểu)?

Biết chi phí gián tiếp 50$ /ngày và nếu sau 10 ngày và nếu sau 10 ngày mới hoàn thành dự án thì bị phạt 500$

1

2

3

A2

2

E2

4

5

6

- A.B,D: 11 NGÀY

A,C,D: 12 NGÀY

E,F: 10 NGÀY

ĐƯỜNG GANT LÀ A,C,D 12 NGÀY

| Công việc | ES | Thời gian | EF=(ES+t) | LF | LS=(LF-t) | GR=LF-EF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| C | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| D | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 |
| E | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| F | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 2 |

Chi phí trực tiếp 2,280

Chi phí gián tiếp 12x 50= 600 triệu

Tổng chi phí: 2280+600= 2880

Tổng chi phí chương trình bình thường

| Công việc đường gant | Thời gian (ngày) |  | Chí phí biên | Thời gian có thể đẩy nhanh | Thời gian thực tế đẩy nhanh | Chi phí trực tiếp tăng thêm (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phương án bình thường | Phương án đẩy nhanh |  |  |  |  |
| Đường gant ban đầu (bình thường): A,C,D |  |  |  |  |  |  |
| A | 2 | 1.5 | 100 | 0.5 | 0 |  |
| C | 4 | 3 | 75 | 1 | 1 | 75 |
| D | 6 | 4.5 | 160 | 1.5 | 0 | 0 |

C. KẾT LUẬN

Nhìn chung các dự án đều phải đầu tư các trang thiết bị và chi phí máy móc cần phải thiết lấp các mô hình tổ chức và quy trình WBS lập kế hoạch xác định nguồn lực chi phí để phân công các công việc và mô tả công việc cho từng chức vụ từng nhân viên để muốn lập dự án trước hết là phải xác định mục tiêu và kế hoạch đầu tư của dự án và các khâu kỹ thuật hay là yếu tố tác động của môi trường tác động đến nền kinh tế và chi phí hoạt động của doanh nghiệp haytuw nhân người có chức vụ.