ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện: TRẦN NGỌC THUÝ VY &

TRẦN MINH QUANG

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV: 19004320 & 19002073

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện: TRẦN NGỌC THUÝ VY &

TRẦN MINH QUANG

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV:19004320 & 19002073

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

7,5	7,5

Cao xuân Giang                        Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sựu thành công nào mà không gắn liền vơi những sự hỗ trợ,giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường cao đẳng đến nay,  em đã nhận rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô ở  KHOA KINH TẾ - Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh với trí thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu của chúng em được tiếp cận với môn học mà em theo là rất  hữu ích đối với sinh viên ngành KHOA KINH TẾ cũng như tất cả các sinh viên ngành KHOA KINH TẾ khác. Đó là môn học “QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ”. Em xin chân thành cảm ơn thầy Cao Xuân Giang đã tận tâm hướng dẫn chúng em qua từng buổi học trên lớp cũng như những buổi nói chuyện, thảo luận về lĩnh vực sáng tạo nghiên cứu khoa học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy thì em nghỉ bài tiểu luận này em rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa,

em xin cảm ơn thầy. Bài tiểu luận được thực hiện khoảng thời gian gần là 3 tuần. Bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu về lĩnh vực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, kiến thức của em còn nhiều hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những điều thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những lời ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô và các bạn cùng lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực này để hoàn thiện hơn.

Lời cảm tạ thầy Cao Xuân Giang sau cùng, em xin kính chúc quý thầy cô KHOA KINH TẾ và thầy hiệu trưởng -  PHẠM HỮU LỘC  thật dồi dào sức khoẻ, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình và truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Sinh viên thực hiện

Trần Ngọc Thuý Vy

Trần Minh Quang

Bảng đánh giá đóng góp thành viên

| Thành viên | Đóng góp |
| --- | --- |
| - Trần Minh Quang |  |
| - Trần Ngọc Thúy Vy |  |

MỤC LỤC

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU.	1

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN	3

2.1. Dự án là gì?	3

2.2. Quản lý dự án là gì?	3

2.3. Mục tiêu của quản lý dự án.	3

2.4. Vai trò của quản lý dự án.	6

2.5. Quá trình quản lý dự án.	6

2.6. Mô hình tổ chức quản lý dự án.	9

2.7. Kế hoạch dự án.	12

2.7.1.Ý nghĩa.	12

2.8.Nội dung của kế hoạch dự án.	12

2.8.1. Khái niệm	12

2.8.2. Tác dụng của lập kế hoạch dự án.	12

2.8.3. Phân loại các kế hoạch dự án.	12

2.9. Quản lý thời gian và tiến độ dự án.	13

2.9.1. Trình bày cách vẽ sơ đồ gantt	13

2.9.2. Sơ đồ mạng AOA, AON	14

PHẦN 3: NỘI DUNG.	15

3.1. Vì sao chọn dự án cửa hàng tiện lợi.	15

a.Tránh xa chợ truyền thống và siêu thị.	15

b. Tập trung vào khu có nhiều người trẻ sinh sống.	15

c. Diện tích cửa hàng không cần quá lớn.	15

d. Khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh	16

e. Khả năng tiếp cận khu vực để xe	16

3.2. Sơ đồ tổ chức một của hàng tiện lợi	17

3.3. Phân công trách nhiệm trong dự án.	17

3.4. Dự án WBS , mô tả từng công việc.	18

3.4.1/ mô tả WBS	19

3.4.2.  Xác định mối quan hệ giữa công việc	21

KẾT LUẬN.	25

TÀI LIỆU KHAM KHẢO	26

# PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU.

Quản lý dự án là những bộ phận không thể thiếu xót trong cuộc sống và phát triển nền kinh tế vững mạnh của các quốc gia. Việt Nam đang phát triển cần rất nhiều vốn để phát triển tất cả mọi mặt của đời sống xã hội.

Hiện nay các nhà đầu tư luôn luôn được chú trọng đưa ra những kế hoạch ngắn, trung, dài hạn, để giúp sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả nhất, tuy nhiên trong quá trình thực hiện kế hoạch còn rất nhiều sai sót. Nhờ có đầu tư phát triển kinh tế của nước ta thành tựu đến ngày hôm nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư đối với nền kinh tế những kiến thức em đã học, nên em quyết định chọn đề tài ” Dự án cải tạo Cửa hàng tiện lợi trên mặt bằng cũ.”

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành vẫn còn sai sót em mong được sự giúp đỡ góp ý của thầy cô để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

# PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

## 2.1. Dự án là gì?

Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn, nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thoả mãn nhu cầu đối tượng mà dự án hướng đến. Thực chất, Dự án là tổng thể những chính sach, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định.

## 2.2. Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là quá trình lậo kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

Quản lý dự án gồm 3 giai đoạn chủ yếu:

- Lập kế hoạch:

+ Thiết lập mục tiêu

+ Dự tính nguồn lực

+ Xây dựng kế hoạch

- Điều phối thực hiện

+ Bố trí tiến độ thời gian

+ Phân phối nguồn lực

+ Phối hợp các hoạt động

+ Khuyến khích động viên

- Giám sát

+ Đo lường kết quả

+ So sánh với mục tiêu

+ Báo cáo hiện trạng

+ Giải quyết các vấn đề

## 2.3. Mục tiêu của quản lý dự án.

Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án được đánh giá ở nhiều mức độ khác nhau.

Ở mức độ cấp độ cơ bản đó là sự đáp ứng các mục tiêu thuộc về dự án như thời gian, chi phí, chất lượng ( kết quả thực hiên công việc).

Ở cấp độ cao hơn: Mục tiêu đặt ra là đạt sự hài lòng của khách hàng, thể hiện thông qua việc đánh giá xem các yêu cầu và mong muốn ban đầu có được thoã mãn hay không, sản phẩm dịch vụ của dự án có được thị trường đón nhận và lợi ích mà nhà đầu tư nhận được.

Các mục tiêu thuộc về dự án

Mục tiêu cơ bản của các dự án đòi hỏi các công việc phải hoàn thành theo yêu cầu vừa đảm bảo chất lượng, nhưng trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian.

Về mặt toán học ba mục tiêu này có liên quan chặt chẽ với nhau có thể biểu diễn theo công thức:

Trong đó:   C= f ( P,T,S)

C (cost): Chi phí

P ( Performance): là thể hiện mức độ, kết qủa hoàn thành công việc.

T ( time): Thời gian.

S ( scope): Phạm vi dự án.

Phương trình cho thấy: chi phí là một hàm của các yếu tố: mức độ, kết qủa hoàn thành dự án, thời gian và phạm vi thực hiện dự án.

Chi phí của dự án tăng lên khi chất lượng hoàn thiện công việc tốt hơn, thời gian kéo dài thêm hoặc ngắn hơn so kế hoạch và phạm vi dự án được mở rộng.

Nếu thời gian thực hiện dự án kéo dài, gặp trường hợp mà giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát chi  phí nguyên vật liệu, cộng thêm tình trạng công nhân mệt mõi nên làm việc kém hiệu quả và thời gian máy chết tăng theo… làm cho phí tăng lên. Thời gian thực hiện dự án kéo dài chi phí lãi vay ngân hàng, bộ phận chi phí gián tiếp tăng thêm, nhiều trường hợp, có thể phát sinh tăng tiền phạt do không hoàn thành đúng tiến độ ghi trong hợp đồng.

Trong quá trình quản trị dự án các nhà quản trị hy vọng đạt được sự kết hợp tốt nhất giữa các mục tiêu. Kế hoạch thực thi công việc dự án thường có nhiều thay đổi do nhiều nguyên nhân của khách quan lẫn chủ quan, khó có thể đạt được cả ba mục tiêu một cách hoàn hảo, do đó, thuờng để đạt được kết quả tốt đối với mục tiêu này phải hi sinh một hoặc hai mục tiêu kia, chính là một hoạt động đánh đổi mục tiêu. Nếu công việc của dự án diễn ra đúng kế hoạch thì không phải đánh đổi mục tiêu.

Cùng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động quản lý dự án, mục tiêu cơ bản trong quản lý dự án cũng thay đổi theo chiều hướng gia tăng về lượng thay đổi về chất. Từ ba mục tiêu ban đầu với sự tham gia của các chủ thể là nhà đầu tư, nhà thầu và nhà tư vấn đã được phát triển thành bốn, năm mục tiêu với sự tham gia của quản lý nhà nước sau:

Chất lượng.

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

Chi phí	Thời gian

Tam giác mục tiêu

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

- Nhà tư vấn

- Nhà nước

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

- Nhà tư vấn

- Nhà nước

Chất lượng	Thời gian

Chi phí	An toàn

Tứ giác mục tiêu

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

- Nhà tư vấn

- Nhà nước

- Chủ đầu tư

- Nhà thầu

- Nhà tư vấn

- Nhà nước

Chất lượng

Thời gian	Chi phí

Môi trường/ vệ sinh	An toàn

Ngũ giác mục tiêu

Hình 1.5: Qúa trình phát triển của các mục tiêu quản lý dự án

## 2.4. Vai trò của quản lý dự án.

- Phương pháp quản lý dự án có những tác dụng chủ yếu sau đây:

- Liên kết các hoạt động, các công việc của dự án.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ  thường xuyên, gắn bó giữa nhóm quản lý dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án.

- Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án.

- Tạo điều kiện phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nãy sinh và điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi, điều kiện không được dự đoán được.

- Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan để giải quyết những bất đồng.

- Tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng hơn.

## 2.5. Quá trình quản lý dự án.

Khởi xướng dự án/ Giai đoạn xây dựng ý tưởng

Khởi xướng dự án/ Giai đoạn xây dựng ý tưởng

Giai đoạn phát triển/ Lập kế hoạch dự án

Giai đoạn phát triển/ Lập kế hoạch dự án

Điều chỉnh dự án

Kiểm soát

( kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án)

Kiểm soát

( kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án)

Thực hiện

Thực hiện

Kết thúc dự án

Kết thúc dự án

Hình 1.6. Chu trình hoạt động chủ yếu trong quản lý dự án

Giai đoạn xướng dự án

Đây là giai đoạn xác định bức tranh toàn cảnh về mục tiêu, kết quả cuối cùng và phương pháp thực hiện kết quả đó. Xây dựng ý tưởng dự án bắt đầu ngay khi dự án hình thành. Tập hợp số liệu, xác định nhu cầu, đánh giá rũi ro, dự tính nguồn lực, so sánh lựa chọn dự án…là những việc được triển khai và cần được giải quyết trong giai đoạn này. Quyết định lựa chọn dự án là những quyết định chiến lược dựa trên mục đích, nhu cầu và các mục tiêu lâu dài của tổ chức doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, những nội dung được xét đến là mục đích yêu cầu của dự án, tính khả thi và lợi nhuân tiềm năng, mức độ chi phí, độ rũi ro và ước tính nguồn lực cần thiết. Đồng thời cũng làm rõ hơn nữa ý tưởng dự án bằng cách phát thảo những kết quả và phương pháp thực hiện trong điều kiện hạn chế về nguồn lực. Phát triển ý tưởng không cần lượng hoá cụ thể hết các chỉ tiêu đánh giá nhưng nó phải gút gọn, thực tế.

Trong tổ chức và doanh nghiệp, giai đoạn này, dự án được quản lý bởi những người có nhiệm vụ, chức năng khác nhau, là những người biết quản lý dự án, có thời gian và sức lực để quản lý dự án trong khi vẫn làm tốt nhiệm vụ khác của mình.

Giai đoạn phát triển - lập kế hoạch

Nội dung chủ yếu của giai đoạn này là tập trung vào công tác thiết kế, xác định những công việc, nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án và lập kế hoạch hành động theo trình tự. Đây là giai đoạn chứa đựng những công việc phức tạp nhất của dự án. Bao gồm:

- Thành lập nhóm dự án, xác định cấu trúc tổ chức dự án.

- Lập kế hoạch tổng quan.

- Phân tích công việc của dự án.

- Lập tiến độ thời gian.

- Lập kế hoạch ngân sách.

- Thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất.

- Lập kế hoạch nguồn lực cần thiết.

- Lập kế hoạch chi phí và dự báo dòng tiền thu.

- Xin phê chuẩn thực hiện.

Kết thúc giai đoạn này có thể bắt đầu tiến trình thực hiện dự án. Thành công và sự chuẩn bị của dự án phụ thuộc khá lớn vào chất lượng  và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các kế hoạch trong hoạch định này.

Giai đoạn thực hiện

Là quá trình phân phối các nguồn lực bao gồm: vốn, lao động, thiết bị, đặt biệt là điều phối quản lý tiến độ thời gian. Giai đoạn này chi tiết hoá thời gian thực hiện cho từng công việc và toàn bộ dự án.

Giai đoạn này áp dụng nhiều nhất những phương thức quản trị dự án gồm các công việc cần thực hiện như xây dưng nhà xưởng và công trình, lựa chọn công cụ, mua sắn thiết bị và lắp đặt…Đây là giai đoạn chiếm nhiều thời gian và nỗ lực nhất. Trong giai đoạn này cần xem xét những yêu cầu kỹ thuật cụ thể, so sánh đánh giá lựa chọn công cụ, kỹ thuật lắp ráp, mua thiết bị chính và lắp đặt… Kết thúc giai đoạn này các hệ thống được xây dưng kiểm định, dây chuyền sản xuất được vận hành.

Kiểm soát dự án

Việc kiểm soát được thực hiện đan xen và xuyên suốt trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án, đây là quá trình theo dõi, kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình hoàn thành, đánh giá xem kết quả đạt được có gì sai lệch so với mục tiêu hay không, giải quyết những vấn đề, đưa ra các giải pháp điều chỉnh kế hoạch.

Kết thúc dự án

- Trong giai đoạn kết thúc, cần thực hiện những công việc còn lại như hoàn thành sản phẩm, bàn giao công trình và những tài liệu liên quan, đánh giá dự án, giải phóng nguồn lực…Một số công việc cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh và cất giữ hồ sơ liên quan đến dự án.

- Kiểm tra lại sổ sách kế toán, tiến hành bàn giao và báo cáo.

- Thanh quyết toán tài chính.

- Đối với sản xuất cần chuẩn bị và bàn giao sổ tay hướng dẫn sử dụng và các bản vẽ kỹ thuật chi tiết.

- Bàn giao dự án, khách hàng ký nhận về việc hoàn thành.

- Bố trí lại lao động, giải quyết việc làm cho người tham gia dự án.

- Giải phóng và bố trí lại thiết bị.

## 2.6. Mô hình tổ chức quản lý dự án.

Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án:Đây là mô hình quản lý dự án mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự uỷ quyền. Mô hình này thường được áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ , đơn giản về kỹ thuật và gần với chuyên môn của chủ dự án , đồng thời chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn kỹ năng và kinh nghiệm quản lý dự án. Để quản lý chủ đầu tư được lập và sử dụng bộ máy có năng lực chuyên môn của mình mà không cần lập ban quản lý dự án.

Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án: Mô hình này là mô hình tổ chức trong đó chủ đầu tư giao cho ban quản lý điều hành dự án chuyên ngành làm chủ nhiệm điều hành hoặc thuê tổ chức có năng lực chuyên môn để diều hành dự án. Chủ đầu tư không đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực hiện dự án thì phải thuê tổ chức chuyên môn hoặc giao cho ban quản lý chuyên ngành làm chủ nhiệm điều hành dự án; chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt tổ chức điều hành dự án. Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân có năng lực và có đăng ký về tư vấn đầu tư và xây dựng.

Mô hình chìa khoá trao tay: Mô hình này là hình thức tổ chức trong đó nhà quản lý không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư - chủ dự án mà còn là " chủ" của dự án. Hình thức chìa khoá trao tay được áp dụng khi chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ khảo sát thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng. Tổng thầu thực hiện dự án có thể giao thầu lại việc khảo sát, thiết kế hoặc một phần khối lượng công tác xây lắp cho các nhà thầu phụ.

Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, khi áp dụng hình thức chìa khoá trao tay chỉ thực hiện đối với các dự án nhóm C, các trường hợp khác phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và nhận bàn giao khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

## 2.7. Kế hoạch dự án.

Lập kế hoạch dự án là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lí nói chung và nhà quản trị dự án nói riêng bởi vì nó gắn liền với sự lựa chọn mục tiêu và chương trình hoạt động trong tương lai, giúp nhà quản trị dự án xác định được các chức năng khác đồng thời nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

### 2.7.1.Ý nghĩa.

- Là cơ sở quản lí tiến độ dự án.

- Là cơ sở để tuyển dụng, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án.

- Là căn cứ để dự toán ngân sách và kiểm tra tài chính của dự án.

- Lập căn cứ để xác định thời gian, chi phí và các yêu cầu về chất lượng.

- Là cơ sở giúp đảm bảo các mục tiêu dự án.

- Giúp tránh hoặc giảm nhẹ các bất trắc rủi ro.

- Dự án có liên quan như thế nào đến doanh nghiệp, tổ chức.

- Bối cảnh thực hiện dự án và bối cảnh này có tính đặc trưng như thế nào.

## 2.8.Nội dung của kế hoạch dự án.

### 2.8.1. Khái niệm

Kế hoạch dự án bao gồm nhiều loại kế hoạch như kế hoạch tổng thể về dự án, kế hoạch tiến độ, kế hoạch ngân sách, kế hoạch phân phối nguồn lực… Phần này chỉ giới thiệu những nét cơ bản của kế hoạch tổng thể dự án.

### 2.8.2. Tác dụng của lập kế hoạch dự án.

- Là sở để tuyển dụng, đào tạo bố trí nhân lực cho cho dự án.

- Là xác định tổng mức đầu tư cho dự án chi phí cho công việc.

- Là sở để điều phối nguồn lực quản lý tiến độ công việc

- Có tác dụng làm giảm thiểu rũi ro, hạn chế lãng phí nguồn lực.

- Là để kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến trình thực hiện dự án thời gian, chi phí, kỹ thuật, chất lượng.

### 2.8.3. Phân loại các kế hoạch dự án.

- Theo thời gian: KH dài hạn, KH trung hạn, KH ngắn hạn.

- Theo mức độ hoạt động: KH chiến lược, KH chiến thuật và KH tác nghiệp

- KH chiến lược: Hoạch định cho một thời kỳ dài, do các nhà quản trị cấp cao xây dựng, mang tính khái quát cao và rất uyển chuyển.

- KH chiến thuật: là kết quả triển khai KH chiến lược,ít mang tính tập trung hơn và ít uyển chuyển hơn.

- KH tác nghiệp: Hoạch định chi tiết cho thời gian ngắn, do các nhà quản trị điều hành xây dựng và ít thay đổi.

- Theo  phạm vi lập kế hoạch: KH tổng thể và KH bộ phận.

## 2.9. Quản lý thời gian và tiến độ dự án.

### 2.9.1. Trình bày cách vẽ sơ đồ gantt

- Bước 1: Xác định các đầu mục công việc cần thiết

- Bước 2: Xác định mối quan hệ giữa các công việc

Điểm mạnh của những lợi ích mà sơ đồ Gantt biểu diễn được là các mối quan hệ của công việc. Sau khi có những đầu mục công việc và khoảng thời gian cụ thể cần thực hiện thì nên xác định xem công việc nào cần phải hoàn thành để có thể xác định xem công việc tiếp theo cần thực hiện là gì. Những hoạt động công việc phụ thuộc vào nhau như này thì nó được gọi là những công việc tuần tự hoặc tuyến tính.

Những công việc khác bạn cần thực hiện song song nghĩa là chúng có thể được thực hiện một cách song song với những công việc khác. Dự án nào càng có những công việc song song nhiều thì tiến độ dự án của bạn càng được rút ngắn.

Cần xác định những nhiệm vụ được thực hiện song song với nhau và để ý đến mối quan hệ này nó giúp bạn có thể nắm bắt được kỹ hơn về thông tin dự án và bắt đầu mô tả được lịch trình hoạt động trên biểu đồ.

Trong biểu đồ Gantt, có ba mối quan hệ chính giữa các nhiệm vụ tuần tự:

Finish to Start (FS) – Nhiệm vụ FS đây là những nhiệm vụ buộc phải thực hiện xong nhiệm vụ trước thì mới được hoàn thành tiếp dến ở nhiệm vụ sau.

Start to Start (SS) – Nhiệm vụ SS không thể bắt đầu cho đến khi nhiệm vụ trước đó bắt đầu. Chúng bắt đầu sau.

Finish to Finish (FF) – Nhiệm vụ FF không thể kết thúc trước khi nhiệm vụ trước kết thúc. Chúng kết thúc sau.

Start to Finish (SF) – đây là một trong những nhiệm vụ rất ít khi xảy ra

- Bước 3: Biểu diễn sơ đồ Gantt

Bạn có trong tay được các thông tin và yêu cầu cần thiết thì bây giờ là lúc biểu diễn chúng trên sơ đồ. Bạn có thể vẽ biểu đồ Gantt bằng tay và cũng có thể vẽ trên Exel hay sử dụng những phần mềm lập kế hoạch công việc như phần mềm Gannto, Microsoft Project, Base Wework…

- Bước 4: Cập nhật tiến độ dự án

Khi dự án của bạn di chuyển theo biểu đồ đã thiết lập có nghĩa là nó đang tiến triền. Bên cạnh đó trong quá trình triển khai các dự án có rất nhiều những thay đổi do vậy để hoàn thành công việc triển khai tiếp theo thì bạn cần phải hoàn thiện công việc trước đấy. Vậy bạn cần điều chỉnh các tiến độ như thế nào cho kịp thời điều chỉnh thì mỗi người quản lý đểu có những phương án triển khai cho phù hợp điều này giúp bạn cập nhật thông tin về kế hoạch dự án và nắm được các thông tin một cách kịp thời nhất.

### 2.9.2. Sơ đồ mạng AOA, AON

- Sơ đồ mạng AOA.

+ Sử dụng một mũi tên có hướng để trình bày một công việc.

+ Đảm bảo tính logic của AOA.

- Ưu điểm:

+ Thể hiện rõ ràng các mối quan hệ giữa các công việc và sự kiện.

+ Là cơ sở để tính thời gian dự trữ các sự kiện được sử dụng trong kỹ thuật pert.

- Nhược điểm:

+ Khó vẽ khi số lượng công việc có quá nhiều.

+ Các công việc phải được xác định cụ thể ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời gian hoàn thành.

- Sơ đồ mạng AON.

+ Các công việc phải được trình bày trong một nút.

+ Các mục tiêu tên thuần tý xác định thứ tự trước sau của công việc

Trong sơ đồ mạng chỉ có một điểm nút ( sự kiện bắt đầu) và một điểm nút ( sự kiện cuối cùng).

# PHẦN 3: NỘI DUNG.

## 3.1. Vì sao chọn dự án cửa hàng tiện lợi.

Với lớp sinh viên trẻ như hiện nay, của hnagf tiện lợi không còn quá xa lạ, mới mẻ, bên cạnh việc là một khách hàng của cửa hàng tiện lợi, chúng em cũng từng là một nhân viên của cửa hàng tiện lợi, chịu trách nhiệm sắp xếp, lau dọn, thanh toán...., những kinh nghiệm trên đã giúp chúng em có thêm động lực, kiến thức và hướng đi cho tiểu luận lần này.

Hơn nữa dự án này cũng giúp chúng em có được nhiều kinh nghiệm hơn về khảo sát thị trường, các yếu tố then chốt của một dự án thành công.Ngoài những yếu tố vốn, nguồn hàng, … thì chọn vị trí mở cửa hàng luôn là vấn đề then chốt khi bắt đầu kinh doanh. Nhất là khi muốn kinh doanh loại hình cửa hàng tiện lợi, nếu không tìm được vị trí đắc địa thì nguy cơ ý tưởng trên bị phá sản rất cao.

Cần lưu ý những gì khi chọn địa điểm mở cửa hàng tiện lợi để hạn chế tối đa rủi ro.

## a.Tránh xa chợ truyền thống và siêu thị.

Thói quen mua sắm của người dân Việt Nam còn phụ thuộc rất lớn vào chợ truyền thống. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một bộ phận dân cư sống ở các khu chung cư đông đúc, vốn ở xa các siêu thị lớn và không muốn đi chợ truyền thống. Đây chính là thị trường ngách để bạn tận dụng mở cửa hàng tiện lợi.

Mô hình cửa hàng tiện lợi có thể khắc phục được những điểm yếu của chợ truyền thống và siêu thị. Bởi hàng hoá không chỉ chất lượng tốt, tập trung vào các sản phẩm thiết yếu, trưng bày thu hút, dễ tìm mà còn phục vụ liên tục 24h/ 7 ngày

## b. Tập trung vào khu có nhiều người trẻ sinh sống.

Cuộc sống của những người trẻ ngày nay khá bận rộn. Thế nên, họ thường không có thời gian dậy sớm đi chợ truyền thống hay la cà lâu trong các siêu thị lớn. Họ chỉ cần mua một vài mặt hàng thiết yếu một cách nhanh chóng nên cửa hàng tiện lợi sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Vì vậy, khi mở cửa hàng tiện lợi nên cân nhắc các vị trí nằm xen kẽ ở các khu dân cư trẻ hoặc các khu nhiều dân văn phòng, trường học, dãy trọ sinh viên……

## c. Diện tích cửa hàng không cần quá lớn.

Địa điểm mở cửa hàng tiệnlợi không cần diện tích phải quá lớn. Bởi bản thân các cửa hàng tiện lợi giống như mô hình siêu thị thu nhỏ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu.

Hơn nữa, khi lựa chọn cửa hàng tiện lợi, khách hàng chỉ mua một số mặt hàng cơ bản và muốn mua thật nhanh để không mất thời gian. Vì thế cần suy nghĩ tính toán giúp khách hàng đến cửa hàng có thể  tiết kiệm thời gian đi lòng vòng để tìm sản phẩm mà họ cần bằng cách bài trí thật bắt mắt, dễ tìm. Thông thường diện tích mở cửa hàng tiện lợi chỉ cần khoảng 4x15m là có thể đáp ứng được nhu cầu trưng bày hàng hoá.

## d. Khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh

Khảo sát thị trường, nắm bắt tình hình kinh tế khu vực muốn mở cửa hàng để biết được việc kinh doanh tại đây có khả thi không. Bên cạnh đó nên tìm hiểu thêm vài khu vực khác có mức sống dân cư tốt để lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp nhất.

Trong việc lựa chọn địa điểm kinh doanh, nhưng cũng cần lưu ý tới những đối thủ cạnh tranh. Nếu ở khu vực muốn mở đã có nhiều cửa hàng tạp hóa hay các cửa hàng tiện lợi, hãy xem xét lại việc có nên mở ở đó không. Ngoài ra, hãy tham khảo giá cả hàng hóa mà đối thủ của bạn đang bán, để xây dựng mức giá tối ưu với của cửa hàng của bạn.

## e. Khả năng tiếp cận khu vực để xe

Khách hàng mua đồ tại cửa hàng tiện lợi thường muốn càng nhanh càng tốt, đỡ mất thời gian vào siêu thị hay đi chợ truyền thống. Mặt bằng kinh doanh cần ở khu vực tiện lợi dễ quan sát, dễ dừng xe và dắt xe lên xuống. Ngoài cư dân vùng lân cận, có không ít là khách tiện đường ghé qua nên mặt tiền không tiện lợi khiến người mua hàng ngại vào hoặc không yên tâm khi mua hàng.

Với diện tích vừa đủ, cung cấp đa dạng mặt hàng thì cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini đang ngày càng nhận được sự ưu ái của khách hàng. Đúng như tên gọi, người tiêu dùng có một nơi rất tiện lợi để mua sắm các hàng hóa cấp thiết, tiết kiệm chi phí đi lại, không mất nhiều thời gian để chọn lựa các mặt hàng và chờ đợi để thanh toán, vì các cửa hàng này đều sử dụng phần mềm quản lý bán hàng dành cho siêu thị mini với nhiều tiện ích.

## 3.2. Sơ đồ tổ chức một của hàng tiện lợi

NHÀ ĐẦU TƯ

NHÀ ĐẦU TƯ

THỦ KHO

THỦ KHO

QUẢN LÝ

QUẢN LÝ

Công nhân lắp đặt, sửa chữa

Công nhân lắp đặt, sửa chữa

NHÂN VIÊN

NHÂN VIÊN

ĐƠN VỊ GIAO HÀNG

ĐƠN VỊ GIAO HÀNG

## 3.3. Phân công trách nhiệm trong dự án.

Phía nhà đầu tư đưa ra dự án cho phía quản lý hay nhà thầu dự án, từ đây nhà thầu sẽ trực tiếp quản lý công nhân sửa chữa, lắp đặt, các công việc như dọn vệ sinh, sơn lại tường, lắp các thiết bị điện.... sẽ do công nhân đảm nhận, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao laijcho nhà đầu tư, và nhà đầu tư sẽ gián tiếp quản lý các nhân viên cửa hàng thông qua quản lý , về bộ phận thủ kho sẽ quản lý hàng hóa, các kiện hàng từ nhà cung cấp sản phẩm, đơn vị giao hàng..., và nhân viên sẽ trực tiếp sắp xếp hàng hóa theo sự chỉ đạo của quản lý.

Dự án sửa chữa và đưa vào vận hành cửa hàng tiện lợi

Dự án sửa chữa và đưa vào vận hành cửa hàng tiện lợi

3.4. Dự án WBS , mô tả từng công việc.

C/Bày trí, sắp xếp và đưa vào vận hành

Thời gian: 4 ngày

C/Bày trí, sắp xếp và đưa vào vận hành

Thời gian: 4 ngày

B/Thi công lắp đặt

Thời gian:17 ngày

B/Thi công lắp đặt

Thời gian:17 ngày

A/Thi công cải tạo

Thời gian: 14 ngày

A/Thi công cải tạo

Thời gian: 14 ngày

C.a/Dọn dẹp vệ sinh sau lắp đặt

Thời gian: 1 ngày

C.a/Dọn dẹp vệ sinh sau lắp đặt

Thời gian: 1 ngày

B.a/Lắp hệ thống điện nước

Thời gian: 5 ngày

B.a/Lắp hệ thống điện nước

Thời gian: 5 ngày

A.a/Dọn dẹp, tháo dỡ khu vực cũ nát

Thời gian: 4 ngày

A.a/Dọn dẹp, tháo dỡ khu vực cũ nát

Thời gian: 4 ngày

C.b/Nhận hàng và sắp xếp lên kệ chuẩn bị đưa vào hoạt động

Thời gian: 3 ngày

C.b/Nhận hàng và sắp xếp lên kệ chuẩn bị đưa vào hoạt động

Thời gian: 3 ngày

B.b/Lắp hệ thống chiếu sáng,wifi

Thời gian: 3 ngày

B.b/Lắp hệ thống chiếu sáng,wifi

Thời gian: 3 ngày

A.b/Sửa lại khu vực hỏng, sơn tường, lót sàn

Thời gian:10 ngày

A.b/Sửa lại khu vực hỏng, sơn tường, lót sàn

Thời gian:10 ngày

B.c/Lắp hệ thống điều hòa, camera

Thời gian: 5 ngày

B.c/Lắp hệ thống điều hòa, camera

Thời gian: 5 ngày

B.d/Lắp hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm thanh toán

Thời gian: 4 ngày

B.d/Lắp hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm thanh toán

Thời gian: 4 ngày

### 3.4.1/ mô tả WBS

A/ Thi công cải tạo

A.a/ dọn dẹp, tháo dỡ khu vực cũ nát sẽ gồm 5 nhân công, chịu trách nhiệm dọn dẹp rác, xem xét và hỏi ý tháo dỡ những khu vực đã cũ, xuống cấp, để làm mới lại

Thời gian thực hiện 4 ngày

Các máy móc thiết bị gồm máy khoan, máy cưa

A.b/ sửa lại khu vực đã tháo dỡ, sơn lại tường , lót lại sàn

5 công nhân sau khi thực hiện công việc tháo dỡ xong sẽ trực tiếp thực hiện công việc sửa chữa lại các tháo dỡ để đảm bảo công nhân hiểu rõ những vị trí sửa và cách thức sửa chữa, đồng thời sơn lại màu tường mới, lát lại sàn mới và bàn giao  cho đội thi công tiếp theo.

Thời gian thực hiện 10 ngày

Các thiết bị , vật dụng như gạch lát sàn, vữa, sơn

B/ thi công lắp đặt:

Thời gian thực hiện 17 ngày

Số nhân công;

B.a/ lắp hệ thống điện nước:

Nhân công sẽ trực tiếp lắp đường dẫn nước, điện, các ổ điện và đồng hjoof nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh và thẩm mỹ.

Số nhân công thực hiện: 2 nhân công

Thực hiện trong 5 ngày

Các thiết bị, máy móc bao gồm: máy khoan, ống nước, van nước, đồng hồ điện nước, dây điện, ổ điện.

B.b/ lắp hệ thống chiếu sáng, Wifi

Nhân công ở công việc này sẽ lắp đặt hệ thống đèn điện hợp lí,đảm bảo chiếu sáng tốt, không bị hỏng hóc, Wiffi cần lắp ở khu vực có thể phủ sóng toàn cửa hàng, đảm bảo kết mối ổn định.

Thời gian thực hiện 3 ngày

Nhân công thực hiện: 2 người

Các thiết bị: dây điện, đèn điện, công tắc, dây cáp, Wifi.

B.c/lắp hệ thống điều hòa, camera

Công nhân lắp đặt cần đảm bảo hệ thống điều hòa được lắp đặt hợp lí, điều hòa nhiệt độ tốt, hệ thống camera an ninh cần lắp vị trí có thể nhìn được tổng quát cửa hàng, độ phân giải tốt.

Thời gian thực hiện: 5 ngày

Nhân công thực hiện: 3 người

Các thiết bị: điều hòa, camera, dây điện, máy khoan

B.d/ lắp hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm thanh toán.

Bộ phận lắp đặt và cài đặt máy tính cần đảm bảo máy tính vận hành ổn định, kết nối tốt, phần mềm thanh toán chính xác, nhanh chóng, dễ thao tác.

Thời gian thực hiện: 4 ngày

Công nhân thực hiện: 2 người

C/ bày trí, sắp xếp và đưa vào vận hành

C.a/ dọn dẹp vệ sinh sau lắp đặt

Nhân viên cửa hàng sẽ là người thực hiện công việc này, đảm bảo được vệ sinh, sạch sẽ cho cửa hàng trước khi sản pẩm được trưng bày

Thời gian thực hiện 1 ngày

Nhân viên thực hiện 3 người

C.b/ nhận hàng và xếp hàng lên kệ

Nhân viên nhận hàng và xếp hàng sẽ được thực hiện theo chỉ đạo của quản lý,đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ tìm kiếm cho khách hàng, công việc sẽ chia làm 3 ca, sáng, chiều và tối thay phiên nhau, thực hiện trong 3 ngày cả việc bày trí và chờ hàng giao đến.

### 3.4.2.  Xác định mối quan hệ giữa công việc

| Sự kiện | Công việc | Thời gian (ngày) | Trình tự thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Dọn dẹp, tháo dỡ khu vực cũ nát | 4 | Làm ngay |
| B | Sửa lại khu vực hỏng, sơn tường, lót sàn | 10 | Làm sau A |
| C | Lắp hệ thống điện nước | 5 | Làm sau B |
| D | Lắp hệ thống chiếu sáng,wifi | 3 | Làm sau C |
| E | Lắp hệ thống điều hòa, camera | 5 | Làm sau C |
| F | Lắp hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm thanh toán | 4 | Làm sau D |
| G | Dọn dẹp vệ sinh sau lắp đặt | 1 | Lamg sau E và F |
| H | Nhận hàng và sắp xếp lên kệ chuẩn bị đưa vào hoạt động | 3 | Làm sau G |

- SƠ ĐỒ THANH NGANG.

- SƠ ĐỒ MẠNG

- Chi phí từng công việc

Đvt: đồng

| Sự kiện | Công việc | Chi phí công việc |
| --- | --- | --- |
| A | Dọn dẹp, tháo dỡ khu vực cũ nát | 4,000,000 |
| B | Sửa lại khu vực hỏng, sơn tường, lót sàn | 9,000,000 |
| C | Lắp hệ thống điện nước | 3,700,000 |
| D | Lắp hệ thống chiếu sáng,wifi | 8,000,000 |
| E | Lắp hệ thống điều hòa, camera | 10,000,000 |
| F | Lắp hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm thanh toán | 16,800,000 |
| G | Dọn dẹp vệ sinh sau lắp đặt | 500,000 |
| H | Nhận hàng và sắp xếp lên kệ chuẩn bị đưa vào hoạt động | 900,000( chit tính lương nhân viên, không kể chi phí giao nhận) |
| Tổng chi phí |  | 52,900,000 |

Chi phí trên đã bao gồm chi phí thiết bị lắp đặt và thù lao.

Bảng tiêu chuẩn công việc:

| Công việc | Tiêu chuẩn công việc |
| --- | --- |
| Dọn dẹp, tháo dỡ khu vực cũ nát | Đảm bảo sạch sẽ, tháo dỡ hợp lí, an toàn |
| Sửa lại khu vực hỏng, sơn tường, lót sàn | Đảm bảo sạch sẽ, khu vực sửa chữa chắc chắn, sàn bằng phẳng, đồng màu, tường sơn đều, không loang lổ, không bong tróc, trầy xước. |
| Lắp hệ thống điện nước | Hệ thống vận hành tốt, an toàn, ổn định |
| Lắp hệ thống chiếu sáng,wifi | Hệ thống chiếu sáng tốt, không chập chờn, hỏng hóc, mạng bao phủ tốt, không chập chờn |
| Lắp hệ thống điều hòa, camera | Hệ thống điều hòa đảm bảo công suất, điều hòa rộng, camera lắp đặtk đúng vị trí, cho tầm nhìn tốt, không mờ, không góc khuất |
| Lắp hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm thanh toán | Máy tính hoạt động tốt, dây kết nối gọn gàng, không bừa bộn, phần mềm chạy tốt. |
| Dọn dẹp vệ sinh sau lắp đặt | Sạch sẽ, không bụi bẩn, vụn vữa, sơn bám trên sàn |
| Nhận hàng và sắp xếp lên kệ chuẩn bị đưa vào hoạt động | Hàng hóa sắp xếp khoa học, bắt mắt, dễ tìm kiếm và bảo quản tốt. |

Để việc kiểm soát chất lượng cho từng công việc trong dự án, đảm bảo được những yêu cầu trên cần chặt chẽ giám sát , ghi nhận những hoạt động và hơn hết là sắp xếp, chỉ đạo các hoạt động có lề lối và tuân thủ kế hoạch cũng như chỉ tiêu đề ra.

- Dự trù rủi ro

| Công việc | Những rủi ro có thể xảy ra |
| --- | --- |
| Dọn dẹp, tháo dỡ khu vực cũ nát | Khu vực đã quá cũ kĩ, nhiều chỗ bị hỏng, phải tháo dỡ hoàn toàn và xây mới |
| Sửa lại khu vực hỏng, sơn tường, lót sàn | Sàn cứng không thể tháo dỡ, sơn không lên màu , không bền đẹp do tường ẩm mốc |
| Lắp hệ thống điện nước | Bị rò rỉ nước do thi công không chắc chắn, khu vực nước yếu, khu vực thường xuyên ngắt điện |
| Lắp hệ thống chiếu sáng,wifi | Hệ thống chiếu sáng không khoa học, gây thất thoát điện, mạng Wifi khó kết nối với máy tính |
| Lắp hệ thống điều hòa, camera | Hệ thống điều hòa công suất yếu, camera bị khuất góc, mờ. |
| Lắp hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm thanh toán | Máy tính không hoạt động tốt, thường xuyên bị chập chờn,phần mềm dễ gây đứng máy. |
| Dọn dẹp vệ sinh sau lắp đặt | Vệ sinh chưa tốt, còn nhiều bụi bẩn |
| Nhận hàng và sắp xếp lên kệ chuẩn bị đưa vào hoạt động | Hàng hóa sắp xếp không hợp lí, khiến khách hàng khó tìm kiếm. |

Ngoài ra, những rủi ro trong lao động và sửa chữa khó khăn cũng gây nên tình trạng trì hoãn công việc, kéo dài thời gian công việc.

Những rủi ro trong công việc là điều không thể tránh khỏi,tuy nhiên, nhà quản trị có thể gaimr bớt nguy cơ rủi ro bằng việc giám sát chặt chẽ, an toàn lao động, chỉ đạo thực hiện và thường xuyên kiểm tra để kịp thời sửa chữa, làm lại.

- Kết thúc dự án

Dự án sau khi đã hoàn thành, cần kiểm tra lại một lần nữa, sau đó bàn giao thống kê, thông tin cho nhà đầu tư, nhà đầu tư sẽ thanh toán chi phí, cũng như kiểm tra trực tiếp dự án hoặc cử người kiểm tra, cần xem xét những vấn đề mà người kiểm tra đánh giá, ghi lại và thực hiện những đánh giá, yêu cầu từ người kiểm tra, nếu đã hoàn tất và không có yêu cầu gì thêm, có thể bàn giao và kết thúc dự án.

# KẾT LUẬN.

Qua quá trình phân tích và đánh giá về những dự cửa hàng tiện lợi, với những chính sách mà thực hiện thì chúng em luôn luôn hy vọng sẽ mang lại sự hài lòng đến mọi người. Đối với những lợi thế về địa điểm, nhân viên, khả năng giao tiếp tốt, sẽ tạo ra nhiều mối quan hệ tốt với tầng lớp khách hàng.

Vận dụng những kiến thức mà giảng viên đã dạy cho chúng em, về những con số, sơ đồ mạng, cách tính những đường gantt, và những công thức chúng em đuề nhớ, và rõ ràng, sau bài tiểu luận này em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã dành thời gian xem bài tiểu luận của chúng em, em mong thầy cô giúp đỡ và góp ý để làm tiểu luận của em hoàn thiện hơn nữa.

Lời cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô!

# TÀI LIỆU KHAM KHẢO

1. Lập kế hoạch dự án (Project Planning) là gì? Ý nghĩa, vai trò ...

2.   Khái niệm, tác dụng và nội dung của lập kế hoạch dự án - Tài liệu ...

### 3. Tổng quan sơ đồ Gantt và hướng dẫn cách vẽ sơ đồ Gantt ...

https://mona.software › tong-quan-so-do-gantt-va-huon...

4. Phân biệt AOA-AON by Nguyễn Song Toàn - prezi.com

5. tài liệu học tập_CAO XUÂN GIANG