ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:

NGUYỄN THỊ TRANG THANH – MSSV: 19001615

NGUYỄN THỊ MỸ LAN              – MSSV: 19004885

Lớp: 19C1-QTD1

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện:

NGUYỄN THỊ TRANG THANH – MSSV: 19001615

NGUYỄN THỊ MỸ LAN              – MSSV: 19004885

Lớp: 19C1-QTD1

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

6,5	6,5

Cao Xuân Giang                                 Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Giảng viên hướng dẫn	Giảng viên phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Cao Xuân Giang trong quá trình tìm hiểu và học tập bộ môn Quản trị dự án đầu tư, em đã nhận được sự giảng dạy và hướng dẫn rất tận tình, tâm huyết của Thầy. Thầy đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích. Từ những kiến thức mà thầy truyền đạt, em xin trình bày lại những gì mình đã tìm hiểu được ở bộ môn này để gửi đến Thầy.

Tuy nhiên, kiến thức về bộ môn Quản trị dự án đầu tư của em vẫn còn những hạn chế nhất định. Do đó, không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận này. Mong Thầy xem và góp ý để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Kính chúc Thầy hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”. Kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến những bến bờ tri thức.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1

NỘI DUNG	2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN	2

1.	Tổng quan về dự án và quản lý dự án	2

1.1. Dự án:	2

1.2. Quản lý dự án	3

2.	Các mô hình tổ chức quản lí dự án	4

2.1. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	4

2.2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án	5

2.3. Mô hình chìa khóa trao tay	6

2.4. Tổ chức dự án theo chức năng	7

2.5. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án.	8

2.6. Tổ chức dự án theo ma trận	8

3.	Tổng quan kế hoạch dự án:	9

3.1. Khái niệm:	9

3.2. Ý nghĩa:	9

3.3. Tác dụng	9

3.4. Phân loại:	9

4.	Phân tách công việc của dự án	10

4.1. Phương pháp thực hiện phân tách công việc	10

4.2. Tác dụng của phân tách công việc	10

5.	Quản lí thời gian và tiến độ dự án	11

5.1. Cách vẽ sơ đồ Gantt	11

5.2. Cách vẽ sơ đồ mạng AOA	12

5.3. Cách vẽ sơ đồ mạng AON	15

CHƯƠNG 2: DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ	16

KẾT LUẬN	17

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

# LỜI NÓI ĐẦU

Năm học 2020 – 2021 là năm học mà mỗi sinh viên kinh tế khoá 19 chúng em đang cố gắng hoàn tất những học phần cuối cùng trước khi chuẩn bị tốt nghiệp trong đó có học phần quan trọng là môn “Quản trị dự án ” nhờ có môn học này chúng em đã được trang bị nhiều kiến thức . Với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong nhà trường mà chúng em đã tiếp thu và hiểu biết thêm nhiều điều quan trọng bản thân mỗi sinh viên không những được mở rộng tầm nhìn, hoàn chỉnh hơn lượng kiến thức chuyên ngành mà còn có thêm sự hiểu biết chúng em nhận ra rằng: “Đất nước ta giàu và đẹp lắm”. Do đó mỗi sinh viên càng phải nhận ra trách nhiệm của mình đối với sự phát triển và tương lai giàu mạnh của đất nước.

Vì vậy mỗi sinh viên không chỉ cần có kiến thức chuyên ngành vững vàng mà cần có tinh thần tự hào dân tộc sâu sắc và có sự hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực. Đây chính là cơ hội cho chúng em nhìn lại mình, biết mình đang ở vị trí nào, có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của đất nước đặc biệt là trong ngành kinh tế. Những gì đạt được trong kì học vừa qua chúng em xin trình bày trong bài báo cáo này. Tuy vậy do kiến thức của chúng em còn giới hạn nên bài báo cáo khó tránh sai xót, mong quí Thầy  hãy sửa chữa và giúp chúng em hoàn thành tốt báo cáo.

Em chân thành cảm ơn!

# NỘI DUNG

## CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

- Tổng quan về dự án và quản lý dự án

#### 1.1. Dự án:

1.1.1. Khái niệm:

Theo Viện Tiêu chuẩn quốc gia Anh, (Guide ti Projec Management, 2000): “Dự án là một tập hợp các học động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động”.

Theo Viện Quản lý dự án – PMI (Project management Institute): “Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất”.

Từ hai khái niệm trên thì có thể hiểu mỗi dự án chỉ diễn ra một lần, có điểm bắt đầu và kết thúc xác định, dự án kết thúc khi mục tiêu của dự án đã đạt được hoặc dự án bị loại bỏ, sản phẩm hoặc dịch vụ có những đặc điểm khác riêng biệt làm cho nó có tính duy nhất khi so với những sản phẩm tương tự đã có hay dự án khác.

1.1.2. Mục tiêu:

Mục tiêu của dự án là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, cụ thể là khi dự án hoàn thành sẽ mang lại những kết quả, lợi ích gì cho nền kinh tế và toàn xã hội. Và vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư.

1.1.3. Đặc điểm:

Một bản dự án sẽ có những đặc điểm chung cơ bản sau:

- Dự án có mục đích, kết quả xác định.

- Vòng đời dự án.

- Sản phẩm mang tính đơn chiếc, độc đáo, duy nhất.

- Tính phụ thuộc.

- Tính xung đột – môi trường hoạt động  va chạm.

- Tính bất định và rủi ro.

#### 1.2. Quản lý dự án

1.2.1. Khái niệm:

Là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt, và đạt được yêu cầu đã định về kĩ thuật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

1.2.2. Đặc điểm :

Các hoạt động của dự án đòi hỏi có sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau, nên quản trị dự án mang tính phức tạp, mâu thuẫn và khó khăn. Do có sự khác biệt lớn giữa quản trị dự án và quản trị sản xuất kinh doanh thông thường, nên quá trình quản trị dự án cần lưu ý một số đặc điểm sau:

- Quản trị thời gian và chi phí: Trong quản trị dự án vấn đề được đặc biệt quan tâm là quản trị thời gian và quản trị chi phí, bạn phải xem xét các quyết định để hạn chế sự thay đổi của các yếu tố này so với mục tiêu đặt ra.

- Quản trị rủi ro: Quản trị dự án thường phải đối phó với nhiều loại rủi ro có độ bất định cao trong công tác lập kế hoạch, dự tính chi phí, dự đoán sự thay đổi công nghệ, thay đổi cơ cấu tổ chức... Do vậy, bạn phải chú ý đến vấn đề quản trị rủi ro một cách thường xuyên.

- Quản trị nhân sự: Chức năng tổ chức giữ vị trí quan trọng trong quản trị dự án. Bạn cần lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp để phân rõ trách nhiệm và quyền lực trong  quản trị dự án, nhờ đó đảm bảo thực hiện thành công dự án.

1.2.3. Mục tiêu:

Quản lí dự án được thể hiện qua hai mục tiêu sau:

- Các mục tiêu đánh giá sự hài lòng của khách hàng: lợi nhuận, lợi ích ban đầu, sản phẩm dịch vụ.

- Các mục tiêu thuộc về dự án – hệ thống chi tiêu kĩ thuật: thời gian, chi phí, chất lượng.

- Các mô hình tổ chức quản lí dự án

#### 2.1. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là hình thức tổ chức quản lý mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự ủy quyền.

Mô hình tổ chức “chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án” trình bày trong hình 1. Hình thức chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện dự án thường được áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản và gần với chuyên môn của chủ đầu tư, đồng thời chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để quản lý dự án. Trong trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để quản lý thì ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Ban quản lý dự án được đồng thời quản lý nhiều dự án khi đủ năng lực và được quản lý dự án trực thuộc để thực hiện việc quản lý dự án.

Chủ đầu tư

Chủ dự án

Tự thực hiện

Ban quản lí

dự án

Dự án 2

Dự án 1

Hình 1: Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lí dự án.

#### 2.2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Mô hình tổ chức “Chủ nhiệm điều hành dự án” là mô hình tổ chức quản lý trong đó chủ đầu tư giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc thuê một tổ chức tư vấn quản lý có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn phù hợp với quy mô, tính chất của dự án làm chủ nhiệm điều hành, quản lý việc thực hiện dự án. Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân độc lập, có năng lực, sẽ là người quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Mọi quyết định của chủ đầu tư liên quan đến quá trình thực hiện dự án sẽ được triển khai thông qua tổ chức tư vấn quản lý (chủ nhiệm điều hành dự án). Mô hình tổ chức quản lý này áp dụng cho những dự án quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án có dạng như hình 2.

Hình 2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

#### 2.3. Mô hình chìa khóa trao tay

Mô hình tổ chức dự án dạng chìa khóa trao tay là hình thức tổ chức trong đó ban quản lý dự án không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư – chủ dự án mà còn là “chủ” của dự án.

Hình thức tổ chức quản lý dự án dạng chìa khóa trao tay cho phép tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà tổng thầu để thực hiện toàn bộ dự án. Khác với hình thức chủ nhiệm điều hành dự án, giờ đây mọi trách nhiệm thực hiện dự án được giao cho ban quản lý dự án và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc thực hiện dự án. Ngoài ra, là tổng thầu, ban quản lý dự án không chỉ được giao toàn quyền thực hiện dự án mà còn được phép thuê thầu phụ để thực hiện từng phần việc trong dự án đã trúng thầu. Trong trường hợp này bên nhận thầu không phải là một cá nhân mà phải là một tổ chức quản lý dự án chuyên nghiệp. Mô hình tổ chức dự án dạng chìa khóa trao tay được trình bày trong hình 3.

Chủ đầu tư

Chủ dự án

Tổ chức đấu thầu

Chọn tổng thầu

Thầu phụ B

Thầu phụ A

Hình 3. Mô hình chìa khóa trao tay

#### 2.4. Tổ chức dự án theo chức năng

Tùy vào tính chất của dự án mà nó được đặt vào một phòng chức năng nào đó trong cô cấu tổ chức của doanh nghiệp. Các thành viên trong dự án đượ điều động tạm thời từ các phòng ban khác nhau đến và họ vẫn thuộc quyền quản lí của phòng chức năng nhưng lại đảm nhận phần chuyên môn của mình trong quá trình quản lý điều hành dự án.

Hình 4. Mô hình tổ chức dự án theo chức năng

#### 2.5. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án.

Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án là hình thức tổ chức quản lý dự án mà các thành viên ban quản lý dự án tách hoàn toàn khỏi phòng  chức năng chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án theo yêu cầu được giao.

Giám đốc

TP tài chính – kế toán

Ban quản lý dự án

P. Kinh doanh

CV kỹ thuật

CV marketing

CV tài chính

#### 2.6. Tổ chức dự án theo ma trận

Mô hình tổ chức dự án theo ma trận là sự kết hợp hai loại mô hình  tổ chức theo dự án theo chức năng và theo mô hình chuyên trách dự án. Mô hình tổ chức dạng ma trận phát huy được ưu điểm và khắc phục được nhược điểm của hai mô hình trên.

Tổng giám đốc

GĐNS

GĐKD

GĐ sản xuất

Chủ nhiệm

Cô A

Ông M

Ông T

Chủ nhiệm A

Bà V

Cô A

Ông B

Chủ nhiệm B

- Tổng quan kế hoạch dự án:

#### 3.1. Khái niệm:

Một kế hoạch dự án, theo Cơ quan Kiến thức Quản lý Dự án, là: . Một kế hoạch dự án có thể được tóm tắt hoặc chi tiết.

#### 3.2. Ý nghĩa:

Là căn cứ để dự toán ngân sách và kiểm tra tài chính của dự án. Lập căn cứ để xác định thời gian, chi phí và các yêu cầu về chất lượng. Là cơ sở giúp đảm bảo các mục tiêu dự án. Giúp tránh hoặc giảm nhẹ các bất trắc rủi ro.

#### 3.3. Tác dụng

- Là cơ sở giúp đảm bảo đạt được mục tiêu của dự án .

- Là căn cứ để xác định thời gian, dự toán tổng ngân sách cũng như chi phí  cho từng công việc dự án và các yêu cầu về chất lượng

- Là cơ sở để điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ thực hiện các công việc của dự án.

- Là cơ sở để tuyển dụng, đào tạo, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án.

- Giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ các bất trắc, rũi ro. Tránh tình trạng không khả thi, lãng phí nguồn lực và những hiện tượng tiêu cực.

- Tạo điều kiện để kiềm tra, theo dõi, giám sát, kiểm soát dự án, đánh giá tiến trình thực hiện dự án.

#### 3.4. Phân loại:

Kế hoạch dự án được phân thành 5 loại:

- Kế hoạch phạm vi

- Kế hoạch thời gian

- Kế hoạch chi phí

- Kế hoạch nhân lực

- Kế hoạch quản lý chất lượng.

- Phân tách công việc của dự án

#### 4.1. Phương pháp thực hiện phân tách công việc

Cơ cấu phân tách công việc là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm

nhiệm vụ và những công việc cụ thể.

Việc phân tách công việc cần thực hiện sau khi tiết lập xong mục tiêu dự án. Một sơ đồ phân tách công việc có nhiều cấp bậc.Bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện, cấp độ thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu, cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể. Số lượng cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

Người thực hiện lập WBS là đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia quản trị dự án trong tất

cả các lĩnh vực, các nhà quản trị cần thảo luận, xem xét từng giai đoạn chủ yếu, từng lĩnh vực liên quan khi thực hiện phân tách công việc.

Mức độ phân chia công việc ở mức độ cuối cần đảm bảo yêu cầu dễ quản trị, thể hiện

rõ phân chia trách nhiệm theo công việc, các công việc độc lập riêng biệt nhưng vẫn

liên quan với nhau và phản ánh được tiến độ thực hiện dự án.

#### 4.2. Tác dụng của phân tách công việc

- Trên cơ sở phân tích công việc, có thể giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận với mỗi công việc của dự án. WBS làm cho mọi người quan tâm hơn đến dự án và làm cho nhóm dự án hiểu được yêu cầu của nhau.

- WBS là cơ sở phát triển trình tự và thứ tự quan hệ trước sau giữa các công việc, là cơ sở lập sơ đồ mạng Pert/CPM

- Là cơ sở để đánh giá hiện trạng và kết quả thực hiện các công việc dự án trong từng thời kỳ.

- Là cơ sở để xây dựng các kế hoạch chi tiết và điều chỉnh các kế hoạch tiến độ thời gian, phân bổ các nguồn lực cho từng công việc dự án.

- Với WBS, các nhà quản lý dự án trong quá trình điều phối kế hoạch tiến độ, nguồn lực và chi phí sẽ tránh được những sai sót hoặc bỏ quên một số công việc nào đó.

- Quản lí thời gian và tiến độ dự án

#### 5.1. Cách vẽ sơ đồ Gantt

Thể hiện tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc của dự án theo
trình tự thời gian.

Biểu đồ Gantt có cấu trúc như sau:

- Cột dọc trình bày công việc, các hoạt động cụ thể.

- Trục hoành thể hiện mốc thời gian.

- Mỗi đoạn thẳng thể hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc.Vị trí đoạn thẳng thể hiện quan hệ trước sau giữa các công việc.

Biểu đồ Gantt cho biết khi nào các công việc bắt đầu và kết thúc, mức hoàn thành của các công việc, dự kiến tình trạng của dự án tại các thời điểm khác nhau.

Biểu đồ Gantt được lập theo kiểu tiến tới, từ trái sang phải, công việc nào cần làm trước thì sẽ xếp trước.

| Công việc | Thời gian thực hiện công việc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mối quan hệ giữa các công việc trong biểu đồ Gantt được thể hiện như sau:

Mối quan hệ tuần tự (trước sau): chuỗi các công việc được thực hiện tuần tự, từ công việc đầu đến công việc cuối, phải kết thúc công việc này mới thực hiện được công việc tiếp theo sau.

| Công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Mối quan hệ song song: Các công việc song song có thể thực hiện đồng thời với những hoạt động khác.

| Công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Mối quan hệ dây chuyền: Chuỗi các công việc dây chuyền được thực hiện liên tiếp, không cần phải kết thúc công việc trước mới thực hiện công việc sau.

| Công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

#### 5.2. Cách vẽ sơ đồ mạng AOA

AOA (Activities on Arrow) là phương pháp đặt công việc trên mũi tên

Công việc (hành động – activities) là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thể hiện được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.

Sự kiện: là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.

Đường: là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

Nguyên tắc xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA:

- Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối 2 sự kiện.

- Đảm bảo tính logic của AOA trên cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc: công việc nào thực hiện trước, công việc nào thực hiện sau, công việc nào được thực hiện đồng thời

Vậy: Theo AOA, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc

Phương pháp trình bày sơ đồ mạng AOA

Hai công việc nối tiếp nhau: Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã hoàn

thành:

B (3 ngày)

A (5 ngày)

1

0

Hai công việc hôi tụ

A (5 ngày)

0

2

B (3 ngày)

1

B (3 ngày)

A (5 ngày)

2

1

0

Hai công việc thực hiện đồng thời

Công việc biến giả hay công việc ảo: là một công việc không thực, không đòi hỏi thời

gian và chi phí để thực hiện chỉ có tác dụng chĩ rõ quan hệ trước sau:

1

2

3

0

Nguyên tắc đánh số các sự kiện

- Đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải

- Sự kiện đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên

- Khi gặp sự kiện có nhiều mũi tên đến thì quay về đánh số các sự kiện bình thường nằm trên các đường mũi tên khác nhau. Chỉ đánh số các sự kiện có nhiều mũi tên cùng đến khi các sự kiện ở đuôi mũi tên này đã được đánh số.

| Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Trình tự công việc |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | - |
| B | 4 | - |
| C | 7 | B |
| D | 5 | A, C |
| E | 3 | B |

0

C (7)

E (3)

B (4)

D (5)

A (2)

0

0

0

#### 5.3. Cách vẽ sơ đồ mạng AON

Xây dựng mạng công việc theo phương pháp AON cần đảm bảo các nguyên tắc:

- Thứ 1: Các công việc trình bày trong một nút (Hình chữ nhật). Trong hình chữ nhật

- gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ dài thời gian thực hiện công việc.

- Thứ 2: các mũi tên thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc.

- Thứ 3: Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm nút trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất một điểm nút đứng trước.

H

E

Thứ 4: Điểm nút là công việc

B

G

F

D

C

A

## CHƯƠNG 2: DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ

1. Lý do chọn dự án

Hiện nay có rất nhiều quán cà phê xuất hiện xung quanh chúng ta. Điều này khiến cho những bất lợi của chúng ta càng lớn. Để có thể thu hút khách hàng, không chỉ chúng ta phải luôn cải tiến sản phẩm mà còn phải nâng cao trách nhiệm của nhân viên. Vì nhân viên là bộ mặt của quán, chiếm một vị trí không nhỏ trong việc tăng doanh thu cho quán. Do đó, việc phân công trách nhiệm hợp lý sẽ giúp nhân làm việc tốt trong ca làm của chính mình. Sau đây em sẽ phân công trách nhiệm của nhân viên trong 12 giờ làm việc và chi phí nhân công trong ngày.

2. Sơ đồ tổ chức, phân công trách nhiệm:

Chủ quán

(1)

Quản lí

(2)

Thu Ngân

(3)

Pha chế

(4)

Phục vụ

(5)

Bảo vệ

(6)

| Bộ phận | Số lượng | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Quản lí | 2 | - Lập kế hoạch, định hướng xây dựng chiến lược phát triển của quán. - Quản lý, điều phối, giải quyết công việc hằng ngày. - Theo dõi thu chi hàng ngày |
| Thu ngân | 3 | Trực tiếp tính chi phí và thu tiền |
| Phục vụ | 4 | Phục vụ khách hàng, vệ sinh khách hàng Giao hàng nếu có đơn đặt |
| Pha chế | 2 | Pha chế đồ uống cho khách, kiểm soát số lượng và chất lượng nguyên vật liệu |
| Bảo vệ | 2 | Trong xe, trong coi cửa hàng |

# KẾT LUẬN

Thông qua những kiến thức đã học kèm theo sự hướng dẫn tận tình của thầy Cao Xuân Giang , nhóm chúng em đã hoàn thành bài tiểu luận cuối kì môn “ Quản Trị Dự Án”. Bài tiểu luận đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về các loại dự án đầu tư, các quy trình hoạt động trong dự án và kèm theo những giải pháp tối ưu nhất ,… và các ứng dụng của các của môn Quản Trị Dự Án và cũng góp phần củng cố kiến thức cơ bản để sau này chúng em có cơ hội vận dụng vào công việc của mình. Trong quá trình làm bài nếu chúng em có gì sai sót mong thầy cô góp ý để chúng em tích góp kinh nghiệm hoàn thành tốt bài tiểu luận. Em xin cảm ơn!

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình môn Quản trị dự án