ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Văn Bảo Châu

Lương Thị Hồng Huệ

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV:19004147; 19001294

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Văn Bảo Châu

Lương Thị Hồng Huệ

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV: 19004147; 19001294

GV CHẤM 1			          GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			 (Ký và ghi rõ họ và tên)

8	8

Cao Xuân Giang                                    Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

Nhận xét của giáo viên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Chú ý trình bày

Điểm	/10

TP.Hồ Chí Minh,Ngày…..tháng…năm 2021

Giảng viên hướng dẫn

(Ký rõ họ tên)

Cao Xuân Giang
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 2

Nhận xét của giáo viên

Điểm	/10

TP.Hồ Chí Minh,Ngày…..tháng…năm 2021

Giảng viên 2

(Ký rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban Giám Hiệu nhà trường, cùng quý thầy và cô Khoa Kinh Tế. Lời cám ơn chân thành, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Cao Xuân Giang. Trong quá trình học tập và tìm hiểu bộ môn quản trị dự an đầu tư, em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn rất tận tình, tâm huyết của thầy.Thầy đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức để có cái nhìn sâu sắc và hoàn thiện hơn trong cuộc sống ,cũng như môn học của mình.Từ những kiến thức mà Thầy truyền tải, em đã dần trả lời được những câu hỏi trong cuộc sống thông qua những kiến thức về kinh doanh trong và ngoài nước đặc biệt là quản lý dự án đầu tư. Thông qua bài tiểu luận này, em xin trình bày lại những gì mà mình đã tìm hiểu về quản trị dự án đầu tư điển hình là qua dự án công ty của chúng em để gửi đến thầy. Có lẽ kiến thức là vô hạn mà sự tiếp nhận kiến thức của bản thân mỗi người luôn tồn tại những hạn chế nhất định. Do đó, trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Bản thân em rất mong nhận được những góp ý đến từ thầy để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Kính chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc thành công trên con đường và thành công hơn nữa trong sự nghiệp “ Trồng người”. Kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến những bến bờ tri thức.

Mục Lục

Lời cảm ơn	1

Mục lục	2

A. Lời mở dầu	3

B. Cơ sở lý luận	4

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư	4

1.1Khái niệm	4

1.2 Các mô hình tổ chức quản lý dự án	5

1.2.1 Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án	5

1.2.2 Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	6

1.2.3 Mô hình chía khóa trao tay	6

1.2.4 Tổ chức quản lý dự án theo chức năng	7

1.2.5 Mô hình chuyên trách quản lý dự án	8

1.2.6 Tổ chức dự án theo hình thức ma trận	8

1.3 Kế hoạch dự án	9

1.4 Phân tách công việc dự án	10

1.5 Quản lý thời gian và tiến độ dự án	11

1.5.1 cách vẽ sơ đồ GANTT	11

1.5.2 Sơ đồ mạng AON, AOA	12

C. Nội dung	14

Chương 2 Trình bày dự án mô hình nuôi tép kiểng	14

2. Giới thiệu dự án và lý do chọn đề tài	14

2.1 Dự toán chi phí và tiến độ dự án	16

2.2 Kế hoạch kiểm tra chất lượng	19

2.3 Các biện pháp áp dụng để kiểm soát chất lượng công việc	20

2.4 Các rủi ro có thể xảy ra và biện pháp	20

2.5 Kết thúc dự án	21

D. Kết luận	22

Tài liệu tham khảo	23

A.LỜI MỞ ĐẦU

Đầu tư là một hoạt động kinh tế và là một bộphận hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng.
Mỗi hoạt động đầu tư được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đó thường rất lớn. Thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư, nhất là việc thu hồi đầu tư vốn đã bỏ ra, hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội, là một quá trình có thời gian dài. Do đó, để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã chi cho công cuộc đầu tư, đem lại lợi ích kinh tế xã hội lớn nhất cho đất nước, ngành và các đơn vị, một trong những vấn đề quan trọng có tính chất quyết định của mọi công cuộc đầu tư là những người trực tiếp quản lý điều hành quá trình đầu tư và thực hiện đầu tư phải được trang bị đầy đủ các kiến thức về hoạt động đầu tư và dự án đầu tư.

Quản trị dự án là sự áp dụng một cách phù hợp các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào trong quá trình đề xuất dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án, theo dõi giám sát dự án và kết thúc dự án để đạt được các yêu cầu của dự án.

Vì tính cần thiết của môn học nên đây là một môn rất hữu dụng và thực tế dành cho hành trang của sinh viên khoa kinh tế sau khi ra trường. Chính vì lẽ đó bài tiểu luận này sẽ nêu lên những trọng điểm của môn học và ứng dụng nó thành dự án thực thụ để làm nổi bật tính cần thiết của môn học để từ đó có cái nhìn sâu sắc hơn về môn học.

Mục tiêu nghiên cứu là giúp nắm được những đặc điểm và cách tổ chức dự án. Từ đó lập kế hoạch cho chính công ty hay doanh nghiệp của mình sau này. Phân tách được công việc và quản lý thời gian làm việc hiệu quả. Tránh rủi ro đem lại hiệu quả cao khi dự án được đưa vào thi công.

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn thông qua phân tích lý thuyết, tổng hợp lý thuyết, mô hình hóa, điều tra và quan sát khoa học.

Bố cục bài sẽ gồm 4 phần: Lời mở đầu, cơ sở lý luận, nội dung, kết luận .

B.Cơ sở lý luận

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư

1.1Khái niệm

Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động.

Đặc điểm của dự án

Dự án sẽ có mục đích và mục tiêu rõ ràng, có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn. Dự án sẽ có sự tham gia của nhiều bên như : Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan cung cấp dịch vụ trong đầu tư, cơ quan quản lý của nhà nước. Sản phẩm của dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo. Môi trường hoạt động của dự án là “va chạm”, có sự tương tác phức tạp giữa dự án này với dự án khác, giữa bộ phận quản lý này với bộ phận quản lý khác. Dự án có tính bất định và độ rủi ro cao, do đặc điểm mang tính dài hạn của hoạt động đầu tư phát triển.

Đặc thù

Có mục đích rõ ràng

Rủi ro

Tạm thời chu kỳ sống riêng

Rủi ro

Mục tiêu dự án :là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện một dự án. Kết quả khi dự án hoàn thành sẽ là gì, lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp cũng như là cộng đồng ra sao. Những lý do để nhà đầu tư điều chỉnh mục tiêu dự án.

Quản lý dự án : Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu của dự án khi đặt trong các giới hạn về thời gian, chi phí và nguồn lực.

1.2 Các mô hình tổ chức quản lý dự án

Chủ đầu tư- chủ dự án

1.2.1 Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Dự án 2

Dự án 1

…….

Xây lắp

Khảo sát

Dự toán

Chủ đầu tư giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc thuê một tổ chức tư vấn quản lý có năng lực phù hợp quy mô. Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân độc lập, chịu trách nhiệm trướcp háp luật. Mọi quyết định của chủ đầu tư về quá trình thực hiện dự án sẽ được triển khai thông qua chủ nhiệm dự án.

1.2.2 Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Chủ đầu tư – chủ dự án

Ban quản lý dự an

Tự thực  hiện

Dự án 2

Dự án 1

Áp dụng dụng với các mô hình nhỏ,kỹ thuật đơn giản và gần với chuyên môn của chủ đầu tư đồngn ghĩa chủ đầu tư có năng lực quản lý dự án.

1.2.3 Mô hình chía khóa trao tay

Thầu phụ A

Thầu phụ B

Chọn tổng thầu

Tổ chức đấu thầu

Chủ đầu tư- chủ dự án

Áp dụng  khi chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn chủ thầu thực hiện tổng thầu thực hiện toàn bộ dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm, vật tư thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao dự án vào khai thác sử dụng. Ban quản lý dự án đại diện toàn quyền chủ đầu tư, chủ dự án. Mọi trách nhiệm được giao cho ban quản lý dự án và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

1.2.4 Tổ chức quản lý dự án theo chức năng

Giám đốc

TP tài chính-kế toán

TP kỹ thuật

TP kinh doanh

Dự án 1

Hạng mục 4

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 2

Dự án 1

Hạng mục 1

Dự án 2

Hạng mục 4

Dự án 2

Hạng mục 3

Dự án 2

Hạng mục 2

Dự án 2

Hạng mục 1

Dự án 3

Hạng mục 4

Dự án 3

Hạng mục 3

Dự án 3

Hạng mục 2

Dự án 3

Hạng mục 1

Tùy vào tính chất của dự án mà nó được đặt vào một phòng chức năng nào đó trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
Các thành viên trong dự án được điều động tạm thời từ các phòng ban khác nhau đến và họ vẫn thuộc quyền quản lý của phòng chức năng nhưng lại đảm nhận phần chuyên môn của mình trong quá trình quản lý điều hành dự án.

Ưu điểm: Dự án chia thành từng lĩnh vực chức năng, mỗi lĩnh vực phân cho một bộ phận (phòng ban) chức năng trong công ty đảm nhận, do đó mang tính chuyên nghiệp cao, tập hợp những nhân tài chuyên môn trong lĩnh vực này. 
  Nhược điểm: Đây là cách tổ chức quản lý không theo yêu cầu của khách hàng
Vì các thành viên trong dự án được chọn từ các bộ phận chức năng khác nhau,
nên giám đốc dự án phải nhất trí trong việc điều hành với lãnh đạo của các bộ
phận chức năng. Sẽ khó trong việc xử lý khi hai bên xảy ra xung đột về việc sử
dụng nhân viên.

1.2.5 Mô hình chuyên trách quản lý dự án

Giám đốc

...

Phó GĐ sản xuất

Phó GĐ tài chính

Phó GĐ dự án

Dự án 1

CV sản xuất

CV tài chính

CV nhân sự

CV marketing

Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án là hình thức tổ chức quản lý mà các thành viên ban quản lý dự án tách hoàn toàn khỏi phòng chức năng chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án theo yêu cầu được giao.

1.2.6 Tổ chức dự án theo hình thức ma trận

Giám đốc

...

GĐ chương trình

GĐ kỹ thuật

GĐ tài chính

GĐ kinh doanh

D

C

B

A

Giám dốc dự án 1

T

S,Tr

N

G,S

Giám dốc dự án 2

T

Z

Y

X

Giám dốc dự án 3

Mô hình tổ chức dự án theo ma trận là sự kết hợp hai loại mô hình tổ chức theo dự án theo chức năng và theo mô hình chuyên trách dự án. Mô hình tổ chức dạng ma trận phát huy được ưu điểm và khắc phục được nhược điểm của hai mô hình trên.

1.3 Kế hoạch dự án

Khái niệm Kế hoạch có thể là các chương trình hành động hoặc bất kỳ danh sách, sơ đồ, bảng biểu được sắp xếp theo lịch trình, có thời hạn, chia thành các giai đoạn, các bước thời gian thực hiện, có phân bổ nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp, sự chuẩn bị, triển khai thực hiện nhằm đạt được một mục tiêu, chỉ tiêu đã được đề ra.Thông thường kế hoạch được hiểu như là một khoảng thời gian cho những dự định sẽ hành động và thông qua đó ta hy vọng sẽ đạt được mục tiêu.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về dự án mục tiêu cần đạt được, sự cần thiết của dự án, phạm vi của dự án, cơ cấu tổ chức, các mốc thời gian quan trọng.

Mục tiêu của kế hoạch dự án là cụ thể hóa mục tiêu nêu trong phần tổng quan. Thời gian và tiến độ, kỹ thuật và quản lý dự án, kế hoạch phân phối nguồn lực , quản lí dự án ngân sách và dự toán kinh phí của dự án, kế hoạch nhân sự, khía cạnh hợp đồng của dự án mô tả và liệt kê các hợp đồng, Phương pháp kiểm tra và đánh giá dự án những khó khăn tiềm tàng xác định mức độ rũi ro và kế hoạch đối phó. Thỏa mãn mục đích ban đầu đề ra cho dự án có thể là sản phẩm có thể là dịch vụ và đạt lợi nhuận mong muốn. Quản lý thời gian làm việc, chi phí, chất lượng trong quá trình sản xuất. Hầu như sẽ không có một dự án nào thực hiện dúng hạn, trong ngân sách đề ra hoặc cùng đội ngũ nhân viên ban đầu khi dự án khởi động. Vậy nên cần quản lý chặt chẽ các vấn đề trên để dự án hoàn thành tốt.

Ý nghĩa: việc xây dựng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng. Kế hoạch là tiêu chuẩn, là thước đo kết quả so với những gì đã đề ra, là trọng tâm của hoạt động kinh doanh.Việc viết một kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng trong việc tạo nên nền tảng cho quá trình thực hiện mục tiêu có tính thực tế của doanh nghiệp.

Ở góc độ cá nhân, lập được kế hoạch quản lý có hệ thống hơn để có thể dự liệu được các tình huống sắp xảy ra.Phối hợp được mọi nguồn lực của cá nhân, tổ chức để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, có thể giữ vững mục tiêu cuối cùng hướng đến dễ dàng kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện dự án.Khi có kế hoạch chi tiết, cụ thể nó sẽ giúp tránh được những việc bị động, đột xuất chen ngang làm mất thời gian.

Tác dụng: Là cơ sở đảm bảo mục tiêu dự án, xác định thời gian xác định chi phí yêu cầu chất lượng để dự toán ngân sách kiểm tra tài chính, có sự tuyển dụng đào tạo bố trí nhân lực, điều phối nguồn và quản lí tiến độ, kiểm tra theo dõi giám sát kiểm soát đánh giá tiến trình, giảm rũi ro.

Phân loại:Kế hoạch phạm vi, kế hoạch thời gian, kế hoach chi phí, kế hoạch nhân lực, kế hoạch quản lý nhân lực.

1.4 Phân tách công việc dự án

Cơ cấu phân tách công việc (gọi ngắn gọn là phân tách công việc) là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, là việc xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án. Về hình thức, sơ đồ cơ cấu phân tách công việc dự án giống như một cây đa hệ phản ánh theo cáp bậc các công việc cần thực hiện của dự án. Một sơ đồ phân tách công việc có nhiều cấp bậc. Cấp bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện. Các cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu. Cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể, số lượng các cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

Có thể phát triển sơ đồ cơ cấu phân tách công việc theo nhiều phương pháp. Ba phương pháp chính thường được sử dụng là phương pháp thiết kế dòng (phương pháp logic), phương pháp phân tách theo các giai đoạn hình thành phát triển (chu kỳ) và phương pháp phân tách theo mô hình tổ chức (chức năng). Trong thực tế sử dụng, các nhà quản lý dự án có thể sử dụng kết hợp các phương pháp trên. Tuy nhiên, không nên kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một cấp bậc.

1.5 Quản lý thời gian và tiến độ dự án

1.5.1 cách vẽ sơ đồ GANTT

Bước một liệt kê các công việc của dự án một các rõ ràng. Bước hai sắp xếp trình tự thực hiện các công việc một cách hợp lý theo đúng quy trình công nghệ. Bước ba là xác định thời gian thực hiện của từng công việc một cách thích hợp. Bước kế tiếp là quyết định thơi điểm bắt đầu và kết thúc cho từng công việc. Bước thứ năm là xây dựng bảng phân tích công việc với ký hiệu hóa các công việc bằng chữ Latin. Bước sau cùng vẽ sơ đồ GANTT với trục tung thể hiện trình tự các công việc của dự án. Trục hoành thể hiện thơi gian, có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm thực hiện công việc. Độ dài thời gian thực hiện của từng công việc thể hiện bằng các đường nằm ngang hoặc các thanh ngang. Thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc thường thể hiện bằng mũi tên.

| Công việc A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc B |  |  |  |  |
| Công Việc C |  |  |  |  |
| Công việc D |  |  |  |  |

Chuỗi công việc tuần tự

| Công việc A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Công việc B |  |  |
| Công Việc C |  |  |
| Công việc D |  |  |

Chuỗi công việc song song

| Công việc A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc B |  |  |  |  |
| Công Việc C |  |  |  |  |
| Công việc D |  |  |  |  |

Chuỗi công việc dây chuyền

| TT | Tên công việc | Thời gian ( tuần lễ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Làm móng |  |  |  |  |
| B | Vận chuyển cần cẩu |  |  |  |  |
| C | Lắp dựng cần cẩu |  |  |  |  |
| D | Lắp ghép khung nhà |  |  |  |  |

Ví dụ minh họa

Tổng thời gian thực hiện dự án là 4 tuần. Công việc A B D phải làm ngay từ đầu và song song với nhau. Công việc C chỉ khởi công khi công việc A được hoàn thành.

1.5.2 Sơ đồ mạng AON, AOA

AON : Điểm nút là công việc và các mũi tên thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc, hạn chế các nút bắt chéo nhau. Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm nút trừ điểm nút đầu tiên đểu có ít nhất một điểm nút đứng trước. Nguyên tắc đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

1

4

D

A

8

5

G

I

2

E

B

3

6

F

C

9

7

7

K

Sở đồ mạng AON

AOA: Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối hai sự kiện được vẽ bằng nút tròn. Đánh số các sự kiện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, sự kiện đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên.

I

K

G

D

E

F

C

B

A

1

1

1

1

1

1

1

Sơ đồ mạng AOA

C. Nội dung

Chương 2 Trình bày dự án mô hình nuôi tép kiểng

2. Giới thiệu dự án và lý do chọn đề tài

Trào lưu chơi tép kiểng tại TP Hồ Chí Minh đang rất thịnh. Đặc biệt là những loại tép ngoại với những cái tên rất  “oách” như: Reb cherry Shrimp, Caridina sp Tiger (tép cọp), Crytal Red Shrimp (tép ong đỏ), tép Sulawesi…Đáng nói là giá của những loại tép này cũng khó tiếp cận, từ vài chục USD đến hơn 100 USD. Đặc biệt, loại tép ong đỏ chỉ bằng đầu tăm nhưng có giá đến 1.000 USD/con. Tép cảnh hay tép thủy sinh là một thuật ngữ chung cho nhiều loại tép. Tép cảnh thường sống trong vùng nước dày đặc thực vật. Hầu hết những loại tép cảnh phổ biến ở Việt Nam có nguồn gốc từ Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia.

Lý do chọn đề tài này vì sự gần gũi với mô hình và cùng với đó là mô hình đơn giản dễ xây dựng vốn đầu tư ít tốn kém và thị trường tiêu thụ sôi động. Dự án sẽ đem lại giá trị kinh tế cao và khâu quản lý và vận hành tương đối dễ dàng thực tế.

Hình 1 Tép cảnh

(Nguồn : Sưu tầm)

Sơ đồ tổ chức dự án

Chủ đầu tư – chủ dự án

Ban quản lý dự án

Kiểm soát

Theo dõi

Xây dựng trại tép

| Công việc | Công việc trước đó | Thời gian lạc quan(ngày) | Thời gian bình thường(ngày) | Thường gian bi quan(ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lắp dàn kệ | Bắt đầu | 5 | 7 | 10 |
| Vận chuyển bể | Lắp dàn kệ | 4 | 5 | 7 |
| Lắp đặt bể | Vận chuyển bể | 3 | 4 | 6 |
| Lắp đặt dàn lạnh | Bắt đầu | 2 | 3 | 5 |
| Đi điện, oxi | Lắp đặt bể | 4 | 5 | 6 |
| Chạy nước | Đi điện, oxi | 14 | 30 | 40 |

Bảng mô tả công việc, mối quan hệ và thời gian công việc

2.1 Dự toán chi phí và tiến độ dự án

| Công việc | Thời gian | Chi phí trực tiếp | Chi phí gián tiếp |
| --- | --- | --- | --- |
| Lắp dàn kệ | 7 | 15,000,000 | 500,000 VNĐ/ ngày |
| Vận chuyển bể | 5 | 3,000,000 |  |
| Lắp đặt bể | 4 | 36,000,000 |  |
| Lắp đặt dàn lạnh | 3 | 18,000,000 |  |
| Đi điện, oxi | 5 | 5,000,000 |  |
| Chạy nước | 29 | 80,000 |  |

t= (a+4m+b)/6

| Công việc | Thời gian công việc (Tuần) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lắp dàn kệ |  |  |  |  |  |  |
| Vận chuyển bể |  |  |  |  |  |  |
| Lắp đặt bể |  |  |  |  |  |  |
| Lắp đặt dàn lạnh |  |  |  |  |  |  |
| Đi điện, oxi |  |  |  |  |  |  |
| Chạy nước |  |  |  |  |  |  |

Sơ đồ GANTT

7

50

12

21

50

21

16

16

12

7

E,5

C,4

B,5

F,29

6

5

4

3

2

A,7

0

0

D,3

1

Sơ đồ mạng AOA

Đường gantt A,B,C,E,F 50 ngày

Chi phí trực tiếp : 15,000,000+3,000,000+36,000,000+18,000,000+5,000,000+80,000

= 77,080,000

Chi phí gián tiếp : 	500,000 X  50	= 25,000,000

Tổng :	= 102,080,000 VNĐ

| Công việc | ES | t | EF | LF | LS | GR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lắp dàn kệ | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Vận chuyển bể | 7 | 5 | 12 | 12 | 7 | 0 |
| Lắp đặt bể | 12 | 4 | 16 | 16 | 12 | 0 |
| Lắp đặt dàn lạnh | 0 | 3 | 3 | 50 | 47 | 47 |
| Đi điện, oxi | 16 | 5 | 21 | 21 | 16 | 0 |
| Chạy nước | 21 | 29 | 50 | 50 | 21 | 0 |

Thông số sự kiện và công việc của dự án

Chú thích :  ES: thời gian bắt đầu

t: thời gian thực hiện

EF: Kết thúc sớm

LF: Kết thúc muộn

LS: Bắt đầu muộn

Thời gian dự trữ

2.2 Kế hoạch kiểm tra chất lượng

| Số TT | Đặc trưng kiểm tra | Phương tiện kiểm tra | Số lượng kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Thời điểm kiểm tra | Tài liệu kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài | Thước cặp | n= 10 | 1/V | Mỗi 4 giờ | Biên bản kiểm tra |
| 1 | Đường kính | Thiết bị đo | n= 5 | 1/V | Mỗi 4 giờ | Bảng điều chỉnh |
| 2 | Xước xát mặt kính | Mắt thường | n= 30 | Mắt thường | Mỗi khi có hàng mới | Mô tả của người bán |
| 2 | Đi dây | Mắt | n= 10 | 3/V | Mỗi 10 bể hoàn thành |  |
| 2 | Nhiệt độ | Thiết bị đo | n= 1 | 1/V | Khi hoàn thành |  |
| 2 | PH,TDS,NH3, NO2,H2S | Sera Test Kit | n=1 | 1/V | Mỗi ngày | Thông số quy định |

Phương pháp kiểm tra 1= kiểm tra bằng nhân công 2= kiểm tra trực tiếp

V= biến số ( số lượng )

n= cỡ mẫu

2.3 Các biện pháp áp dụng để kiểm soát chất lượng công việc

Sử dụng nhật ký dự án tổng hợp tất cả các hoạt động diễn ra hàng ngày trong dự án. Trong nhật ký sẽ theo dõi tình trạng tiến hành công việc của nhóm thi công. Để tiết kiệm thời gian mọi cập nhật mới nhất về tiến trình của trại tép sẽ được xử lý thông qua phần mềm máy tính hoặc trên điện thoại.

Yêu cầu ban quản lý dự án báo cáo tình hình công việc sau 3 ngày để từ đó xác định điểm mạnh, điểm yếu của họ. Đồng thời đưa ra các quyết định để hướng dẫn điều phối họ để công việc tốt hơn.Khảo sát và thăm nơi dự án mỗi ngày để kịp thời phát hiện các nguy cơ hoặc dấu hiệu để cấp cứu dự án lập tức.

2.4 Các rủi ro có thể xảy ra và biện pháp

Rủi ro: do ước tính thời gian và chi phí quá lạc quan do vẫn chưa có kinh nghiệm trong dự án và giá cả thị trường thì luôn biến động. Công nhân hoặc trưởng nhóm nghỉ làm do bệnh hay dịch bệnh bùng  phát, điển hình là diễn biến Covid 19 vừa qua. Nguồn hàng để làm trại lắt nhắt không có đủ để gom một lần, làm gia tăng chi phí vận chuyển, nhân công, gián tiếp.

Biện pháp : Chấp nhận rủi ro và giữ tâm thái tích cực lạc quan tìm hướng giải quyết. Lập kế hoạch quản lý những rủi ro và phòng các rủi ro có thể xảy ra để ứng biến một cách nhanh nhất có thể. Nhận dạng được loại rủi ro để từ đó có thể phân tích có hướng giải pháp. Hỏi ý kiến cố vấn và trưởng nhóm phụ trách để có hướng giải quyết tốt nhất nếu rủi ro khi xây dựng trại tép diễn ra. Chuẩn bị sẵn nguồn kinh phí để xử lý các rủi ro mà không làm chậm tiến độ công trình.

Kiểm tra và hỗ trợ sức khỏe cho công nhân để tránh những tai nạn không mong muốn. Trực tiếp kiểm tra nguồn nguyên liệu khi xây dựng trại để tránh những sản phẩm có độ bền thấp. Nếu có rủi ro xảy ra thì sẽ áp dụng các chiến lược cũng như dự trù từ trước đó để giải quyết, tham khảo thêm ý kiến cố vấn và bên kỹ thuật.

2.5 Kết thúc dự án

Kiểm tra các hạng mục đã được ghi lên trên giấy tờ xem đã hoàn thành hay chưa. Nếu chưa thì yêu cầu ban quản lý hoàn thành. Trường hợp mọi thứ đã hoàn thành thì thanh toán cho các hạn mục và tiền cho ban quản lý dự án nhưng trước đó phải được ban quản lý dự án bàn giao lại mọi thứ và đạt điều kiện đề ra trước đó.

D. Kết luận

Quản trị dự án là sự áp dụng một cách phù hợp các kiến thức, kĩ năng, công cụ và kĩ thuật vào trong quá trình đề xuất dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án, theo dõi giám sát dự án và kết thúc dự án để đạt được các yêu cầu của dự án.

Thực chất, khi quản lý dự án một cách thận trọng  và làm kỹ, có sự tính toán chi ly và có những cố vấn giúp đỡ thì tỷ lệ thành công trong dự án sẽ rất cao. Khi đã có sự chuẩn bị , người cố vấn , sẽ làm giảm áp lực khi quản lý một dự án từ đó nâng tỷ lệ thành công cao hơn. Quản trị dự án như là chuẩn bị đánh trận vậy, có sự chuẩn bị ,có sự phòng ngừa dự tính các rủi ro có thể xảy ra, san sẽ thông tin cho những cố vấn thì khi những sai sót xảy ra thì mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát. Qua đây cũng nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo, một người lãnh đạo giỏi sẽ dẫn dắt dự án đi đến thành công và ngược lại người lãnh đạo chưa tốt thì sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến toàn bộ giai đoạn của dự án.

Dựa vào quy mô và các cấp độ dự án để có thể áp dụng các mô hình quản lý dự án khác nhau, làm gia tăng tính linh hoạt tinh gọn và dễ dàng quản lý dự án. Áp dụng các sơ đồ để ta theo dõi được tiến độ dự án và các chi phí phát sinh trong các giai đoạn làm việc và cuối cùng thời gian hoàn thành dự án. Môn học quản lý dự án là môn học rất hay vô cùng thực tế và tính ứng dụng vô cùng cao.

Tài liệu tham khảo

1.(Quản trị dự án 2021) http://quanlyduan.edu.vn/quan-ly-du-an-la-gi/

2. (Quản trị dự án 2021) https://www.slideshare.net/RinLeo146/gio-trnh-qun-l-d-n-56080836

3. (Quản trị dự án 2021) https://www.sinnovasoft.com/tin-tuc/kien-thuc-quan-    tri/quan-ly-du-an-la-gi-485

4. (Quản trị dự án 2021) https://faceworks.vn/chi-tiet/quy-trinh-quan-ly-du-an/

5. (Quản trị dự án 2021) http://eldata9.topica.edu.vn/IPP104/Giao%20trinh-

6. (Quản trị dự án 2021) http://tailieu.tv/tai-lieu/quan-tri-kinh-doanh-bai-3-quan-tri-thoi-gian-project-time-management-31051/

7. (Quản trị dự án 2021) http://eldata9.topica.edu.vn/IPP104/Slide-PDF/IPP104_Chuong%203_v1.0012104221.pdf