ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

SVTH:   1. NGUYỄN HOÀNG TÚ – MSSV: 19003411

2. LÊ NGUYỄN MINH THÀNH – MSSV: 19003984

TIỂU LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lớp học: 19C1 – QTD1

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVGD:  CAO XUÂN GIANG

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

SVTH: 1. NGUYỄN HOÀNG TÚ – MSSV: 19003411

2. LỆ NGUYỄN MINH THÀNH – MSSV: 19003984

TIỂU LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lớp học: 19C1 – QTD1

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GV CHẤM 1				GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			  (Ký và ghi rõ họ và tên)

8                                                      8

Cao Xuân Giang                            Nguyễn Mỹ Tiên

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CẢM ƠN

Trong bài tiểu luận này em sẽ làm rõ những kiến thức cơ bản của môn học Quản trị dự án đầu tư.

Cho phép em cũng như các bạn sinh viên khác được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Giảng viên phụ trách – Cao Xuân Giang đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho cá nhân em và những bạn khác trong quá trình thực hiện tiểu luận.

Với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn rất khiêm tốn và là bước đầu tiên làm quen với công việc nghiên cứu thì chắc chắn kết quả đạt được của em cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Em rất mong muốn được các Giảng viên, những bạn Sinh viên đi trước hay bất kì độc giả nào quan tâm và góp ý để em hoàn thiện hơn cho tiểu luận cũng như các nghiên cứu tiếp theo của mình.

Xin kính chúc Thạc sĩ Cao Xuân Giang cùng tất cả những người đã hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho em cùng những người thân của mình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Tú

Sinh viên: Lê Nguyễn Minh Thành

# NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 1

Điểm số:

Điểm chữ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2021

Giảng viên đánh giá 1

(Ký, họ và tên)

# NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 2

Điểm số:

Điểm chữ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2021

Giảng viên đánh giá 2

(Ký, họ và tên)

# MỤC LỤC

Mục	Trang

LỜI CẢM ƠN	iii

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 1	iv

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 2	v

MỤC LỤC	vi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU	8

PHẦN HAI: CƠ SỞ LÝ LUẬN	10

1.	Phân tích xây dựng quán cà phê Minh Tú	20

1.1.	Sơ đồ mối quan hệ các công việc	20

1.2.	Dự toán chi phí và tiến độ dự án	21

1.3.	Tổ chức nhân sự	23

1.4.	Quản lý chất lượng	25

1.5.	Thanh toán vật tư và nhân công	27

PHẦN BỐN: KẾT LUẬN	29

TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| TT | Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1 | PMI | Project Managerment Institute |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

# PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU

Lí do chọn đề tài:

Trong tình hình kinh tế phát triển, Có nhiều dự án lớn và nhỏ xung quanh ta mỗi ngày.Dự án giúp chúng ta quản lý được các hoạt động chi tiết và rõ ràng. Hiện nay rất nhiều cá nhận thích kinh doanh loại hình như quán cafe, sinh tố, trà chanh để giải khát và hình thức kinh doanh này đã phát triển rất tốt. Từ những vấn đề này, thiết nghĩ cần phải có một nơi để mọi người để có thể thư giản vui chơi… với cung cách và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, chất lượng dịch vụ tốt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi người, Vì vậy nhóm em chọn đề tài “Xây dựng quán café Minh Tú”

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua các nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ trong khu vực của dự án:

- Nắm được tình hình kinh doanh

- Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quả cao

- Đánh giá khả năng tài chính, rủi ro, cung cấp dịnh vụ nước giải khát cho khách hàng

Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu tại bàn: hệ thống lý thuyết từ giáo trình, sách báo và tài liệu tham khảo, thông tin từ các nguồn như Internet, báo chí, các nguồn khác,…

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: nghiên cứu các tài liệu liên quan trên cơ sở đó phân tích tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát những thông tin thu được.

- Phương pháp quan sát: quan sát các hoạt động của công ty khác trên các phương tiện truyền thông, Internet như: Fanpage, Website, Youtube,… và phản ứng của khách hàng về các sản phẩm và hoạt động của công ty

- Phương pháp thống kê: thống kê lại các số liệu, thông tin thu thập được từ các trang báo mạng.

- Phương pháp xử lý: tổng hợp, phân tích, so sánh, kết luận.

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: Thị trường nước giải khát Việt Nam

- Thời gian: Điều tra số liệu gần nhất từ trang web, khách hàng gần khu vực quán, đối thủ cạnh tranh. Số liệu năm 2021

# PHẦN HAI: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  - Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dự án, quản lý dự án

Khái niệm dự án: dự án là một tập hợp các hoạt động dược liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động. có thể hiệu cụ thể “dự án là một nổ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất” theo như định nghĩa của Viện Quản lý dự án – PMI.

Đặc điểm của dự án:

- Dự án có mục đích, mục tiêu rõ ràng: không có dự án nào lại được quyết định trên cơ sở chưa có mục đích. Tất cả dự án đều phải có kết quả được xác định rõ ràng.

- Dự án có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn: Dự án mang tính tạm thời, dự án cũng trải qua các giai đoạn: hình thành, phát triển, kết thúc.

- Tính phụ thuộc: Dự án có sự tham gia của nhiều bên như: chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan cung cấp dịch vụ trong đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước.

- Sản phẩm dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo: Mỗi dự án đều có những yếu tố đặc thù so với các dự án khác, không có dự án nghiên cứu phát triển, hay dự án xây dựng, dự án sản xuất nào hoàn toàn giống nhau, không có sự lặp lại hoàn toàn giữa các dự án.

- Tính xung đột: Môi trường hoạt động của dự án là “va chạm”, có sự tương tác phức tạp giữa dự án này với dự án khác, giữa bộ phận quản lý này với bộ phận quản lý khác.

- Dự án có tính bất định và độ rủi ro cao: một dự án thường sẽ đi kèm với rủi ro, nhiều yếu tố biến động khó lường do đặc điểm mang tính dài hạn của hoạt động đầu tư phát triển.

Mục tiêu của dự án: là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, cụ thể là khi dự án hoàn thành sẽ mang lại những kết quả, lợi ích gì cho nền kinh tế và toàn xã hội. Và vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư.

Vai trò của dự án:

- Là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư hay không

- Là cơ sở để chủ đầu tư thuyết phục cá tổ chức tài chính tài trợ vốn

- Là cơ hội giúp nhà đầu tư xác định cơ hội đầu tư tốt, giảm thiếu rủi ro và chi phí

Khái niệm quản lý dự án: là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển và các hoạt động trong dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn và không bị trễ hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép

Mục tiêu của quản lí dự án: được đánh giá ở nhiều mức dộ khác nhau

- Ở mức độ cơ bản đó là sự đáp ứng các mục tiêu thuộc về dự án như thời gian, chi phí, chất lượng (kết quả thực hiện công việc)

- Ở cấp độ cao hơn: mục tiêu đặt ra là đạt được sự hài lòng của khách hàng, thể hiện thông qua việc đánh giá xem các yêu cầu và mong muốn ban đầu có được thỏa mãn hay không, sản phẩm/ dịch vụ của dự án có được thị trường đón nhận và lợi ích mà nhà đầu tư nhận được.

Vai trò của quản lý dự án: Liên kết các hoạt động, các công việc của dự án

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó giữ nhóm quản lí dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án

- Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án

- Tạo điều kiện để phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kiệp thời trước những thay đổi, điều kiện không dự đoán được.

- Tạo điều kiện cho việc đàm phán giữa các bên liên quan để giái quyết những bất đồng.

- Tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt hơn.

  - Trình bày các mô hình tổ chức quản lí dự án

Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án

Tự thực hiện

Lập dự toán, khảo sát, thiết kế, xây lắp…kết thức

Tổ chức thực hiện dự án 2

Tổ chức thực hiện dự án 1

Chủ đầu tư

Chủ nhiệm điều hành dự án

Tổ chức thực hiện dự án 1

Tổ chức thực hiện dự án 3

Tổ chức thực hiện dự án 2

Hình 1: mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Thuê tư vấn

Thuê nhà thầu

Hình 2: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ đầu tư

Tổng thầu thực hiện toàn bộ dự án

Tổ chức đấu thầu

Thuê lại

Thầu phụ B

Thầu phụ A

Hình 3: mô hình chìa khóa trao tay

Dự án 1
hạng mục 3

Dự án 3
hạng mục 5

Dự án 3
hạng mục 2

Dự án 2 
hạng mục 1

Dự án 1
 hạng mục 1

Dự án 1
hạng mục 3

Dự án 2
hạng mục 5

Dự án 2
hạng mục 2

Giám đốc công ty

……..

TP tài chính – kế toán

TP kỹ thuật

TP kinh doanh

Dự án 1
hạng mục 7

Dự án 1
hạng mục 2

Dự án 1
hạng mục 4

Dự án 1
hạng mục 6

Hình 4: tổ chức dự án theo chức năng

Giám đốc

P. kinh doanh

Ban quản lý dự ám

Cv tài chính

TP tài chính – kế toán

….

Hình 6: mô hình tổ chức theo ma trận

Tổng giám đốc

Cô A

Cô A

Ông Đ

Ông M

Chủ nhiệm dự án A

Ông H
Cô K

Giám đốc nhân sự

Giám đốc kỹ thuật

Giám đốc tài chính

Chủ nhiệm chương trình

Giám đốc sản xuất

Giám đốc kinh doanh

Ông C
Ông N

Ông B

Ông H

Ông T
Bà V

Chủ nhiệm dự án B

Ông G

Hình 5: mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

CV kỹ thuật

CV MKT

  - Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án

Khái niệm: Lập kế hoạch dự án là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án, dự tính những việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lí, xác định nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án.

Ý nghĩa:

- Là cơ sở giúp đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Là căn cứ để xác định thời gian, dự toán tổng ngân sách cũng như chi phí cho từng công việc dự án và các yêu cầu về chất lượng.

- Là cơ sở để điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ thực hiện từng công việc của dự án

- Là cơ sở để đào tạo, tuyển dụng, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án

- Giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ các bất trắc, rủi ro. Tránh tình trạng không khả thi, lãng phí nguồn lực và những hiện tượng tiêu cực.

- Tạo điều kiện để kiểm tra, theo dõi, giám sát dự án, đánh giá tiến trình thực hiện dự án.

Phân loại kế hoạch dự án:

- Kế hoạch phạm vi: Kế hoạch này chỉ rõ phạm vi của dự án trên các phương diện tài chính, thời gian, nguồn lực, không gian... Sử dụng phương pháp phân tách công việc thì kế hoạch phạm vị cho biết công việc nào thuộc dự án và công việc nào không thuộc dự án. Đây là những căn cứ để lập các loại kế hoạch tiếp theo sau.

- Kế hoạch thời gian: Nội dung chủ yếu của kế hoạch thời gian là xác định thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, độ dài thời gian thực hiện từng công việc và toàn dự án.Xác định quan hệ giữa các công việc, xây dựng sơ đồ hệ thống phản ánh mối quan hệ này.

- Kế hoạch chi phí: Kế hoạch chi phí dự tính tổng vốn đầu tư, chi phí cho các công việc trực tiếp và chi phí gián tiếp, xác định chi phí cho từng khoản mục, dự đoán chi phí theo từng thời đoạn và cho các hạng mục công việc.

- Kế hoạch nhân lực: Kế hoạch nhân sự phản ánh số nhân viên, số lao động cần thiết cho một dự án, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo (nếu có), kế hoạch tiền lương và được phân bổ cho các hạng mục đầu tư, các đơn vị thực thi dự án theo các thời kỳ dự án.

- Kế hoạch quản lý chất lượng: Kế hoạch này nêu rõ những tiêu chuẩn chất lượng cần phải đạt được đối với từng phần việc, hạng mục đầu tư, công tác đảm bảo chất lượng được tiến hành thế nào và các phương pháp, công cụ kiểm soát chất lượng được vận hành ra sao.

  - Phân tách công việc của dự án

Mộ trong những phương pháp chính để xác định phạm vi dự án là lập cơ cấu phân tách công việc.

Cơ cấu phân tách công việc là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể. Việc phân tách công việc cần thực hiện sau khi thiết lập xong mục tiêu dự án. Một sơ đồ phân tách công việc có nhiều cấp bậc. Bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện, cấp độ thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu, cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể. Số lượng cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc quy mô và độ phức tạp của dự án. Ví dụ phân tách công việc của dự án xây dựng.

Dự án xây dựng quán cà phê

Chuẩn bị mặt bằng

Hoàn thiện

Nội thất

Xây nhà

cấp độ 1

cấp độ 2

Đổ móng

Tô, Sơn

Lộp mái nhà

Xây tường, đổ cột

Hình 7: phân tách công việc một dự án xây dựng

  - Quản lý thời gian và tiến độ dự án: trình bày cách vẽ sơ đồ gantt và sơ đồ mạng AON, AOA, ví dụ.

Sơ đồ Gantt

Biểu đồ Gantt có cấu trúc như sau:

- Trục tung trình bày công việc, các hoạt động cụ thể

- Trục hoành thể hiện mốc thời gian

- Mội rục thẳng thể hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc.

Các bước vẽ sơ đồ Gantt:

- Bước 1: xác định các đầu mục của công việc cần thiết trên trục tung công việc

- Bước 2: xác định mối liên hệ giữa các công việc: công việc nào thực hiện trước, công việc nào thực hiện sau. Có thể thực hiện công việc “song song” cùng lúc, như vậy sẽ rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

- Bước 3: Biểu diễn sơ đồ gantt

- Bước 4: cập nhật tiến độ dự án: Ví dụ công việc B chỉ có thể triển khai khi công việc A đã hoàn thành xong.

| Công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |

Sơ đồ mạng AOA

Xây dựng mạng công việc theo AOA dựa trên một số khái niệm sau:

- Công việc (hành động – activities) là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.

- Sự kiện là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.

- Đường là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

Nguyên tắc xây dựng:

- Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối 2 sự kiện.

- Đảm bảo tính logic của AOA trên cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mới quan hệ giữa các công việc: công việc nào thực hiện trước, công việc nào thực hiện sau, công việc nào được thực hiện dồng thời.

2

A(2)	D(5)

4

1

C(7)

3

B(4)	E(3)

Sơ đồ mạng AON

Xây dựng mạng công việc theo phương pháp AON cần đảm bảo các nguyên tắc:

- Thứ nhất: các công việc được trình bày trong một nút (hình chữ nhật). Trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc.

- Thứ hai: các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc.

- Thứ ba: tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất một điểm nút đứng trước.

- Thứ tư: điểm nút là công việc

E

C

A

H

G

F

B

D

PHẦN BA: NỘI DUNG

# Phân tích xây dựng quán cà phê Minh Tú

# Sơ đồ mối quan hệ các công việc

Chủ quán

Quán cafe là hình thức kinh doanh đơn giản, gần gũi với đời sống xã hội ngày nay. Loại hình này được ưa chuộng trong tình hình kinh tế phát triển, mọi người đều có nhu cầu được thư giản và thưởng thức mùi vị thơm-ngon từ cafe.

Tổ chức nhân sự

Phân tích tài chính

Quản lý chất lượng

| Công việc | Công việc trước đó | Thời gian lạc quan(ngày) | Thời gian bình thường(ngày) | Thường gian bi quan(ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lam móng | Bắt đầu | 4 | 6 | 8 |
| Làm nền | Bắt đầu | 2 | 4 | 6 |
| Đổ cột | Làm nền | 3 | 6 | 9 |
| Xây tường | Sau làm nền, làm móng | 8 | 10 | 12 |
| Làm mái | Sau xây tường, sơn | 4 | 6 | 9 |
| Sơn | Làm nền | 4 | 6 | 8 |
| Gắn thiệt bị và dây điện | Sau sơn | 2 | 4 | 6 |

Nghiệm thu công trình

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Dự toán chi phí

Tiến độ dự án

Quản lý thi công

Tổ thi công

Sơ đồ tổ chức dự án

Bảng mô tả công việc, mối quan hệ và thời gian công việc

# Dự toán chi phí và tiến độ dự án

Công việc xếp theo thứ tự từ trên xuống.

| Công việc | Thời gian:a+4m+b/6 | Chi phí trực tiếp | Chi phí gián tiếp |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 6 | 40,000,000 | Mỗi ngày là 1,000,000 VNĐ |
| B | 4 | 35,000,000 |  |
| C | 6 | 25,000,000 |  |
| D | 13.33 | 30,000,000 |  |
| E | 6.17 | 28,000,000 |  |
| F | 6 | 22,000,000 |  |
| G | 4 | 30,000,000 |  |

| Công việc | Thời gian công việc ( tuần) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |

Sơ đồ gantt

3

6

1

5

4

0 0                10   10                                             E,6.17                         G,4

A,6   A,6                     D,13.33

B,4                 C,6                          23.33   23.33             29.5    29.5                     33.5  33.5

2

F,6

4  4

Sơ đồ mạng AOA

Đường gantt hay đường đến hạn của dự án: B,C,D,E,G là 33.5 ngày

Chi phí trực tiếp: 210,000,000 VNĐ

Chi phí gián tiếp: 33.5 * 1,000,000 =33,500,000 VNĐ

Tổng chi phí dự án là: 243,500,000 VNĐ

| Công việc | ES: thời gian bắt đầu | t: thời gian thực hiện | EF: Kết thúc sớm = ES+t | LF: Kết thúc muộn | LS: Bắt đầu muộn | Thời gian dự trữ: LF-EF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| B | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| D | 10 | 13.33 | 23.33 | 23.33 | 10 | 0 |
| E | 23.33 | 6.17 | 29.5 | 29.5 | 23.33 | 0 |
| F | 4 | 6 | 10 | 23.33 | 17.33 | 13.33 |
| G | 29.5 | 4 | 33.5 | 33.5 | 29.5 | 0 |

Các chỉ số của dự án

# Tổ chức nhân sự

Tổ thi công

Bảng phân công nhân công

| Công việc | Số lượng lao động | Chi phí/ngày | Chi phí quản lý/ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| A (làm móng) | 4 | 350,000 VNĐ | 500,000 VNĐ /ngày |
| B (làm nền) | 3 | 300,000 VNĐ |  |
| C (đổ cột) | 6 | 300,000 VNĐ |  |
| D (xây tường) | 4 | 400,000 VNĐ |  |
| E (làm mái) | 5 | 300,000 VNĐ |  |
| F (sơn) | 2 | 250,000 VNĐ |  |
| G (gắn thiết bị và dây điện) | 2 | 350,000 VNĐ |  |

- Làm móng: 2 người đào các lỗ để đổ móng, 2 người còn lại trộn bê tông và làm khung sắt.

- Làm nền: 1 người trộn bê tông, một người vận chuyển đến chỗ cần đỗ nền và thêm các việc phụ người trán nền, người còn lại có trách nhiệm cán đều nền.

- Đổ cột: 1 người trộn bê tông , 2 người vận chuyển đế chỗ cần đổ, 3 người còn lại có trách nhiệm làm khung cho cột và thực hiện quá trình đổ cột theo đúng yêu cầu của dự án.

- Xây tường; 1 người trộn bê tông, 1 người vận chuyển gạch, vữa đến chỗ xây cho thợ chính, 2 người xây tường mỗi người một khu.

- Làm mái: sau khi xây tường và hoàn thiện khu vực dưới, cần 5 nhân công để làm cho bộ phận mái của quán, 3 nhân công hỗ trọ vận chuyển vào vị trí lắp, 2 nhân công thực hiện lắp mái.

- Sơn: 2 người phân công nhau pha nước sơn và thực hiện quá trình sơn.

- Gắn thiết bị và dây điện: 1 người phụ trách đi dường đây điện và 1 người phụ trách gắn đèn, điều hòa, quạt trần...

Quản lý thi công

Bộ phận quản lý cần một người, luôn theo dõi quá trình xây dựng, rà soát dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật đề là từ ban dự án.

Đôn đốc nhân công thực hiện đúng tiến độ, lập các chỉ tiêu khen thưởng, kỷ luật để quá trình quản lý hiệu quả hơn.

Hiểu rõ, phân tích và đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện thi công đồng thời nắm được các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý, kiểm soát dự án.

Xem xét, đánh giá những thay đổi trong thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, trang thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy,  nghiệm thu và bàn giao công trình cho bên quản lý chất lượng xem đã đạt yêu cầu chưa, đào tạo vận hành,…Đảm bảo cho các thay đổi trên không ảnh tới an toàn, chất lượng cũng như tiến độ thực hiện dự án.

Giám sát và điều hành các nhân công thực hiện tiến độ do các chỉ tiêu dự án lập ra và có sự điều chỉnh. Lập lại tiến độ thực hiện dự án phù hợp với tổng tiến độ và các mốc quan trọng đã được duyệt.

Theo dõi, đánh giá, báo cáo mức độ thực hiện và hoàn thành tiến độ thi công của các tổ thi công. Đưa ra các biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời khi có sự chậm trễ nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Lập, kiểm tra, điều hành kế hoạch và các điều kiện để tiến hành thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ công trình.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các tổ thi công.

Kiểm tra kế hoạch, điều hành quá trình đào tạo của tổ thi công đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao nhiệm vụ.

Giám sát và điều hành các nhân công đảm bảo việc thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và khoảng thời gian quan trọng của dự án.

Xem xét, kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của dự án, quản lý các rủi ro liên quan đến dự án.

# Quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

- Theo bảng vẽ và các tiêu chí trong dự án khi lập kế hoạch:

- Làm móng: Xi măng Hà Tiên, sắt làm khung là sắt 12, độ sâu của móng là 2m.

- Làm nền: Nền độ dày từ 0.4m, trán đều, không bị quá nghiên với mặt phẳng.

- Đổ cột: Độ cao của cột rơi vào khoảng 4.3m tính luôn phần tô,hình vuông có cạnh là 0.2m.

- Xây tường: Có độ dày 0.2m đã tính phần tô, t.rong đó phần tô là 0.05m, tổng diện tích là hình chữ nhật chiều dài 8m, chiều ngang 4m.

- Làm mái: Mái là hình chữ nhật có độ nghiên dốc so với cột là 75 độ, dùm tôn hoa senvà có 1 lớp la phong để là mát dày 0.04m, mưa không bị dột, hở canh bên hông tường và nắng không bị hắt trực diện từ trên mái xuống.

- Sơn: Dùng sơn Dulux, Pha theo công thức tỉ lệ có sẳn của dự án , nghiệm thu dùng mái xịt và lựa cấp độ nhẹ xem có bị hư hại.Sau 10 ngày không có dấu hiện bông trốc.

- Gắn thiết bị và dây điện: Đường dây điện phải gắn ẩn vào trong cột tránh tình trạng bị lộ ra gây nguy hiểm, gắn đèn, quạt trần, điều hòa và ổ điện đúng như bảng vẽ.

Nghiệm thu công trình

Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các đối tượng nghiệm thu với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu.

Yêu cầu bộ phân thi công xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ xung.

Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu.

Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu: thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu xây lắp thực hiện và cung cấp.

Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kĩ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

- Kết luận nghiệm thu:

- Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo một trong các mẫu ghi ở tiêu chuẩn phần 4.1 của tiêu chuẩn này.

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng chưa thi công xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Người nghiện thu yêu cầu sau trong biên bản như sau:

- Những công việc phải làm lại.

- Những thiết bị phải lắp đặt lại.

- Những thiết bị phải thử lại.

- Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại.

- Thời gian làm lại, thử lại, sửa lại.

- Ngày nghiệm thu lại.

# Thanh toán vật tư và nhân công

Thanh toán vật tư

Các vật liệu được thanh toán cho vật liệu xây dựng Ba Châu

| Sản phẩm | Số lượng | Giá tiền | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Sắt | 500 kg | 15,000 VNĐ | 7,500,000 VNĐ |
| Thép | 100 kg | 15,000 VNĐ | 1,500,000 VNĐ |
| Cát | 40 khối | 500,000 VNĐ | 20,000,000 VNĐ |
| Đá | 65kg | 200,000 VNĐ | 13,000,000 VNĐ |
| Xi măng | 200 bao | 120,000 VNĐ | 24,000,000 VNĐ |
| Sơn | 5 thùng | 1,200,000 VNĐ | 6,000,000 VNĐ |
| Tôn | 18 tấm | 800,000 VNĐ | 14,400,000 VNĐ |
| Gạch | 100 bao | 180,000 VNĐ | 18,000,000 VNĐ |
| Gạch ốp | 55 hộp | 220,000 VNĐ | 12,100,000 VNĐ |

| Thiết bị | Số lượng | Giá tiền | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Quạt | 6 cái | 400,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ |
| Điều hòa | 3 cái | 8,000,000 VNĐ | 24,000,000 VNĐ |
| Dây điện | 30m | 220,000 VNĐ | 6,600,000 VNĐ |

Thanh toán thiết bị

Thanh toán cho nhân công

| Công việc | Thời gian/ngày | Số lượng nhân công | Tiền/ ngày | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Làm móng | 6 | 4 | 350,000 VNĐ | 8,400,000 VNĐ |
| Làm nền | 4 | 3 | 300,000 VNĐ | 3,600,000 VNĐ |
| Đổ cột | 6 | 6 | 300,000 VNĐ | 10,800,000VNĐ |
| Xây tường | 14 | 4 | 400,000 VNĐ | 22,400,000VNĐ |
| Làm mái | 6 | 5 | 300,000 VNĐ | 9,000,000VNĐ |
| Sơn | 7 | 2 | 250,000 VNĐ | 3,500,000VNĐ |
| Gắn thiệt bị và dây điện | 4 | 2 | 350,000 VNĐ | 2,800,000VNĐ |
| Quản lý thi công | 33 | 1 | 500,000 VNĐ | 16,500,000VNĐ |
| Quản lý chất lượng | 34 | 1 | 500,000 VNĐ | 17,000,000VNĐ |

Thanh toán cho nhân công xây dựng và quản lý

.

# PHẦN BỐN: KẾT LUẬN

Dự án đã phân tích rõ các bước để xây dựng quán, dự toán chi phí và xác định tiến độ dự án, có tiêu chuẩn kỹ thuật riêng của quán và nghiệm thu theo tiêu chuẩn nhà nước đề ra.Qua quá trình tìm hiểu phân tích và đánh giá thì dự án xây dựng quán cafe Minh Tú là khả thi. Công trình xây dựng, với những kiến trúc, loại hình kinh doanh quán cafe này rất được đoán nhận tại thành phố, đặc biệt là thành phần có thu nhập thấp. Đây là một dự án không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà nó còn thể hiện khát khao khởi nghiệp bằng chính sức mình của thế hệ trẻ. Dự án sẽ góp phần làm phát triển việc kinh doanh vốn cà phê trong tương lai. Dựa vào những lợi thế có sẵn về địa điểm, quán cafe này sau khi đưa vào hoạt động sẽ có có doanh thu đáng kể về mặt cạnh tranh.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]: Bài giảng học phần Quản Trị Dự Án – Biên soạn: Cao Xuân Giang

[2]: https://luatvietan.vn/thay-doi-muc-tieu-du-dau-tu.html

[3]: https://vi.wikipedia.org/wiki/Quản_lý_dự_án

[4]:

[5]: