ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện.             Mssv

Hoàng Trung Hiếu *****.       19002316

Nguyễn Quốc Huy*****.         19003183

Lớp: 19C1-QTD1

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:                     MSSV

Hoàng Trung Hiếu.                           19002326

Nguyễn Quốc Huy.                           19003183

Lớp: 19C1-QTD1

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

6,5                                                           6,5

Cao Xuân Giang                                           Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

Lời mở đầu

Kinh doanh là lĩnh vực mà ngày nay được rất nhiểu người lựa chọn, nó là một công việc không hề đơn giản đòi hỏi phải có bản lĩnh, sự kiên trì, dám mạo hiểm. Bên cạnh những thành công, những người làm kinh doanh hay còn gọi là doanh nhân cũng đã trải qua bao lần thất bại, nguyên nhân chủ yếu là do họ mắc sai lầm không đáng có khi đưa ra các quyết định kinh doanh.

Theo số liệu nghiên cứu của Hiệp hội tự doanh Quốc gia thì có khoảng 24% trong số những doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thất bại trong vòng 2-3 năm đầu và hơn một nửa trong số họ (chiếm khoảng 52%) buộc phải tuyên bố đóng cửa, giải thể công ty tỏng vòng 4 năm đầu kinh doanh. Đây là con số không hề nhỏ, nó cho thấy tác hại nặng nền từ việc đưa ra quyết định sai lầm.

Dựa vào số liệu thực tế và từ kiến thức đã được học cũng như những hiểu biết của bản thân, tỏng bài viết này, em muốn đề cập đến một số sai lầm thường gặp  nhất trong kinh doanh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và các biện pháp để giúp doanh nghiệp có thể tránh khỏi chúng.

Mặc dù đã cố gắng hết khả năng của mình nhưng do trình độ kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, nên không tránh khỏi có những sơ sót. Em rất mong được sự nhận xét, đánh giá,  đóng góp ý kiến của các thầy để bài tập này được hoàn thành.

Thực hiện đầu tư bằng dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. tuy nhiên, đầu tư vào dự án nào để có thể hiệu quả cao nhất còn tùy thuộc vào chất lượng của công tác quản lý. Quản lý dự án được thực hiện bởi người quản lý dự án của tổ chức. quản lý dự án không thể tiến hành tùy tiện, duy ý chí mà phải chuyên nghiệp và bài bản, phải xuất phát từ các căn cứ khoa học vững chắc. vì vậy để phục vụ cho việc học tập, nguyên cứu và tham khảo của học sinh, sinh viên những người làm công tác quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư và dự án đầu tư.

Một điều dễ dàng nhận thấy rằng sức thu hút đầu tư tại các đô thị và thành phố lớn là rất cao. Điều này đem lại rất nhiều lợi nhuận cho xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế. nhưng đi kèm với nó là sự xuống cấp của các cơ sở vật chất kiến trúc cũ từ thời Pháp thuộc. đã không còn là nơi có thể đáp ứng cho những tập đoàn nước ngoài, các doanh nghiệp kinh tế muốn đầu tư làm việc ừ cứu thị trường về mua bán giao dịch và không gian làm việc sự ra đời của các trụ sở tài chính và văn phòng làm việc là hệ quả tất yếu. nó không những đóng góp về việc giải quyết mặt bàn làm việc nơi mà các công ty tập đoàn doanh nghiệp có thể được hưởng thụ những dịch vụ tiện ích công cộng Chung và hiện đại mà còn có phần rất lớn trong chính tràng diện mạo đô thị cả về cảnh quan quy hoạch lẫn hình thức kiến trúc đường phố.

MỤC LỤC.                            Trang

Chương I : Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư

  - Khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án

    - Khái niệm ………………………………………………………………….6

    - Đặc điểm………….......................................................................................6

    - Mục tiêu của dự án……………………………………………………….6

    - Quản lý dự án……………………………………………………………..6

1.2 các mô hình tổ chức quản lý dự án…….….………………………………….7

1.3 khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án: khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án, phân loại các  kế hoạch dự án.

1.3.1 khái niệm………………………………………………………………….9

1.3.2tác dụng của lập kế hoạch dự án……………………………………………9

1.3.3 phân loại các kế hoạch dự án…………………………………………….10

1.3.4 Ý nghĩa của lập kế hoạch dự án…………………………………………….10

1.4 phân tách công việc của dự án

1.4.1 khái niệm……………………………………………………………………11

1.4.2 Các vấn đề khi phân tích và thực hiện Cấu trúc phân chia công việc……………………………………………………………………………….11

1.4.3  các dạng phân chia công việc của …………………………………………11

1.5	Quản lý thời gian và tiến độ dự án: trình bày cách vẽ sơ đồ gantt và sơ đồ mạng AON, AOA, ví dụ.

1.5.1 Trình bày cách vẽ sơ đồ Gantt……………………………………………….12

1.5.2 cách vẽ sơ đồ mạng AON…………………………………………………….13

1.5.3 cách vẽ sơ đồ mạng AOA…………………………………………………….16

Chương 2 : Nội dung……………………………………………………………….18

Chương I : Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư

  - Khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án

1.1.1 Khái niệm

Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến.

1.1.2 Đặc điểm

Một dự án nói chung có những đặc điểm cơ bản sau:

• Có mục tiêu được xác định rõ ràng,

• Có thời gian qui định cụ thể.

• Có nguồn tài chính, vật chất, nhân lực giới hạn.

• Mang tính duy nhất (phân biệt với các dự án khác).

• Mang tính phức hợp, tổng thể

• Được thực hiện trong hình thức tổ chức dự án chuyên biệt

1.1.3 Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, cụ thể là khi dự án hoàn thành sẽ mang lại những kết quả, lợi ích gì cho nền kinh tế và toàn xã hội. Và vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư.

Mục tiêu dài hạn

Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà dự án đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan.

Mục tiêu ngắn hạn

Mô tả đích mà dự án cần đạt được khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó hỗ trợ đạt được mục tiêu dài hạn.

1.1.4 Quản lý dự án

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

  - Các mô hình tổ chức quản lý dự án

Có 3 mô hình tổ chức quản lý dự án:

Mô hình chìa khóa trao tay

Chủ đầu tư-Chủ dự án

Chủ đầu tư-Chủ dự án

Chuyên gia quản lý dự án (cố vấn)

Chuyên gia quản lý dự án (cố vấn)

Tổ chức thực hiện dự án III

Tổ chức thực hiện dự án III

Tổ chức thực hiện dự án II

Tổ chức thực hiện dự án II

Tổ chức thực hiện dự án I

Tổ chức thực hiện dự án I

Chủ đầu tư-chủ dự án

Chủ đầu tư-chủ dự án

Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản trị thực hiện dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Các chủ thầu

Các chủ thầu

Gói thầu 2

Gói thầu 2

Gói thầu 1

Gói thầu 1

Gói thầu n

Gói thầu n

Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ đầu tư- Chủ dự án

Chủ đầu tư- Chủ dự án

Gói thầu 1

Gói thầu 1

Gói thầu 2

Gói thầu 2

Gói thầu n

Gói thầu n

Thầu phụ

Thầu phụ

Chọn tổng thầu (Chủ nhiệm điều hành dự án)

Chọn tổng thầu (Chủ nhiệm điều hành dự án)

Thuê tư vấn hoặc tự lập dự án

Thuê tư vấn hoặc tự lập dự án

  - Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án: khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án, phân loại các  kế hoạch dự án.

1.3.1 khái niệm: Lập kế hoạch dự án là việc sắp xếp các đầu việc, phân chia nhiệm vụ giữa các bên liên quan trước khi bắt đầu triển khai dự án. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong việc phân loại thông tin và xử lý các tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ sau này. Một kế hoạch tốt phải đề ra tất cả các công tác đặt mục tiêu, xác định sản phẩm, chuẩn bị, triển khai, phối hợp và đồng thời đề ra các kế hoạch bổ sung.

1.3.2 tác dụng của lập kế hoạch dự án:

Lập kế hoạch nêu lên mục tiêu, cách thức đạt được mục tiêu của dự án: khi liệt kê các công việc dự án cần làm, cần hướng tới việc thực hiện mục tiêu của dự án.

Nhà quản lí cần phải biết mình đứng ở đâu cần làm gì để đạt được mục tiêu của dự án.

Lập kế hoạch giúp dự án gắn mục tiêu với thời gian cụ thể. Một dự án cần phân bổ thời gian hợp lí để có thể thực hiện được nhiều mục tiêu hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo đủ thời gian cho tất cả các công việc của dự án.

Việc lập kế hoạch sẽ giúp nhà quản lí giảm được sự chồng chéo và những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của dự án.

Khi lập kế hoạch, những mục tiêu đã được xác định, những phương thức tốt nhất để đạt mục tiêu được lựa chọn, vì vậy, nguồn lực được sử dụng một cách có hiệu quả trả giảm thiểu chi phí do được chủ động phân bổ vào các hoạt động hiệu quả và phù hợp.

• Lập kế hoạch sẽ thiết lập được những tiêu chuẩn, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao.

Một dự án nếu không có kế hoạch thì giống như là một khúc gỗ trôi nổi trên dòng sông thời gian.

Một khi dự án không xác định được việc đạt tới cái gì và đạt tới bằng cách nào, sao không thể xác định được liệu mục tiêu của dự án đã được thực hiện hay chưa, và cũng không thể có những biện pháp để điều chỉnh kịp thời khi có những lệch lạc xảy ra.

Do vậy, có thể nói nếu không có kế hoạch thì cũng không có cả kiểm tra.

Như vậy rõ ràng, lập kế hoạch là công việc quan trọng đối với mỗi dự án cũng như với mỗi nhà quản lí.

Nếu không có kế hoạch thì nhà quản lí có thể không biết tổ chức, khai thác con người và các nguồn lực khác một cách có hiệu quả, thậm chí sẽ không có được một ý tưởng rõ ràng về cái họ cần thực hiện.

Tóm lại chức năng lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, là xuất phát điểm của mọi quá trình quản lí. Bất kể là cấp quản lí cao hay thấp, việc lập ra được những kế hoạch có hiệu quả sẽ là chiếc chìa khóa cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của dự án

1.3.3 phân loại các kế hoạch dự án

Kế hoạch dài hạn: Là kế hoạch cho thời kì từ 5 năm trở lên. Kế hoạch dài hạn là sự cụ thể hóa chiến lược, phương hướng phát triển của tổ chức. Nó sẽ xác định những chỉ tiêu cơ bản, những lĩnh vực cần thiết phải ưu tiên hoạt động, những chính sách cụ thể của tổ chức.

+ Kế hoạch trung hạn: Cho thời kì từ 1 đến 5 năm. Kế hoạch trung hạn là sự cụ thể hóa chiến lược, chính sách, mục tiêu của tổ chức. Kế hoạch trung hạn có tính chất thực hành, duy trì tính chất cân đối giữa các yếu tố, các nguồn lực hoạt động trong tổ chức.

+ Kế hoạch ngắn hạn: Cho thời kì dưới 1 năm. Kế hoạch ngắn hạn bảo đảm sự thực hiện tuần tự các nhiệm vụ của kế hoạch dài hạn và trung hạn, bởi vậy nó có tính chất pháp luật và được phân công cụ thể như kế hoạch 5 năm, đồng thời nó còn là công cụ để điều chỉnh các nhiệm vụ hàng năm của kế hoạch 5 năm.

1.3.4 ý nghĩa của lập kế hoạch dự án

Là cơ sở quản lí tiến độ dự án.

• Là cơ sở để tuyển dụng, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án.

• Là căn cứ để dự toán ngân sách và kiểm tra tài chính của dự án.

Lập căn cứ để xác định thời gian, chi phí và các yêu cầu về chất lượng.

• Là cơ sở giúp đảm bảo các mục tiêu dự án.

• Giúp tránh hoặc giảm nhẹ các bất trắc rủi ro.

• Dự án có liên quan như thế nào đến doanh nghiệp, tổ chức.

• Bối cảnh thực hiện dự án và bối cảnh này có tính đặc trưng như thế nào.

• Dự án sẽ giúp thay đổi hoặc cải thiện điều kiện sống và phát triển của các thành viên doanh nghiệp hoặc những người hưởng lợi như thế nào.

  - phân tách công việc của dự án

    - khái niệm:

Cấu trúc phân chia công việc hay cơ cấu phân chia công việc (tiếng Anh: Work breakdown structure, (WBS)) trong quản lý dự án và trong kỹ thuật hệ thống, là một công cụ xác định một dự án và hợp nhóm các yếu tố công việc rời rạc của dự án theo cách giúp cho việc tổ chức và xác định tổng quát phạm vi công việc của dự án.[1]

1.4.2 Các vấn đề khi phân tích và thực hiện Cấu trúc phân chia công việc

Việc phân tích WBS là một việc dễ thực hiện. Trong quá trình xây dựng WBS, 3 cấp độ hay 3 mức quản lí đầu tiên thường là các mức phổ biến.

Tuy nhiên tại các mức 4 – 6 trong WBS thì tương đối khó để có được kiểu mẫu chung. Có nhiều lí do cho thực tế này.

- Phân chia công việc thành các gói công việc nhỏ và chi tiết có thể tạo ra hàng trăm thậm chí hàng ngàn các tài khoản chi phí và con số liên quan. Điều này có thể làm tăng chi phí cho việc quản lí, kiểm soát và báo cáo của các gói nhỏ đến một điểm mà ở đó các chi phí vượt quá lợi ích thu được.

- Phân nhỏ các gói công việc có thể kiểm soát chi phí chính xác nếu các nhà quản lí xác định chi phí này ở mức độ chi tiết và những người quản lí dự án phải được trao quyền.

- Cấu trúc phân chia công việc là cơ sở cho việc lập tiến độ thi công trong sơ đồ mạng theo phương pháp mũi tên và phương pháp đồ họa trước sau. Ở cấp độ thấp của Cấu trúc phân chia công việc, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hoạt động trở nên phức tạp và do vậy không thể thiết lập được sơ đồ mạng.

    - Các dạng phân chia công việc của Work Breakdown Structure

Mỗi cấp độ giảm dần của WBS đại diện cho một định nghĩa ngày càng chi tiết về công việc dự án.

Một cấu trúc WBS có thể được tạo ra thông qua các cách tiếp cận khác nhau. Một số phương pháp phổ biến bao gồm cách tiếp cận từ trên xuống, sử dụng các hướng dẫn cụ thể của từng công ty/tổ chức và sử dụng các mẫu WBS. Một cách tiếp cận từ dưới lên có thể được sử dụng để nhóm các thành phần con. Cấu trúc WBS có thể được biểu diễn dưới một số dạng, chẳng hạn như:

Sử dụng các giai đoạn (phase) của vòng đời dự án làm mức phân tách thứ hai, với các sản phẩm và giao phẩm dự án được chèn ở cấp thứ ba, như bên dưới:

Sử dụng các giao phẩm chính là mức phân tách thứ hai, như bên dưới.

Kết hợp các thành phần con có thể được phát triển bởi các tổ chức bên ngoài nhóm dự án, chẳng hạn như công việc theo hợp đồng. Người bán sau đó phát triển WBS của hợp đồng như một phần của công việc được ký hợp đồng.

  - Quản lý thời gian và tiến độ dự án: trình bày cách vẽ sơ đồ gantt và sơ đồ mạng AON, AOA, ví dụ.

1.5.1 Trình bày cách vẽ sơ đồ Gantt

B1. Xác định các đầu mục công việc cần thiết

B2. Xác định mối quan hệ giữa các công việc

B3. Biểu diễn sơ đồ gannt

B4. Cập nhật tiến độ dự án

Ví dụ:

Một nhà máy thép đang cố gắng tránh chi phí cho việc lắp đặt một thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí. Tuy nhiên để bảo vệ môi trường địa phương, các cơ quan có chức năng đã buộc nhà máy phải lắp hệ thống lọc không khí trong vòng 16 tuần. Nhà máy đã bị cảnh báo sẽ buộc phải đóng cửa nếu thiết bị này không được lắp đặt trong thời hạn cho phép.

Sử dụng phương pháp sơ đồ Gantt để lập tiến độ cho dự án, ta nhận thấy rằng các công việc A-C-E-G-H nằm trên đường găng (đường găng là đường dài nhất, bất cứ sự chậm trễ của các công việc trên đường găng đều dẫn đến sự chậm trễ của dự án).

Các công việc B-D-F không nằm trên đường găng và chúng có thể dịch chuyển trong giới hạn cho phép mà không ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành dự án. Do đó, ta có thể sắp xếp các công việc này theo phương thức triển khai sớm hoặc triển khai chậm.

Phương thức triển khai sớm cho phép các công việc có thể bắt đầu sớm như có thể, miễn là không ảnh hưởng tới các công việc trước đó.

Ví dụ 2:

1.5.2 cách vẽ sơ đồ mạng AON

AON (Activities on Node) là sơ đồ mạng trong đó công việc đặt trên nút. Khi có nhiều công việc mà không có công việc trước, người ta thường biểu diễn tất cả xuất phát từ một nút được gọi là “khởi sự”. Tương tự khi có nhiều hoạt động không có công việc sau, người ta biểu diễn chúng bằng việc nối nó với một nút “kết thúc”.

Các công việc được trình bày trên một nút (hình chữ nhật). Những thông tin trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc.

Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc.

Tất cả các điểm trừ điểm cuối đều có ít nhất một điểm đứng sau. Tất cả các điểm trừ điểm đầu đều có ít nhất một điểm đứng trước.

Trong mạng chỉ có một điểm đầu tiên và một điểm cuối cùng.

Như vậy, theo phương pháp AON, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các công việc. Trong quá trình xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA cần chú ý một số quan hệ cơ bản như quan hệ “bắt đầu với bắt đầu”, quan hệ “hoàn thành với hoàn thành”, quan hệ “bắt đầu với hoàn thành” và quan hệ “kết thúc với bắt đầu”.

Nguyên tắc :

+ Các công việc phải được trình bày trong một nút

+ Các mũi tên thuần túy xác định thứ tự trước sau của công việc

+ Trong sơ đồ mạng chỉ có một điểm nút (sự kiện đầu tiên) và một điểm nút (sự kiện cuối cùng)

Ví dụ:

| Hoạt động | Công việc | Thời gian cần | Hoạt động trước đó |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đào | 3 |  |
| B | Đỗ nền | 4 | A |
| C | Dựng ống khói | 3 | B |
| D | Khu nhà | 10 | B |
| E | Kết thúc bên ngoài | 8 | D |
| F | Lắp HVAC | 4 | D |
| G | Điện sơ bộ | 6 | D |
| H | Rải đá nền | 8 | C,E,F,G |
| I | Lắp đặt cabinets | 5 | H |
| J | Sơn | 5 | H |
| K | Hoàn chỉnh ống khói | 4 | I |
| L | Hoàn chỉnh điện | 2 | J |
| M | Lắp nền | 4 | K,L |

Vẽ hình

1.5.3 cách vẽ sơ đồ mạng AOA

AOA (Activities on Arrow) là sơ đồ mạng trong đó công việc đặt trên đường. Các mũi tên chỉ các công việc, còn các nút chỉ các sự kiện. Phương pháp này được sử dụng phổ biến hơn phương pháp AON. Sơ đồ mạng AOA dựa trên khái niệm sau:

  - Công việc là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực, và chi phí để hoàn thành.

  - Công việc được đặt trên các đường có mũi tên chỉ chiều thuận của công việc, trên đường này có ghi thông tin về thời gian, và chi phí, nguồn lực để hoàn thành.

  - Sự kiện được đặt tại nút, là điểm chuyển tiếp đánh dấu một (một nhóm) công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một (một nhóm) công việc kế tiếp.

  - Đường là sự kết nối liên tục các công việc tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

  - Điểm đầu tiên của mạng là điểm khởi đầu, các công việc sẽ bắt đầu được thực hiện từ đây. Điểm cuối cùng là điểm kết thúc, lúc này công việc cuối cùng sẽ được thực hiện, khép lại toàn bộ dự án.

Về nguyên tắc, để xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA, mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên có hướng nối hai sự kiện. Để đảm bảo tính lôgic của AOA, cần phải xác định được trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc. Như vậy, theo phương pháp AOA, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc.

Nguyên tắc của phương pháp AOA:

Sử dụng một mũi tên có hướng để thể hiện 01 công việc. Như vậy ở đây 1 công việc sẽ nối liền 02 sự kiện (đặt trong vòng tròn).

Trình tự thực hiện giữa các công việc phải đảm bảo tính logic.

Phương pháp AOA có thể xác định rõ ràng các sự kiện và công việc, tuy nhiên khi có quá nhiều sự kiện thì sẽ mất khá nhiều thời gian để xây dựng sơ đồ mạng.

Để hiểu rõ hơn về phương pháp AOA trong quản lý tiến độ dự án, ta sẽ giải quyết ví dụ sau:

| Công việc | Thời gian thực hiện | Công việc trước |
| --- | --- | --- |
| A | 5 |  |
| B | 10 |  |
| C | 8 |  |
| D | 7 | B,A |
| E | 9 | C |
| F | 4 | D,E |

Vẽ hình

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG

## Dự án: Quán trà sữa POZAA TEA Nha Trang

- Em lựa chọn dự án này vì em thích kiểu mô hình này và  hiện tại em có mặt bằng cũng như  vị trí địa lý thuận lợi. Em mở dự án tại Nha Trang , vì đây là một thành phố du lịch , đa số người du lịch thường đến đây tham quan và tắm biển. Nhất là nhiều cặp đôi hoặc gia đình hay đi chơi vào kỳ nghỉ cũng như là vào các ngày lễ.

## Mô hình quán trà sữa Pozaa tea

- Sơ đồ tổ chức của Pozaa tea

Chủ tiệm

Chủ tiệm

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Bảo vệ

Bảo vệ

Nv phục vụ

Nv phục vụ

Nv kế toán

Nv kế toán

Nv bán hàng

Nv bán hàng

Chức năng:

| Stt | Bộ phận | Số lượng | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ quán | 1 | Người đứng đầu và là người quyền lực nhất. Có chức năng tuyển chọn và chỉ dạy nhân viên. |
| 2 | Quản lý | 1 | - Lập kế hoạch định hướng, xây dựng chiến lược phát triển của của hàng - Quản lý điều phối , giải quyết công việc hàng ngày - Theo dõi thu chi hằng ngày |
| 3 | Marketing | 1 | - Thiết kế ý tưởng, tổ chức, lên kế hoạch rồi thực hiện kế hoạch marketing của cửa hàng |
| 4 | Thu ngân | 2 | - Trực tiếp chi phí và thu tiền |
| 5 | Phục vụ | 8 | - Phục vụ khách hàng, bưng bê đồ ăn, vệ sinh cửa hàng - Giao hàng nếu có đơn đặt hàng |
| 6 | Bảo vệ | 2 | - Trông xe, cửa hàng |

### Chí phí nói chung

Mở quán trà sữa cần bao nhiên vốn, khoảng 100 -200 triệu và bạn muốn mở một quán trà sữa, nguồn vốn này hoàn toàn có thể đủ cho bạn nếu biết cân bằng và quản lý các khoản chi phí. Nguồn vốn nhỏ, bạn cần tìm cho mình một địa điểm tương ứng, có thể nằm trong ngõ, có khả năng phụ vụ khoảng 15 -25 người một thời điểm. Giá thuê mặt bằng chỉ tầm 2 -3 triệu/tháng. Chi phí sang sửa quán tối giản nhất có thể, thậm chí có thể tận dung luôn nguồn nhân sự quen biết để tiết kiệm chi phí.

Thông thường sẽ giao động từ 100- 200 triệu đồng để thiết kế thuận tiện cũng như ứng với mô hình Pozaa Tea

Thiết kế và trang trí nội thất luôn là những chi tiết ghi điểm cho khách hàng. Tuy diện tích quán Pozaa Tea nhỏ nhưng vẫn phải trang trí để tạo ấn tượng cho khách hàng. Người Việt Nam có thói quen ngồi lại nói chuyện, thư giãn khi uống nên ngoài bàn ghế, bạn nên lắp ráp điều hòa cho không gian toàn quán. Phụ thuộc vào điều kiện của chủ quán mà có cách thiết kế và trang trí nội thất khác nhau, ước tính khoản chi này rơi vào khoảng 100 triệu đồng.

Pha trà sữa yêu cầu phải biết về trà sữa cũng như là cách pha hợp lý để có được một ly trà sữa đủ vị thơm ngon, nó không chỉ giúp cho ly trà sữa của bạn trở nên thơm ngon mà còn thu hút được khách quan . Vì vậy, muốn làootj người pha chế ngon cần phải được học hỏi chỉ dẫn nhiều hơn để pha chế được một ly trà sữa mang đậm chất  Việt

Nhưng cần chú ý, hãy luôn đảm bảo chất lượng các nguyên liệu và sản phẩm của mình tốt nhất, đừng quá chi li ham của rẻ mà ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lâu dài nhé. Để hút khách đến với quán, bạn hãy tạo ra sự khác biệt từ thiết kế, cách phục vụ, marketing… khác biệt và độc đáo thì khách hàng vẫn sẽ yêu quý quán của bạn.

Chi phí này bao gồm tiền điện, nước, tiền lương nhân viên,… ước tính khoảng tầm 40 đến 50 triệu đồng

Tùy vào mỗi hình thức quảng cáo mà chi phí cũng khác nhau. Thông thường, nếu chọn hình thức marketing online sẽ phức tạp, phải nhờ đến các công ty chuyên về marketing, song lại mang đến hiệu quả rất cao.

Chi phí đăng kí kinh doanh bao gồm: lệ phí đăng kí kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Như vậy, để mở một quán Pozaa Tea vốn khoảng là 400- 500 triệu đồng.

Nếu quản lý còn kém, nhưng mong muốn bắt tay vào làm ngay, bạn hoàn toàn có thể đầu tư một số vốn để thực hiện kinh doanh theo mô hình chuyển nhượng kinh doanh trà sữa. Vốn đầu tư sẽ khá lớn tuỳ vào thương hiệu bạn chọn chuyển nhượng nhưng những rủi ro, cách quản lý, văn hoá sẽ không khiến bạn đau đầu quá nhiều.

Ngoài ra, bạn còn có thể kinh doanh trà sữa online. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, tận dụng sức mạnh công nghệ bán trà sữa có thể giúp bạn kiếm lời thậm chí với số vốn 0 đồng. Cái bạn đầu tư phát triển mạnh chính là kênh online của mình đấy.

Điểm nổi bật của trà sữa Pozaa Tea:

Pozaa Tea là hệ thống cửa hàng trà sữa hướng tới mục tiêu đem đến cho khách hàng những cốc trà sữa ngon nhất, hương vị chuẩn nhất. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đồ uống, Pozza Tea đã phục vụ hàng trăm khách hàng và mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng. Niềm đam mê và cái tâm với nghề đã giúp Pozaa Tea nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.

Hầu hết các khách hàng đã thưởng thức trà sữa của Pozaa Tea đều đánh giá chất lượng giống với trà sữa Đài Loan nhất, hương vị tự nhiên chứ không hề dùng hương liệu nhân tạo. Vì vậy nhiều khách hàng đã trở thành khách quen của quán ngay từ khi thưởng thức ly trà sữa đầu tiên tại Pozaa Tea.

Menu của Pozaa Tea

Thương hiệu Pozaa Tea được công ty TNHH Pozaa chính thức đưa vào hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2013. Rất nhanh chóng, Pozaa Tea trở thành điểm đến quen thuộc của các fan trà sữa bởi hương vị đồ uống thơm ngon, dịch vụ chất lượng và không gian thân thiện.

Với tiêu chí “Nguyên liệu sạch và có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng mới có thể tạo ra những ly đồ uống đạt chất lượng về cả hương vị lẫn nguyên liệu cấu thành”, người sáng lập thương hiệu – chị Hoàng Hiền đã dành một thời gian dài sang Đài Loan để nghiên cứu và chắt chiu tinh hoa ẩm thực trong từng ly đồ uống. Sau bao thử thách, hành trình sáng lập thương hiệu Pozaa Tea của nữ doanh nhân đã tạo ra thành quả lớn. Pozaa Tea được ra đời với những ly đồ uống đại diện cho tính cách sôi nổi, đam mê, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết của giới trẻ hiện đại.

P: Passion – Đam mê

O: Outstanding – Nổi bật

Z: Zealons – Nhiệt huyết

A: Attract –  Thu hút

A: Appealling – Lôi cuốn

Pozaa Tea co hơn 40 món để khách lựa chọn trong menu. Món nào cũng sẽ mang hương vị khác biệt và tuỳ theo sở thích của mỗi người mà điều chỉnh lượng đường đá cho phù hợp. Các vị trà sữa bán chạy của quán phải kể đến Trà Sữa Nướng Trân Châu Bách Nghệ, Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen, Trà Sữa Pozaa, Trà Sữa Thiết Quan Âm,… Nếu muốn đổi vị, hãy gọi những cốc trà hoa quả cực thanh mát, giải khát mùa hè hiệu quả như Trà Xanh Nho Mỹ Trân Châu Trắng, Lục Trà Táo Xanh Thạch lô Hội,… Pozaa Tea cũng sẽ luôn cập nhật, cải tiến menu thêm các món mới để ngày càng mang tới nhiều lựa chọn hơn nữa cho khách hàng.

Sơ đồ Gantt

Tiến độ bắt đầu từ ngày 16/6/2021, dự kiến khai trương ngày 1/09/2021

|  | Công việc | Trịnh tự thực hiện | Thời gian ( tuần) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xin giây phép đầu tư | A | - | 1 |
| Tìm nguồn tài trợ | B | - | 2 |
| Dọn đất | C | - | 3 |
| Sửa chữa quán | D | Sau A | 4 |
| Bố trí quán | E | Sau B | 4 |
| Lựa chọn nguồn cung NVL | F | Sau B | 2 |
| Đặt mua NVL | G | Sau C | 1 |
| Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm | H | Sau D | 1 |
| Được chứng nhận | I | Sau G | 1 |
| Đưa vào hoạt động | J | Sau H,F và I | 1 |

Sơ đồ AOA

Như vậy quản trị dự án đầu tư có giá trị cao và thời gian thu hồi vốn nhanh. Tuy nhiên in không phải bất cứ dự án nào cũng sinh lời và thậm chí thua lỗ do mục tiêu của dự án không đảm bảo. Vì vậy khi tiến hành đầu tư phải so sánh các phương án và lựa chọn hợp lý nhất, với thời gian hoàn vốn do đặc điểm kỹ thuật công nghệ dễ bị lạc hậu cần tính toán quản trị dự án sao cho thu hồi vốn nhanh. Quản trị dự án đầu tư là một trong những ngành đòi hỏi có trình độ kỹ thuật công nghệ cao vì vậy công nghệ kệ phải hiện đại và tiên tiến nhất một để không phải xảy ra bất kỳ những trục trặc nào.

Lời cảm ơn

Để hoàn thành tiểu luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Ban giám hiệu trường cao đẳng Lý tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vì đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất với hệ thống thư viện hiện đại, đa dạng các loại sách, tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu thông tin.

Xin cảm ơn giảng viên bộ môn – thầy Cao Xuân Giang đã giảng dạy tận tình, chi tiết để em có đủ kiến thức và vận dụng chúng vào bài tiểu luận này.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài cũng như những hạn chế về kiến thức, trong bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.”

Tài liệu tham khảo

1/ https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_d%E1%BB%B1_%C3%A1n

2/ https://vietnambiz.vn/du-an-project-la-gi-phan-loai-va-dac-diem-cua-du-an-20200115185356662.htm

3/ http://quantri.vn/dict/details/14403-lua-chon-mo-hinh-to-chuc-quan-ly-du-an

4/ https://vietnambiz.vn/so-do-gantt-gantt-chart-la-gi-cach-lap-so-do-gantt-20190812095641859.htm

5/ https://vietnambiz.vn/lap-ke-hoach-du-an-project-planning-la-gi-y-nghia-vai-tro-cua-viec-lap-ke-hoach-du-an-20200113021757226.htm