ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:                     MSSV

LÊ THỊ THANH HƯƠNG *                  19002685

TÔ BẠCH DƯƠNG                                19002782

Lớp: 19C1-QTD1

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:                     MSSV

LÊ THỊ THANH HƯƠNG                   19002685

TÔ BẠCH DƯƠNG                             19002782

Lớp: 19C1-QTD1

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

7	7

Cao Xuân Giang                                             Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

Lời mở đầu

Đầu tư là một hoạt động kinh tế và là một bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng.

Mỗi hoạt động đầu tư được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đó thường rất lớn. Thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư, nhất là việc thu hồi đầu tư vốn đã bỏ ra, hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội, là một quá trình có thời gian dài. Do đó, để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã chỉ cho công cuộc đầu tư, đem lại lợi ích kinh tế xã hội lớn nhất cho đất nước, ngành và các đơn vị, một trong những vấn đề quan trọng có tính chất quyết định ủa mọi công cuộc đầu tư là những người trực tiếp quản lý điều hành quá trình đầu tư và thực hiện đầu tư phải được trang bị đẩy đủ các kiến thức về hoạt động đầu tư và dự án đầu tư.

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

Trong một doanh nghiệp thì quản lý dự án rất cần thiết và bắt buộc phải có , để tìm hiểu sâu hơn vào quản lý  doanh nghiệp thì nhóm e  đã phân tích  bằng bài tiểu luận dưới đây về môn Quản trị dự án đầu tư, bài tiểu luận gồm 2 phần : là cơ sở lý luận và nội dung phân tích 1 dự án cá nhân

Phụ lục

Trang

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1Khái quát

    - Khái niệm dự án, quản lý dự án…………………...…………………….……..5

    - Đặc trưng, mục tiêu  của dự án…………...……………………………………5

    - Quá trình , mục tiêu của quản lý dự án …………………………………….….6

    - Các giai đoạn quản lý dự án……………………………………………………7

  - Các mô hình tổ chức quản lý dự án …………………………………………………8

  - Kế hoạch dự án

    - Khái niệm…………………………………………………………………….13

    - Trình tự lập kế hoạch dự án………………………………....………………..13

    - Nội dung kế hoạch dự án………………………………………….………….13

  - Cấu trúc chia nhỏ công việc WBS (Work Breakdown Structure)

    - Khái niệm……………………………………………………………………..14

    - Tác dụng của WBS đối với nhà quản lý………………………………………14

    - Trình tự lập WBS……………………………………………………………...14

    - Phương pháp phân tách công việc và tác dụng…………………………...…...15

  - Quản lý thời gian và tiến độ dự án…………………………………………………..15

    - Cách vẽ sơ đồ Gannt…………………………………………………………...15

    - Phương pháp AON……………………………..……………………………...15

    - Phương pháp AOA…………………………………………………………….16

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG ……………………………………………………………….18

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1 Khái quát

    - Khái niệm dự án, quản lý dự án

Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thức, do cá nhân hay tổ chức thực hiện nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động.

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch- triển khai thực hiện-kiểm soát hoạt động dự án nhằm đạt mục tiêu đề ra, hiệu quả mong đợi.

1.1.2 Đặc trưng và mục tiêu của dự án

Đặc trưng

Đặc thù

Đặc thù

Rủi ro

Rủi ro

Có mục đích rõ ràng

Có mục đích rõ ràng

Tạm thời

Chu kì sống riêng

Tạm thời

Chu kì sống riêng

Tương hỗ

Mâu thuẫn

Tương hỗ

Mâu thuẫn

Dự án đầu tư có những đặc trưng cơ bản:

- Dự án có mục đích, mục tiêu rõ ràng.

- Dự án có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn.

- Dự án có sự tham gia của nhiều bên như: chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan cung cấp dịch vụ trong đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước.

- Sản phẩm dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo.

- Môi trường hoạt động của dự án là “va chạm”, có sự tương tác phức tạp giữa dự án này với dự án khác, giữa bộ phận quản lý này với bộ phận quản lý khác.

- Dự án có tính bất định và độ rủi ro cao, do đặc điểm mang tính dài hạn của hoạt động đầu tư phát triển.

Những đặc trưng trên đã chi phối trực tiếp đến công tác lập, quản lý quá trình thực hiện đầu tư và vận hành khai thác của dự án.

Mục tiêu

Mục tiêu phải là:

• Chi tiết cụ thể của mục đích

• Phụ hoạ và nhất quán cho mục đích

• Khi tất cả các mục tiêu đã đạt được, có nghĩa là mục đích đã đạt được

1.1.3 Quá trình, mục tiêu của quản lý dự án

Quá trình

Lập kế hoạch

- Thiết lập mục tiêu

- Dự tính nguồn lực

- Xây dựng kế hoạch

Lập kế hoạch

- Thiết lập mục tiêu

- Dự tính nguồn lực

- Xây dựng kế hoạch

Giám sát

- Đo lường kết quả

- So sánh với mục tiêu

- Báo cáo hiện trạng

- Giải quyết các hiện trạng

Giám sát

- Đo lường kết quả

- So sánh với mục tiêu

- Báo cáo hiện trạng

- Giải quyết các hiện trạng

Điều phối thực hiện

- Bố trí tiến độ thời gian

- Phân phối nguồn lực

- Phối hợp các hoạt động

- Khuyến khích động viên

Điều phối thực hiện

- Bố trí tiến độ thời gian

- Phân phối nguồn lực

- Phối hợp các hoạt động

- Khuyến khích động viên

Mục tiêu

- Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong  phạm vi ngân sách được duyệt và theo tiến độ thời gian cho phép.

- Chi phí của dự án tăng lên khi chất lượng hoàn thiện công việc tốt hơn, thời gian kéo dài thêm và phạm vi dự án được mở rộng. Nếu thời gian thực hiện dự án bị kéo dài, gặp trường hợp giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát sinh tăng chi phí một số khoản mục nguyên vật liệu. Mặt khác, thời gian kéo dài dẫn đến tình trạng làm việc kém hiệu quả do công nhân mệt mỏi, do chờ đợi và thời gian máy chết tăng theo… làm phát sinh tăng một số khoản mục chi phí. Thời gian thực hiện dự án kéo dài, chi  phí lãi vay ngân hàng, bộ phận chi phí gián tiếp (chi phí hoạt động của văn phòng dự án) tăng theo thời gian và nhiều trường hợp, phát sinh tăng khoản tiền phạt do không hoàn thành đúng tiến độ ghi trong hợp đồng.

- Ba yếu tố: thời gian, chi phí và mức độ hoàn thiện công việc có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kỳ đối với cùng một dự án, nhưng nói chung, đạt được kết quả tốt đối với mục tiêu này thường phải “hi sinh” một hoặc hai mục tiêu kia.

    - Các giai đoạn của quản lý dự án

Kiểm soát

Kiểm soát

Hoạch định

Hoạch định

Khởi xướng

Khởi xướng

Thực hiện

Thực hiện

Kết thúc

Kết thúc

  - Các mô hình tổ chức quản lý dự án

Tổ chức dự án theo chức năng

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

DỰ ÁN 6

DỰ ÁN 6

DỰ ÁN 4

DỰ ÁN 4

DỰ ÁN 3

DỰ ÁN 3

DỰ ÁN 2

DỰ ÁN 2

DỰ ÁN 1

DỰ ÁN 1

DỰ ÁN 5

DỰ ÁN 5

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Ưu điểm của mô hình

- Không thay đổi về bộ máy tổ chức đối với công ty mẹ

- Linh hoạt trong thực hiện dự án

- Huy động chuyên gia có trình độ cao

- Dễ dàng cho việc bố trí nhân sự sau dự án

Nhược điểm của mô hình

- Thiếu chú trọng và ưu tiên đến các hoạt động của dự án.

- Tính tổng thể thấp do tính thống nhất tổng thể của dự án thấp

- Thời gian thực hiện dự án thường kéo dài

- Thiếu động lực làm việc cho dự án

- Các thành viên của nhóm dự án được chọn từ các bộ phận chức năng khác nhau

- Môi trường làm việc của nhóm dự án có tính bất ổn và tổ chức nhóm dự án lỏng lẻo

SẢN XUẤT

SẢN XUẤT

TIẾP THỊ

TIẾP THỊ

TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH

SẢN XUẤT

SẢN XUẤT

TIẾP THỊ

TIẾP THỊ

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN B

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN B

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN A

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN A

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Mô hình tổ chức kiểu dự án

Ưu điểm của mô hình

- Phối hợp các hoạt động của dự án đơn giản hơn các nguồn lực đã được phân bổ theo yêu cầu của dự án cho nên việc tổ chức và quản lý các hoạt động của dự án đơn giản hơn do không bị phụ thuộc và ảnh hưởng bởi các bộ phận chức năng của công ty mẹ.

- Dự án được thực hiện nhanh thời gian thực hiện dự án ngắn do các thành viên làm việc chuyên trách cho dự án và các vấn đề liên quan nhanh được ra quyết định

- Tính gắn kết cao do các thành viên dự án làm việc cùng với nhau cho nên cùng có chung mục tiêu và có động lực làm việc tốt.

- Tính tổng thể cao do các cán bộ dự án thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau đều được phân công làm việc chuyên trách cho dự án cho nên việc thảo luận trao đổi chia sẽ thông tin về các vấn đề liên quan của dự án sẽ diễn ra nhanh và trực tiếp hơn.

- Có đội ngũ dự án ổn định, nên việc điều hành và quản trị là thống nhất, dễ dàng, phát huy được hoạt động của nhóm dự án, khả năng đạt được các mục tiêu dự án là cao hơn so với mô hình kiểu chức năng.

- Có các bộ phận chức năng trong dự án chuyên trách thực hiện các công việc của dự án, mỗi thành viên trong dự án đều có trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng của riêng mình, trưởng dự án có đầy đủ quyền lực đối với các nhân viên, điều này có lợi rất lớn cho việc điều hành và quản trị.

- Đây là hình thức tổ chức theo yêu cầu của khách hàng nên có thể phản ứng nhanh trước yêu cầu của thị trường.

Nhược điểm của mô hình

- Chi phí thực hiện dự án cao do các nguồn lực được dành riêng cho việc thực hiện các hoạt động dự án cho nên giá thành thực hiện thường cao. Các dự án nhỏ thường không được tổ chức dưới dạng dự án chuyên trách do hiệu suất sử dụng nguồn lực không cao.

- Dễ sảy ra xung đột giữa mục tiêu của dự án và mục tiêu của công ty mẹ do dự án hoạt động một cách biệt lập với phần còn lại của công ty mẹ cho nên dễ sảy ra tình trạng không nhất quán giữa mục tiêu và kết quả của dự án với mục tiêu của công tymẹ.

- Hạn chế về chuyên môn do dự án hoạt động biệt lập nên các vấn đề chuyên môn thường giới hạn trong đội dự án cho nên nếu không duy trì tốt các mối quan hệ chuyên môn với các bộ phận chức năng khác của công ty mẹ thì các vấn đề về chuyên môn vượt quá năng lực của đội dự án có thể chậm được khắc phục.

- Trở ngại trong việc bố trí công việc sau dự án cán bộ dự án làm việc tách biệt trong một thời gian dài với các bộ phận còn lại của công ty cho nên có thể có khó khăn nhất định trong việc hoà nhập trở lại sau khi dự án kết thúc.

- Mỗi tổ chức dự án đều thiết lập bộ phận chức năng của riêng mình, như vậy 61 một bộ phận chức năng không những chỉ có trong tổ chức mẹ, mà còn có trong tổ chức dự án nữa. Nếu công ty mẹ thực hiện cùng lúc nhiều dự án và các dự án đều có kết cấu theo dạng dự án như vậy thì sẽ dẫn đến lãng phí nhân lực.

- Do kết cấu tổ chức dạng dự án là cố định nên trong trường hợp các nhân viên của bộ phận chuyên trách thuộc dự án này đang nhàn rỗi cũng khó có thể điều động cho công ty mẹ hoặc cho dự án khác. Các nguồn lực như trang thiết bị, máy móc cũng tương tự như vậy, do đó hiệu quả chung đạt được không cao.

- Các dự án riêng biệt có thể không thống nhất với công ty mẹ, hoặc giữa các dự án đó cũng có thể không thống nhất với nhau, dẫn đến trở ngại cho việc thống nhất chỉ huy và phát triển chiến lược của công ty mẹ.

Mô hình tổ chức dạng ma trận

Ưu điểm của mô hình

- Hiệu quả trong sử dụng nguồn lực

- Chú trọng đến các hoạt động dự án hơn.

- Dễ dàng phân công nhiệm vụ mới hậu dự án

- Linh hoạt trong phân công nhiệm vụ

- Giống mô hình chức năng

- Giống mô hình dự án

. Nhược điểm của mô hình

- Bất đồng không cần thiết giữa nhà quản lý dự án và các bộ phận chức năng

- bất đồng thường nảy sinh giữa các yêu cầu chuyên môn phức tạp và tính đặc thù của dự án. Sự bất đồng trong công việc có thể dễ phát triển thành bất đồng mang tính chất cá nhân dẫn đến mâu thuẫn trong cách thức làm việc và trách nhiệm với dự án

- Cạnh tranh nội bộ giữa các nhà quản lý dự án trong huy động nguồn lực

- Căng thẳng và nhiều áp lực đối với cán bộ dự án

- Công việc thực hiện chậm

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

ÔNG: A

BÀ: B

CHỊ: C

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN A

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN A

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

GIÁM ĐÔC KINH DOANH

GIÁM ĐÔC KINH DOANH

CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH

CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mô hình chìa khóa trao tay

Gói thầu n

Gói thầu n

Gói thầu 2

Gói thầu 2

Gói thầu 1

Gói thầu 1

Thầu phụ

Thầu phụ

Tổng thầu( Chủ nhiệm điều hành)

Tổng thầu( Chủ nhiệm điều hành)

Thuê tư vấn hoặc tự lập dự án

Thuê tư vấn hoặc tự lập dự án

Chủ đầu tư- Chủ dự án

Chủ đầu tư- Chủ dự án

Tổ chức thực hiện dụ án III

Tổ chức thực hiện dụ án III

Tổ chức thực hiên dự án I

Tổ chức thực hiên dự án I

Tư vấn chủ đầu tư

Tư vấn chủ đầu tư

Chủ đầu tư-Chủ dự án

Chủ đầu tư-Chủ dự án

Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản trị thực hiện dự án

Tổ chức thực hiện dự án II

Tổ chức thực hiện dự án II

Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Gói thầu n

Gói thầu n

Gói thầu 1

Gói thầu 1

Các chủ thầu dự án

Các chủ thầu dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ đầu tư- Chủ dự án

Chủ đầu tư- Chủ dự án

Gói thầu 2

Gói thầu 2

  - Kế hoạch dự án

1.3.1 Khái niệm

- Lập kế hoạch dự án là việc xác định những công việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý, xác định nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án. Khi lập kế hoạch dự án, bạn đã chi tiết hóa những mục tiêu của dự án thành các công việc cụ thể và hoạch định một chương trình để thực hiện các công việc đó.

1.3.2 Trình tự lập kế hoạch dự án

B1. Xác lập mục tiêu dự án

B2. Phát triển kế hoạch

B3. Xây dựng sơ đồ kế hoạch dự án

B4. Lập tiến độ thực hiện dự án

B5. Dự toán chi phí và phân bổ nguồn lực

B6. Chuẩn bị báo cáp và kết thúc dự án

    - Nội dung của kế hoạch dự án

- Tổng quan chung về dự án

- Các mục tiêu của dự án

- Khía cạnh kỹ thuật và quản trị của dự án

- Vấn đề hợp đồng của dự án

- Tiến độ dự án

- Nguồn lực dự án

- Nhân sự dự án

- Phương pháp kiểm tra vad đánh giá dự án

- Các vấn đề rủi ro tiềm ẩn

  - Cấu trúc chia nhỏ công việc WBS (Work Breakdown Structure)

    - Khái niệm

- Cấu trúc chia nhỏ công việc là quá trình phân chia liên tục các đầu ra và công việc của dự án thành các thành phần nhỏ hơn có thể quản lý được.

- Cơ cấu phân chia công việc WBS là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể. Cần phải xác định, liệt kê, và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.

    - Tác dụng của WBS đối với nhà quản lý

- WBS giúp ích cho nhà quản lý dự án trên những khía cạnh sau:

+ Hỗ trợ cho việc đánh giá kết quả thực hiện về chi phí, tiến độ, và chất lượng ở tất cả các cấp quản lý trong công ty trong suốt chu kỳ sống dự án. Dự án Đầu ra Tiểu đầu ra Đầu ra nhỏ nhất Điểm kiểm soát Gói công việc 1 2 3 4 5 6 Dự án hoàn chỉnh Các đầu ra chính Các đầu ra bổ trợ Cấp quản lý thấp nhất phụ trách Nhóm các gói công việc lại với nhau để theo dõi trách nhiệm và tình hinh thực hiện Các hoạt động được xác định cụ thể Cấp Cấu trúc chia nhỏ Mô tả 80

+ Cung cấp cho các nhà lãnh đạo thông tin phù hợp với từng ấp quản lý, ví dụ, cấp quản lý cao nhất quan tâm đến các đầu ra chính của dự án, trong khi đó cấp quản lý thấp nhất sẽ phụ trách các đầu ra nhỏ và các gói công việc.

+ Khi đã phát triển WBS, trách nhiệm thực hiện các hoạt động dự án được phân công cho các bộ phận và cá nhân trong công ty khi kết hợp WBS với cơ cấu tổ chức.

+ Giúp cho nhà quản lý dự án lập kế hoạch công tác, điều độ công việc và dự toán ngân sách do WBS cung cấp một khuôn khổ để theo dõi chi phí và kết quả thực hiện bằng cách tổng hợp chi phí thực tế và chi phí kế hoạch của các gói công việc nhỏ thành các yếu tố lớn hơn giúp cho việc đo lường kết quả thực hiện có thể theo dõi theo cấp quản lý và theo kết quả đầu ra.

+ WBS xác định các kênh thông tin và hỗ trợ trong việc điều phối các bộ phận trong dự án do WBS cho biết trách nhiệm của cá nhân và bộ phận trong việc thực hiện các phần công việc dự án.

    - Trình tự lập WBS

Cấu trúc phân tích công việc WBS

- Phân tích công việc

- Lập danh mục và mã hóa các công việc

- Xác định thời gian, nguồn lực cho mỗi công việc

- Xác lập ma trận trách nhiệm

- Ví dụ về WBS: Giới thiệu sản phẩm mới

- Yếu tố thành công của WBS

Một gói công việc được coi là rõ ràng, bao gồm những đặc tính sau:

- Tình trạng và sự hoàn thành của công việc có thể xác định được.

- Gói công việc có những công tác khởi đầu và kết thúc được xác định rõ ràng.

- Gói công việc phải quen thuộc, thời gian, chi phí và các nguồn lực khác phải được dự báo một cách dễ dàng.

- Gói công việc bao gồm những phần việc nhỏ có thể quản lý, xác định được và phải tương đối độc lập với các công việc khác.

- Gói công việc thường được thực hiện liên tục.

1.4.4 Phương pháp phân tách công việc và tác dụng

1.4.4.1 Phương pháp phân tách công việc

- Phân tách hệ thống (logic)

- Phân tích theo các giai đoạn hình thành và phát triển(chu kỳ)

- Phân tích theo mô hình tổ chức chức năng

1.4.4.2 Tác dụng của phân tách công việc

- Xác định được phạm vi của dự án

- Phát triển trình tự trước sau của các công việc

- Xây dựng các kế hoạch chi tiết

- Phân chia, giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân bộ phận

- Tạo thuận lợi cho công tác quản lý và đánh giá hiện trạng và  kết quả thực hiện trong từng thời kỳ

1.5 Quản lý thời gian và tiến độ dự án

1.5.1 Cách vẽ sơ đồ gannt

B1. Xác định các đầu mục công việc cần thiết

B2. Xác định mối quan hệ giữa các công việc

B3. Biểu diễn sơ đồ gannt

B4. Cập nhật tiến độ dự án

    - Phương pháp AON

- Thứ 1: Điểm nút là công việc

- Thứ 2: Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc, hạn chế các mũi tên bắt chéo nhau

- Thứ 3: Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất nột điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm nút trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất một điểm nút đứng trước

- Thứ 4: Nguyên tác đánh số các sự kiện từ tren xuống dưới, từ trái qua phải

Biểu diễn sơ đồ

- Sự kiện 3 nằm trên đường mũi tên đi vào công việc G

3

3

G

G

5

5

Sự kiện 5 nằm trên mũi tên đi ra của công việc A

A

A

- Sự kiện 1 là sự kiện kết thúc công việc A và bắt đầu công việc B

1

1

G

G

A

A

- Công việc A và B là các công việc được bắt đầu vào cùng một thời điểm

A

A

B

B

- Công việc A và B là các công việc được kết thúc vào cùng một thời điểm

G

G

A

A

    - Phương pháp AOA

- Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối 2 sự kiện được vẽ bằng mũi tròn

- Đánh số các sự kiện trừ trái qua phải, từ trên xuống dưới, sự kiện đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên.

Biểu diễn sơ đồ

- Sự kiện 3 nằm trên đường mũi tên đi vào công việc G

G

G

3

3

- Sự kiện 5 nằm trên mũi tên đi ra của công việc G

G

G

5

5

- Hai công việc nối tiếp nhau; Công việc b chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành

0

0

B (3 ngày)

B (3 ngày)

A (3 ngày)

A (3 ngày)

1

1

- Hai công việc thực hiện đồng thười cùng bắt đầu

A (5 ngày)

A (5 ngày)

5

5

B (3 ngày)

B (3 ngày)

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG

## Dự án: Quán cà phê Co-Working Space

- Em lựa chọn dự án này vì em thích kiểu mô hình Co-Working Space và phù hợp với vị trí em có , Gần trường học , công sở cũng như phục vụ khách du lịch  ,có vị trí địa lý thuận lợi. Em mở dự án tại Tp. Đà nẵng là một thành phố biển du lịch, đông khách du lịch cũng như là thành phố trục thuộc trung ương phát triển bậc nhất nước ta.

## Mô hình quán cafe Co-Working Space

- Sơ đồ tổ chức của Co-Working Space:

Chủ quán

Chủ quán

Quản lý

Quản lý

Nhân viên Marketting

Nhân viên Marketting

Bảo vệ

Bảo vệ

Nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ

Nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân

Chức năng:

| STT | Bộ phận | Số lượng | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý | 1 | - Lập kế hoạch định hướng, xây dựng chiến lược phát triển của của hàng - Quản lý điều phối , giải quyết công việc hàng ngày - Theo dõi thu chi hằng ngày - Lãnh đạo nhân viên. ... - Thương thuyết và đàm phán. ... - Tổ chức, sắp xếp công việc và nội bộ nhân viên. ... - Biết cách sử dụng mọi nguồn lực của công ty đúng lúc, đúng chỗ ... - Lên kế hoạch công việc. |
| 2 | Marketing | 1 | - Thiết kế ý tưởng, tổ chức, lên kế hoạch rồi thực hiện kế hoạch marketing của cửa hàng Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác. -. Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dòng sản phẩm cần marketing. - Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao. |
| 3 | Thu ngân | 2 | - Trực tiếp chi phí và thu tiền - Đưa hóa đơn cho khách hàng sau khi giao dịch. - Giải quyết việc trả lại và hoàn lại tiền nếu cần. |
| 4 | Phục vụ | 7 | - Phục vụ khách hàng, bưng bê đồ ăn, vệ sinh cửa hàng - Giao hàng nếu có đơn đặt hàng - Chào hỏi khách, dẫn khách vào bàn và sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Tư vấn gọi món cho khách hàng, các hoạt động liên quan đến bán hàng, phục vụ các loại đồ uống, món ăn kèm. Luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ kịp thời khi khách hàng cần. |
| 5 | Bảo vệ | 1 | - Trông xe, coi cửa hàng |

### Chí phí

### 1.1 Vốn đầu tư thuê mặt bằng

Sở dĩ mô hình quán Co-Working Space rất được ưa chuộng tại Việt Nam bởi không cần quá nhiều vốn đầu tư, mặt bằng không cần quá rộng mà lại thu hút được nhiều khách hàng. Tuy nhiên, do đối tượng khách hàng mà mô hình cafe Co-Working Space hướng tới là học sinh, sinh viên, công chức, nhân viên văn phòng,… hiện tại nhà em có mặt bằng khoảng 70m2 tại đường lộ Đà Nẵng gần trường học, ga, nhiều công ty , nên khá thuận tiện với việc kinh doanh mô hình Co-Working Space cũng như không tốn chi phí thuê mặt bằng .

### 1.2 Chi phí xây dựng

Thông thường sẽ giao động từ 70-100 triệu đồng để thiết kế thuận tiện cũng như ứng với mô hình Co-Working Space

### 1.3 Vốn đầu tư cho thiết kế và trang trí nội thất

Thiết kế và trang trí nội thất luôn là những chi tiết ghi điểm cho khách hàng. Tuy diện tích quán Co-Working Space nhỏ nhưng vẫn phải trang trí để tạo ấn tượng cho khách hàng. Người Việt Nam có thói quen ngồi lại nói chuyện, thư giãn khi uống nên ngoài bàn ghế, bạn nên lắp ráp điều hòa cho không gian toàn quán. Phụ thuộc vào điều kiện của chủ quán mà có cách thiết kế và trang trí nội thất khác nhau, ước tính khoản chi này rơi vào khoảng 100 triệu đồng.

### 1.4. Vốn đầu tư cho trang thiết bị, dụng cụ

Máy pha cafe trở thành một dụng cụ không thể thiếu trong các quán cafe take away, nó không chỉ giúp cho ly cafe của bạn trở nên thơm ngon mà còn tiết kiệm thời gian pha chế. Vì vậy, cần sắm cho quán cafe của mình một máy pha cafe espresso chuyên nghiệp khoảng 20 triệu đồng, thậm chí các loại máy nhập ngoại có giá lên tới 40 -50 triệu đồng và phễu cafe, máy xay café,….

Ngoài ra, bạn có thể trang bị thêm một số dụng cụ pha chế các loại đồ uống khác như latte, capuchino, matcha, mocha …Chi phí ước tính từ 40 – 60 triệu đồng.

### 1.5 Vốn đầu tư cho nguyên vật liệu

Hương vị của một tách cafe phụ thuộc đến 80% vào nguyên liệu. Để có thể có một nguồn nguyên liệu thơm ngon, đảm bảo thì bạn cần có thời gian tìm hiểu, chi phí cho nó khoảng 5-10 triệu đồng.

### 1.6 Vốn cho duy trì quán

Chi phí này bao gồm tiền điện, nước, tiền lương nhân viên,… ước tính khoảng 30 -40 triệu đồng/tháng.

### 1.7 Chi phí marketing

Tùy vào mỗi hình thức quảng cáo mà chi phí cũng khác nhau. Thông thường, nếu chọn hình thức marketing online sẽ phức tạp, phải nhờ đến các công ty chuyên về marketing, song lại mang đến hiệu quả rất cao.

### 1.8 Chi phí đăng kí kinh doanh

Chi phí đăng kí kinh doanh bao gồm: lệ phí đăng kí kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, ước tính khoảng 1.5 triệu đồng.

Như vậy, để mở một quán Co-Working Space vốn khoảng là 300 – 350 triệu đồng.

Sơ đồ Gantt

Tiến độ bắt đầu từ ngày 16/8/2021, dự kiến khai trương ngày 17/10/2021

| Tuần Hạng mục | Năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Xin giây phép đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tìm nguồn tài trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dọn đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sửa chữa quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bố trí quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lựa chọn nguồn cung NVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đặt mua NVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đưa vào hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Công việc | Trịnh tự thực hiện | Thời gian ( tuần) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xin giây phép đầu tư | A | - | 1 |
| Tìm nguồn tài trợ | B | - | 1 |
| Dọn đất | C | Sau B | 1 |
| Sửa chữa quán | D | Sau C | 3 |
| Bố trí quán | E | Sau C | 3 |
| Lựa chọn nguồn cung NVL | F | Sau D | 1 |
| Đặt mua NVL | G | Sau E | 1 |
| Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm | H | Sau G | 2 |
| Đưa vào hoạt động | I | Sau H | 1 |

G, 1

G, 1

Sơ đồ AOA

6

6

I, 1

I, 1

H,2

H,2

10

10

9

8

8

E, 3

E, 3

F, 1

F, 1

D, 3

D, 3

C, 1

C, 1

B, 1

B, 1

A, 1

A, 1

77

77

4

4

5

5

3

3

2

2

1

1

Đường Gantt: B, C, E, G, H, I  9 tuần

Lời cảm ơn

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã đưa bộ môn quản trị dự án vào chương trình giảng dạy. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn - thầy Cao Xuân Giang Chính thầy là người đã tận tình dạy dỗ và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt học kỳ vừa qua. Trong thời gian tham dự lớp học của thầy, em đã được tiếp cận với nhiều kiến thức bổ ích và rất cần thiết cho quá trình học tập, làm việc sau này của em.

Bộ môn Quản trị dự án là một môn học thú vị và vô cùng bổ ích. Tuy nhiên, những kiến thức và kỹ năng về môn học này của em vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, bài tiểu luận của em khó tránh khỏi những sai sót. Kính mong thầy xem xét và góp ý giúp bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu tham khảo

- http://khoaqtkd.uneti.edu.vn/uploads/page/11quan-tri-du-an.pdf