ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:

LÊ VÂN KHANH – HOÀNG MINH THƯ

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV:

19005162 - 19004310

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện:

LÊ VÂN KHANH – HOÀNG MINH THƯ

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV:

19005162 – 19004310

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

GV CHẤM 1			                        GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

7,5	7,5

Cao xuân Giang                                                  Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

LỜI CẢM ƠN

Trong khoảng thời gian học tập tại trường, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì đã nhận được sự giảng dạy tận tình, sự quan tâm, giúp đỡ của thầy Cao Xuân Giang và các thầy cô khoa Kinh Tế đã chỉ dạy cho chúng em những kiến thức mới về ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm lý thuyết, kỹ năng và thực hành bằng tất cả sự nhiệt huyết và kinh nghiệm của mình. Những kiến thức thầy cô truyền đạt giúp em có cơ hội áp dụng vào thực tế một cách có hiệu quả nhất.

Trong quá trình làm bài tiểu luận, khó tránh khỏi sai sót, chúng em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, để hoàn thành tốt hơn ạ.

Một lần nữa chúng em xin cảm ơn và chúc các thầy cô trường cao đẳng Lý Tự trọng Thành phố Hồ Chí Minh luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc.

Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, ngày 04/08/2021

Nhóm sinh viên thực hiện

LÊ VÂN KHANH – HOÀNG MINH THƯ.

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	3

Mục lục	4

Phần 1: Lời mở đầu	5

Phần 2: Cơ sở lý luận	6

1.1 Trình bày khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu, quản lý của dự án	6

1.2 Trình bày các mô hình tổ chức quản lý dự án, sơ đồ	9

1.3 Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án, phân loại dự án	12

1.4 Phân tách công việc của dự án	13

1.5 Quản lý thời gian và tiến độ dự án: Vẽ sơ đồ gantt, AOA, ví dụ	14

Phần 3: Nội dung dự án	18

Phần 4: Kết luận	23

Tài liệu tham khảo	24

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng hiện đại và thăng tiến cùng với đó là sự cạnh tranh khóc liệt trên thị trường, để thực hiện dự án kinh doanh một quán cafe là một điều rất quan trong trước khi bắt tay vào xây dựng. Nó giúp chúng ta tính toán chi phí cũng như nguồn nhân lực để hoàn thành dự án là bao nhiêu. Việc kinh doanh một quán cafe cho lợi nhuận cao và nhanh thu hồi được vốn bằng chứng cho thấy điều đó là càng ngày các quán cafe mở ngày càng nhiều bên cạnh đó muốn đạt được sự thành công và lợi nhuận cao phải có kế hoạch quản lý đúng đắn. Để làm rõ được điều này chúng ta vào phân tích thiết kế dự án.

Mục đích nghiên cứu: nắm vững các kiến thức, khái niệm, nội dung. Tìm hiểu đầu tư một dự án là như thế nào.

Phạm vi nghiên cứu: giáo trình sách tham khảo, thư viện, mạng điện tử, báo…

Đối tượng nghiên cứu: Dự án xây dựng quán Cafe

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  - Khái niệm về dự án

Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phi, kết quả hoạt động.

Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất.

Đặc điểm của dự án

Đặc thù

Có mục đích rõ ràng	Rủi ro

Tạm thời	Tương hỗ

Chu kỳ sống riêng                               Mâu thuẫn

Chu kỳ dự án

%         --------------------------------------------------                                                                                                                                                         hoàn

thành	Kết thúc chậm

của

dự 	Tăng trưởng nhanh

án

Bắt đầu chậm

t

Dự án kết thúc bình thường

------------------------------------------------

%	Kết thúc nhanh

hoàn

thành	Tăng trưởng nhanh

dự

án	Bắt đầu chậm

t

Dự án nhanh kết thúc

Các bên liên quan

Khách hàng

Nhà thầu

Nhà cung ứng

Nhà tư vấn

Tổ chức tài trợ vốn

Nhà nước

Dự án

Mục tiêu của quản lý dự án

Các mục tiêu thuộc về dự án hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật

Các mục tiêu đánh giá sự thu hút của khách hàng

Lợi nhuận

Mục đích ban đầu	Sản phẩm dịch vụ

Chất lượng

Thời gian	Chi phí

Mục tiêu của dự án

Kết quả

Chất

lượng

Mục tiêu tổng hợp

Chi phí

Chi
                                                                                           phí
                           Thời gian cho phép                               cho
            Thời gian                                                               phép

Mục tiêu của dự án: Là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án. Cụ thể là khi thực hiện, dự án sẽ mang lại những lợi ích gì cho đất nước nói chung và cho bản thân chủ đầu tư nói riêng.

1.2 Các mô hình tổ chức quản lý dự án
+ Năng lực của cá nhân, tổ chức
  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 
  Chủ nhiệm điều hành dự án 
  Chìa khóa trao tay
 + Vai trò và trách nhiệm 
  Tổ chức quản lý dự án theo chức năng |
  Tổ chức chuyên trách dự án 
  Tổ chức quản lý dự án dạng ma trận.

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Chủ đầu tư – chủ dự án

Dự án 1

Dự án 2

Ban quản lý dự án

Tự thực hiện

Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Xây lắp

Khảo sát

Dự toán

Dự án 1

Dự án 2

chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ đầu tư – chủ dự án

Mô hình chìa khóa trao tay

Thầu phụ B

Thầu phụ A

Chọn thầu

Chủ đầu tư – chủ dự án

Tổ chức đấu thầu

Giám đốc công ty

Tổ chức quản lý dự án theo chức năng

TP tài chính-
kế toán

........

TP kỹ thuật

Dự án 1
hạng mục 7

Dự án 1
hạng mục 3

Dự án 1
hạng mục 2

Dự án 1
hạng mục 1

Dự án 2
hạng mục 1

Dự án 2
hạng mục 2

Dự án 2
hạng mục 5

Dự án 1
hạng mục 4

Dự án 3
hạng mục 5

Dự án 3
hạng mục 2

Dự án 1
hạng mục 6

Dự án 1
hạng mục 3

Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

Dự án 1

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc sản xuất

Phó giám đốc tài chính

Phó giám đốc dự án

Công việc sản xuất
Công việc tài chính
Công việc nhân sự
Công việc Marketing

Giám đốc dự án 3

Giám đốc dự án 2

Giám đốc dự án 1

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc tài chính

Giám đốc kỹ thuật

Giám đốc chương trình

T

Z

Y

X

S,Tr

N

T

GS

Giám đốc

D

C

B

A

...

Tổ chức dự án theo hình thức ma trận

  - Khái niệm của lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch dự án là :

Xác định những công việc cần làm

Sắp xếp theo thứ tự hợp lý

Xác định nguồn lực và thời gian thực hiện các công việc nhằm hoàn thành mục tiêu.

Ý nghĩa lập kế hoạch dự án

Cơ Sở đảm bảo mục tiêu dự án

Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu chất lượng để dự toán ngân sách, kiểm tra tài chính

Có sở tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân lực Điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ Kiểm tra , theo dõi, giám sát, kiểm soát, đánh giá tiến trình

Giảm rủi ro.

Tác dụng của lập kế hoạch dự án
+ Là cơ sở để tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân lực cho dự án.

+ Là căn cứ để dự toán tổng ngân sách và chi phí cho từng công việc.

+ Là  cơ sở để điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ các công việc.

+ Có tác dụng làm giảm thiểu rủi ro.

+ Là căn cứ để kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến trình thực hiện dự án về các mặt : Thời gian,    chi phí, kỹ thuật, chất lượng...

Phân loại  kế hoạch dự án

Các loại kế hoạch dự án bao gồm :

+ Kế hoạch phạm vi

+ Kế hoạch thời gian

+ Kế hoạch chi phí

+  Kế hoạch nhân lực

+ Kế hoạch quản lý chất lượng.

1.4 Phân tách công việc dự án

+ Phân tách hộ thống ( logic ) 
+ Phân tích theo các giai đoạn hình thành và phát triển ( chu kỳ )

+ Phân tích theo mô hình tổ chức chức năng.

Tác dụng của phân tách công việc

+ Xác định được phạm vi của dự án

+ Phát triển trình tự trước sau của các công việc

+ Xây dựng các kế hoạch chi tiết

+ Phân chia, giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể hợp lý cho từng cá nhân bộ phận

+ Tạo thuận lợi cho công tác quản lý và đánh giá hiện trạng và kết quả thực hiện trong từng thời kỳ.
+ Cơ cấu phân tách công việc (gọi ngắn gọn là phân tách công việc) là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, là việc xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.

Phân tách công việc cần được tiến hành ngay từ khi xác lập xong ý tưởng dự án. Phân tách công việc là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác của dự án. Nó có những tác dụng chính sau đây:

Trên cơ sở sơ đồ phân tách công việc, có thể giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận đối với mỗi công việc sự án. WBS làm cho mọi người đều quan tâm hơn đến dự án và làm các nhóm dự án hiểu được yêu cầu của nhau.

Phân tách công việc là cơ sở phát triển trình tự và thứ tự quan hệ trước sau giữa các công việc, là cơ sở lập sơ đồ mạng PERT/CPM.

  - Cách vẽ sơ đồ Gantt

Thể hiện tiến trình thực hiện các công việc của dự án theo trình tự thời gian.

| Công việc | Thời gian thực hiện công việc (tháng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cách vẽ sơ đồ AOA( Activity on Arrow)

Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối 2 sự kiện được vẽ bằng nút tròn.

Đánh số các sự kiện từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, sự kiện đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên.

1. Sự kiện 3 nằm trên đường mũi tên đi vào công việc G

3

G

2. Sự kiện 5 nằm trên mũi tên đi ra của công việc G

5

0

3. Hai công việc nối tiếp nhau : Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành

1

A (5 ngày)                B(3 ngày)

4. Hai công việc thực hiện đồng thời cũng bắt đầu

5

A (5 ngày)

B (3 ngày)

Biểu diễn sơ đồ mạng

5. Hai công việc hội tụ. cùng kết thúc

5

E (5 ngày)

7

6

F (3 ngày)

6. Công việc  biến giả hay công việc ảo

2

1

3

4

7. Nên tránh bố trí các mũi tên chéo nhau nếu có thể

2

1

1

6

4

5

3

C	F

4

D

2

6

E                    G		D	G

3

5

A	C

B            E                       F

G

Phương pháp AON ( Activity on Node ) 
Thứ 1: Điểm nút là công việc .
Thứ 2: Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc, hạn chế các mũi tên bắt chéo nhau.
Thứ 3: Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm nút trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất một điểm nút đứng trước. 
Thứ 4: Nguyên tắc đánh số các sự kiện tử trên xuống dưới, từ trái qua phải. 
Biểu diễn sơ đồ mạng
 1. Sự kiện 3 nằm trên đường mũi tên đi vào công việc G 
                             3

A

2. Sự kiện 5 nằm trên mũi tên đi ra của công việc A
                             5

3. Sự kiện 1 là sự kiện kết thúc công việc A và bắt đầu công việc B

G

A

1

A

4. Công việc A và B là các công việc được bắt đầu vào cùng một thời điểm.

B

A

G

5. Công việc A và B là các công việc được  kết thúc vào cùng một thời điểm.

6. Nên tránh bố trí các mũi tên chéo nhau nếu có thể

E

C

D

B

D

C

A

A

E

B

PHẦN 3: NỘI DUNG DỰ ÁN

Nhóm em xin chọn dự án một quán cà phê để làm tiểu luận cuối môn quản lý dự án.

Nhóm em quyết định chọn đề tài với lý do muốn mở quán cà phê để khởi nghiệp.

- Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

Giám đốc dự án

Nhóm mua hàng

Nhóm Tài Chính- Kế Toán

Nhóm thi công

Nhóm quản lý

Nhóm thiết
 kế

- Xác định dự án

  - Phạm vi dự án

    - Mục tiêu của dự án

- Xây dựng quán cà phê với không gian mở, có không gian đọc sách dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên và những đối tượng có nhu cầu.

+  Đối tượng đọc sách

+ Đối tượng cần không gian yên tĩnh để học tập, làm việc

+ Đối tượng cần không gian mở để thảo luận, họp nhóm

+ Đối tượng cần làm những công việc khác

- Địa điểm: Khu vực trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình.

- Thời gian thực hiện: 6 tháng 1 tuần: Ngày 17/12/2021- 24/06/2022.

- Vốn đầu tư: 3.500.000.000

    - Kết quả chuyển giao và các yêu cầu kỹ thuật

Quán cà phê có đầy đủ tiện nghi, có wifi, máy lạnh dành cho 200 khách, bao gồm:

| Số thứ tự | Khu vực | Mục đích | Diện tích | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng đọc sách, phòng tự học | Phục vụ cá nhân cần không gian yên tĩnh để học và làm việc | 150 m2 (5x20m+5x10m) | - Phòng yên tĩnh, trang trí nhẹ nhàng, nhạc nhẹ. - Máy lạnh, wifi. - Có 10 kệ sách được đặt dọc theo thành tường. - Có 30 bàn hình chữ nhật ( từ 2-4 khách). |
| 2 | Phòng họp nhóm | Phục vụ nhóm cần không gian mở để thảo luận và họp nhóm | 125m2 (5x20m+5x5m) | - Phòng năng động, không quá ồn ào, nhạc nhẹ. - Có wifi, máy lạnh. - Có 8 bàn chữ nhật (có 6-8 khách). - Có 2 bàn chữ nhật (12-14 khách). |
| 3 | Không gian mở | Phục vụ cá nhân hoặc nhóm (không có nhu cầu học tập, làm việc nhưng thích không gian mở thoáng đãng). | 300 m2 (15x20m) | - Phòng thoáng đãng, có nhiều cây kiểng, chữ tình, nhạc nhẹ. - Có hồ cá koi ở giữa tạo mỹ quan và giảm tiếng ồn. - Xây một cây cầu bắt ngang qua hồ. - Có lót đá cho các lối đi chính. - Không có máy lạnh, có wifi. - Có 10 bàn tròn (từ 2-4 khách). - Có 10 bàn chữ nhật (từ 2-4 khách) |
| 4 | Phòng pha chế | Chuẩn bị thức uống, đồ ăn. | 35m2 (5x7m). | - Khu vực pha chế thông thoáng, đầy đủ các dụng cụ pha chế, nấu ăn. - Đảm bảo các nhu cầu về an toàn thực phẩm. |
| 5 | Nhà vệ sinh | Phục vụ nhu cầu vệ sinh của khách hàng và nhân viên. | 30m2 (3x5m+3x5m) | - Phòng sạch sẽ, thơm, mát, quạt thông gió. - Nhà vệ sinh nam: 3 phòng, 3 bồn tiểu đứng, 2 lavabo, 2 gương. - Nhà vệ sinh nữ: 3 phòng, 2 lavabo, 2 gương. |
| 6 | Khu vực giữ xe | Giữ xe cho khách hàng và nhân viên. | 200m2 (tận dụng vỉa hè 5x20m) | - Rộng rãi, có lưới che nắng, chứa trung bình từ 120 chiếc xe. |

    - Mốc thời gian

- Thiết kế: Thống nhất ý tưởng và chọn đơn vị thiết kế 7 ngày

- Thiết kế và phê duyệt 15 ngày

- Chọn đơn vị thi công 8 ngày

- Thi công 147 ngày

- Hoàn thiện 10 ngày

- Thiết lập dự án

  - Chất lượng

Chất lượng là yếu tố quan trọng nhất, là điều kiện bắt buộc để giữ chân khách hàng.

  - Chi phí

3.500.000.000

  - Thời gian

Thời gian hoàn thành dự án được ước tính là 6 tháng 1 tuần nhưng có thể tăng thêm 2-4 tuần để đảm bảo chất lượng của công trình.

- Ước tính chi phí dự án

  - Ước tính chi phí

Chi phí của dự án được chia thành 2 loại: Chi phí trực tiếp, chi phí quản lý trực tiếp

Chi phí trực tiếp: Bao gồm chi phí lao động nguyên vật liêu và thiết bị.

|  | Thành tiền |
| --- | --- |
| Chi phí cho cả dự án | 3.500.000.000 |
| Chi phí trực tiếp | 2.800.000.000 |
| Chi phí quản lý trực tiếp | 700.000.000 |

|  | Thành tiền |
| --- | --- |
| Chi phí trực tiếp | 2.800.000.000 |
| Chi phí cho thiết kế | 300.000.000 |
| Chi phí xây dựng | 1.5000.000.000 |
| Chi phí trang trí nội thất | 1.000.000.000 |
| Chi phí hoàn thành | 0 |
| Tổng cộng | 2.800.000.000 |

- Chi phí trực tiếp cụ thể cho từng dự án:

- Chi phí cho thiết kế: 300.000.000

+ Chi phí cho bảng vẽ kiến trúc: 150.000.000

+ Chi phí cho bảng vẽ điện nước: 50.000.000

+ Chi phí cho thiết kế nội thất: 50.000.000

+ Chi phí thiết kế bố trí cây xanh: 50.000.000

- Chi phí xây dựng: 1.500.000.000

+ Chi phí đấu thầu: 200.000.000

+ Chi phí thi công: 1.200.000.000

+ Chi phí hoàn thiện: 100.000.000

- Chi phí trang trí nội thất: 1.000.000.000

+ Trang trí kệ sách, bàn ghế: 300.000.000

+ Lắp đặt kệ sách, dụng cụ trang trí: 400.000.000

+ Lắp đặt dụng cụ nhà bếp: 300.000.000.

- Chi phí quản lí trực tiếp: 700.000.000

+ Chi phí mua hàng: 300.000.000

+ Chí phí quản lý: 200.000.000

+ Chi phí tài chính: 200.000.000

Theo tính chất của từng công việc mà chi phí sẽ khác nhau. Chi phí hỗ trợ cho nhân viên từ 1-2 triệu, nhóm chi phí tài chính từ 9-10 triệu.

Chi phí cho dự án mở quán café

Chi phí cho dự án thiết kế - xây dựng

Nhân sự

Mua nguyên liệu

Marketting

Nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm

Chi phí quản lý trực tiếp

Chi phí trực tiếp

Chi phí tài chính

Chi phí quản lý

Chi phí mua hàng

Thiết kế

Xây dựng

Trang bị nội thất

Chi phí cho dự án thiết kế - xây dựng: 3.500.000.000

- Chi phí trực tiếp: 2.800.000.000

+ Thiết kế: 300.000.000

+ Xây dựng: 1.500.000.000

+ Trang bị nội thất: 1.000.000.000

- Chi phí quản lý trực tiếp: 700.000.000

+ Chi phí mua hàng: 300.000.000

+ Chí phí quản lý: 200.000.000

+ Chi phí tài chính: 200.000.000.

| Thể hiện tiến độ dự án |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Nội dung | Công việc(trước) | Thời gian(tuần) |  |
| A | Thiết kế | - | 5 |  |
| B | Xây dựng | A | 7 |  |
| C | Thi công | - | 6 |  |
| D | Trang bị nội thất | C | 4 |  |
| E | Hoàn thành dự án | B,D | 7 |  |

- Sơ đồ thanh ngang

(A)

A	                      (B)

B

C                                            (C)                (D)                                                            (E)

D

E

1     2     3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14    15    16    17    18    19

Thời gian dự án là 19 tuần

2

Vẽ sơ đồ AOA
                        5   5

1

0   0      A,5	B,7

19   19

5

4

3

E,7

C,6		D,4

6   8                    12  12

Lộ trình xác định đường gantt: A,B,E: 19 tuần

C,D,E: 17 tuần

Đường gantt là đường   A,B,E: 19 tuần.

| Công việc | ES: Thời gian bắt đầu sớm | t: Thời gian thực hiện công việc | EF: Kết thúc sớm = ES+t | LF: Kết thúc muộn | LS: Bắt đầu muộn = LF-t | GR: Thời gian dự trữ chung = LF-EF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| B | 5 | 7 | 12 | 12 | 5 | 0 |
| C | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| D | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 2 |
| E | 12 | 7 | 19 | 19 | 12 | 0 |

Tổng chi phí từng công việc: 
Kiểm soát chất lượng công việc trong dự án: Kiểm soát quản lý nhân viên, đào tạo, nâng cao tay nghề cho nhân viên, gắn camera giám sát, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm, tiến độ dự án.
Các rủi ro có thể xảy ra: Đối thủ  cạnh tranh, tiền mặt bằng có thể tăng, nhân viên chưa có nhiều kinh nghệm.
Giải pháp của đối thủ cạnh tranh: Áp dụng chiến lược chi phí thấp hơn đối thủ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
Giải pháp về việc nhân viên chưa nhiều kinh nghiệm: Tổ chức đào tạo thêm cho nhân viên và luôn bên cạnh giám sát, nhắc nhở.
Kết thúc dự án: Chủ quán sẽ bàn giao công việc cho quản lý trưởng, công việc của quản lý trưởng gồm: Quán lý quán, quản lý máy móc thiết bị, chấm công nhân viên, quản lý doanh thu. Sau đó quản lý trưởng thống kê từng tuần cho chủ quán kiểm tra.

PHẦN 4: KẾT LUẬN

Thành công của một dự án mà doanh nghiệp, cá nhân quyết định thực hiện phụ thuộc vào quản lý tiến độ dự án. Nếu doanh nghiệp, cá nhân làm tốt công tác này thì các công việc sẽ hoàn thành đúng thời hạn, đúng tiến độ mà doanh nghiệp, cá nhân đã đặt ra, ngoài ra còn giúp giám sát liên tục các công việc đã hoàn thành được phân chia theo các giai đoạn, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí của người lập dự án. Làm tốt công tác quản lý các công việc đúng thời gian thì dự án sẽ thành công. Tuy nhiên người lập dự án trước khi bắt đầu làm dự án cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ về tình hình kinh doanh trên thị trường, nguồn tài chính, chiến lược kinh doanh phù hợp tránh gặp phải những rủi ro không đáng có, làm tốn kém thời gian và chi phí của người lập dự án.
Người lập ra dự án cần học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức mới và nắm bắt được xu hướng, nhu cầu của khách hàng. Dự án của doanh nghiệp, cá nhân phải đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn như đã cam kết với khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đề cương môn học quản trị dự án đầu tư