ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

SVTH: NGUYỄN NGỌC ANH – MSSV: 19003495

TIỂU LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lớp học: 19C1 – QTD1

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVGD:  CAO XUÂN GIANG

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

SVTH: NGUYỄN NGỌC ANH – MSSV: 19003495

TIỂU LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lớp học: 19C1 – QTD1

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GV CHẤM 1				GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			  (Ký và ghi rõ họ và tên)

7                                                                    7

Cao Xuân Giang                                      Nguyễn Mỹ Tiên

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CẢM ƠN

Trong bài tiểu luận này em sẽ làm rõ những kiến thức cơ bản của môn học Quản trị dự án đầu tư.

Cho phép em cũng như các bạn sinh viên khác được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Giảng viên phụ trách – Thạc sĩ Cao Xuân Giang đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho cá nhân em và những bạn khác trong quá trình thực hiện tiểu luận.

Với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn rất khiêm tốn và là bước đầu tiên làm quen với công việc nghiên cứu thì chắc chắn kết quả đạt được của em cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Em rất mong muốn được các Giảng viên, những bạn Sinh viên đi trước hay bất kì độc giả nào quan tâm và góp ý để em hoàn thiện hơn cho tiểu luận cũng như các nghiên cứu tiếp theo của mình.

Xin kính chúc Thạc sĩ Cao Xuân Giang cùng tất cả những người đã hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho em cùng những người thân của mình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh

# NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 1

Điểm số:

Điểm chữ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2021

Giảng viên đánh giá 1

(Ký, họ và tên)

# NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 2

Điểm số:

Điểm chữ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2021

Giảng viên đánh giá 2

(Ký, họ và tên)

# MỤC LỤC

Mục	Trang

LỜI CẢM ƠN	iii

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 1	iv

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 2	v

MỤC LỤC	vi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU	8

PHẦN HAI: CƠ SỞ LÝ LUẬN	9

PHẦN BA: NỘI DUNG	10

PHẦN BỐN: KẾT LUẬN	23

TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| TT | Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

# PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU

Lí do chọn đề tài:

Trong tình hình kinh tế phát triển, Có nhiều dự án lớn và nhỏ xung quanh ta mỗi ngày.Dự án giúp chúng ta quản lý được các hoạt động chi tiết và rõ ràng. Hiện nay rất nhiều cá nhận thích kinh doanh loại hình như quán cafe, sinh tố, trà chanh để giải khát và hình thức kinh doanh này đã phát triển rất tốt. Từ những vấn đề này, thiết nghĩ cần phải có một nơi để mọi người để có thể thư giản vui chơi… với cung cách và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, chất lượng dịch vụ tốt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi người, Vì vậy nhóm em chọn đề tài “Xây dựng quán café Nhất Anh”

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua các nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ trong khu vực của dự án:

- Nắm được tình hình kinh doanh

- Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quả cao

- Đánh giá khả năng tài chính, rủi ro, cung cấp dịnh vụ nước giải khát cho khách hàng

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: Thị trường nước giải khát Việt Nam

- Thời gian: Điều tra số liệu gần nhất từ trang web, khách hàng gần khu vực quán, đối thủ cạnh tranh. Số liệu năm 2021

# PHẦN HAI: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  - Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dự án, quản lý dự án

Khái niệm dự án: dự án là một tập hợp các hoạt động dược liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động. có thể hiệu cụ thể “dự án là một nổ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất” theo như định nghĩa của Viện Quản lý dự án – PMI ( Project Managerment Institute)

Đặc điểm của dự án:

- Dự án có mục đích, mục tiêu rõ ràng: không có dự án nào lại được quyết định trên cơ sở chưa có mục đích. Tất cả dự án đều phải có kết quả được xác định rõ ràng.

- Dự án có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn: Dự án mang tính tạm thời, dự án cũng trải qua các giai đoạn: hình thành, phát triển, kết thúc.

- Tính phụ thuộc: Dự án có sự tham gia của nhiều bên như: chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan cung cấp dịch vụ trong đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước.

- Sản phẩm dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo: Mỗi dự án đều có những yếu tố đặc thù so với các dự án khác, không có dự án nghiên cứu phát triển, hay dự án xây dựng, dự án sản xuất nào hoàn toàn giống nhau, không có sự lặp lại hoàn toàn giữa các dự án.

- Tính xung đột: Môi trường hoạt động của dự án là “va chạm”, có sự tương tác phức tạp giữa dự án này với dự án khác, giữa bộ phận quản lý này với bộ phận quản lý khác.

- Dự án có tính bất định và độ rủi ro cao: một dự án thường sẽ đi kèm với rủi ro, nhiều yếu tố biến động khó lường do đặc điểm mang tính dài hạn của hoạt động đầu tư phát triển.

Mục tiêu của dự án: là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, cụ thể là khi dự án hoàn thành sẽ mang lại những kết quả, lợi ích gì cho nền kinh tế và toàn xã hội. Và vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư.

Vai trò của dự án:

- Là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư hay không

- Là cơ sở để chủ đầu tư thuyết phục cá tổ chức tài chính tài trợ vốn

- Là cơ hội giúp nhà đầu tư xác định cơ hội đầu tư tốt, giảm thiếu rủi ro và chi phí

Khái niệm quản lý dự án: là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển và các hoạt động trong dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn và không bị trễ hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép

Mục tiêu của quản lí dự án: được đánh giá ở nhiều mức dộ khác nhau

- Ở mức độ cơ bản đó là sự đáp ứng các mục tiêu thuộc về dự án như thời gian, chi phí, chất lượng (kết quả thực hiện công việc)

- Ở cấp độ cao hơn: mục tiêu đặt ra là đạt được sự hài lòng của khách hàng, thể hiện thông qua việc đánh giá xem các yêu cầu và mong muốn ban đầu có được thỏa mãn hay không, sản phẩm/ dịch vụ của dự án có được thị trường đón nhận và lợi ích mà nhà đầu tư nhận được.

Vai trò của quản lý dự án: Liên kết các hoạt động, các công việc của dự án

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó giữ nhóm quản lí dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án

- Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án

- Tạo điều kiện để phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kiệp thời trước những thay đổi, điều kiện không dự đoán được.

- Tạo điều kiện cho việc đàm phán giữa các bên liên quan để giái quyết những bất đồng.

- Tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt hơn.

  - Trình bày các mô hình tổ chức quản lí dự án

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án

Ban quản lý dự án

Tự thực hiện

Tự thực hiện

Lập dự toán, khảo sát, thiết kế, xây lắp…kết thức

Lập dự toán, khảo sát, thiết kế, xây lắp…kết thức

Tổ chức thực hiện dự án 2

Tổ chức thực hiện dự án 2

Tổ chức thực hiện dự án 1

Tổ chức thực hiện dự án 1

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Tổ chức thực hiện dự án 1

Tổ chức thực hiện dự án 1

Tổ chức thực hiện dự án 3

Tổ chức thực hiện dự án 3

Tổ chức thực hiện dự án 2

Tổ chức thực hiện dự án 2

Hình 1: mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Hình 1: mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Thuê tư vấn

Thuê tư vấn

Thuê nhà thầu

Thuê nhà thầu

Hình 2: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Hình 2: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Tổng thầu thực hiện toàn bộ dự án

Tổng thầu thực hiện toàn bộ dự án

Tổ chức đấu thầu

Thuê lại

Thầu phụ B

Thầu phụ B

Thầu phụ A

Thầu phụ A

Hình 3: mô hình chìa khóa trao tay

Hình 3: mô hình chìa khóa trao tay

Dự án 1
hạng mục 3

Dự án 1
hạng mục 3

Dự án 3
hạng mục 5

Dự án 3
hạng mục 5

Dự án 3
hạng mục 2

Dự án 3
hạng mục 2

Dự án 2 
hạng mục 1

Dự án 2 
hạng mục 1

Dự án 1
 hạng mục 1

Dự án 1
 hạng mục 1

Dự án 1
hạng mục 3

Dự án 1
hạng mục 3

Dự án 2
hạng mục 5

Dự án 2
hạng mục 5

Dự án 2
hạng mục 2

Dự án 2
hạng mục 2

Giám đốc công ty

Giám đốc công ty

……..

……..

TP tài chính – kế toán

TP tài chính – kế toán

TP kỹ thuật

TP kỹ thuật

TP kinh doanh

TP kinh doanh

Dự án 1
hạng mục 7

Dự án 1
hạng mục 7

Dự án 1
hạng mục 2

Dự án 1
hạng mục 2

Dự án 1
hạng mục 4

Dự án 1
hạng mục 4

Dự án 1
hạng mục 6

Dự án 1
hạng mục 6

Hình 4: tổ chức dự án theo chức năng

Hình 4: tổ chức dự án theo chức năng

Giám đốc

Giám đốc

P. kinh doanh

P. kinh doanh

Ban quản lý dự ám

Ban quản lý dự ám

Cv tài chính

Cv tài chính

TP tài chính – kế toán

TP tài chính – kế toán

…..

Hình 6: mô hình tổ chức theo ma trận

Hình 6: mô hình tổ chức theo ma trận

Tổng giám đốc

Tổng giám đốc

Cô A

Cô A

Cô A

Cô A

Ông Đ

Ông Đ

Ông M

Ông M

Chủ nhiệm dự án A

Chủ nhiệm dự án A

Ông H
Cô K

Ông H
Cô K

Giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự

Giám đốc kỹ thuật

Giám đốc kỹ thuật

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Chủ nhiệm chương trình

Chủ nhiệm chương trình

Giám đốc sản xuất

Giám đốc sản xuất

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc kinh doanh

Ông C
Ông N

Ông C
Ông N

Ông B

Ông B

Ông H

Ông H

Ông T
Bà V

Ông T
Bà V

Chủ nhiệm dự án B

Chủ nhiệm dự án B

Ông G

Ông G

Hình 5: mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

Hình 5: mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

CV kỹ thuật

CV kỹ thuật

CV MKT

CV MKT

  - Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án

Khái niệm: Lập kế hoạch dự án là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án, dự tính những việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lí, xác định nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án.

Ý nghĩa:

- Là cơ sở giúp đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Là căn cứ để xác định thời gian, dự toán tổng ngân sách cũng như chi phí cho từng công việc dự án và các yêu cầu về chất lượng.

- Là cơ sở để điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ thực hiện từng công việc của dự án

- Là cơ sở để đào tạo, tuyển dụng, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án

- Giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ các bất trắc, rủi ro. Tránh tình trạng không khả thi, lãng phí nguồn lực và những hiện tượng tiêu cực.

- Tạo điều kiện để kiểm tra, theo dõi, giám sát dự án, đánh giá tiến trình thực hiện dự án.

Phân loại kế hoạch dự án:

- Kế hoạch phạm vi: Kế hoạch này chỉ rõ phạm vi của dự án trên các phương diện tài chính, thời gian, nguồn lực, không gian... Sử dụng phương pháp phân tách công việc thì kế hoạch phạm vị cho biết công việc nào thuộc dự án và công việc nào không thuộc dự án. Đây là những căn cứ để lập các loại kế hoạch tiếp theo sau.

- Kế hoạch thời gian: Nội dung chủ yếu của kế hoạch thời gian là xác định thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, độ dài thời gian thực hiện từng công việc và toàn dự án.Xác định quan hệ giữa các công việc, xây dựng sơ đồ hệ thống phản ánh mối quan hệ này.

- Kế hoạch chi phí: Kế hoạch chi phí dự tính tổng vốn đầu tư, chi phí cho các công việc trực tiếp và chi phí gián tiếp, xác định chi phí cho từng khoản mục, dự đoán chi phí theo từng thời đoạn và cho các hạng mục công việc.

- Kế hoạch nhân lực: Kế hoạch nhân sự phản ánh số nhân viên, số lao động cần thiết cho một dự án, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo (nếu có), kế hoạch tiền lương và được phân bổ cho các hạng mục đầu tư, các đơn vị thực thi dự án theo các thời kỳ dự án.

- Kế hoạch quản lý chất lượng: Kế hoạch này nêu rõ những tiêu chuẩn chất lượng cần phải đạt được đối với từng phần việc, hạng mục đầu tư, công tác đảm bảo chất lượng được tiến hành thế nào và các phương pháp, công cụ kiểm soát chất lượng được vận hành ra sao.

  - Phân tách công việc của dự án

Khái niệm và phương pháp thực hiện phân tách công việc

Cơ cấu phân tách công việc (gọi ngắn gọn là phân tách công việc) là việc phân chia Theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, là việc Xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.

Về hình thức, sơ đồ cơ cấu phân tách công việc dự án giống như một cây đa hệ phản Ánh theo cáp bậc các công việc cần thực hiện của dự án. Một sơ đồ phân tách công việc có nhiều cấp bậc. Cấp bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện. Các cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu. Cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể, số lượng các cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

Có thể phát triển sơ đồ cơ cấu phân tách công việc theo nhiều phương pháp. Ba phương pháp chính thường được sử dụng là phương pháp thiết kế dòng (phương pháp logic), phương pháp phân tách theo các giai đoạn hình thành phát triển (chu kỳ) và phương pháp phân tách theo mô hình tổ chức (chức năng). Trong thực tế sử dụng, các nhà quản lý dự án có thể sử dụng kết hợp các phương pháp trên. Tuy nhiên, không nên kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một cấp bậc. Bảng 4.3 trình bày ý nghĩa của từng cấp bậc theo ba phương pháp. Thông thường có thể sử dụng sáu cấp độ để phân tách công việc, trong đó, ba cấp độ đầu phục vụ cho yêu cầu quản lý, ba cấp độ cuối phục vụ cho yêu cầu kỹ thuật. Ở cấp độ cuối cùng có thể là một công việc cụ thể hoặc một nhóm nhiều việc làm chi tiết. Tuy nhiên mức độ chi tiết của các công việc ở mức độ cuối chỉ nên vừa đủ để làm sao có thể phân phối chính xác nguồn lực và kinh phí cho từng công việc lại cho phép giao nhiệm vụ đúng người để người nhận trách nhiệm về một công việc nào đó có thể trả lời rõ ràng câu hỏi “công việc đó đã hoàn thành hay chưa”, và nếu hoàn thành rồi thì “có thành công hay không”.

Phân tách công việc cần được tiến hành ngay từ khi xác lập xong ý tưởng dự án.

Người thực hiện là đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia quản lý dự án trong tất cả các lĩnh vực. Các nhà quản lý thảo luận, xem xét từng giai đoạn chủ yếu, từng lĩnh vực

liên quan khi thực hiện phân tách công việc. Phân tách công việc cần đảm bảo yêu

cầu: dễ quản lý, các công việc độc lập tương đối nhưng vẫn liên quan với nhau và

phản ánh được tiến độ thực hiện dự án.

Tác dụng của phân tách công việc

Phân tách công việc là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác của dự án. Nó có Những tác dụng chính sau đây:

Trên cơ sở sơ đồ phân tách công việc, có thể giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ Thể của từng cá nhân, bộ phận đối với mỗi công việc sự án. WBS làm cho mọi người Đều quan tâm hơn đến dự án và làm các nhóm dự án hiểu được yêu cầu của nhau.

Phân tách công việc là cơ sở phát triển trình tự và thứ tự quan hệ trước sau giữa các Công việc, là cơ sở lập sơ đồ mạng PERT/CPM.

Sơ đồ phân tách công việc là cơ sở xây dựng các kế hoạch chi tiết và điều chỉnh các kế Hoạch tiến độ thời gian, phân bổ các nguồn lực cho từng công việc dự án. Ví dụ, việc Bố trí lao động, máy móc thết bị cũng như lập dự toán chi phí theo phương pháp từ Dưới lên… đều căn cứ vào sơ đồ phân tách công việc dự án.

Là cơ sở để đánh giá hiện trạng và kết quả thực hiện các công việc dự án trong từng Thời kỳ.

Với sơ đồ phân tách công việc, các nhà quản lý dự án trong quá trình điều phối kế Hoạch tiến độ, nguồn lực và chi phí sẽ tránh được những sai sót hoặc bỏ quên một số công việc nào đó.

  - Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Khái niệm mạng công việc:

Mạng công việc là kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau. Mạng công việc là sự nối kết các công việc và các sự kiện.

Mạng công việc có những tác dụng chủ yếu sau:

_ Phản ánh mối quan hệ tương tác giữa các nhiệm vụ, các công việc của dự án.

_ Xác định ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời hạn hoàn thành dự án. Trên cơ sở đó, xác định các công việc găng và đường găng của dự án.

_ Là cơ sở để tính toán thời gian dự trữ của các sự kiện, các công việc.

_ Nó cho phép xác định những công việc nào phải được thực hiện kết hợp nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, công việc nào có thể thực hiện đồng thời để đạt được mục tiêu về thời hạn hoàn thành dự án.

_ Là cơ sở để lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi kế hoạch tiến độ và điều hành dự án.

Có hai phương pháp chính để biểu diễn mạng công việc. Đó là phương pháp “đặt công việc trên mũi tên” (AOA – Activities on Arrow) và phương pháp “đặt công việc trong các nút” (AON – Activities on Node). Cả hai phương pháp này đều có chung nguyên tắc là: để có thể bắt đầu một công việc mới thì các công việc sắp xếp trước nó phải được hoàn thành, các mũi tên được vẽ theo chiều từ trái sang phải, phản ánh quan hệ Logic trước sau giữa các công việc nhưng độ dài mũi tên lại không có ý nghĩa phản ánh độ dài thời gian.

Phương pháp AOA

_ Xây dựng mạng công việc theo AOA dựa trên một số khái niệm sau:

Công việc (hành động – activities) là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.

_ Sự kiện là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.

_ Đường là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

Phương pháp AON

_ Xây dựng mạng công việc theo phương pháp AON cần đảm bảo các nguyên tắc:

- Thứ nhất, các công việc được trình bày trong một nút (hình chữ nhật).

Những thông tin trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc.

- Thứ hai, các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc.

- Thứ ba, tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng, đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm, trừ điểm nút đầu tiên, đều có ít nhất một Điểm nút đứng trước.

- Thứ tư, trong sơ đồ mạng chỉ có một điểm nút (sự kiện) đầu tiên và một điểm nút (sự kiện) cuối cùng.

Phương pháp biểu đồ gantt

Biểu đồ GANTT là phương pháp trình bày tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc của dự án theo trình tự thời gian. Mục đích của GANTT là xác định một tiến độ hợp lý nhất để thực hiện các công việc khác nhau của dự án. Tiến độ này tùy thuộc vào độ dài công việc những điều kiện ràng buộc và kỳ hạn phải tuân thủ.

Cấu trúc của biểu đồ:

_ Cột dọc trình bày công việc. Thời gian thực hiện từng công việc được trình bày trên trục hoành.

_ Mỗi đoạn thẳng biểu hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc. Vị trí của đoạn thẳng thể hiện quan hệ thứ tự trước sau giữa các công việc.

PHẦN BA: NỘI DUNG

Phân tích dự án xây dựng quán café Nhất Anh

- Sơ đồ mối quan hệ các công việc

Quán café là hình thức kinh doanh đơn giản, gần gũi với đời sống xã hội ngày nay. Loại hình này được ưa chuộng trong tình hình kinh tế phát triển, mọi người đều có nhu cầu được thư giãn, gặp gỡ bạn bè và thưởng thức vị thơm ngon từ tách café.

| Công việc | Công việc trước đó | Thời gian lạc quan(ngày) | Thời gian bình thường(ngày) | Thường gian bi quan(ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lam móng | Bắt đầu | 4 | 6 | 8 |
| Làm nền | Bắt đầu | 2 | 4 | 6 |
| Đổ cột | Làm nền | 3 | 6 | 9 |
| Xây tường | Sau làm nền, làm móng | 8 | 10 | 12 |
| Làm mái | Sau xây tường, sơn | 4 | 6 | 9 |
| Sơn | Làm nền | 4 | 6 | 8 |
| Gắn thiệt bị và dây điện | Sau sơn | 2 | 4 | 6 |

Bảng mô tả công việc, mối quan hệ và thời gian công việc

Sơ đồ mạng AOA

6

6

3

3

1

1

5

5

4

4

0 0                10   10                                                E,6.17                         G,4

A,6   A,6                     D,13.33

B,4                 C,6                          23.33   23.33             29.5    29.5                     33.5  33.5

2

2

F,6

4  4

Đường gantt hay đường đến hạn của dự án : B,C,D,E,G là 33,5 ngày

Chi phí trực tiếp: 200.000.000 VNĐ

Chi phí gián tiếp: 33,5 * 1.000.000 =33.500.000 VNĐ

Tổng chi phí dự án là: 233.500.000 VNĐ

Các chỉ số của dự án

| Công việc | ES:thời gian bắt đầu | t: thời gian thực hiện | EF: Kết thúc sớm=ES+t | LF: Kết thúc muộn | LS: Bắt đầu muộn | Thời gian dự trữ:LF-EF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| B | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| D | 10 | 13.33 | 23.33 | 23.33 | 10 | 0 |
| E | 23.33 | 6.17 | 29.5 | 29.5 | 23.33 | 0 |
| F | 4 | 6 | 10 | 23.33 | 17.33 | 13.33 |
| G | 29.5 | 4 | 33.5 | 33.5 | 29.5 | 0 |

# PHẦN BỐN: KẾT LUẬN

Tóm lại là vấn đề thiết lập kế hoạch quản lý dự án của doanh nghiệp là rất cần thiết giúp cho doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó giữ nhóm quản lí dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án, Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án, Tạo điều kiện để phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kiệp thời trước những thay đổi, điều kiện không dự đoán được, Tạo điều kiện cho việc đàm phán giữa các bên liên quan để giái quyết những bất đồng.

Mô hình kinh doanh quán café là mô hình thiết thực hiện nay, vốn đầu tư không nhiều, nhưng có thể thu được lợi nhuận lâu dài.

Quá trình nghiên cứu đề tài có nhiều khó khăn về tìm kiếm thông tin cũng như bản thân em chưa có kinh nghiệm thực tế nên bài tiểu luận vẫn chưa thật sự tốt. Rõ hơn chính là tính sáng tạo trong từ ngữ chuyên môn cũng như sự đa dạng về thông tin. Em rất mong và cảm kích nếu có được nhiều cơ hội hơn nữa để tìm hiểu và có nhiều kiến thức hơn về Quản trị dự án đầu tư.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình Quản lý dự án – PGS. TS Từ Quang Phương, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân