ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:

- Trần Thị Thanh Hoa – MSSV: 19004661

- Đoàn Hương Ly – MSSV: 19004581

Lớp: 19C1-QTD1

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện:

- Trần Thị Thanh Hoa – MSSV: 19004661

- Đoàn Hương Ly – MSSV: 19004581

Lớp: 19C1-QTD1

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

9	9

Cao Xuân Giang                                             Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

Lời nhận xét của giảng viên:

# LỜI MỞ ĐẦU

Quản trị dự án đầu tư là một môn học vô cùng thú vị, có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, tổ chứ và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt và đảm bảo chất lượng và các mục tiêu để ra. Các mục tiêu cơ bản của quản trị dự án đầu tư thể hiện ở chỗ các công việc được hoàn thành theo yêu cầu và đảm bảo chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữu cho phạm vi khong thay đổi. Các hoạt động đầu tư thường đòi hỏi một thời gian dài từ khi bắt đầu cho đến khi thu được những lợi ích thiết thực và cần được thực hiện kỹ lưỡng bởi những nhà quản lý có kiến thức chuyên môn để đảm bảo đầu tư sinh lợi nhuận.

Và thực hiện đầu tư bằng dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tuy nhiên, đầu tư vào dự án nào để có hiệu quả cao nhất còn tùy thuộc vào chất lượng của công tác quản lý. Quản lý dự án được thực hiện bởi người quản lý dự án của tổ chức. Quản lý dự án không thể tiến hành một cách tùy tiện. Vì vậy, để nghiên cứu sâu hơn nữa về các dự án đầu tư nhóm em đã tìm hiểu và phân tích đề tài “Quản trị dự án đầu tư” để nắm được thêm về những kiến thức trong việc lập các dự án.

Kết cấu của bài tiểu luận “Quản trị dự án đầu tư” gồm:

Lời mở đầu

Mục lục

Nội dung của bài tiểu luận: Phần 1: cơ sở lý luận

Phần 2: Nội dung

Kết luận

Tài liệu tham khảo

# MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	2

MỤC LỤC	3

NỘI DUNG	5

Phần 1: Cơ sở lý luận	5

1.1.	Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án	5

1.1.1.	Khái niệm dự án.	5

1.1.2.	Đặc điểm của dự án	5

1.1.3.	Khái niệm quản lý dự án	7

1.1.4.	Mục tiêu của quản lý dự án	7

1.2.	Các mô hình tổ chức quản lý dự án	8

1.2.1.	Mô hình chủ dự án trực tiếp quản lý dự án	8

1.2.2.	Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án	8

1.2.3.	Mô hình chìa khoá trao tay	9

1.2.4.	Tổ chức quản lý dự án theo chức năng	10

1.2.5.	Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án	11

1.2.6.	Tổ chức quản lý dự án theo ma trận	11

1.3.	Khái niệm, ý nghĩa, phân loại kế hoạch dự án	13

1.3.1.	Khái niệm lập kế hoạch dự án	13

1.3.2.	Tác dụng của việc lập kế hoạch dự án có ý nghĩa:	13

1.3.3.	Phân loại kế hoạch dự án	13

1.4.	Phân tách công việc của dự án	14

1.5.	Quản lý thời gian và tiến độ dự án	15

1.5.1.	Sơ đồ Gantt	15

1.5.2.	Sơ đồ mạng AON, AOA	16

Phần 2: Nội dung	18

KẾT LUẬN	25

TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

# NỘI DUNG

# Phần 1: Cơ sở lý luận

  - Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án

    - Khái niệm dự án.

Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động (Viện Tiêu chuẩn quốc gia Anh, Guide ti Project Management, 2000), có thể hiểu là việc sử dụng các ngồn lực như tài chính, lao động, thời gian... để thực hiện nhiều công việc khác nhau, nhưng chúng liên quan với nhau và cùng hướng tới các mục tiêu và lợi ích cụ thể.

Theo Viện Quản lý dự án – PMI (Project management Institute) định nghĩa: “Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất". Theo như nghĩa này: Mỗi dự án chỉ diễn ra một lần, đều có điểm bắt đầu và kết thúc xác định, dự án kết thúc khi mục tiêu của dự án đã đạt được hoặc dự án bị loại bỏ; Sản phẩm hoặc dịch vụ có những điểm khác biệt riêng làm cho nó có tính duy nhất khi so với những sản phẩm tương tự đã có hay dự án khác.

    - Đặc điểm của dự án

- Dự án có mục đích, kết quả xác định

Không có một dự án nào lại được quyết định trên cơ sở chưa có mục đích. Tất cả dự án đều phải có kết quả được xác định rõ ràng. Bất kỳ dự án nào cũng được xây dựng và thực hiện dựa trên cơ sở những mục đích phân chia kết quả mong muốn thành các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong từng gia đoạn. Những mục tiêu được xác lập cần phải đảm bảo các nguyên tắc: cụ thể, đó lường được, phù hợp với nguồn lực, điều kiện sẵn có, có thời gian thực hiện nhất định. Mục tiêu càng rõ ràng, thông tin đầy đủ đến các đối tượng liên quan đến dự án thì càng dễ thành công. Nhà quản trị cần xác định rõ mục đích thật sự của dự án để có biện pháp điều hành,quản trị phù hợp, chẳng hạn dự án nhằm sinh lợi (dự án đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư cá nhân) cần được quản trị khác các dự án phát triển nhằm sinh lợi cho cộng đồng (dự án giao thông, dự án y tế cộng đồng...).

Trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện dự án những mục tiêu này ngày càng được xác định chi tiết, cụ thể hơn, chúng cũng có thể được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với bối cảnh thực tế tại thời điểm thực hiện.

Một dự án sẽ bao gồm nhiều công việc, mỗi công việc thực hiện một lần với một kết quả riêng.Tập hợp các kết quả cụ thể của các nhiệm vụ hình thành nên kết quả chung của dự án. Hay nói cách khác dự án là một hệ thống phức tạp, được phân chia ra thành nhiều bộ phận, nhiệm vụ khác nhau để thực hiện và quản lý nhưng phải thống nhất đảm bảo các mục tiêu chung về thời gian, chi phí, chất lượng công việc.

- Vòng đời dự án

Dự án mang tính tạm thời, dự án cũng trãi qua các giai đoạn: hình thành, phát triển, kết thúc. Khi kết thúc của một dự án, kết quả có thể giao cho bộ phận quản lý vận hành, nhóm dự án sẽ giải tán, thường cũng sẽ là thời điểm người ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu cơ hội đầu tư cho một dự án mới.

- Sản phẩm mang tính đơn chiếc, độc đáo, duy nhất

Mỗi dự án đều có những yếu tố đặc thù so với các dự án khác, không có dự án nghiên cứu phát triển, hay dự án xây dựng, dự án sản xuất nào hoàn toàn giống nhau, không có sự lặp lại hoàn toàn giữa các dự án. Tuy nhiên, ở nhiều dự án tính duy nhất ít rõ ràng hơn, và bị che đậy bởi tính tương tự của chúng, nhưng khẳng định chúng vẫn có những thiết kế khác nhau, vị trí, khách hàng khác nhau...

- Tính phụ thuộc

Dự án nào cũng có sự tham gia của nhiều bên hữu quan như chủ đầu tư, người hưởng thụ dư án, các nhà tư vấn, nhà thầu, các cơ quan quản lý nhà nước. Tùy theo tính chất dự án và yêu cầu của chủ đầu tư mà sự tham gia của các thành phần trên cũng khác nhau.

Giữa các bộ phận quản lý dự án và các bộ phận quản lý chức năng thường xuyên có quan hệ với nhau và cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhưng mức độ tham gia sẽ không giống nhau. Do đó để dự án được thành công các nhà quản lý cần thường xuyên duy trì mối quan hệ tốt lẫn nhau.

- Tính xung đột – môi trường hoạt động va chạm

Các hoạt động của dự án đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau, các bên liên quan trong dự án có mối quan hệ qua lại, có thể họ sẽ quan tâm đến dự án ở các góc độ khác nhau, do vậy có thể xảy ra mâu thuẫn và xung đột vì lợi ích lẫn nhau.

Quan hệ giữa các dự án là quan hệ chia nhau cùng chia nhau một nguồn lực hữu hạn (tiền, con người, thiết bị...) của tổ chức, người đứng đầu dự án và nhóm tham gia quản trị dự án là những người có trách nhiệm phối hợp mọi nguồn lực, nếu công ty thực hiện đồng thời nhiều dự án, các dự án cũng có thể cạnh tranh lẫn nhau và cạnh tranh với những phòng chức năng khác vì nhà quản trị dự án thường hoạt động độc lập với các phòng ban khác. Ngay bản thân dự án cũng có sự xung đột nhau về nguồn lực của dự án.

- Tính bất định và rủi ro

Một dự án thường sẽ đi kèm với rủi ro, nhiều yếu tố biến động khó lường, các rủi ro tiềm ẩn có thể xuất hiện và tác động đến mục tiêu và kết quả của dự án. Trường hợp quá trình thực hiện dự án kéo dài, đòi hỏi nguồn vốn lớn, chịu tác động của môi trường kinh tế, xã hội pháp luật và các bên liên quan, chẳng hạn sự biến động của thị trường, các yếu tố phát sinh ngoài dự tính của tư vấn thiết kế, quy định mới của chính phủ liên quan đến dự án, vấn đề phát sinh ngoài điều khoản của hợp đồng...Vì vậy, nhà quản trị dự án phải dự đoán trước rủi ro, có kế hoạch đối phó, giảm thiểu rủi ro trong quá trình.

    - Khái niệm quản lý dự án

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

    - Mục tiêu của quản lý dự án

Mục tiêu cơ bản của quản lý dựán được đánh giá ở nhiều mức độ khác nhau:

Ở mức độ cấp độ cơ bản: là sự đáp ứng các mục tiêu thuộc về dự án như thời gian, chi phí, chất lượng (kết quả thực hiện công việc).

Ở cấp độ cao hơn: Mục tiêu đặt ra là đạt được sự hài lòng của khách hàng, thể hiện qua việc đánh giá xem các yêu cầu, mong muốn ban đầu có được thỏa mãn hay không, sản phẩm/dịch vụ của dự án có được thị trường đón nhận và lợi ích mà nhà đầu tư nhận được.

  - Các mô hình tổ chức quản lý dự án

    - Mô hình chủ dự án trực tiếp quản lý dự án

Là hình thức tổ chức quản lý mà chủ đầu tư tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dụng, tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện với các hoạt động của dự án theo sự ủy quyền.

Hình 1.2.1: Mô hình chủ đầu tư dự án trực tiếp quản lý dự án

Hình thức này thường được áp dụng với các dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản và gần với chuyên môn sâu của chủ đầu tư, đồng nghĩa với chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để quản lý dự án.

Trong trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để quản lý thì ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Ban quản lý có thể đồng thời quản lý nhiều dự án khi có đủ năng lực và được chủ đầu tư cho phép, nhưng không được thành lập các ban quản lý dự án trực thuộc.

    - Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Mô hình tổ chức “Chủ nhiệm điều hành dự án” là mô hình mà chủ đầu tư giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc thuê một tổ chức tư vấn quản lý có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn phù hợp với quy mô, tính chất của dự án làm chủ nhiệm điều hành, quản lý việc thực hiện dự án.

Hình 1.2.2: Mô hình tổ chức chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Và mọi quyết định của chủ đầu tư về quá trình thực hiện dự án sẽ được triển khai thông qua chủ nhiệm nhiệm dự án.

Mô hình tổ chức quản lý này áp dụng cho các dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp.

    - Mô hình chìa khoá trao tay

Hình 1.2.3: Mô hình chìa khóa trao tay

Hình thức chìa khóa trao tay được áp dụng khi chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Ban quản lý dự án không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư - chủ dự án mà còn là “chủ” của dự án, giờ đây mọi trách nhiệm thực hiện dự án được giao cho ban quản lý dự án và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc thực hiện dự án. Ngoài ra, là tổng thầu, ban quản lý dự án không chỉ được giao toàn quyền thực hiện dự án mà còn được phép thuê thầu phụ để thực hiện từng phần việc trong dự án đã trúng thầu. Trong trường hợp này bên nhận thầu không phải là một cá nhân mà phải là một tổ chức quản lý dự án chuyên nghiệp.

    - Tổ chức quản lý dự án theo chức năng

Tùy vào tính chất của dự án mà nó được đặt vào một phòng chức năng nào đó trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Giám đốc công ty

Giám đốc công ty

Các thành viên trong dự án được điều động tạm thời từ các phòng ban khác nhau đến và họ vẫn thuộc quyền quản lý của phòng chức năng nhưng lại đảm nhận phần chuyên môn của mình trong quá trình quản lý điều hành dự án.

...

...

TP Tài chính – kế toán

TP Tài chính – kế toán

TP kinh doanh

TP kinh doanh

TP Kỹ thuật

TP Kỹ thuật

Dự án 1

Hạng mục 1

Dự án 1

Hạng mục 1

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 7

Dự án 1

Hạng mục 7

Dự án 1

Hạng mục 2

Dự án 1

Hạng mục 2

Dự án 2

Hạng mục 5

Dự án 2

Hạng mục 5

Dự án 2

Hạng mục 1

Dự án 2

Hạng mục 1

Dự án 2

Hạng mục 2

Dự án 2

Hạng mục 2

Dự án 1

Hạng mục 4

Dự án 1

Hạng mục 4

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 3

Hạng mục 2

Dự án 3

Hạng mục 2

Dự án 3

Hạng mục 5

Dự án 3

Hạng mục 5

Dự án 1

Hạng mục 6

Dự án 1

Hạng mục 6

Hình 1.2.4: Tổ chức dự án theo chức năng

    - Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

Giám đốc

Giám đốc

Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án là hình thức tổ chức quản lý mà các thành viên ban quản lý dự án tách hoàn toàn khỏi phòng chức năng chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án theo yêu cầu được giao.

...

...

TP tài chính – kế toán

TP tài chính – kế toán

P. Kinh doanh

P. Kinh doanh

Ban quản lý dự án

Ban quản lý dự án

CV kỹ thuật

CV kỹ thuật

CV marketing

CV marketing

CV tài chính

CV tài chính

Hình 1.2.5: Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

- Ưu điểm:

- Đây là mô hình tổ chức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu của khách hàng nên có thể phản ứng nhanh trước yêu cầu của thị trường.

- Nhà quản lý có đầy đủ quyền lực hơn đối với dự án, các thành viên ban quản lý dự án chịu sự điều hành của chủ nhiệm dự án.

- Do dự án tách khỏi phòng ban chức năng nên đường thông tin được rút ngắn, hiểu quả thông tin sẽ chính xác, hiệu quả hơn.

- Nhược điểm:

- Lãng phí nguồn nhân lực

- Nếu kết cấu tổ chức là cố định thì hiệu quả đạt được không cao

- Tính linh hoạt không cao, không thống nhất với công ty mẹ. Giữa các dự án cũng có thể không thống nhất với nhau dẫn đến trở ngại trong việc thống nhất chỉ huy và phát triển chiến lược của công ty.

    - Tổ chức quản lý dự án theo ma trận

Mô hình tổ chức dự án theo ma trận là sự kết hợp hai loại mô hình tổ chức theo dự án theo chức năng và theo mô hình chuyên trách dự án. Mô hình tổ chức dạng ma trận phát huy được tra điểm và khắc phục được nhược điểm của hai mô hình trên.

Tổng giám đốc

Tổng giám đốc

Giám đốc sản xuất

Giám đốc sản xuất

Giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc kinh doanh

Chủ nhiệm chương trình

Chủ nhiệm chương trình

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

Giám đốc kỹ thuật

Giám đốc kỹ thuật

Ông M

Ông M

Ông H

Bà C

Ông H

Bà C

Bà X

Bà X

Ông Đ

Ông Đ

Ông T

Bà H

Ông T

Bà H

Chủ nhiệm dự án A

Chủ nhiệm dự án A

Ông G

Ông G

Bà X

Bà X

Ông Q

Ông P

Ông Q

Ông P

Ông R

Ông R

Ông T

Ông T

Chủ nhiệm dự án B

Chủ nhiệm dự án B

Hình 1.2.6: Mô hình tổ chức theo ma trận

- Ưu điểm

- Giống như hình thức tổ chức chuyên trách dự án, mô hình này trao quyền cho chủ nhiệm quản lý dự án, thực hiện dự án đúng tiến độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, trong phạm vi chi phí được duyệt.

- Giống như mô hình tổ chức quản lý dự án theo chức năng, các tài năng chuyên môn được phân phối hợp lý cho các dự án khác phù hợp với chuyên môn

- Khắc phục được hạn chế của mô hình tổ chức chuyên trách dự án, khi kết thúc dự án các nhà chuyên môn - những thành viên ban quản lý dự án có thể trở về tiếp tục công việc cũ tại các phòng ban chức năng của mình.

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn, linh hoạt hơn trước yếu cầu của khách hàng và hay đổi của thị trường.

- Nhược điểm:

- Nếu việc phân quyền trong quyết định trong quản lý dự án không rõ ràng, trùng chéo sẽ ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện của dự án. Cụ thể là quyền lực và lực lượng giữa chủ nhiệm dự án và lãnh đạo bộ phận chức năng không cân đối sẽ gây vấn đề phức tạp cho mô hình tổ chức ma trận.

- Về lý thuyết, các chủ nhiệm dự án quản lý các quyết định hành chính, người đứng đầu bộ phân chức năng ra quyết định chuyên môn, kỹ thuật. Nhưng trên thực tế, quyền hạn và trách nhiệm khá phức tạp, lại cần xác định giới hạn quyền lực và chức năng. Do đó, kỹ năng thương lượng là một yếu tố quan trọng để đàm bảo thành công của dự án.

- Mô hình này vi phạm nguyên tắc tập trung trong quản lý.

  - Khái niệm, ý nghĩa, phân loại kế hoạch dự án

    - Khái niệm lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch dự án là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án, dự tính những việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý, xác định nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án.

    - Tác dụng của việc lập kế hoạch dự án có ý nghĩa:

- Là cơ sở giúp đảm bảo đạt được mục tiêu của dự án.

- Là căn cứ để xác định thời gian, dự toán tổng ngân sách cũng chi phí cho từng công việc dự án và các yêu cầu về chất lượng.

- Là cơ sở điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ thực hiện các công việc của dự án.

- Là cơ sở để tuyển dụng, đào tạo, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án.

- Giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ các bất trắc, rủi ro. Tránh tình trạng không khả thi, lãng phí nguồn lực và những hiện tượng tiêu cực.

- Tạo điều kiện để kiểm tra, theo dõi, giám sát, kiểm soát dự án, đánh giá tiến trình thực hiện dự án.

    - Phân loại kế hoạch dự án

- Kế hoạch phạm vi

Kế hoạch này chỉ rõ phạm vi của dự án trên các phương diện tài chính, thời gian, nguồn lực, không gian... Sử dụng phương pháp phân tách công việc thì kế hoạch phạm vi cho biết công việc nào thuộc dự án và công việc nào không thuộc dự án. Đây là những căn cứ để lập các loại kế hoạch tiếp theo sau.

- Kế hoạch thời gian

Nội dung chủ yếu của kế hoạch thời gian là xác định thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, độ dài thời gian thực hiện từng công việc và toàn dự án. Xác định quan hệ giữa các công việc, xây dựng sơ đồ hệ thống phản ánh mối quan hệ này.

- Kế hoạch chi phí

Kế hoạch chi phí dự tính tổng vốn đầu tư, chi phí cho các công việc trực tiếp và chi phí gián tiếp, xác định chi phí cho từng khoản mục, dự đoán chi phí theo từng thời đoạn và cho các hạng mục công việc.

- Kế hoạch nhân lực

Kế hoạch nhân sự phản ánh số nhân viên, số lao động cần thiết cho một dự án, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo (nếu có), kế hoạch tiền lương và được phân bổ cho các hạng mục đầu tư, các đơn vị thực thi dự án theo các thời kỳ dự án.

- Kế hoạch quản lý chất lượng

Kế hoạch này nêu rõ những tiêu chuẩn chất lượng cần phải đạt được đối với từng phần việc, hạng mục đầu tư, công tác đảm bảo chất lượng được tiến hành thế nào và các phương pháp, công cụ kiểm soát chất lượng được vận hành ra sao.

  - Phân tách công việc của dự án

Phân tách công việc của dự án (còn được gọi là cơ cấu phân tách công việc) là một phương pháp chính để xác định phạm vi, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án. Cơ cấu này được chia làm 3 nhóm nhiệm vụ và công việc cụ thể:

Phân tách hệ thống (logic): Việc phân tách công việc cần thực hiện sau khi thiết lập xong mục tiêu dự án. Một sơ đồ phân tách công việc có nhiều cấp bậc. Phân tách logic phản ánh mục tiêu cần thực hiện, cấp độ thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiểu, cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể. Số lượng cấp bậc của sơ đồ này phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

Phân tích theo giai đoạn hình thành và phát triển (chu kỳ): Đội ngũ cán bộ chủ chốt  là người thực hiện lập WBS, tham gia quản trị dự án trong tất cả các lĩnh vực, các nhà quản trị cần thảo luận, xem xét từng giai đoạn chủ yếu, từng lĩnh vực liên quan đến khi thực hiện phân tách công việc.

Phân tích theo mô hình tổ chức chức năng: Đảm bảo yêu cầu dễ quản trị, thể hiện rõ phân chia trách nhiệm theo công việc, các công việc độc lập riêng biệt nhưng vẫn liên quan với nhau và phản ánh được tiến độ thực hiện dự án.

Tác dụng của phân tách công việc:

- Xác định được phạm vi của dự án

- Phát triển trình tự trước sau của các công việc

- Xây dựng các kế hoạch chi tiết

- Phân chia, giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân bộ phận

- Tạo thuận lợi cho công tác quản lý và đánh giá hiện trạng và kết quả thực hiện trong từng thời kỳ.

  - Quản lý thời gian và tiến độ dự án

    - Sơ đồ Gantt

Biểu đồ Gantt có cấu trúc:

- Cột dọc trình bày công việc, các hoạt động cụ thể.

- Trục hoành thể hiện mốc thời gian.

- Mỗi đoạn thẳng thể hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc. Vị trí đoạn thẳng thể hiện quan hệ trước sau của công việc.

Biểu đồ Gantt cho biết các công việc bắt đầu và kết thúc khi nào, mức hoàn thành của các công việc, dự kiến tình trạng của dự án tại các thời điểm khác nhau.

Biểu đồ được lập theo kiểu tiến tới, từ trái sang phải, các công việc làm trước thì xếp trước.

| công việc | thời gian thực hiện công việc (Tháng) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A1 |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |  |

Hình 1.5.1.1: Ví dụ về sơ đồ Gantt

Mối quan hệ giữa các công việc trong biểu đồ Gantt được thể hiện như sau:

- Mối quan hệ tuần tự ( Trước – sau): Chuỗi công việc thực hiện theo tuần tự, công việc này kết thúc mới thực hiện công việc tiếp theo.

| công việc | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |

Hình 1.5.1.2: Ví dụ về sơ đồ Gantt

- Mối quan hệ song song: Các công việc thực hiện đồng thời với nhau.

| Công việc | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |

Hình 1.5.1.3: Ví dụ về sơ đồ Gantt

- Mối quan hệ dây chuyền: Các công việc được thực hiện liên tiếp, không cần phải kết thúc công việc trước mới thực hiện công việc sau.

| Công việc | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |

Hình 1.5.1.4: Ví dụ về sơ đồ Gantt

    - Sơ đồ mạng AON, AOA

Sơ đồ mạng AON (Tên tiếng anh: Activities On Node) là phương pháp đặt công việc trên các nút. Xây dựng mạng công việc theo phương pháp AON cần đảm bảo nguyên tắc:

- Các công việc trình bày trong một nút hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu và kết thúc, độ dài thời gian thực hiện công việc.

- Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của cac công việc, hạn chế các mũi tên bắt chéo nhau.

- Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm nút trừ điểm nút đầu tiê đều có ít nhất một nút đứng trước.

- Nguyên tắc đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Hình 1.5.2.1: Ví dụ sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AON

Sơ đồ mạng AOA (Tên tiếng anh: Activities On Arrow) là phương pháp đặt công việc trên mũi tên. Các công việc theo phương pháp AOA được xây dựng trên nguyên tắc:

- Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối 2 sự kiện.

- Đảm bảo tính logic của AOA trên cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc: công việc nào thực hiện trước, công việc nào thực hiện sau, công việc nào thực hiện đồng thời.

- Sự kiện đầu mũi tên phải lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên. Đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Hình 1.5.2.2: Ví dụ sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AOA

Hình 1.5.2.2: Ví dụ sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AOA

Khi sự kiện có nhiều mũi tên đến thì quay về đánh số các sự kiện bình thường nằm trên các đường mũi tên khác nhau. Chỉ đánh số các sự kiện có nhiều mũi tên cùng đến khi các sự kiện ở đuôi mũi tên này đã được đánh số.

# Phần 2: Nội dung

Trong cuộc sống thường ngày, mọi nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi,... của mỗi người đều rất quan trọng. Đặc biệt, với cuộc sống ngày càng hiện đại và đi kèm với nó là cuộc chạy đua lo toan kiếm sống, ít có thời gian nghỉ ngơi. Và sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, ai cũng muốn có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi hay một nơi trò chuyện cùng bạn bè, người thân hay đơn giản chỉ là một nơi yên tĩnh để suy nghĩ một vài điều gì trong cuộc sống.

Vì vậy, nhóm em muốn mở một quán cà phê với mặt bằng đã có từ trước, do chính mình đứng ra đầu tư cùng vốn vay của ngân hàng. Với sự nhẹ nhàng pha trộn một ít năng động, cùng với một không gian ấm cúng, cách bày trí giản dị nhưng hiện đại, có thể ăn uống được, vị trí gần các trường đại học và các công ty thì sẽ nhanh chóng được mọi người ưa chuộng. Đến với Lily coffee bạn sẽ được thưởng thức những ly cà phê, nước ép, trà sữa, sinh tố trái cây, và một vài loại bánh ăn kèm rất thú vị.

Việc kinh doanh cà phê mang lại lợi nhuận cao và nhanh thu hồi lại được vốn bằng chứng là các quán cà phê ngày càng mọc lên nhiều, nhưng bên cạnh đó muốn đạt được những mục tiêu đề ra đòi hỏi phải có một kế hoạch và cách quản lý đúng đắn. Nhận thấy được điều đó nên nhóm em quyết định lập ra dự án xây dựng quán cà phê Lily coffee:

Chủ đầu tư lập ra

Chủ đầu tư lập ra

Thanh Hoa + Hương Ly

Thanh Hoa + Hương Ly

Có bộ máy chức năng đầy đủ

Có bộ máy chức năng đầy đủ

Sơ đồ tổ chức:

Văn Hiếu

Văn Hiếu

Tự thực hiện

Tự thực hiện

Nhân viên lắp đặt sửa chữa

Nhân viên lắp đặt sửa chữa

Nhân viên thi công xây dựng

Nhân viên thi công xây dựng

Nhân viên kiểm tra

Nhân viên kiểm tra

Các công việc cần thực hiện, chi phí trực tiếp và thời gian hoàn thành các công việc được ghi lại dưới bảng sau:

| Công việc | Nội dung | Trình tự | Thời gian (Tuần) | Chi phí (1000đ) | Số người lao động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nhận và bảo quản vật tư thi công | - | 2 | 30 000 | 5 |
| B | Thi công nền móng cho quán | A | 4 | 67 000 | 20 |
| C | Dựng khung cho quán | B | 3 | 84 000 | 20 |
| D | Xây dựng thô và làm mái nhà, lắp cửa | C | 8 | 95 000 | 20 |
| E | Lắp đặt các đường ống thoạt nước, các hệ thống chữa cháy và đường dây điện | D | 2 | 105 000 | 15 |
| F | Lắp đặt các loại máy móc pha chế | C | 1 | 58 000 | 10 |
| G | Trang trí và sắp xếp bàn ghế | E, F | 1 | 38 000 | 18 |
| H | Kiểm tra vận hành và tuyển nhân viên | G | 2 | 8 000 | 8 |

Thời gian thực hiện các công việc được biểu diễn bằng sơ đồ ngang sau đây:

Công việc

Công việc

A, 2

A, 2

Thời gian

Thời gian

B, 4

B, 4

C, 3

C, 3

F, 1

F, 1

D, 8

D, 8

E, 2

E, 2

G, 1

G, 1

H, 2

H, 2

22

22

20

20

19

19

10

10

9

9

2

2

6

6

G

G

F

F

H

H

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

17

17

Các công việc được biểu diễn trên sơ đồ mạng AOA:

D, 8

D, 8

C, 3

C, 3

A, 2

A, 2

B, 4

B, 4

F, 1

F, 1

E, 2

E, 2

G, 1

G, 1

H, 2

H, 2

7

7

6m

6m

5

5

3

3

1

1

2

2

8

8

4

4

| Công việc | Thời gian thực hiện (T) | Thời gian bắt đầu sớm (ES) | Thời gian kết thức sớm (EF=ES+T) | Thời gian kết thúc muộn (LF) | Thời gian bắt đầu muộn (LS=LF-T) | Thời gian dự trữ chung GR=LF-EF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| C | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 |
| D | 8 | 9 | 17 | 17 | 9 | 0 |
| E | 2 | 17 | 19 | 19 | 17 | 0 |
| F | 1 | 9 | 10 | 19 | 18 | 9 |
| G | 1 | 19 | 20 | 20 | 19 | 0 |
| H | 2 | 20 | 22 | 22 | 20 | 0 |

Từ bảng và sơ đồ trên ta có thể thấy được:

- Đường gantt của sơ đồ là A, B, C, D, E, G, H = 2 + 4 + 3 + 8 + 2 + 1 + 2 = 22 tuần

- Thời gian dự trữ chung của dự án là 9 tuần.

Theo tiến độ bình thường của dự án là 22 tuần, nhưng sau khi xem xét lại thì chúng em muốn dự án phải được hoàn thiện xong trong 18 tuần, với chi phí gián tiếp 15 triệu/tuần để kịp cho ngày khai trương. Chi phí trực tiếp cho công việc theo 2 phương án bình thường và phương án đẩy nhanh được ghi trong bảng sau:

| Công việc | Công việc trước | Phương án bình thường |  | Phương án đẩy nhanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thời gian | Chi phí trực tiếp | Thời gian | Chi phí trực tiếp |
| A | - | 2 | 30 000 | 1 | 35 000 |
| B | A | 4 | 67 000 | 2 | 70 000 |
| C | B | 3 | 84 000 | 2 | 88 000 |
| D | C | 8 | 95 000 | 5 | 98 000 |
| E | D | 2 | 105 000 | 1 | 110 000 |
| F | C | 1 | 58 000 | 1 | 60 000 |
| G | E, F | 1 | 38 000 | 1 | 41 000 |
| H | G | 2 | 8 000 | 2 | 12 000 |

Tổng chi phí trong dự án bình thường:

- chi phí trực tiếp là 485 000

- chi phí gián tiếp là 15 000 x 22 = 330 000

- Tổng chi phí = 485 000 + 330 000 = 815 000.

Sơ đồ mạng AOA của phương án đẩy nhanh:

D, 5

D, 5

C, 2

C, 2

A, 1

A, 1

B, 2

B, 2

F, 1

F, 1

E, 1

E, 1

G, 1

G, 1

H, 2

H, 2

7

7

6m

6m

5

5

3

3

1

1

2

2

8

8

4

4

- Đường Gantt: A, B, C, D, E, G, H = 14 tuần.

Tổng chi phí trong dự án đẩy nhanh:

- Chi phí trực tiếp là 514 000

- Chi phí gián tiếp là 210 000

- Tổng chi phí = 514 000 + 210 000 = 724 000.

| Công việc trên đường Gantt | Thời gian |  | Chi phí biên | Thời gian có thể đẩy nhanh | Thời gian thực tế đẩy nhanh | Chi phí trực tiếp tăng thêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phương án bình thường | Phương án đẩy nhanh |  |  |  |  |
| Đường Gantt bình thường: A, B, C, D, E, G, H: 22 tuần |  |  |  |  |  |  |
| A | 2 | 1 | 5 000 | 1 | 0 | 0 |
| B | 4 | 2 | 1 500 | 2 | 1 | 1 500 |
| C | 3 | 2 | 4 000 | 1 | 0 | 0 |
| D | 8 | 5 | 1 000 | 3 | 3 | 3 000 |
| E | 2 | 1 | 5 000 | 1 | 0 | 0 |
| G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sau khi đẩy nhanh công việc B: 1 tuần và công việc D: 3 tuần để thời gian hoàn thành dự án là 18 tuần, với chi phí thấp nhất. Thì:

- Chi phí trực tiếp tăng thêm: 1500 + 3 000 = 4500

- Chi phí gián tiếp giảm: 15 000 x 4 = 60 000

Tổng chi phí cần chi cho dự án là:

Tổng chi phí = 485 000 + 4 500 – 60 000 = 429 500

- Kế quản lý chất lượng dự án:

- Chính sách chất lượng:

- Đảm bảo đủ nguồn lực, liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ tốt cho việc thực hiện công việc

- Liên tục cải tiến và thực hiện đánh giá định kỳ để nâng cao chất lượng, hiệu quả

- Các công việc được thực hiện theo đúng quy trình, đúng tiến độ

- Các tiêu chuẩn và quy định trong lĩnh vực:

- Sử dụng nguồn lực có tay nghề cao, có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phù hợp với từng công việc cụ thể

- Áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 90001:2015

- Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý chất lượng, đảm bảo tiến độ và an toàn vệ sinh môi trường

- Đảm bảo chất lượng dự án:

- Các công việc được thực hiện theo đúng thời hạn, đảm bảo đúng quy trình

- Thường xuyên đánh giá và kiểm soát chất lượng, đảm bảo mọi việc đều được báo cáo kiểm soát và giải quyết kịp thời

- Kiểm soát chất lượng dự án:

- Kiểm tra nhân sự: kiểm tra các thành viên đảm nhiệm từng công việc khác nhau, hiểu biết về các công việc đang thực hiện và khi xảy ra sự cố sẽ dễ dàng xử lý và đề ra biện pháp phù hợp

- Kiểm tra từng công việc từng hạng mục, giai đoạn thực hiện công việc xem đúng quy trình đề ra không

- Kế hoạch kiểm soát rủi ro

- Những rủi ro có thể xảy ra:

- Hiện tượng nún sạt nền: do việc thi công đắp nền không tuân thủ trình tự

- Hiện tượng nứt, không đều tường: do sử dụng vật liệu và thi công không tuân thủ chỉ dẫn kĩ thuật đã quy định.

- Tác động của môi trường tự nhiên: mưa bão, động đất, lũ lụt làm chậm quá trình thi công

- Tác động của dịch bệnh( ví dụ như đại dịch Covid-19): ảnh hưởng đến kinh tế, gián đoạn quá trình thi công

- Chủ thầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác tổ chức, biện pháp thi công, hệ thống quản lí chất lượng chưa đảm bảo dẫn đến việc thi công không đúng quy trình, sai hỏng nhiều, tốn nhiều chi phí.

- Dự báo nhu cầu sai lệch

- Đối thủ cạnh tranh

- Những giải pháp để tránh rủi ro xảy ra:

- Bám sát thông tin có liên quan, dự báo chính xác dựa trên việc phân tích thị trường

- Kiểm soát chi phí và điều chỉnh kế hoạch phù hợp

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ từng quá trình thi công

- Cung cấp vật liệu đạt chuẩn, thuê thợ có tay nghề cao, kỹ năng tốt, có trách nhiệm.

Trước khi thực hiện dự án chúng em sẽ đưa trước cho quản lý dự án là Văn Hiếu 50% chi phí. Khi dự án được hoàn thành chúng em sẽ trả 50% chi phí còn lại. Sau khi Quản lý dự án kiểm tra, xem xét lại một lần nữa xem có xảy ra sai xót gì hay không để còn khắc phục kịp thời. Sau đó sẽ bàn giao quán lại cho chúng em để chúng em làm công tác chuẩn bị khai trương quán.

# KẾT LUẬN

Môn Quản trị dự án đầu tư là vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn và xây dựng các dự án. Nó giúp các nhà quản trị có thể lựa chọn nhiều mô hình tổ chức để thực hiện các dự án như mô hình chức năng, mô hình dự án, mô hình ma trận,... hiểu và vẽ được các sơ đồ mạng, sơ đồ AOA, AON. Từ đó, nó giúp cho các chủ đầu tư dễ theo dõi được quá trình thực hiện, thời gian hoàn thành dự án, nguồn lực và các chi phí liên quan.

Qua quá trình tìm hiểu, phân tích và đánh giá thì dự án xây dựng quán Lily coffee là khả thi. Trong thời gian sắp tới, quán mong rằng sẽ có thể mang lại sự hài lòng cho tất cả mọi người. Và đây là dự án không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà nó còn thể hiện khát khao khởi nghiệp bằng chính sức lực của bản thân, cũng như một phần nào đó làm phát triển việc kinh doanh ngành cà phê trong tương lai của công ty.

Với những lợi thế như về địa điểm, nhân viên và khả năng giao tiếp tốt, công ty cam kết sẽ cố gắng quyết tâm cung cấp những chính sách, ưu đãi tốt nhất tới khách hàng của mình nhằm từng bước vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Và từ dự án này ta có thể rút ra nhiều kinh nghiệm để có thể thực hiện tốt các dự án tiếp theo.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng học phần Quản trị dự án, biên soạn Cao Xuân Giang

- https://thegioisach.net.vn/gioi-thieu/chinh-sach-chat-luong.html

- https://isocert.org.vn/chinh-sach-chat-luong-la-gi-vi-du-ve-chinh-sach-chat-luong