ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

SVTH: 1. BÙI THỊ YẾN NHI           – MSSV: 18001747

2. TRƯƠNG MINH HIẾU   – MSSV: 19002682

TIỂU LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lớp học: 19C1 – QTD1

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVGD:  CAO XUÂN GIANG

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

SVTH: 1. BÙI THỊ YẾN NHI             – MSSV: 18001747

2. TRƯƠNG MINH HIẾU     – MSSV: 19002682

TIỂU LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lớp học: 19C1 – QTD1

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GV CHẤM 1				GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			  (Ký và ghi rõ họ và tên)

8	8

Cao Xuân Giang                       Nguyễn Mỹ Tiên

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin gửi đến quý thầy cô lời chúc xức khỏe, thành công và lời chào trân trọng nhất.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng  đã tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành tốt môn Quản trị dự án đầu tư. Và xin gửi lời cảm ơn đặt biệt đến đến giảng viên bộ môn Thạc sĩ Cao Xuân Giang đã truyền đạt những kiến thức quan trọng cho em cũng như các bạn sinh viên trong cả  khóa học. Trong thời gian học môn Quản trị dự án đầu tư của thầy em đã có cho mình nhiều kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống, là nền móng vững chắt cho em sau này.

Quản trị dự án đầu tư là môn học có tính ứng dụng cao, vô cùng thú vị và cần thiết cho quá trình làm việc sau này và gắn liền với nhu cầu thực tiễn của sinh viên cũng như nhà tuyển dụng. Kiến thức của môn quá sâu và rộng, khả năng tiếp thu của em còn hạn chế do bó bài tiểu luận khó có thể tránh khỏi những sai sót và những thông tin không chính xác. Kính mong giảng viên đóng góp ý kiến cho bài tiểu luận của chúng em được hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng chúng em xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất, kính chúc quý thầy cô luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và đặt biệt trong sự nhiệp ‘trồng người’ của mình.

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 1

Điểm số:

Điểm chữ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2021

Giảng viên đánh giá 1

(Ký, họ và tên)

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 2

Điểm số:

Điểm chữ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2021

Giảng viên đánh giá 2

(Ký, họ và tên)
MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU	1

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN	1

- 2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dự án, quản lý dự án:	2

2.1.1. Khái niệm dự án:	2

2.1.2. Đặc điểm của dự án:	2

- 2.1.3. Mục tiêu của dự án:	2

2.1.4. Khái niệm quản lý dự án:	3

2.1.5. Mục tiêu của quản lí dự án:	3

2.1.6. Vai trò của quản lý dự án:	3

- 2.2. Các mô hình tổ chức quản lý dự án:	3

- 2.3. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án:	7

- 2.4. Phân loại kế hoạch dự án:	7

- 2.5. Phân tách công việc của dự án:	8

2.5.1. Khái niệm phương pháp thực hiện phân tách công việc:	8

2.5.2. Tác dụng của phân tách công việc:	9

- 2.6. Quản lý thời gian và tiến độ dự án:	9

2.6.1. Khái niệm mạng công việc:	9

2.6.2. Phương pháp AOA	10

2.6.3. Phương pháp AON	11

2.6.4. Phương pháp biểu đồ gantt	11

III. NỘI DUNG	12

- 3.1. Phân tích dự án mở quán cà phê	12

3.1.1. Sơ đồ tổ chức, phân công trách nhiệm trong dự án	12

3.1.2. Phân tách công việc cho dự án WBS	12

3.1.3. Sơ đồ thanh ngang, sơ đồ AOA	13

3.1.4. Thời gian dự trữ các công việc	15

- 3.2. Quản lý chi phí dự án	16

- 3.3. Kiểm soát chất lượng	19

- 3.4. Quản lý rủi ro trong dự án	20

- 3.5. Kết thúc dự án	21

IV. KẾT LUẬN	22

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	23

I. MỞ ĐẦU

Quản trị dự án đầu tư là quản lý các hoạt động liên quan đến lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát quá trình phát triển của dự án từ bước đầu tiên đến khi kết thúc, nhằm đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời gian, đúng chất lượng và đúng với số ngân sách đã được duyệt nhằm đạt các mục tiêu và mục đích của dự án theo kế hoạch.

Quản trị dự án đầu tư là môn học không chỉ được ứng dụng trong kinh doanh mà còn có thể áp dụng trong tất cả mọi công việc trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy môn học có tầm quan trọng không thể thay thế trong khoa kinh tế nói chung và khoa kinh tế trường Cao Đẳng lý tự trọng nói riêng. Môn học trang bị những kiến thức cần thiết và hữu ích cho các bạn sinh viên trong chặn đường sau này và góp  phần không nhỏ cho  sự thành công của họ.

Quản trị dự án sẽ giúp xem xét, cân nhắc những thông tin trong dự án để loại bỏ những sai sót từ đó có căn cứ để chỉnh sửa hoặc bổ sung một cách đầy đủ và lựa chọn những dự án có tính khả thi cao nhằm đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Quản trị dự đánh giá những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, từ đó chủ động có những giải pháp nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế rủi ro một cách thiết thực và có hiệu quả nhất.

Hiểu được tầm quan trọng của môn học cũng như muốn thách thức bản thân chúng em quyết định thực hiện bài tiểu luận về Quản trị dự án đầu tư củng như một mô hình  dự án kinh doanh nho nhỏ mà chúng em đã lên kế hoạch.

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dự án, quản lý dự án:

2.1.1. Khái niệm dự án:

Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động. có thể hiệu cụ thể “dự án là một nổ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất” theo như định nghĩa của Viện Quản lý dự án – PMI (Project Managerment Institute)

2.1.2. Đặc điểm của dự án:

Dự án có mục đích, mục tiêu rõ ràng: không có dự án nào lại được quyết định trên cơ sở chưa có mục đích. Tất cả dự án đều phải có kết quả được xác định rõ ràng. Dự án có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn: Dự án mang tính tạm thời, dự án cũng trải qua các giai đoạn: hình thành, phát triển, kết thúc.

Tính phụ thuộc: Dự án có sự tham gia của nhiều bên như: chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan cung cấp dịch vụ trong đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước. Sản phẩm dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo: Mỗi dự án đều có những yếu tố đặc thù so với các dự án khác, không có dự án nghiên cứu phát triển, hay dự án xây dựng, dự án sản xuất nào hoàn toàn giống nhau, không có sự lặp lại hoàn toàn giữa các dự án.

Tính xung đột: Môi trường hoạt động của dự án là “va chạm”, có sự tương tác phức tạp giữa dự án này với dự án khác, giữa bộ phận quản lý này với bộ phận quản lý khác. Dự án có tính bất định và độ rủi ro cao: một dự án thường sẽ đi kèm với rủi ro, nhiều yếu tố biến động khó lường do đặc điểm mang tính dài hạn của hoạt động đầu tư phát triển.

2.1.3. Mục tiêu của dự án:

Là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, cụ thể là khi dự án hoàn thành sẽ mang lại những kết quả, lợi ích gì cho nền kinh tế và toàn xã hội. Và vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư.

Vai trò của dự án: Là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư hay không. Là cơ sở để chủ đầu tư thuyết phục cá tổ chức tài chính tài trợ vốn. Là cơ hội giúp nhà đầu tư xác định cơ hội đầu tư tốt, giảm thiếu rủi ro và chi phí

2.1.4. Khái niệm quản lý dự án:

Là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển và các hoạt động trong dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn và không bị trễ hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép

2.1.5. Mục tiêu của quản lí dự án:

Được đánh giá ở nhiều mức dộ khác nhau:

Ở mức độ cơ bản đó là sự đáp ứng các mục tiêu thuộc về dự án như thời gian, chi phí, chất lượng (kết quả thực hiện công việc). Ở cấp độ cao hơn: mục tiêu đặt ra là đạt được sự hài lòng của khách hàng, thể hiện thông qua việc đánh giá xem các yêu cầu và mong muốn ban đầu có được thỏa mãn hay không, sản phẩm/ dịch vụ của dự án có được thị trường đón nhận và lợi ích mà nhà đầu tư nhận được.

2.1.6. Vai trò của quản lý dự án:

Liên kết các hoạt động, các công việc của dự án. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó giữ nhóm quản lí dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án. Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án. Tạo điều kiện để phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kiệp thời trước những thay đổi, điều kiện không dự đoán được. Tạo điều kiện cho việc đàm phán giữa các bên liên quan để giái quyết những bất đồng. Tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt hơn.

2.2. Các mô hình tổ chức quản lý dự án:

Chủ đầu tư

Tự thực hiện

Ban quản lý dự án

Tổ chức thực hiện dự án 2

Tổ chức thực hiện dự án 3

Tổ chức thực hiện dự án 1

Hình 1: Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Chủ đầu tư

Tổ chức đấu thầu

Tổng thầu thực hiện toàn bộ dự án

Thụ thầu A

Phụ thầu B

Thuê lại

Hình 2: Mô hình chìa khóa trao tay

Hình 3: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án.

Thuê tư vấn

Thuê nhà thầu

Lập dự toán, khảo sát, thiết kế, xây lắp…kết thúc

Tổ thực hiện dự án 1

Tổ thực hiện dự án 2

Chủ đầu tư

Chủ nhiệm đều hành dự án

Tổ thực hiện dự án 1

Tổ thực hiện dự án 2

Lập dự toán, khảo sát, thiết kế, xây lắp…kết thúc

Thuê tư vấn

Thuê nhà thầu

Hình 3: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án.

Giám đốc công ty

Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kỹ thuật

Trưởng phòng tài chính, kế toán

…

Dự án 1 hạng mục 1

Dự án 2 hạng mục 1

Dự án 3 hạng mục 2

Dự án 1 hạng mục 2

Dự án 2 hạng mục 2

Dự án 3 hạng mục 5

Dự án 1 hạng mục 3

Dự án 2 hạng mục 5

Dự án 1 hạng mục 3

Dự án 1 hạng mục 7

Dự án 1 hạng mục 4

Dự án 1 hạng mục 6

Hình 4: Tổ chức dự án theo chức năng

Giám đốc

Ban quản lý dự án

Phòng kinh doanh

Phòng tài chính-kế toán

…

CV tài chính

CV MKT

CV kỹ thuật

Hình 5: Mô hình tổ chuyên trách dự án

Tổng giám đốc

Chủ nhiện chương trình

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc sản xuất

Giám đốc tài chính

Giám đốc kỹ thuật

Giám đốc nhân sự

Chủ nhiệm dự án A

Ông T

Bà V

Ông H

Cô K

Ông M

Ông D

Cô A

Ông G

Ông H

Ông B

Ông C

Bà N

Cô A

Chủ nhiệm dự án B

2.3. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án:

Khái niệm: Lập kế hoạch dự án là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án, dự tính những việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lí, xác định nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án.

Ý nghĩa: Là cơ sở giúp đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đã đề ra. Là căn cứ để xác định thời gian, dự toán tổng ngân sách cũng như chi phí cho từng công việc dựán và các yêu cầu về chất lượng. Là cơ sở để điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ thực hiện từng công việc của dự án. Là cơ sở để đào tạo, tuyển dụng, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án. Giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ các bất trắc, rủi ro. Tránh tình trạng không khả thi, lãng phí nguồn lực và những hiện tượng tiêu cực. Tạo điều kiện để kiểm tra, theo dõi, giám sát dự án, đánh giá tiến trình thực hiện dự án.

2.4. Phân loại kế hoạch dự án:

Kế hoạch phạm vi: Kế hoạch này chỉ rõ phạm vi của dự án trên các phương diện tài chính, thời gian, nguồn lực, không gian... Sử dụng phương pháp phân tách công việc thì kế hoạch phạm vị cho biết công việc nào thuộc dự án và công việc nào không thuộc dự án. Đây là những căn cứ để lập các loại kế hoạch tiếp theo sau.

Kế hoạch thời gian: Nội dung chủ yếu của kế hoạch thời gian là xác định thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, độ dài thời gian thực hiện từng công việc và toàn dự án.Xác định quan hệ giữa các công việc, xây dựng sơ đồ hệ thống phản ánh mối quan hệ này.

Kế hoạch chi phí: Kế hoạch chi phí dự tính tổng vốn đầu tư, chi phí cho các công việc trực tiếp và chi phí gián tiếp, xác định chi phí cho từng khoản mục, dự đoán chi phí theo từng thời đoạn và cho các hạng mục công việc.

Kế hoạch nhân lực: Kế hoạch nhân sự phản ánh số nhân viên, số lao động cần thiết cho một dự án, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo (nếu có), kế hoạch tiền lương và được phân bổ cho các hạng mục đầu tư, các đơn vị thực thi dự án theo các thời kỳ dự án.

Kế hoạch quản lý chất lượng: Kế hoạch này nêu rõ những tiêu chuẩn chất lượng cần phải đạt được đối với từng phần việc, hạng mục đầu tư, công tác đảm bảo chất lượng được tiến hành thế nào và các phương pháp, công cụ kiểm soát chất lượng được vận hành ra sao.

2.5. Phân tách công việc của dự án:

2.5.1. Khái niệm phương pháp thực hiện phân tách công việc:

Cơ cấu phân tách công việc (gọi ngắn gọn là phân tách công việc) là việc phân chia Theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, là việc Xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.Về hình thức, sơ đồ cơ cấu phân tách công việc dự án giống như một cây đa hệ phản Ánh theo cáp bậc các công việc cần thực hiện của dự án. Một sơ đồ phân tách công việc có nhiều cấp bậc. Cấp bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện. Các cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu. Cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể, số lượng các cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án. Có thể phát triển sơ đồ cơ cấu phân tách công việc theo nhiều phương pháp. Ba phương pháp chính thường được sử dụng là phương pháp thiết kế dòng (phương pháp logic), phương pháp phân tách theo các giai đoạn hình thành phát triển (chu kỳ) và phương pháp phân tách theo mô hình tổ chức (chức năng). Trong thực tế sử dụng, các nhà quản lý dự án có thể sử dụng kết hợp các phương pháp trên. Tuy nhiên, không nên kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một cấp bậc. Bảng 4.3 trình bày ý nghĩa của từng cấp bậc theo ba phương pháp. Thông thường có thể sử dụng sáu cấp độ để phân tách công việc, trong đó, ba cấp độ đầu phục vụ cho yêu cầu quản lý, ba cấp độ cuối phục vụ cho yêu cầu kỹ thuật. Ở cấp độ cuối cùng có thể là một công việc cụ thể hoặc một nhóm nhiều việc làm chi tiết. Tuy nhiên mức độ chi tiết của các công việc ở mức độ cuối chỉ nên vừa đủ để làm sao có thể phân phối chính xác nguồn lực và kinh phí cho từng công việc lại cho phép giao nhiệm vụ đúng người để người nhận trách nhiệm về một công việc nào đó có thể trả lời rõ ràng câu hỏi “công việc đó đã hoàn thành hay chưa”, và nếu hoàn thành rồi thì “có thành công hay không”. Phân tách công việc cần được tiến hành ngay từ khi xác lập xong ý tưởng dự án. Người thực hiện là đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia quản lý dự án trong tất cả các lĩnh vực. Các nhà quản lý thảo luận, xem xét từng giai đoạn chủ yếu, từng lĩnh vực liên quan khi thực hiện phân tách công việc. Phân tách công việc cần đảm bảo yêu cầu: dễ quản lý, các công việc độc lập tương đối nhưng vẫn liên quan với nhau và phản ánh được tiến độ thực hiện dự án.

2.5.2. Tác dụng của phân tách công việc:

Phân tách công việc là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác của dự án. Nó có Những tác dụng chính sau đây:

Trên cơ sở sơ đồ phân tách công việc, có thể giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ Thể của từng cá nhân, bộ phận đối với mỗi công việc sự án. WBS làm cho mọi người Đều quan tâm hơn đến dự án và làm các nhóm dự án hiểu được yêu cầu của nhau.

Phân tách công việc là cơ sở phát triển trình tự và thứ tự quan hệ trước sau giữa các Công việc, là cơ sở lập sơ đồ mạng PERT/CPM. Sơ đồ phân tách công việc là cơ sở xây dựng các kế hoạch chi tiết và điều chỉnh các kế Hoạch tiến độ thời gian, phân bổ các nguồn lực cho từng công việc dự án. Ví dụ, việc Bố trí lao động, máy móc thết bị cũng như lập dự toán chi phí theo phương pháp từ Dưới lên… đều căn cứ vào sơ đồ phân tách công việc dự án. Là cơ sở để đánh giá hiện trạng và kết quả thực hiện các công việc dự án trong từng Thời kỳ.

Với sơ đồ phân tách công việc, các nhà quản lý dự án trong quá trình điều phối kế Hoạch tiến độ, nguồn lực và chi phí sẽ tránh được những sai sót hoặc bỏ quên một số công việc nào đó.

2.6. Quản lý thời gian và tiến độ dự án:

2.6.1. Khái niệm mạng công việc:

Mạng công việc là kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau. Mạng công việc là sự nối kết các công việc và các sự kiện.

Mạng công việc có những tác dụng chủ yếu sau: Phản ánh mối quan hệ tương tác giữa các nhiệm vụ, các công việc của dự án. Xác định ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời hạn hoàn thành dự án. Trên cơ sở đó, xác định các công việc găng và đường găng của dự án. Là cơ sở để tính toán thời gian dự trữ của các sự kiện, các công việc. Nó cho phép xác định những công việc nào phải được thực hiện kết hợp nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, công việc nào có thể thực hiện đồng thời để đạt được mục tiêu về thời hạn hoàn thành dự án. Là cơ sở để lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi kế hoạch tiến độ và điều hành dự án.

Có hai phương pháp chính để biểu diễn mạng công việc. Đó là phương pháp “đặt công việc trên mũi tên” (AOA – Activities on Arrow) và phương pháp “đặt công việc trong các nút” (AON – Activities on Node). Cả hai phương pháp này đều có chung nguyên tắc là: để có thể bắt đầu một công việc mới thì các công việc sắp xếp trước nó phải được hoàn thành, các mũi tên được vẽ theo chiều từ trái sang phải, phản ánh quan hệ Logic trước sau giữa các công việc nhưng độ dài mũi tên lại không có ý nghĩa phản ánh độ dài thời gian.

3

1

2

4

b

c

d

c

d

e

f

h

g

4

5

6

7

8

2.6.2. Phương pháp AOA

Xây dựng mạng công việc theo AOA dựa trên một số khái niệm sau:

Công việc (hành động – activities) là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.

Sự kiện là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.

Đường là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

A (2)

C (2)

B (3)

D (4)

E (4)

G (5)

F (3)

H (2)

1

2

3

4

5

6

7

Ví dụ

2.6.3. Phương pháp AON

Xây dựng mạng công việc theo phương pháp AON cần đảm bảo các nguyên tắc: Thứ nhất, các công việc được trình bày trong một nút (hình chữ nhật). Những thông tin trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc. Thứ hai, các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc. Thứ ba, tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng, đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm, trừ điểm nút đầu tiên, đều có ít nhất một Điểm nút đứng trước. Thứ tư, trong sơ đồ mạng chỉ có một điểm nút (sự kiện) đầu tiên và một điểm nút (sự kiện) cuối cùng.

Ví dụ

A (

E

B

G

D

C

1

2

3

4

5

2.6.4. Phương pháp biểu đồ gantt

Biểu đồ GANTT là phương pháp trình bày tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc của dự án theo trình tự thời gian. Mục đích của GANTT là xác định một tiến độ hợp lý nhất để thực hiện các công việc khác nhau của dự án. Tiến độ này tùy thuộc vào độ dài công việc những điều kiện ràng buộc và kỳ hạn phải tuân thủ.

1

3

2

4

A (2)

B (4)

D (5)

E (3)

C (7)

Cấu trúc của biểu đồ: Cột dọc trình bày công việc. Thời gian thực hiện từng công việc được trình bày trên trục hoành. Mỗi đoạn thẳng biểu hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc. Vị trí của đoạn thẳng thể hiện quan hệ thứ tự trước sau giữa các công việc.

Ví dụ

A – D: 7 ngày	B – E: 7 ngày

B – C – D : 16 ngày => đường gantt

III. NỘI DUNG

3.1. Phân tích dự án mở quán cà phê

Hiện nay, mô hình quán cà phê được phát triển rộng rãi. Hầu như đi đâu cũng sẽ thấy nhiều quán cà phê được mở ra, mang mỗi đặc trưng khác nhau để thu hút khách hàng. Bất kì khách hàng nào cũng muốn tìm cho mình một không gian phù hợp, hương vị không quên.

3.1.1. Sơ đồ tổ chức, phân công trách nhiệm trong dự án

Nhà đầu tư (chủ dự án)

Marketing

Kế toán

Nhân sự

Chất lượng

Sơ đồ tổ chức:

Các công việc được phân công như sau:

- Marketing: thiết kế bao bì, nhãn dán, tìm chiến lược thu hút khách hàng đến quán

- Kế toán: tổng kê các nguồn tiền, thuế, thu chi trong dự án

- Nhân sự: nhân viên phục vụ, lao công, bảo vệ, …

- Chất lượng: Kiểm tra chất lượng quán, tiêu chuẩn theo quy định, …

3.1.2. Phân tách công việc cho dự án WBS

|  | Công việc | Công việc trước | Thời gian lạc quan (ngày) | Thời gian phổ biến (ngày) | Thời gian bi quan (ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết kế quán | Bắt đầu | 1 | 2 | 3 |
| B | Mua bàn ghế, máy móc, thiết bị | Thiết kế quán | 2 | 3 | 4 |
| C | Quảng cáo | Thiết kế quán | 2 | 2 | 3 |
| D | Tuyển nhân viên | Quảng cáo | 2 | 4 | 6 |
| E | mua nguyên vật liệu pha chế | Mua bàn ghế, máy móc, thiết bị | 1 | 4 | 7 |
| F | Trang trí quán | Mua nguyên vật liệu pha chế | 1 | 3 | 11 |
| G | Kiểm tra tổng quát | Trang trí quán | 3 | 5 | 7 |
| H | Khai trương | Kiểm tra tổng quát – tuyển nhân viên | 1 | 2 | 3 |

3.1.3. Sơ đồ thanh ngang, sơ đồ AOA

Bảng thống kê công việc và thời gian thực hiện các công việc

| Công việc | Công việc trước | Thời gian thực hiện t=a+4b+m6 |
| --- | --- | --- |
| A | - | 2 |
| B | A | 3 |
| C | A | 2 |
| D | C | 4 |
| E | B | 4 |
| F | E | 4 |
| G | F | 5 |
| H | G,D | 2 |

- Sơ đồ thanh ngang

| Công việc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

1

2

4

5

6

7

8

A (2)

B (3)

C (2)

D (4)

E (4)

F (4)

G (5)

H (2)

Sơ đồ AOA

Thời gian hoàn thành dự án là A – B – E – F – G – H: 20 tuần (đường gantt)

3.1.4. Thời gian dự trữ các công việc

3

1

2

4

5

6

7

8

A (2)

B (3)

C (2)

D (4)

E (4)

F (4)

G (5)

H (2)

2  2

5  5

9  9

13 13

0  0

4 14

18 18

20 20

| Công việc | Thời gian bắt đầu sớm (ES) | Thời gian thực hiện (t) | Thời gian kết thúc sớm (EF) | Thời gian kết thúc muộn (LF) | Thời gian bắt đầu muộn (LS) | Thời gian dự trữ (GR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| C | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | 10 |
| D | 4 | 4 | 8 | 18 | 14 | 10 |
| E | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 0 |
| F | 9 | 4 | 13 | 13 | 9 | 0 |
| G | 13 | 5 | 18 | 18 | 13 | 0 |
| H | 18 | 2 | 20 | 20 | 18 | 0 |

3.2. Quản lý chi phí dự án

|  | Phương án | bình thường | Phương án | đẩy nhanh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Thời gian (tuần) | Chi phí trực tiếp (triệu đồng) | Thời gian (tuần) | Chí phí trực tiếp (triệu đồng) |
| A | 2 | 50 | 1 | 70 |
| B | 3 | 120 | 2 | 140 |
| C | 2 | 40 | 1 | 70 |
| D | 4 | 50 | 2 | 80 |
| E | 4 | 90 | 2 | 110 |
| F | 4 | 70 | 3 | 88 |
| G | 5 | 50 | 3 | 62 |
| H | 2 | 65 | 1 | 80 |

Biết chi phí gián tiếp 10,000,000 VNĐ

- Dựa vào phương án bình thường:

3

1

2

4

5

6

7

8

A (2)

B (3)

C (2)

D (4)

E (4)

F (4)

G (5)

H (2)

Đường gantt: A, B, E, F, G, H: 20 tuần thì tổng chi phí của phương án bình thường:

- Chi phí trực tiếp: 535,000,000 VNĐ

- Chi phí gián tiếp: 20 tuần x 10,000,000 = 200,000,000 VNĐ

- Tổng chi phí của phương án bình thường là 735,000,000 VNĐ

- Chọn các công việc trên đường gantt A, B, E, F, G, H: 20 tuần để xem rút ngắn công việc nào thì có lợi

| Công việc gantt của phương án bình thường | Thời | gian | Chi phí biên | Thời gian có thể đẩy nhanh | Thời gian thực tế đẩy nhanh | Chi phí trực tiếp tăng thêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phương án nhình thường | Phương án đẩy nhanh |  |  |  |  |
| Đường | gantt: A, | B, E, F, G | ,H | (20 tuần) |  |  |
| A | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| B | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| E | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| F | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| G | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| H | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 |

Sau khi rút ngắn G, H trên đường gantt A, B, E, F, G, H trên phương án bình thường, thì ta vẽ lại sơ đồ mạng. Lúc này đường gantt A, B, E, F, G, H: 17 tuần

3

1

2

4

5

6

7

8

A (2)

B (3)

C (2)

D (4)

E (4)

F (4)

G (3)

H (1)

Xác định chi phí trực tiếp tăng thêm do đẩy nhanh G, H ở trên: 12,000,000 +15,000,000 = 27,000,000 VNĐ

Đường gantt A, B, E, F, G, H còn 17 tuần đã giảm so với ban đầu là 20 tuần, đã giảm được 3 tuần => chi phí gián tiếp tiết kiệm được: 3 x 10,000,000 = 30,000,000 VNĐ

Vậy tổng chi phí lúc này là 735,000,000+27,000,000 –30,000,000 = 732,000,000 VNĐ

- Dựa vào phương án đẩy nhanh

3

1

2

4

5

6

7

8

A (1)

B (2)

C (1)

D (2)

E (2)

F (3)

G (3)

H (1)

Đường gantt: A, B, E, F, G, H: 12 tuần thì tổng chi phi của phương án đẩy nhanh là

- Chi phí trực tiếp: 700,000,000 VNĐ

- Chi phí gián tiếp: 12 tuần x 10,000,000 = 120,000,000 VNĐ

- Tổng chi phí của phương án đẩy nhanh là 820,000,000 VNĐ

- Chọn các công việc trên đường gantt A, B, E, F, G, H: 12 tuần để xem rút ngắn công việc nào thì có lợi

| Công việc gantt của phương án bình thường | Thời | gian | Chi phí biên | Thời gian có thể đẩy nhanh | Thời gian thực tế đẩy nhanh | Chi phí trực tiếp tăng thêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phương án nhình thường | Phương án đẩy nhanh |  |  |  |  |
| Đường | gantt: A, | B, E, F, G | ,H | (12 tuần) |  |  |
| A | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| B | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| E | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| F | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 18 |
| G | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| H | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |

Sau khi rút ngắn F, G trên đường gantt A, B, E, F, G, H trên phương án bình thường, thì ta vẽ lại sơ đồ mạng. Lúc này đường gantt A, B, E, F, G, H: 9 tuần

3

1

2

4

5

6

7

8

A (1)

B (2)

C (1)

D (2)

E (2)

F (2)

G (1)

H (1)

Xác định chi phí trực tiếp tăng thêm do đẩy nhanh G, H ở trên: 12,000,000 +18,000,000 = 30,000,000 VNĐ

Đường gantt A, B, E, F, G, H: 9 tuần đã giảm so với ban đầu là 12 tuần, đã giảm được 3 tuần => chi phí gián tiếp tiết kiệm được: 3 x 10,000,000 = 30,000,000 VNĐ

Vậy tổng chi phí lúc này là 820,000,000+30,000,000 –30,000,000 = 820,000,000 VNĐ

3.3. Kiểm soát chất lượng

Theo các công việc được phân tách, cần đạt những yêu cầu tiêu chuẩn và chất lượng cho từng công việc trong dự án

Thiết kế quán: làm đúng bản vẽ, mọi chi tiết cần được kiểm tra

Mua bàn ghế, máy móc, thiết bị: bàn ghế chắc chắn, máy móc – thiết bị đúng với công dụng công năng của quán, mọi thứ cần hòa hợp với bản vẽ thiết kế

Quảng cáo: thông tin quán khai trương, chương trình khuyến mãi, các chương trình cần thiết thu hút khách hàng, được khách hàng quan tâm đến

Tuyển nhân viên: chiêu mộ nhân viên, tìm kiếm người có trách nhiệm, hoạt bát, ứng phó phù hợp với khách hàng trong môi trường công việc. Được đào tạo phù hợp với từng vị trí

Mua nguyên vật liệu pha chế:

Trang trí quán: gây ra ấn tượng cho khách hàng khi đến với quán, cần những cái độc đáo mới mẽ, phù hợp với phong cách quán

Kiểm tra tổng quát: kiểm tra lại lần nữa tất cả những công việc trước, mọi thứ phải vào đúng kế hoạch, chất lượng đạt tiêu chuẩn theo giấy phép

Khai trương: chuẩn bị những tiết mục đặc sắc, những chương trình khuyến mãi nhằm ngày khai chương. Tặng quà, phiếu tích điểm cho khách hàng lần sau ghé quán.

3.4. Quản lý rủi ro trong dự án

Chậm tiến độ công việc đặt ra, trễ ngày quán khai trương. Có thể lùi ngày khai trương và khi khách hàng đến sẽ được những phần quà hấp dẫn, những phiếu giảm giá khi đến quán lần sau

Mua nguyên vật liệu khó khăn, nhiều loại chưa tìm được. Cần nhanh chống thay đổi nguyên vật liệu khác thay cho những loại không có, thay đổi menu khi cần thiết. Bổ sung sau khi tìm được

Bàn ghế, máy móc, thiết bị lúc khai trương bị hư, lỗi cần mua dư để kịp thời thay thế, Hoặc cần có dự phòng những vật dụng kĩ thuật để sửa

Nhân viên bất chợt nghỉ không báo trước, quán phải tuyển dư một hay hai nhân viên để khi có việc bất ngờ, vẫn có người thay thế.

Khai trương gặp vấn đề như: khách hàng quá đông không đủ chỗ, những phiếu giảm giá không đủ, hoặc nhân viên bất cẩn, …các vấn đề xảy ra, cần đào tạo nhân viên trước khi làm việc, từng tình huống xả ra có thể ứng phó

3.5. Kết thúc dự án

Kiểm tra tất cả những công việc đưa ra một lần nữa, đảm bảo đạt chuẩn yêu cầu quán. Những khoảng cần thanh toán, quyết toán được giao cho kế toán thống kê và giải quyết. Sau khi dự án hoàn thành, mọi công việc bàn giao lại cho chủ đầu tư quản lý.

- Nhân viên

| Công việc | Thời gian (tuần) | Số lượng | Tiền/tháng/người (triệu đồng) | Thanh toán (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế | 2 | 1 | 20 | 10 |
| Bảo vệ | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Phục vụ | 4 | 6 | 5 | 30 |
| Pha chế | 4 | 2 | 8 | 16 |
| Lao công | 4 | 2 | 5 | 10 |

- Máy móc thiết bị

| Máy móc, thiết bị | Số lượng | Giá tiền (triệu đồng) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy pha chế cà phê | 3 | 2 | 6 |
| Tủ đông, tủ lạnh | 2 | 16 | 32 |
| Quạt | 8 | 0.5 | 4 |
| Bàn ghế/bộ | 25 | 1 | 25 |
| Máy lạnh | 2 | 12 | 24 |
| Máy xay sinh tố | 3 | 1.5 | 4.5 |
| Máy ép chậm trái cây | 2 | 2.7 | 5.4 |

IV. KẾT LUẬN

Bên cạnh việc lập và thẩm định dự án đầu tư việc quản trị dự án đầu tư là một việc rất quan trọng và cần thiết. Việc quản trị dự án giúp cho các công việc có tính liên kết với nhau, tạo thành một bộ máy hoạt động liên tục cải thiện thời gian làm việc và tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư tạo điều kiện cho một doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.

Mô hình kinh doanh quán café là một mô hình kinh doanh dơn giản và không tốn quá nhiều chi phí. Với nhu cầu giải trí giao lưu gặp gở mọi người như hiện nay thì có thể thu được nguồn lợi nhận lâu dài tạo nguồn thu nhập cho người chủ cửa hàng. Mang lại sự tự do về mặt thời gian cho người chủ cũng như các giá trị lợi ích cho khách hàng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - Ths. Cao Xuân Giang, Quản lý dự án Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM

      - Bộ môn quản lý xây dựng, Quản trị dự án Chương 3: quản lý thời gian của dự án. http://fem.tlu.edu.vn/Portals/0/Chuong%203_QLDA.pdf (truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2021)

      - Quản trị dự án, biên soạn Ts. Nguyễn Quốc Duy http://business.gov.vn/Portals/0/GIAO%20TRINH%20DAO%20TAO/Quyen11.pdf (truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2021)

      - Chủ biên: Ths. Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Mạng Trường Đại học kinh tế - kỹ thuật công nghệ http://khoaqtkd.uneti.edu.vn/uploads/page/11quan-tri-du-an.pdf (truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2021)

      - Giáo trình Quản trị dự án Trường Đại học Quy Nhơn, biên soạn Ths. Phan Thị Quốc Hương (chủ biên), Ths Kiều Thị Hường, Ths Nguyễn Hữu Trúc http://khoaqtkd.uneti.edu.vn/uploads/page/11quan-tri-du-an.pdf (truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2021)