ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

SVTH 1: PHẠM THỊ KIM QUYÊN – MSSV: 19003031

SVTH 2: TRANG THỊ YẾN NGỌC – MSSV: 19003287

Lớp: 19C1-QTD1

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

SVTH 1: PHẠM THỊ KIM QUYÊN – MSSV: 19003031

SVTH 2: TRANG THỊ YẾN NGỌC – MSSV: 19003287

Lớp: 19C1-QTD1

GV CHẤM 1			               GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 	                  (Ký và ghi rõ họ và tên)

8	8

Cao Xuân Giang                                       Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

NHẬN XÉT-ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 1

Điểm số:

Điểm chữ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2021

Giảng viên đánh giá 1

(Ký,Họ và Tên)

NHẬN XÉT-ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 2

Điểm số:

Điểm chữ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2021

Giảng viên đánh giá 2

(Ký,Họ và Tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để sinh viên chúng em có một môi trường học tập thoải mái về cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất.

Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên bộ môn Quản Trị Dự Án Đầu Tư-Thầy Cao Xuân Giang đã giảng dạy và tâm huyết truyền đạt những kiến thức quý giá cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian tham gia lớp học của thầy, em đã trau dồi cho bản thân nhiều kiến thức bổ ích về phương thức quản trị các dự án đầu tư của các của các doanh nghiệp, tinh thần học tập nghiêm túc và hiệu quả. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức có giá trị sâu sắc, là hành trang để em vững bước sau này.

Bộ môn Lập Và Thẩm Định Dự Án Đấu Tư là môn học thú vị, bổ ích và có tính thực tế cao. Đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, giúp sinh viên có thể ứng dụng vào thực tế. Tuy nhiên, do khả năng tiếp thu thực tế còn nhiều hạn hẹp, kiến thức chưa sâu rộng.  Mặc dù bản thân các thành viên trong nhóm đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn bài tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót, kính mong thầy xem xét và góp ý để bài tiểu luận của nhóm em được hoàn thiện và tốt hơn.

Lời cuối cùng, nhóm chung em xin kính chúc tất cả Quý Thầy Cô Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh những lời chúc tốt đẹp nhất, kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và đặc biệt trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!”

MỤC LỤC

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU	1

1.1 Lý do chọn đề tài	1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu	1

1.3 Phạm vi nghiên cứu	1

1.4 Phương pháp nghiên cứu	1

1.5 Kết cấu bài tiểu luận	2

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN	3

2.1 Dự án và Quản lý dự án	3

2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của dự án	3

2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của quản lý dự án	4

2.2 Các mô hình tổ chức quản lý dự án	4

2.2.1 Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	5

2.2.2 Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án	6

2.2.3 Mô hình chìa khóa trao tay	7

2.2.4 Tổ chức quản lý dự án theo chức năng	8

2.2.5 Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án	9

2.2.6 Mô hình tổ chức theo ma trận	10

2.3 Kế hoạch dự án và Lập kế hoạch dự án	11

2.3.1 Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án	11

2.3.2 Khái niệm, tác dụng và phân loại lập kế hoạch dự án	11

2.4 Phân tách công việc của dự án	12

2.5 Quản lý thời gian và tiếng độ dự án	13

2.5.1 Cách vẽ sơ đồ gantt	13

2.5.2 Cách vẽ sơ đồ mạng	14

2.5.2.1 Cách vẽ sơ đồ mạng AON	14

2.5.2.2 Cách vẽ sơ đồ mạng AOA	16

PHẦN 3: NỘI DUNG	18

PHẦN 4: KẾT LUẬN	25

TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 2. 1 Ví dụ về biểu đổ Gantt	15

Bảng 2. 2 Bảng công việc	17

Bảng 3. 1 Thời gian thực hiện công việc	21

Bảng 3. 2 Bảng công việc	22

Bảng 3. 3 Thời gian dự trữ của các công việc	23

# PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU

## 1.1 Lý do chọn đề tài

Quản trị dự án đầu tư là môn học xem xét các vấn đề liên quan đến cách thức triển khai một dự án cụ thể, qua đó giúp sinh viên sẽ có thể hiểu, liên hệ và vận dụng trong việc soạn thảo một hồ sơ dự án hoàn chỉnh cho hoạt động ra quyết định đầu tư và thu hút nguồn tài trợ và sự ủng hộ từ các bên liên quan trong dự án. Môn học này giúp sinh viên  tiếp cận các nguyên tắc và các mảng nội dung quản trị quan trọng cần cho một dự án. Sinh viên sẽ vận dụng những hiểu biết, kiến thức về quản trị, marketing, tài chính, phân tích lợi ích, chi phí vào cho hoạt động quản trị một dự án đầu tư. Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể vận dụng kiến thức của môn học vào quản lý các chương trình, kế hoạch theo hướng quản lý dự án, nhằm đạt được hiệu quả tối ưu.

Vai trò và ý nghĩa của môn học: Môn học cung cấp cho người học các kiến thức lý thuyết, rèn luyện những kỹ năng và những ứng dụng thực tế về những vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị dự án đầu tư để áp dụng cho tình huống kinh doanh trong môi trường kinh tế hiện đại. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể áp dụng kiến thức đã học để tham gia vào quản lý các dự án của tổ chức.

## 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nắm vững các khái niệm và phương thức của quản trị dự án đầu tư và lập ra một dự án riêng cho mình.

## 1.3 Phạm vi nghiên cứu

Các khái niệm và phương thức quản trị dự án đầu tư, lập ra một dự án.

## 1.4 Phương pháp nghiên cứu

Tham khảo tài liệu, thông tin, phân tích, dẫn chứng, kiểm kê số liệu...

## 1.5 Kết cấu bài tiểu luận

Gồm 4 phần:

- Lời mở đầu: Giới thiệu về môn học.

- Cơ sở lý luận: Nêu lên các khái niệm về quản trị dự án đàu tư.

- Phần nội dung: Thiết lập một dự án.

- Kết luận: Tóm tắt lại nội dung trình bài và đưa ra kết luận.

# PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

## 2.1 Dự án và Quản lý dự án

### 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của dự án

- Khái niệm:

Theo Viện tiêu chuẩn quốc gia Anh (Guide it Project Management, 2000): Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt dầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động.

Theo Viện quản lý dự án- PMI (Project management Institute): Dự án là một nổ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất.

- Đặc điểm:

- Có mục tiêu xác định rõ ràng.

- Được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.

- Thường liên quan đến nhiều bộ phận trong doanh nghiệp và lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

- Liên quan đến việc thực hiện một điều mà chưa từng được làm trước đó.

- Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng đầu ra, chi phí và thời gian cụ thể.

- Mục tiêu:

Mục tiêu của dự án là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, cụ thể là khi dự ánh hoàn thành sẽ mang lại những kết quả, lợi ích gì cho nền kinh tế và toàn xã hội củng như lợi ích của nhà dầu tư và chủ thể thực hiện. Và vì nhiều lý do khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư.

### 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của quản lý dự án

- Khái niệm

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra nhằm mang lại hiệu quả mong đợi.

- Đặc điểm:

- Quản lý dự án gồm nhiều giai đoạn liên kết với nhau:

- Lập kế hoạch: bao gồm việc xác định mục tiêu, công việc và dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án.

- Tổ chức: tiến hành phân phối nguồn lực gồm tiền, lao động, trang thiết bị, việc điều phối và quản lý thời gian.

- Lãnh đạo.

- Kiểm soát: là quá trình theo dõi kiểm tra tiến độ dự án, phân tích tình hình thực hiện, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

- Quản lý điều hành dự án hay chức năng phối hợp.

- Mục tiêu:

Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi ngân sách được duyệt và theo tiến độ thời gian cho phép.

## 2.2 Các mô hình tổ chức quản lý dự án

- Gồm 6 mô hình:

- Năng lực các nhân, tổ chức:

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (dự án nhỏ).

- Chủ nhiệm điều hành dự án (dự án lớn).

- Chìa khóa trao tay (dự án lớn).

- Vai trò và trách nhiệm:

- Tổ chức quản lý dự án theo chức năng.

- Tổ chức chuyên trách quản lý dự án.

- Tổ chức dự án theo hình thức ma trận.

### 2.2.1 Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Đây là mô hình quản lý dự án mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự uỷ quyền. Mô hình này thường được áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ , đơn giản về kỹ thuật và gần với chuyên môn của chủ dự án , đồng thời chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn kỹ năng và kinh nghiệm quản lý dự án. Để quản lý chủ đầu tư được lập và sử dụng bộ máy có năng lực chuyên môn của mình mà không cần lập ban quản lý dự án.

Chủ đầu tư - chủ dự án

Chủ đầu tư - chủ dự án

Có bộ máy đủ năng lực	Chủ đầu tư lập ra

Tự thực hiện

Tự thực hiện

Ban quản lý dự án

Ban quản lý dự án

Dự án 1

Dự án 1

Dự án 2

Dự án 2

Hình 2.1  Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý

### 2.2.2 Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Mô hình này là mô hình tổ chức trong đó chủ đầu tư giao cho ban quản lý điều hành dự án chuyên ngành làm chủ nhiệm điều hành hoặc thuê tổ chức có năng lực chuyên môn để diều hành dự án. Chủ đầu tư không đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực hiện dự án thì phải thuê tổ chức chuyên môn hoặc giao cho ban quản lý chuyên ngành làm chủ nhiệm điều hành dự án; chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt tổ chức điều hành dự án. Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân có năng lực và có đăng ký về tư vấn đầu tư và xây dựng.

Chủ đầu tư-chủ dự án

Chủ đầu tư-chủ dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Dự án 1

Dự án 1

Dự án 2

Dự án 2

Xây lắp

Xây lắp

……….

……….

Khảo sát

Khảo sát

Dự toán

Dự toán

Hình 2.2 Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

### 2.2.3 Mô hình chìa khóa trao tay

Mô hình này là hình thức tổ chức trong đó nhà quản lý không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư - chủ dự án mà còn là " chủ" của dự án. Hình thức chìa khoá trao tay được áp dụng khi chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ khảo sát thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng. Tổng thầu thực hiện dự án có thể giao thầu lại việc khảo sát, thiết kế hoặc một phần khối lượng công tác xây lắp cho các nhà thầu phụ.

Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, khi áp dụng hình thức chìa khoá trao tay chỉ thực hiện đối với các dự án nhóm C, các trường hợp khác phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và nhận bàn giao khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư-chủ dự án

Chủ đầu tư-chủ dự án

Tổ chức đấu thầu

Chọn tổng thầu

Chọn tổng thầu

Thầu phụ B

Thầu phụ B

Thầu phụ A

Thầu phụ A

Hình 2.3 Mô hình chìa khóa trao tay

### 2.2.4 Tổ chức quản lý dự án theo chức năng

Giám đốc công ty

Giám đốc công ty

Dự án đầu tư được đặt vào một phòng chức năng nào đó trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (tuỳ thuộc vào tính chất của dự án). Các thành viên quản lý dự án được điều động tạm thời từ các phòng chức năng khác nhau đến và họ vẫn thuộc quyền quản lý của phòng chức năng nhưng lại đảm nhận phần việc chuyên môn của mình trong quá trình quản lý điều hành dự án.

TP-kinh doanh

TP-kinh doanh

TP-kỹ thuật

TP-kỹ thuật

………

………

TP tài chính-kế toán

TP tài chính-kế toán

Dự án 1

Hạng mục 7

Dự án 1

Hạng mục 7

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 2

Dự án 1

Hạng mục 2

Dự án 1

Hạng mục 1

Dự án 1

Hạng mục 1

Dự án 1

Hạng mục 4

Dự án 1

Hạng mục 4

Dự án 2

Hạng mục 5

Dự án 2

Hạng mục 5

Dự án 2

Hạng mục 2

Dự án 2

Hạng mục 2

Dự án 2

Hạng mục 1

Dự án 2

Hạng mục 1

Dự án 1

Hạng mục 6

Dự án 1

Hạng mục 6

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 1

Hạng mục 3

Dự án 3

Hạng mục 5

Dự án 3

Hạng mục 5

Dự án 3

Hạng mục 2

Dự án 3

Hạng mục 2

Hình 2.4 Tổ chức quản lý theo dự án

### 2.2.5 Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

Đây là mô hình quản lý mà các thành viên ban quản lý dự án tách hoàn toàn khỏi phòng chức năng chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án theo yêu cầu được giao.

Giám đốc

Giám đốc

Phó giám đốc dự án

Phó giám đốc dự án

Phó GĐ tài chính

Phó GĐ tài chính

Phó GĐ sản xaut61

Phó GĐ sản xaut61

………

………

Dự án 1

Dự án 1

- CV sản xuất

- CV tài chính

- CV nhân sự

- CV marketing ………………..

- CV sản xuất

- CV tài chính

- CV nhân sự

- CV marketing ………………..

Hình 2.5 Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

### 2.2.6 Mô hình tổ chức theo ma trận

Mô hình này kết hợp giữa mô hình quản lý dự án theo chức năng và mô hình quản lý chuyên trách dự án. Từ sự kết hợp này hình thành hai loại ma trận: ma trận mạnh và ma trận yếu.

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Giám đốc chương trình

Giám đốc chương trình

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính

……..

……..

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc Kỹ thuật

Giám đốc Kỹ thuật

D

D

C

C

B

B

A

A

Giám đốc DA 1

Giám đốc DA 1

G, S

G, S

S,Tr

S,Tr

N

N

T

T

Giám đốc DA 2

Giám đốc DA 2

X

X

Y

Y

Z

Z

T

T

Giám đốc DA 3

Giám đốc DA 3

Hình 2.6  Mô hình tổ chức theo ma trận

## 2.3 Kế hoạch dự án và Lập kế hoạch dự án

### 2.3.1 Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án

- Khái niệm:

Kế hoạch dự án là một nội dung và là chức năng quan trọng nhất để quản lý một dự án. Bởi lẽ, kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương lai của một tổ chức, của một doanh nghiệp. Kế hoạch cũng là việc lựa chọn phương pháp tiếp cận hợp lý các mục tiêu định trước. Kế hoạch là xác định mục tiêu và quyết định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu.

- Ý nghĩa:

Kế hoạch dự án là hình thức thiết lập các bước để hoàn thành mục tiêu, nó sẽ đưa ra những phương án, cách thức thực hiện công việc chi tiết nhất, giúp cho tổ chức hoặc chính bản thân bạn chạm đến được mục tiêu đã đề ra.

- Nội dung:

Kế hoạch dự án bao gồm việc lựa chọn một đường lối hành động mà một công ty hoặc cơ sở nào đó và mọi bộ phận của nó sẽ tuân theo. Trong kế hoạch dự án bao gồm những việc sau: Xác định trước phải làm gì, làm như thế nào, vào khi nào và ai sẽ làm. Việc làm kế hoạch là bắc một nhịp cầu từ trạng thái hiện tại của ta tới chỗ mà chúng ta muốn có trong tương lai.

### 2.3.2 Khái niệm, tác dụng và phân loại lập kế hoạch dự án

- Khái niệm

Lập kế hoạch dự án (Project Planning) là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lí nói chung và nhà quản trị dự án nói riêng bởi vì nó gắn liền với sự lựa chọn mục tiêu và chương trình hoạt động trong tương lai, giúp nhà quản trị dự án xác định được các chức năng khác đồng thời nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. Xác định những công việc cần làm, sắp xếp theo thứ tự hợp lý, xác địng nguồn lực và thời gian hòan thành công việc nhằm hoàn thành mục tiêu.

- Tác dụng:

- Giúp đưa ra được hướng đi cụ thể để đạt được mục tiêu.

- Đưa ra những phương án tối ưu nhất thực hiện các công việc đã được lên kế hoạch, giúp xác định tính khả thi.

- Đưa ra những phương án đối phó với các trường hợp rủi ro sẽ gặp phải.

- Giúp bạn có kế hoạch để tiếp tục vận hành công việc của mình nếu gặp phải những trường hợp hợp bất trắc.

- Cho cái nhìn tổng quát về tương lai, nhưng thay đổi sẽ gặp phải và những tác động ảnh hưởng đến công việc.

- Giúp cho việc kiểm soát các khâu dễ dàng hơn, để đưa ra kế hoạch phối hợp sao cho nhịp nhàng nhất.

- Tác dụng cuối cùng là giúp đạt được mục tiêu nhanh nhất có thể.

- Phân loại:

Các  loại kế hoạch dự án bao gồm:

- Kế hoạch phạm vi

- Kế hoạch thời gian

- Kế hoạch chi phí

- Kế hoặc nhân lực

- Kế hoạch quản lý chất lượng

## 2.4 Phân tách công việc của dự án

- Khái niệm:

Phân tách công việc là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể. Là việc xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.

- Phương pháp phân tách công việc:

Về hình thức, sơ đồ cơ cấu phân tách công việc dự án giống như một cây đa hệ phản ánh theo cáp bậc các công việc cần thực hiện của dự án. Cấp bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện. Các cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu. Cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể, số lượng các cấp bậc của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

Có thể phát triển sơ đồ cơ cấu phân tách công việc theo nhiều phương pháp. Ba phương pháp chính thường được sử dụng là phân tách hệ thống (phương pháp logic), phương pháp phân tách theo các giai đoạn hình thành và phát triển (chu kỳ) và phương pháp phân tách theo mô hình tổ chức (chức năng). Trong thực tế sử dụng, các nhà quản lý dự án có thể sử dụng kết hợp các phương pháp trên. Tuy nhiên, không nên kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một cấp bậc.

- Tác dụng của phân tách công việc:

- Xác định được phậm vi của dự án

- Phát triển trình tự trước sau của công việc

- Xây dựng các kế hoạch chi tiết

- Phân chia, giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể hợp lý cho từng cá nhân bộ phận.

- Tạo lợi nhuận cho công tác quản lý và đánh giá hiện  trạng và kết quả thực hiện trong từng thời kỳ.

## 2.5 Quản lý thời gian và tiếng độ dự án

### 2.5.1 Cách vẽ sơ đồ gantt

- Cấu trúc Biểu đồ Gantt:

Cột dọc trình bày công việc. Thời gian thực hiện từng công việc được trình bày trên trục hoành. Mỗi đoạn thẳng biểu hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc. Vị trí của đoạn thẳng thể hiện quan hệ thứ tự trước sau giữa các công việc.

- Cách vẽ sơ đồ gantt:

- Bước 1: Xác định các công việc cần làm, biểu diễn các công việc trên cột dọc.

- Bước 2: Xác định mối quan hệ giũa các công việc (công việc trước, sau).

- Bước 3: Xác định thời gian thực hiện của mỗi công việc, thời gian được biểu diễn trên cột ngang.

- Bước 4: Biểu diễn thời gian thực hiện công việc bằng các đoạn thẳng ở sau mỗi công việc. Độ dài của đoạn thẳng là độ dài của công việc. Vị trí các đoạn thẳng thể hiện quan hệ trước sau của các công việc.

Chênh lệch giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc của một hoạt động trong sơ đồ được gọi là khoảng trống. Những hoạt động không có khoảng trống được gọi là hoạt động gantt. Tập hợp các điểm gantt nối từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc dự án được gọi là đường găng có nghĩa là đường dài nhất trong mạng. Sự chậm trễ của bất cứ hoạt động nào trên đường găng đều dẫn đến kéo dài thời hạn hoàn thành dự án.

- Ví dụ:

| Công Việc | Thời gian thực hiện công việc(tháng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 2. 1 Ví dụ về biểu đổ Gantt

### 2.5.2 Cách vẽ sơ đồ mạng

#### 2.5.2.1 Cách vẽ sơ đồ mạng AON

- Cấu trúc sơ đồ mạng AON:

Các công việc được trình bày trong một nút hình chữ nhật, trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ dài thời gian thực hiện công việc. Các mũi tên được biểu diễn từ trái sang phải, phản ánh quan hệ trước sau giữa các công vệc nhưng độ dài mũi tên không có ý nghĩa phản ánh độ dài thời gian của công việc. Tấc cả các điểm nút (trừ điểm nút cuối) đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tấc cả các điểm nút (trừ điểm nút đầu) đều có một diểm nút đứng trước. Các đường mũi tên không được không được chéo nhau.

- Cách vẽ sơ đồ mạng AON:

- Bước 1: Xác định công việc gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ dài thời gian thực hiện công việc để điền vào nút công việc.

- Bước 2: Xác định thứ tự thực hiện các công việc để vẽ vào nút công việc theo đúng thứ tự thực hiện ( trước, sau).

- Bước 3: Tiến hành vẽ sơ đồ mạng công việc AON.

- Ví dụ:

A

A

1

E

E

D

D

C

C

3	4

B

B

2

Hình 2.7  Sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AON

#### 2.5.2.2 Cách vẽ sơ đồ mạng AOA

- Cấu trúc sơ đồ mạng AOA:

Các công việc được trình bày trên một mũi tên nối hai sự kiện. Thứ tự thực hiện của mỗi công việc được đánh theo số thức tự, sự kiện ở đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở cuối mũi tên. Đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Công việc biến giả xuất hiện trong sơ đồ nhằm chỉ rõ mối quan hệ trước sau của các công việc. Các đường mũi tên không được không được chéo nhau.

- Cách vẽ sơ đồ mạng AOA

- Bước 1: Xác định công việc và thời gian thực hiện.

- Bước 2: Xác định thứ tự thực hiện trước sau của các công việc.

- Bước 3: Tiến hành vẽ sơ đồ mạng AOA.

- Ví dụ:

| Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Công việc thực hiện trước |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | - |
| B | 4 | - |
| C | 7 | B |
| D | 5 | A, C |
| E | 3 | B |

Bảng 2. 2 Bảng công việc

2

2

D(5)

A(2)

1

1

4

4

C(7)

B(4)

3

3

E(3)

Hình 2.8 Sơ đồ mạng công việc theo phương pháp AOA

# PHẦN 3: NỘI DUNG

Ngày nay, thay vì đập đi xây mới thì xu hướng cải tạo nhà cũ đang ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn để đổi mới không gian sống cho gia đình mình. Việc cải tạo nhà cũ mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ, trong đó lợi ích đầu tiên là tiếc kiệm chi phí. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, việc cải tạo nhà cũ có thể tiết kiệm được từ 50 đến 60% chi phí xây dựng so với việc xây nhà mới bởi vì vẫn giữ được phần móng, cột, dầm, sàn nhà và tường của ngôi nhà mà không cần phải phá đi xây mới.

Thêm vào đó, việc cải tạo nhà cũ còn giúp chúng ta tiếc kiệm được tối đa thời gian, tiền bạc khi không phải đi xin phép xây dựng và cũng không cần phải giải quyết tranh chấp với nhà hàng xóm nếu việc xây dựng của bạn gây lún nứt nhà. Đặc biệt, nếu ngôi nhà có nhiều hạn chế về không gian làm hạn chế nhu cầu sống tối thiểu của gia đình thì việc cải tạo nhà cũ sẽ giúp tăng thêm không gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình. Đây củng là lý do mà em chọn đề tài này.

- Sơ đồ tổ chức:

Chủ dự án

Chủ dự án

Thầu

Thầu

Công nhân

Công nhân

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

- Phân công trách nhiệm trong dự án:

- Chủ dự án:

- Thiết kế dự án

- Dự trù kinh phí: Để dễ dàng hơn trong việc tiến hành nâng cấp nhà.

- Giám sát, quản lý, kiểm tra quá trình thực hiện.

- Thầu dự án:

- Điều động nhân công và máy móc thực hiện, giám sát, chỉ huy.

- Ban kiểm soát:

- Kiểm soát quá trình thi công dự án

- Nhân công thực hiện:

- Thi công tháo dở và đập phá: Đục nền gạch men củ, đục phá tường, đục nền bê tông, tháo la phông, tháo mái tôn, tháo cửa.

- Thi công cải tạo:

- Thi công móng: Thi công móng; đào hố ga; nâng nền; ban nền; gép cốt pha; lăm le đá; làm sắt cột đà; sắt sàn; đổ bê tông cột, đà, sàn.

- Thi công xây: Thi công xây tường 100, xây tường 200, xây tường gạch thẻ 100.

- Thi công hệ thống điện nước: Lắp đặc hệ thống điện, ống dẫn nước.

- Phần hoàn thiện:

- Thi công tô, sơn, ốp gạch, đóng trần: Tô tường, cán nền, lát gạch nền, ốp gạch tường, trét bột nội thất, lăn sơn hai lớp, lăn chống thấm, thi công trần thạch cao phẳng, thi công trần hộp.

- Lắp thiết bị điện nước, tổng vệ sinh: Lắp hệ thống bóng đèn, vòi nước, vệ sinh tổng thể và nghiệm thu.

- Phân tách công việc cho dự án WBS

- Dự trù kinh phí và thiết kế dự án:

- Nguồn lực: 1 người

- Máy móc thiết bị: Láp top, máy tính tay, điện thoại di động

- Chi phí: Không tốn chi phí ( do chủ dự án tính toán)

- Thời gian thực hiện: 1 tuần

- Thi công tháo dở và đập phá:

- Nguồn lực: 15 người

- Máy móc thiết bị: Đồ bảo hộ, máy xúc, máy cẩu, xe đào gắn thêm phụ trợ: đầu búa thủy lực, đầu kẹp, thiết bị bóp thủy lực, kéo cắt phế liệu, ngàm đất, xà bần vụn, ngàm phá dỡ kết cấu gỗ, móc cẩu, cục bút nam châm, hàm cắt bê tong thủy lực, hàm bóp thủy lực, kẹp phá dỡ và phân loại xà bần…

- Chi phí: 150.000.000

- Thời gian thực hiện: 3 tuần ( Tháo dở 1 tuần và đập phá 2 tuần)

- Thi công cải tạo

- Thi công móng và xây:

- Nguồn lực: 22 người

- Máy móc thiết bị: Đồ bảo hộ, máy động cơ, máy phát lực, máy vận chuyển ngang máy nâng – chuyển gia cố nền móng, máy làm đất, máy trộn hồ...

- Chi phí: 500.000.000

- Thời gian thực hiện: 7 tuần (làm móng 3 tuần và xây 4 tuần)

- Thi công hệ thống điện nước:

- Nguồn lực: 10 người

- Máy móc, thiết bi: Máy khoan, cưa, kéo, keo dán, bút thử điện, dây điện, ống nước, công tắt, cầu dao...

- Chi phí: 50.000.000

- Thời gian thực hiện: 1 tuần (tiến độ 100%).

- Phần hoàn thiện:

- Thi công xây, tô, ốp gạch, đóng trần:

- Nguồn lực: 22 người

- Máy móc, thiết bị: Đồ bảo hộ, máy trộn hồ, bay răng cưa, dụng cụ miếc, bàn chải, thước đo, giấy nhám, cọ sơn, thùng, thang, cây sào dài...

- Chi phí: 500.000.000

- Thời gian thực hiện: 7 tuần (tiến độ 100%).

- Lắp thiết bị điện nước, tổng vệ sinh:

- Nguồn lực: 15

- Máy móc, thiết bị: Kiềm, kéo, keo, bút thử điện, bóng đèn, vòi xịt nước, chổi, đồ lau...

- Chi phí: 70.000.000

- Thời gian thực hiện: 1 tuần ( tiến độ 100%).

- Sơ đồ thanh ngang:

| Công việc | Thời gian thực hiện công việc (tuần) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 3. 1 Thời gian thực hiện công việc

Chú thích:

A: Dự trù chi phí

B: Thi công tháo dở và đập phá

C: Thi công móng, xây

D: Thi công hệ thống điện nước

E: Thi công tô, sơn, ốp gạch, đóng trần

F: Lắp thiết bị điện nước, tổng vệ sinh

- Sơ đồ mạng AOA:

| Công việc | Thời gian thực hiện(tuần) | Công việc thực hiện trước |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | - |
| B | 3 | A |
| C | 7 | B |
| D | 1 | C |
| E | 7 | D |
| F | 1 | E |

Bảng 3. 2 Bảng công việc

Sơ đồ mạng công việc AOA:

3

3

2

2

0  0 	1 1	4  4	11	11	12 12	19	19	20	20

1

1

7

7

6

6

5

5

4

4

A(1)	B(3)	C(7)          D(1)	E(7)          F(1)

Đường gantt là đường  A,B,C,D,E,F, thời gian hoàn thành dự án là 20 tuần.

- Thời gian dự trữ của các công việc:

| Công việc | ES: Thời gian bắt đầu sớm | t: Thời gian thực hiện công việc | EF: Thời gian kết thúc sớm | LF: Thời gian kết thức muộn | LS: Thời gian bắt đầu muộn | GR: Thời gian dự trữ chung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| C | 4 | 7 | 11 | 11 | 4 | 0 |
| D | 11 | 1 | 12 | 12 | 11 | 0 |
| E | 12 | 7 | 19 | 19 | 12 | 0 |
| F | 19 | 1 | 20 | 20 | 19 | 0 |

Bảng 3. 3 Thời gian dự trữ của các công việc

- Chi phí :

Thi công tháo dở và đập phá:				150.000.000

Thi công móng và xây:					500.000.000

Thi công hệ thống điện, nước:	 	  		  50.000.000

Thi công xây, tô, ốp gạch, đóng trần:			500.000.000

Thi công lắp đặc thiết bị điện, nước, tổng vệ sinh:	  70.000.000

Tổng chi phí:					        1.270.000.000

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng:

+ Giám sát công trình đang thi công

+ Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào

+ Kiểm tra kiểm soát những hạng mục đang thi công

+ Giám định chất lượng

- Kế hoạch rủi ro:

+ Trễ tiến độ thực hiện do thời tiết

+ Tai nạn lao động

+ Nguyên vật liệu thiếu, trễ

- Giải pháp khắc phục:

Kiểm tra các trang thiết bị trước khi làm việc, sử dụng đồ bảo hộ lao động, đặc vật liệu trước khi chuẩn bị hết.

- Kết thúc dự án:

- Nội dung công việc của giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng gồm:

–   Nghiệm thu dự án ( kiểm tra dự án : Kiểm tra chất lượng, mẫu theo thiết kế...)

–   Thực hiện việc kết thúc xây dựng dự án

–   Bảo hành dự án

–   Bàn giao và quyết toán tiền ( nhận lại dự án đã hoàn thành, bàn giao nhân công máy móc cho chủ thầu, thanh toán tấc cả chi phí thực hiện).

–   Phê duyệt quyết toán.

# PHẦN 4: KẾT LUẬN

Dự án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phải trải qua các giai đoạn khác nhau. Để quản lý tốt quá trình thực hiện dự án đảm bảo cho dự án thành công đạt được các mục tiêu đề ra đòi hỏi phải quản lý thống nhất mọi quá trình diễn ra trong xuốt chu kỳ sống dự án. Trong phạm vi quản lý dự án, tính tổng thể bao gồm sự thống nhất, sự hợp nhất, sự phát biểu cụ thể và rõ ràng bằng văn bản, các hoạt động tiến hành mang tính chất toàn cục có ý nghĩa vô cùng quan trong đổi với việc thực hiện dự án và quản lý các yêu cầu dự án.

Quản lý tổng thể dự án bao gồm việc đưa ra quyết định lựa chọn về phân bổ nguồn lực, chấp nhận sự đánh đổi giữa các mục tiêu cạnh tranh và phương án khác nhau, và quản lý các mối quan hệ phụ thuộc tương tác lẫn nhau giữa các lĩnh vực chuyên môn trong quản lý dự án. Quản lý tổng thể dự án bao gồm các nội dung công việc sau: Phát triển văn kiện dự án, Phát triển kế hoạch quản lý dự án, Lãnh đạo và quản lý các hoạt động dự án, Theo dõi giám sát các hoạt động dự án, Quản lý sự thay đổi dự án và kết thúc dự án. Sự cần thiết phải quản lý tổng thể dự án khi các quá trình riêng biệt có sự tương tác với nhau. Ví dụ khi chúng ta cần ước tính chi phí cần cho kế hoạch dự phòng sẽ liên quan đến các lĩnh vực quản lý chi phí, quản lý tiến độ và quản lý rủi ro. Khi rủi ro gia tăng đi kèm với các phương án huy động nhân lực khác nhau đòi hỏi các quá trình đó cần phải điều chỉnh theo một cách phù hợp. Khi kế hoạch huy động nguồn lực thay đổi, ví dụ nhân 26 sự chủ chốt của dự án, làm cho kế hoạch công việc dự án thay đổi sẽ kéo theo phải điều chỉnh các kế hoạch liên quan khác như kế hoạch chi phí, kế hoạch tiến độ, kế hoạch mua sắm do một số hoạt động dự án dự kiến được tiến hành đồng thời nay phải thực hiện một cách tuần tự do hạn chế về nguồn nhân lực.

Kết quả đầu ra của dự án cũng phải được kết hợp một cách thống nhất với các hoạt động hiện tại của công ty mẹ hoặc của khách hàng hoặc với kế hoạch chiến lược dài hạn của công ty khi chúng ta xem xét đến cơ hội hoặc thách thức trong tương lai. Quản lý tổng thể dự án còn bao gồm cả việc quản lý các tài liệu dự án phải phù hợp với kế hoạch quản lý dự án và kết quả đầu ra của dự án.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Thầy Cao Xuân Giang – Giáo trình môn Quản trị dự án đầu tư

- http://business.gov.vn