ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:

1/ Trần Thị Hồng Đào           MSSV: 19000215

2/ Nguyễn Hồng Lý               MSSV: 19003604

Lớp: 19C1-QTD1

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện:

1/ Trần Thị Hồng Đào               MSSV: 19000215

2/ Nguyễn Hồng Lý                   MSSV: 19003604

Lớp: 19C1-QTD1

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

7,5	7,5

Cao xuân Giang                                       Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN	3

1. Khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án	3

2. Các mô hình tổ chức quản lý dự án	6

3. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án: khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án, phân loại các kế hoạch dự án	10

4. Phân tách công việc của dự án	12

5. Quản lý thời gian và tiến độ dự án: trình bày cách vẽ sơ đồ Gantt và sơ đồ mạng AON, AOA, ví dụ.	14

PHẦN 2: NỘI DUNG	19

QUẢN LÝ DỰ ÁN QUÁN CÀ PHÊ SINH VIÊN

1. Mô hình tổ chức trong dự án	19

2. Phân công trách nhiệm trong dự án	20

3. Phân tách công việc cho dự án WBS	20

4. Mô tả từng công việc, nguồn lực	21

5. Sơ đồ thanh ngang	21

6. Sơ đồ mạng AOA	21

7. Kế hoạch kiểm soát chất lượng	22

8. Các rủi ro và giải pháp khắc phục	23

PHẦN 3: KẾT LUẬN	25

MỞ ĐẦU

Đầu tư là một hoạt động kinh tế và là một bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đó thường rất lớn. Thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư, nhất là việc thu hồi đầu tư vốn đã bỏ ra, hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội, là một quá trình có thời gian dài. Do đó, để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã chi cho công cuộc đầu tư, đem lại lợi ích kinh tế xã hội lớn nhất cho đất nước, ngành và các đơn vị, một trong những vấn đề quan trọng có tính chất quyết định của mọi công cuộc đầu tư là những người trực tiếp quản lý điều hành quá trình đầu tư và thực hiện đầu tư phải đƣợc trang bị đầy đủ các kiến thức về hoạt động đầu tư và dự án đầu tư. Để đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư trong nền kinh tế nói chung, trong các đơn vị, doanh nghiệp nói riêng, học phần “Quản trị dự án” đã ra đời.

Vai trò: Liên kết các hoạt động, các công việc của dự án. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thường xuyên, gắn bó giữa nhóm quản lý dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án. Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án. Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan để giải quyết những bất đồng. Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng hơn.

Ý nghĩa của môn học: Nếu dự án không quản lý tốt giữa người thực hiện và khách hàng sẽ xảy ra nhiều tranh luận với mục tiêu không rõ ràng, thiếu nguồn lực, lập kế hoạch không thực tế, rủi ro cao, chất lượng sản phẩm kém, các dự án phải trả ngân sách và chậm trễ. Ngoài việc mang lại thành công. Quản lý dự án còn cải tiến quan hệ giữa người thực hiện dự án với khách hàng, rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí, tăng chất lượng và độ tin cậy, cải tiến năng suất lao động, phối hợp nội bộ tốt hơn, nâng cao tinh thần làm việc.

Lý do làm bài tiểu luận này: Quản trị dự án đầu tư là một môn học giúp sinh viên đi sát với thực tế sau này. Qua môn học này sinh viên sẽ có nền tảng để lập ra kế hoạch cụ thể cho bản thân. Tiếp nối đó sau khi bắt đầu vào công việc mình chọn sẽ đưa ra những kế hoạch giúp dự án của mình phát triển tốt hơn.

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án

1.1. Dự án

Khái niệm dự án:

Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động (Viện Tiêu chuẩn quốc gia Anh, Guide ti Project Management, 2000), có thể hiểu là việc sử dụng các nguồn lực hữu hạn (tài chính, lao động, thời gian,…) để thực hiện hiện nhiều công việc khác nhau, nhưng chúng liên quan với nhau và cùng hướng tới các mục tiêu và lợi ích cụ thể.

Đặc điểm:

Dự án có mục đích, kết quả xác định: Không có một dự án nào lại được quyết định trên cơ sở chưa có mục đích. Tất cả dự án đều phải có kết quả được xác định rõ ràng. Bất kỳ dự án nào cũng được xây dựng và thực hiện dựa trên cơ sở những mục đích, phân chia kết quả mong muốn thành các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong từng giai đoạn. Những mục tiêu được xác lập cần phải đảm bảo các nguyên tắc: cụ thể, đo lường được, phù hợp với nguồn lực, điều kiện sẵn có, có thời gian thực hiện nhất định. Mục tiêu càng rõ ràng, thông tin đầy đủ đến các đối tượng liên quan đến dự án thì càng dễ thành công.

Vòng đời dự án: Dự án mang tính tạm thời, dư án cũng trãi qua các giai đoạn: hình thành, phát triển, kết thúc. Khi kết thúc của một dự án, kết quả có thể giao cho bộ phận quản lý vận hành, nhóm dự án sẽ giải tán, thường cũng sẽ là thời điểm người ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu cơ hội đầu tư cho một dự án mới.

Sản phẩm mang tính đơn chiếc, độc đáo, duy nhất: Mỗi dự án đều có những yếu tố đặc thù so với các dự án khác, không có dự án nghiên cứu phát triển, hay dự án xây dựng, dự án sản xuất nào hoàn toàn giống nhau, không có sự lặp lại hoàn toàn giữa các dự án.

Tính phụ thuộc: Dự án nào cũng có sự tham gia của nhiều bên hữu quan như chủ đầu tư, người hưởng thụ dự án, các nhà tư vấn, nhà thầu, các cơ quan quản lý nhà nước. Tùy theo tính chất dự án và yêu cầu của chủ đầu tư mà sự tham gia của các thành phần trên cũng khác nhau. Để dự án được thành công các nhà quản lý cần thường xuyên duy trì mối quan hệ tốt lẫn nhau.

Tính xung đột – môi trường hoạt động va chạm: Các hoạt động của dự án đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau, các bên liên quan trong dự án có mối quan hệ qua lại, có thể họ sẽ quan tâm đến dự án ở các góc độ khác nhau, do vậy có thể xảy ra mâu thuẫn và xung đột vì lợi ích lẫn nhau.

Tính bất định và rủi ro: Một dự án thường sẽ đi kèm với rủi ro, nhiều yếu tố biến động khó lường, các rủi ro tiềm ẩn có thể xuất hiện và tác động đến mục tiêu và kết quả của dự án. Trường hợp quá trình thực hiện dự án kéo dài, đòi hỏi nguồn vốn lớn, chịu tác động của môi trường kinh tế, xã hội pháp luật và các bên liên quan, chẳng hạn sự biến động của thị trường, các yếu tố phát sinh ngoài dự tính của tư vấn thiết kế,… Vì vậy, nhà quản trị dự án phải đoán được trước rủi ro, có kế hoạch đối phó, giảm thiểu rủi ro trong quá trình.

Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu dài hạn: Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà dự án đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan.

Mục tiêu ngắn hạn: Mô tả đích mà dự án cần đạt được khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó hỗ trợ đạt được mục tiêu dài hạn.

1.2. Quản lý dự án

Khái niệm:

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực, và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

Mục tiêu:

Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án được đánh giá ở nhiều mức độ khác nhau.

Ở mức cấp độ cơ bản đó là sự đáp ứng các mục tiêu thuộc về dự án như thời gian, chi phí, chất lượng (kết quả thực hiện công việc).

Ở mức độ cao hơn: Mục tiêu đặt ra đạt được sự hài lòng của khách hàng, thể hiện thông qua việc đánh giá xem các yêu cầu và mong muốn ban đầu có được thỏa mãn hay không, sản phẩm/ dịch vụ của dự án có được thị trường đón nhận và lợi ích mà nhà đầu tư nhận được.

▪ Các mục tiêu thuộc về dự án:

Mục tiêu cơ bản của dự án đòi hỏi các công việc phải hoàn thành theo yêu cầu vừa đảm bảo chất lượng; nhưng trong phạm vi chi phí được duyệt; đúng thời gian. Về mặt toán học ba mục tiêu này có liên quan chặt chẽ với nhau và có thể biểu diễn theo công thức:

C = f(P,T,S)

Trong đó: C (cost): Chi phí

P (performance): Là thể hiện mức độ, kết quả hoàn thành công việc

T (time): Thời gian

S (scope): Phạm vi dự án

Phương trình cho thấy: Chi phí là một hàm của các yếu tố; mức độ, kết quả hoàn thành dự án, thời gian và phạm vi thực hiện dự án.

Chi phí của dự án tăng lên khi chất lượng hoàn thiện công việc tốt hơn, thời gian kéo dài thêm hoặc ngắn hơn so với kế hoạch và phạm vi dự án được mở rộng.

Nếu thời gian thực hiện kéo dài, gặp trường hợp mà giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát sinh chi phí nguyên vật liệu, cộng thêm tình trạng công nhân mệt mỏi nên làm việc kém hiệu quả và thời gian máy chết tăng theo… làm chi phí tăng lên. Thời gian thực hiện dự án kéo dài chi phí vay lãi ngân hàng, bộ phận chi phí gián tiếp (chi phí hoạt động của văn phòng dự án) tăng thêm, nhiều trường hợp, có thể phát sinh tăng tiền phạt do không hoàn thành đúng tiến độ ghi trong hợp đồng.

Trong quá trình quản trị dự án các nhà quản trị hy vọng đạt được sự kết hợp tốt giữa các mục tiêu. Kế hoạch thực thi công việc dự án thường có nhiều thay đổi do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, khó có thể đạt được cả ba mục tiêu một cách hoàn hảo, do đó, thường để đạt kết quả tốt đối với mục tiêu này thì phải hi sinh một hoặc hai mục tiêu kia, chính là hoạt động đánh đổi mục tiêu.

Cùng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động quản lý dự án, mục tiêu cơ bản trong quản lý dự án cũng thay đổi theo chiều hướng gia tăng về lượng thay đổi về chất. Từ ba mục tiêu ban đầu với sự tham gia của các chủ thể là nhà đầu tư, nhà thầu và nhà tư vấn đã được phát triển thành bốn, năm mục tiêu với sự tham gia của quản lý nhà nước.

2. Các mô hình tổ chức quản lý dự án

Mô hình chủ dự án trực tiếp quản lý dự án

Đây là mô hình quản lý dự án mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự uỷ quyền.

Mô hình này thường được áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ, đơn giản về kỹ thuật và gần với chuyên môn của chủ dự án, đồng thời chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn kỹ năng và kinh nghiệm quản lý dự án. Để quản lý chủ đầu tư được lập và sử dụng bộ máy có năng lực chuyên môn của mình mà không cần lập ban quản lý dự án.

Trong trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để quản lý thì ban quản lý dự ấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Ban quản lý có thể đồng thời quản lý nhiều dự án khi có đủ khả năng lực và được chủ đầu tư cho phép, nhưng không được thành lập các ban quản lý dự án trực thuộc.

Hình 1: Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án:

Mô hình tổ chức “Chủ nhiệm điều hành dự án” là mô hình mà chủ đầu tư giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc thuê một tổ chức tư vấn quản lý có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn phù hợp với quy mô, tính chất của dự án làm chủ nhiệm điều hành, quản lý việc thực hiện dự án.

Chủ nhiệm điều hành dự án là một pháp nhân độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Mọi quyết định của chủ đầu tư về quá trình thực hiện dự án sẽ được triển khai thông qua chủ nhiệm dự án.

Mô hình tổ chức quản lý này áp dụng cho các dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp.

Hình 2: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Mô hình chìa khóa trao tay:

Hình thức chìa khóa trao tay được áp dụng khi chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Ban quản lý dự án không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư – dự án mà còn là “chủ” của dự án, giờ đây mọi trách nhiệm thực hiện dự án được giao cho ban quản lý dự án và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc thực hiện dự án.

Ngoài ra, là tổng thầu, ban quản lý dự án không chỉ được giao toàn quyền thực hiện dự án mà còn được phép thuê thầu phụ để thực hiện từng phần việc trong dự án đã trúng thầu. Trong trường hợp này bên nhận thầu không phải là một cá nhân mà phải là một tổ chức quản lý dự án chuyên nghiệp.

Hình 3: Mô hình chìa khóa trao tay

Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án là hình thức tổ chức quản lý mà các thành viên ban quản lý dự án tách hoàn toàn khỏi phòng chức năng chuyên môn, chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án thoe yêu cầu được giao.

Hình 4: Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

Tổ chức quản lý dự án theo ma trận

Tùy vào tính chất của dự án mà nó được đặt vào một phòng chức năng nào đó trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Các thành viên trong dự án được điều hành tạm thời từ các phòng ban khác nhau đến và họ vẫn thuộc quyền quản lý của phòng chức năng nhưng lại đảm nhận phần chuyên môn của mình trong quá trình quản lý điều hành dự án.

3. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án: khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án, phân loại các kế hoạch dự án

3.1. Lập kế hoạch dự án

Khái niệm:

Lập kế hoạch dự án là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án, dự tính những việc cần làm, sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý, xác định nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án.

Tác dụng của lập kế hoạch dự án:

▪ Là cơ sở giúp đảm bảo đạt được mục tiêu của dự án.

▪ Là căn cứ để xác định thời gian, dự toán tổng ngân sách cũng như chi phí cho từng công việc dự án và các yêu cầu về chất lượng.

▪ Là cơ sở để điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ thực hiện các công việc của dự án.

▪ Là cơ sở để tuyển dụng, đào tạo, bố trí và điều phối nhân lực cho dự án.

▪ Giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ các bất trắc, rủi ro. Tránh tình trạng không khả thi, lãng phí nguồn lực và những hiện tượng tiêu cực.

▪ Tạo điều kiện để kiểm tra, theo dõi, giám sát, kiểm soát dự án, đánh giá tiến trình thực hiện dự án.

Phân loại các kế hoạch dự án:

▪ Kế hoạch phạm vi

Kế hoạch này chỉ rõ phạm vi của dự án trên các phương diện tài chính, thời gian, nguồn lực, không gian,… Sử dụng phương pháp phân tách công việc thì kế hoạch phạm vi cho biết công việc nào thuộc dự án và công việc nào không thuộc dự án. Đây là những căn cứ để lập các kế hoạch tiếp theo sau.

▪ Kế hoạch thời gian

Nội dung chủ yếu của kế hoạch thời gian là xác định thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, độ dài thời gian thực hiện từng công việc và toàn dự án. Xác định quan hệ giữa các công việc, xây dựng sơ đồ hệ thống phản ánh tốt mối quan hệ này.

▪ Kế hoạch chi phí

Kế hoạch chi phí dự tính tổng vốn đầu tư, chi phí chi các công việc trực tiếp và chi phí gián tiếp, xác định chi phí cho từng khoản mục, dự đoán chi phí theo từng thời đoạn và cho các hạng mục công việc.

▪ Kế hoạch nhân lực

Kế hoạch nhân sự phản ánh số nhân viên, số lao động cần thiết cho một dự án, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo (nếu có), kế hoạch tiền lương và được phân bố cho các hạng mục đầu tư, các đơn vị thực thi dự án theo các thời kỳ dự án.

▪ Kế hoạch quản lý chất lượng

Kế hoạch này nêu rõ những tiêu chuẩn chất lượng cần phải đạt được đối với từng phần việc, hạng mục đầu tư, công tác đảm bảo chất lượng được tiến hành thế nào và các phương pháp, công cụ kiểm soát chất lượng được vận hành ra sao.

4. Phân tách công việc của dự án

4.1. Phương pháp thực hiện phân tách công việc

Cơ cấu phân tách công việc là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể. Việc phân tách công việc cần thực hiện sau khi thiết lập xong mục tiêu dự án. Một sơ đồ phân tách công việc có nhiều cấp bậc. Bâc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện, cấp độ thấp dần thể hiện mức độ chi tiết mục tiêu, cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể. Số lượng cấp bậc của của sở đồ phan tách công việc phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của dự án.

Mức độ phân chia công việc ở mức độ cuối cần đảm bảo yêu cầu dễ quản trị, thể hiện rõ phân chia trách nhiệm theo công việc, các công việc độc lập riêng biệt nhưng vẫn liên quan với nhau và phản ánh được tiến độ thực hiện dự án.

Hình 4.1: Phân tách công việc một dự án xây dựng

Phân tích công việc

Phân tích công việc

Lập danh mục, mã hóa công việc

Lập danh mục, mã hóa công việc

Ma trận trách nhiệm

Ma trận trách nhiệm

Xác định thời gian, nguồn cho mỗi công việc

Xác định thời gian, nguồn cho mỗi công việc

Trình tự lập WBS

Hình 4.1: Trình tự lập WBS

4.2. Ma trận trách nhiệm

Ma trận trách nhiệm thể hiện sự phân chia công việc dự án cho các thành viên tham gia, người ta sẽ biết được các công việc cụ thể của dự án do những người nào thực hiện, phụ trách, cần sự tham gia của những ai:

| Công việc | TGD | GD dự án | Kỹ sư trưởng dự án | Kế toán trưởng dự án | Trưởng bộ phận kinh doanh | Trưởng bộ phận sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch dự án | PD | GS | TT | YK | YK | YK |
| Xác định WBS |  | CĐ | TT | YK | YK | YK |
| Ước tính chi phí |  | GS | CĐ | TT | YK | YK |
| Lập kế hoạch thị trường |  | PD | CĐ | YK | TT | YK |
| Lập tiến độ dự án |  | PD | CĐ | YK | YK | TT |

(Ghi chú: PD: phê duyệt cuối cùng, GS: giám sát chung, CĐ: chỉ đạo và phê duyệt, TT: trách nhiệm trực tiếp, YK: phải được tham khảo ý kiến)

Ma trận bao gồm danh mục các công việc/ gói công việc theo một trục và danh sách các bộ phận thi hành theo trục kia.

5. Quản lý thời gian và tiến độ dự án: trình bày cách vẽ sơ đồ Gantt và sơ đồ mạng AON, AOA, ví dụ.

5.1. Cách vẽ sơ đồ Gantt:

Thể hiện tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các ông việc của dự án theo trình tự thời gian. Biểu đồ Gantt có cấu trúc như sau:

▪ Cột dọc trình bày công việc, các hoạt động cụ thể.

▪ Trục hoành thể hiện mốc thời gian.

▪ Mỗi đoạn thẳng thể hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công việc. Vị trí đoạn thẳng thể hiện quan hệ trước sau giữa các công việc.

Biểu đồ Gantt cho biết khi nào các công việc bắt đầu và kết thúc, mức hoàn thành của các công việc, dự kiến tình trạng của dự án tại các thời điểm khác nhau.

Biểu đồ Gantt được lập theo kiểu tiến tới, từ trái sang phải, công việc nào cần làm trước thì sẽ xếp trước.

| Công việc | Thời gian thực hiện công việc (tháng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hình 4.1. Ví dụ về biểu đồ Gantt

5.2. Sơ đồ mạng AOA, AON

Có các phương pháp khác nhau để lập sơ đồ mạng, phổ biến thì có hai phương pháp là:

▪ Phương pháp đặt công việc trên mũi tên – AOA: activities on arrow

▪ Phương pháp đặt công việc trên các nút – AON: activities on node

Cả hai phương pháp này đều có chung nguyên tắc là: để bắt đầu công việc mới thì các công việc sắp xếp trước nó phải được hoàn thành, các mũi tên được vẽ theo chiều từ trái snag phải, phản ánh quan hệ logic trước sau giữa các công việc nhưng dộ dài mũi tên lại không có ý nghĩa phản ánh độ dài thời gian.

● Phương pháp AOA:

Công việc (hành động – activities) là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thể hiện được thực hiện dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thanh.

Sự kiện: là điểm chuyển tiếp, đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.

Đường: là sự kết nối liên tục các công việc theo hướng đi của mũi tên, tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

- Nguyên tắc xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA

▪ Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày một công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối hai sự kiện.

▪ Đảm bảo tính logic của AOA trên cơ sở xác định rõ trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc: công việc nào thực hiện trước, công việc nào thực hiện sau, công việc nào được thực hiện đồng thời.

Vậy: Theo AOA, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc.

Phương pháp trình bày sơ đồ mạng AOA

▪ Hai công việc nối tiếp nhau: Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành:

0

0

1

1

A (5 ngày)	                                                 B (3 ngày)

0

▪ Hai công việc hội tụ:

A (5 ngày)

A (5 ngày)

5

5

7

7

B (3 ngày)

B (3 ngày)

6

6

▪ Hai công việc thực hiện đồng thời:

2

2

C

C

A

A

1

1

4

4

B

B

D

D

3

3

Nguyên tắc đánh số các sự kiện:

▪ Đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái sang phải

▪ Sự kiện đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên

▪ Khi gặp sự kiện có nhiều mũi tên đến thì quay về đánh số các sự kiện bình thường nằm trên các đường mũi tên khác nhau. Chỉ đánh số các sự kiện có nhiều mũi tên cùng đến khi các sự kiện ở đuôi mũi tên này đã được đánh số.

| Công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Công việc thực hiện trước |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | - |
| B | 4 | - |
| C | 7 | B |
| D | 5 | A, C |
| E | 3 | B |

2

2

D(5)

D(5)

A(2)

A(2)

C(7)

C(7)

1

1

4

4

C(7)

B(4)

B(4)

E(3)

E(3)

3

3

● Phương pháp AON:

Xây dựng mạng công việc theo phương pháp AON cần đảm bảo các nguyên tắc:

▪ Thứ 1: Các công việc trình bày trong một nút (Hình chứ nhật). Trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ dài theo thời gian thực hiện công việc.

▪ Thứ 2: Các mũi tên thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc.

▪ Thứ 3: Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất một điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm nút trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất một điểm nút đứng trước.

▪ Thứ 4: Điểm nút là công việc.

E

E

A

A

C

C

F

F

B

B

D

D

H

H

G

G

PHẦN 2: NỘI DUNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN QUÁN CÀ PHÊ

Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của bản thân, các bạn sinh viên và cũng như các thành viên khác đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Muốn tìm kiếm một nơi nào đó để giải trí, thư giãn góp phần học tập và làm việc tốt hơn. Cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu thư giãn, giải trí, gặp gỡ bạn bè là một trong những vấn đề rất được chú trọng và quan tâm hiện nay. Trong thời đại mới con người phải luôn tất bật, vất vả với bao công việc mà họ phải đối mặt, do đó họ cần được thư   giãn, giảm căng thẳng, thay đổi không khí, để tâm hồn thoải mái, dễ chịu và thêm yêu cuộc sống. Bắt nguồn từ những vấn đề trên, nên thiết nghĩ cần phải có một nơi để sinh viên có thể thư giãn, vui chơi... với cung cách và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, chất lượng dịch vụ tốt nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của sinh viên. Ngoài ra còn góp phần tận dụng được nguồn lực lao động đang rất dồi dào đó là sinh viên, góp phần tạo ra được nhiều việc làm thêm để trang trải phần gánh nặng cho gia đình. Do đó đề tài của chúng em sẽ là "Lập dự án xây dựng quán Cà phê sinh viên".

1. Mô hình tổ chức trong dự án: “Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án”

PHA CHẾ

PHA CHẾ

LAO CÔNG

LAO CÔNG

BẢO VỆ

BẢO VỆ

PHỤC VỤ

PHỤC VỤ

THU NGÂN

THU NGÂN

CHỦ QUÁN

CHỦ QUÁN

QUẢN LÝ

QUẢN LÝ

2. Phân công trách nhiệm trong dự án

▪ Chủ quán là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

▪ Quản lý là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên.

▪ Thu ngân là người trực tiếp tính chi phí thu tiền.

▪ Pha chế là người pha chế ra các loại nước uống.

▪ Phục vụ giới thiệu thực đơn, các loại nước uống và phục vụ khách.

▪ Lao công là người rửa ly và dọn vệ sinh.

▪ Bảo vệ là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán.

3. Phân tách công việc cho dự án WBS

Hoàn thành

Hoàn thành

Trang trí nội thất

Trang trí nội thất

Xây dựng

Xây dựng

Đổ móng

Đổ móng

Nhân sự

Nhân sự

Marketing

Marketing

Mua nội thất, nguyên vật liệu

Mua nội thất, nguyên vật liệu

Dự án mở quán cà phê

Dự án mở quán cà phê

Thiết kế - xây dựng

Thiết kế - xây dựng

Chuẩn bị mặt bằng

Chuẩn bị mặt bằng

4. Mô tả từng công việc, nguồn lực:

| Công việc | Nội dung | Công việc trước | Thời gian (tuần) | Chi phí (triệu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết kế xây dựng | - | 8 | 50 |
| B | Mua nội thất | A | 3 | 35 |
| C | Lắp đặt máy móc, tivi, máy lạnh | B | 4 | 30 |
| D | Thuê nhân viên | B | 3 | 20 |
| E | Mua nguyên vật liệu | C | 2 | 10 |
| F | Marketing | D | 4 | 8 |

5. Sơ đồ thanh ngang

A8

A8

A

A

18

18

17

17

15

15

14

14

11

11

8

8

F4

F4

E2

E2

D3

D3

C4

C4

B3

B3

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

16

16

15

15

6. Sơ đồ mạng AOA

F,4

F,4

E,2

E,2

D,3

D,3

C,4

C,4

B,3

B,3

A,8

A,8

18

18

18

18

8

8

11

11

11

11

8

8

0

0

0

0

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

14

14

14

14

Các lộ trình:

1/ A, B, C, E: 17 tuần

2/ A, B, D, F: 18 tuần (đường gantt)

Thời gian dự trữ:

| Công việc | ES: thời gian bắt đầu sớm | T: thời gian thực hiện công việc | EF: kết thúc sớm = ES+t | LF: kết thúc muộn | LS: bắt đầu muộn = LF-t | GR: thời gian dự trữ chung = LF-EF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| B | 8 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 |
| C | 11 | 4 | 15 | 16 | 12 | 1 |
| D | 11 | 3 | 14 | 14 | 11 | 0 |
| E | 15 | 2 | 17 | 18 | 16 | 1 |
| F | 14 | 4 | 18 | 18 | 14 | 0 |

Tính chi phí trong phương án này, biết chi phí gián tiếp là 5 triệu đồng trong 1 tuần:

Chi phí trực tiếp: 50 + 35 + 30 + 20 + 10 + 8 = 153 (triệu)

Chi phí gián tiếp: 18 x 5 = 90 (triệu)

Tổng chi phí: 153 + 90 = 243 (triệu)

7. Kế hoạch kiểm soát chất lượng

▪ Kiểm soát quy trình tác nghiệp

- Dựa trên bảng mô tả công việc, quy trình tác nghiệp để kiểm soát và đánh giá nhân sự thực hiện có đúng quy trình đưa ra không.

- Linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh.

▪ Kiểm soát thu/ chi hàng ngày

- Phân quyền cho việc chi hàng ngày (nên tạo quyền cho thu ngân với những khoản chi nhỏ, với khoản chi lớn thì cấp quản lý): phải có đầy đủ chữ ký.

- Phần thu gồm doanh thu từ bán hàng và thu khác: kiểm tra dựa trên thực tế kiểm tra tiền cuối ngày (hoặc cuối ca) và trên phần mềm. Nếu chia nhiều ca thu ngân thì cần tạo file để bàn giao ca cho rõ ràng.

- Tạo danh mục khoản thu/ chi cho phần mềm để thuận tiện cho quản lý chi tiết (ví dụ: danh mục chi như: chi lương, chi trái cây, chi café, chi nước ngọt, chi sữa, chi điện/nước …)

- Phần mềm quản lý sẽ đóng vai trò người lấy dữ liệu khách quan & chính xác nhất.

▪ Kiểm soát hàng hóa kho hàng

- Định kỳ hàng tuần kiểm kho 1 lần (thường vào sáng thứ 2 hàng tuần) theo mẫu kiểm kho.

- Đối chiếu số liệu thực tế kiểm kho với số liệu trên phần mềm để đánh giá.

▪ Báo cáo phân tích: một số bảng báo cáo phân tích mà người quản lý cần nắm

- Báo cáo doanh thu theo ngày/ tháng/ năm.

- Báo cáo chi phí: chi tiết theo danh mục chi phí.

- Báo cáo về thất thoát: đổ vỡ, mất mát, hàng hóa hỏng.

- Dựa trên các báo cáo để nắm rõ tỷ trọng với doanh thu như nguyên vật liệu, lương nhân sự, khấu hao… để có phương án kinh doanh hiệu quả hơn.

8. Các rủi ro và giải pháp khắc phục

▪ Về chính trị: không có rủi ro này vì quán không có tác động tới chính trị.

▪ Rủi ro về pháp lí: các thủ tục đầy đủ, và quán hoàn toàn hợp pháp.

▪ Rủi ro về văn hóa: quán đảm bảo sẽ không có những hành vi kinh doanh vượt quá thuần phong mĩ tục của người việt. Các nhân viên ăn mặc kín đáo theo đồng phục của quán.

▪ Rủi ro về thông tin: thiếu thông tin về giá cả của thị trường nhưng quán có thể khắc phục bằng cách cập nhật phân tích thị trường một cách hợp lí.

▪ Rủi ro do cạnh tranh: quán đảm bảo có nét riêng của mình, cạnh tranh lành mạnh và hạn chế tối thiểu tranh chấp với các quán lân cận.

PHẦN 3: KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm hiểu phân tích và đánh giá thì dự án thành lập quán cà phê sinh viên là khả thi. Đây là một dự án không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà nó còn thể hiện khát khao khởi nghiệp bằng chính sức mình của thế hệ trẻ. Dự án góp phần làm phát triển việc kinh doanh vốn cà phê trong tương lai. Dựa vào những lợi thế có sẵn về địa điểm, nhân viên, khả năng giao tiếp tốt và chiến lược về giá, qua đó sẽ tạo ra những mối quan hệ tốt với các tầng lớp khách hàng, nhà cung cấp cộng với sự đoàn kết chúng em sẽ cố gắng quyết tâm để cung cách phục vụ sẽ và có những chính sách ưu đãi về giá nhằm rừng bước vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Từ dự án này ta có thể rút ra kinh nghiệm để có thể làm tốt các dự án tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình Quản lý dự án (2014) – PGS.TS Từ Quang Phương, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo trình Quản trị dự án – Th.S Võ Thùy Dương, NXB Thống kê