CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học :QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

Mã số môn học: KTC186

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Quản trị dự án đầu tư là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Môn học được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và song song với các môn chuyên môn khác.

- Tính chất: Môn học Quản trị dự án đầu tư là môn khoa học kinh tế vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực tế cao. Một số nội dung của môn học gắn với cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ, vì vậy nó mang tính ổn định tương đối.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Lập kế hoạch một dự án đầu tư

+ Điều phối các nguồn lực dự án.

+  Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu trong bản đề án dự án

- Kỹ năng:

+ Xây dựng được biểu đồ phụ tải nguồn lực cho dự án.

+ Sử dụng các công cụ để quản lý tiến độ và chi phí dự án

+ Thu thập được các số liệu để giám sát và đánh giá dự án.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có quan điểm đánh giá về dự án một cách toàn diện.

+ Có trách nhiệm khi tham gia thực hiện dự án.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Tổng quan về dự án đầu tư. Đầu tư Dự án đầu tư Quản trị dự án đầu tư Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học | 3 | 3 |  |  |
| II | Mô hình tổ chức và các nhà quản trị dự án Các mô hình tổ chức dự án Cán bộ quản trị dự án | 8 | 2 | 6 |  |
| III | Lập kế hoạch dự án. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án Phân tách công việc của dự án | 8 | 2 | 5 | 1 |
| IV | Quản lý thời gian và tiến độ dự án Mạng công việc Kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án (PERT) và phương pháp đường găng (CPM) Phương pháp biểu đồ Gantt và biểu đồ đường chéo | 11 | 2 | 8 | 1 |
| V | Phân phối các nguồn lực dự án Biểu đồ phụ tải nguồn lực và điều chỉnh đều nguồn lực Phân phối nguồn lực cho dự án bằng phương pháp ưu tiên | 8 | 2 | 6 |  |
| VI | Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án. Khái niệm, tác dụng và đặc điểm của dự tóan ngân sách Kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh Quản lý chi phí dự án | 7 | 2 | 5 |  |
|  | Cộng | 45 | 13 | 30 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm về đầu tư, dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư.

- Đánh giá được tác dụng của quản trị dự án đối với hoạt động đầu tư.

- Phân biệt được các lĩnh vực quản trị dự án.

Nội dung chương:

1. Đầu tư                                                				Thời gian: 0,5 giờ

1.1. Khái niệm đầu tư.

1.2. Vai trò của đầu tư.

1.3. Nguồn vốn cho đầu tư.

2. Dự án đầu tư                                       				 Thời gian: 1 giờ

2.1. Khái niệm dự án đầu tư.

2.2. Phân loại dự án đầu tư.

3. Quản trị dự án                                     				Thời gian: 1giờ

3.1. Khái niệm, tác dụng của quản trị dự án.

3.2. Nội dung của quản trị dự án.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học  		Thời gian: 0,5 giờ

4.1. Đối tượng nghiên cứu môn học.

4.2. Phương pháp nghiên cứu môn học.

Chương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản trị dự án

Mục tiêu:

- Phân biệt được các mô hình tổ chức dự án.

- Phân tích được điều kiện áp dụng thành công từng mô hình tổ chức dự án.

- Nắm vững các kỹ năng của nhà quản trị dự án.

Nội dung chương:

1. Các mô hình tổ chức dự án                                   			Thời gian: 1 giờ

1.1. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản trị dự án.

1.2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án.

1.3. Mô hình chìa khóa trao tay.

1.4. Tổ chức quản trị dự án theo chức năng.

1.5. Mô hình tổ chức chuyên trách quản trị dự án.

1.6.Tổ chức quản trị dự án theo ma trận.

2. Cán bộ quản trị dự án                                        			Thời gian: 1 giờ

2.1. Chức năng của cán bộ quản trị dự án.

2.2. Trách nhiệm của chủ nhiệm dự án.

2.3. Kỹ năng cần có của chủ nhiệm dự án.

3. Thực hành                                                       			Thời gian: 6giờ

+ Căn cứ vào các nguồn thông tin hãy lấy ví dụ một dự án cụ thể và cho biết dự án đó thuộc mô hình quản trị dự án nào. Phân tích điều kiện áp dụng mô hình quản trị dự án đó.

+ Tổ chức cho các nhóm thảo luận về kỹ năng cần có của nhà quản trị dự án đối với một số lĩnh vực khác nhau.

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

Mục tiêu:

- Nắm vững trình tự các bước lập kế hoạch dự án.

- Trình bày được nội dung trong bản kế hoạch dự án.

- Thực hiện được phương pháp phân tách công việc.

Nội dung chương:

1. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án 			Thời gian: 1giờ

1.1. Khái niệm, tác dụng của lập kế hoạch dự án	.

1.2. Phân loại kế hoạch dự án.

1.3. Yêu cầu cơ bản đối với công tác lập kế hoạch dự án.

1.4. Nội dung cơ bản của kế hoạch dự án.

1.5. Quá trình lập kế hoạch dự án.

2. Phân tách công việc của dự án                             		          Thời gian: 1 giờ

2.1. Khái niệm và tác dụng thực hiện phân tách công việc.

2.2. Phương pháp thực hiện phân tách công việc.

3. Thực hành                                                             			Thời gian: 5giờ

+ Hãy lập kế hoạch cho một dự án cụ thể. Phân tích các điều kiện để lập kế hoạch dự án chính xác.

+ Tổ chức cho các nhóm thảo luận về một số dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau. Lập kế hoạch và phân tách công việc cho từng dự án.

4. Kiểm tra:                                                             			Thời gian: 1 giờ

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Mục tiêu:

- Phân biệt được phương pháp biểu diễn mạng công việc AOA và AON.

- Ứng dụng phương pháp xây dựng sơ đồ mạng trong quản lý tiến độ dự án

- Vận dụng biểu đồ Gantt và biểu đồ đường chéo trong quản lý tiến độ dự án.

Nội dung chương:

1. Mạng công việc                                            				Thời gian: 1 giờ

1.1. Khái niệm và tác dụng của mạng công việc.

1.2. Phương pháp biểu diễn mạng công việc.

2. Kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án (PERT) và phương pháp đường găng (CPM)                                                                 	Thời gian: 1 giờ

2.1. Xây dựng sơ đồ PERT/CPM.

2.2. Dự tính thời gian thực hiện từng công việc.

2.3. Thời gian dự trữ của các sự kiện.

2.4. Thời gian dự trữ của các công việc.

3. Phương pháp biểu đồ Gantt và biểu đồ đường chéo	      		Thời gian: 1 giờ

3.1. Khái niệm và cấu trúc của Gantt.

3.2. Tác dụng và hạn chế của Gantt.

3.3. Quan hệ giữa Pert và Gantt.

3.4. Biểu đồ đường chéo.

4. Thực hành                                                        	               		Thời gian: 8giờ

+ Thực hành sử dụng phương pháp AOA và phương pháp AON trong xây dựng mạng công việc.

+ Thực hành xây dựng sơ đồ PERT/CPM.

+ Thực hành dự tính thời gian thực hiện từng công việc.

+ Thực hành tính toán thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc.

+ Thực hành xây dựng biểu đồ Gantt và biểu đồ đường chéo.

+ Tổ chức cho các nhóm thảo luận về các dự án đối với một số lĩnh vực khác nhau. Xây dựng sơ đồ mạng công việc, xác định thời gian dự trữ tự do và dự trữ toàn phần cho các công việc dự án.

5.Kiểm tra : 									Thời gian: 1giờ

Chương 5: Phân phối các nguồn lực dự án

Mục tiêu:

- Xây dựng được biểu đồ phụ tải nguồn lực.

- Ứng dụng phương pháp điều chỉnh đều nguồn lực trong phân phối nguồn lực dự án.

- Giải quyết được tình trạng thiếu hụt nguồn lực trong thực tế.

Nội dung chương:

1. Biểu đồ phụ tải nguồn lực và điều chỉnh đều nguồn lực  	 Thời gian: 0,5 giờ

1.1. Biểu đồ phụ tải nguồn lực.

1.2. Điều chỉnh đều nguồn lực.

1.3. Điều phối nguồn lực trên cơ sở thời gian dự trữ tối thiểu.

1.4. Phương hướng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lực.

2. Phân phối nguồn lực cho dự án bằng phương pháp ưu tiên  	 Thời gian: 0,5 giờ

2.1. Ưu tiên phân phối một nguồn lực hạn chế.

2.2. Phân phối hai nguồn lực cho dự án.

3. Thực hành                                              			           Thời gian: 6 giờ

+ Thực hành xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực.

+ Thực hành điều chỉnh đều nguồn lực.

+ Thực hành phân phối các nguồn lực cho dự án.

+ Tổ chức cho các nhóm thảo luận về các dự án đối với một số lĩnh vực khác nhau. Xây dựng biểu đồ phụ tải và thực hiện phân phối các  nguồn lực cho dự án.

+ Tổ chức cho các nhóm thảo luận về tình trạng thiếu hụt nguồn lực và phân tích các phương pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lực.

4. Kiểm tra                                              			      	Thời gian: 1 giờ

Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án

Mục tiêu:

- Phân biệt được các phương pháp dự toán ngân sách.

- Thực hiện được kế hoạch chi phí cực tiểu.

- Phân tích và kiểm soát dòng chi phí dự án.

Nội dung chương:

1. Khái niệm, tác dụng và đặc điểm của dự toán ngân sách        Thời gian: 1 giờ

1.1. Khái niệm, phân loại.

1.2. Tác dụng của dự toán ngân sách.

1.3. Đặc điểm của dự toán ngân sách.

2. Kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh 	       Thời gian: 0,5 giờ

2.1. Phương án đẩy nhanh.

2.2. Kế hoạch giảm tổng chi phí của phương án đẩy nhanh .

3. Quản lý chi phí dự án                                      			       Thời gian: 0,5 giờ

3.1. Phân tích dòng chi phí dự án.

3.2. Kiểm soát chi phí dự án.

4. Thực hành                                     					Thời gian: 5giờ

+ Thực hành lập dự toán ngân sách cho một dự án cụ thể.

+ Thực hành xác định các loại chi phí của một dự án cụ thể. Xây dựng kế hoạch chi phí cực tiểu.

+ Thực hành phân tích dòng chi phí dự án.

+ Xây dựng phương pháp bình thường và phương pháp đẩy nhanh cho một số dự án. Thực hành kế hoạch giảm tổng chi phí của phương pháp đẩy nhanh.

+ Tổ chức cho các nhóm thảo luận về các dự án đối với một số lĩnh vực khác nhau. Xác định các khoản mục chi phí cho từng dự án và thực hiện kế hoạch chi phí cực tiểu cho từng dự án.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

- Phòng học lý thuyết.

- Máy tính, máy chiếu projector.

- Các video clip làm dẫn chứng minh họa.

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, tài liệu tham khảo.

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác.

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án đầu tư.

- Câu hỏi, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Lập kế hoạch một dự án đầu tư

+ Điều phối các nguồn lực dự án.

+  Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu trong bản đề án dự án

- Kỹ năng:

+ Xây dựng được biểu đồ phụ tải nguồn lực cho dự án.

+ Sử dụng các công cụ để quản lý tiến độ và chi phí dự án

+ Thu thập được các số liệu để giám sát và đánh giá dự án.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có quan điểm đánh giá về dự án một cách toàn diện.

+ Có trách nhiệm khi tham gia thực hiện dự án.

2. Phương pháp:

+ Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

+ Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

+Đánh giá trong quá trình học:

+Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).

+ Thảo luận nhóm.

+ Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận và trắc nghiệm).

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Phạm vi áp dụng :Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm. Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng day.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các nội dung về các mô hình quản trị dự án, lập kế hoạch dự án, giám sát, đánh giá dự án, quản lý chi phí dự án.

- Sử dụng phương pháp PERT/CPM, biểu đồ Gantt, biểu đồ đường chéo trong quản lý tiến độ dự án.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - ĐH KTQD - chủ biên: TS Từ Quang Phương - NXB Lao động xã hội – 2015.

- Giáo trình Quản trị dự án đầu tư - chủ biên: TS Nguyễn Xuân Thuỷ, - NXB Thống kê - 2016.

5.Ghi chú và giải thích (nếu có)

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng        năm 2020

Trưởng Khoa

Nguyễn Trọng Nghĩa