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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH SONG HÀNH 
CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ ĐIỆN TỬ
GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM 
VÀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST

Căn cứ Biên bản ghi nhớ - MOU giữa Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được lập ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc ghi nhận sự hợp tác giữa Vinfast và Trường trong việc đào tạo trình độ Cao đẳng theo hình thức song hành cho sinh viên của Trường đối với ngành Cơ điện tử, Công nghệ ô tô.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh triển khai và tổ chức đào tạo theo hình thức song hành trình độ Cao đẳng với 02 nghề Cơ điện tử và Công nghệ ô tô. Kết quả thực hiện các hoạt động đào tạo như sau:
1. Công tác tuyển sinh: 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh thực hiện quảng bá và giới thiệu hình ảnh của Nhà trường và Vinfast trong chương trình tư vấn hướng nghiệp của Trường. Năm 2020 Nhà trường tuyển sinh 02 ngành Cơ điện tử và Công nghệ ô tô có điểm xét tuyển là 8,0 trở lên (điểm trung bình cả năm lớp 12) và số sinh viên đăng ký nhập học tại trường như sau:
	STT
	Ngành học
	Số lượng tuyển sinh
	Số SV đang theo học 
(tính đến thời điểm tháng 4/2021)

	1
	Công nghệ ô tô
	29
	26

	2
	Cơ điện tử
	30
	23

	Tổng cộng
	59
	49



2. Kết quả học tập:
Nhà trường đã thực hiện theo đúng thời gian thực hiện trong phụ lục 1 – Phạm vi hợp tác và thời gian thực hiện trong Biên bản ghi nhớ - MOU. Học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 của khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 31/8/2020, tiếp tục đang thực hiện đào tạo học kỳ 2 của năm học 2020 – 2021 và kết thúc trước ngày 11/7/2021. Kết quả học tập sinh viên trong học  kỳ 1, năm học 2020 – 2021 đạt được như sau: 
	STT
	Ngành học
	Tổng số sinh viên
	Kết quả học kỳ 1 của năm học 2020 – 2021

	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém

	1
	Công nghệ ô tô
	26
	0
	11
	7
	8
	0

	2
	Cơ điện tử
	23
	0
	0
	2
	21
	0

	Tổng cộng
	49
	0
	11
	9
	24
	0



3. Kế hoạch giảng dạy: 
Căn cứ theo chương trình đào tạo thống nhất giữa 2 bên, Nhà trường đang thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của chương trình đến học kỳ 2 và học kỳ 3 sẽ diễn ra khi kết thúc quá trình học tập và đánh giá kết quả của học kỳ 2, dự kiến thực hiện từ tháng 9/2021. Khối lượng kiến thức trong học kỳ 3 sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để làm quen với dòng xe của Vinfast để hoàn thành tốt kỳ thi kết thúc giai đoạn 1.
4. Kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất luyện thi
4.1. Ngành Cơ điện tử:
· Kế hoạch: Nhà trường cấp kinh phí cho khoa Điện – điện tử kết hợp với khoa Cơ khí thực hiện 02 bộ mô hình thi Cơ điện tử. Theo kế hoạch, đầu tháng 7/2021, thực hiện xong 2 mô hình thi.
· Tiến độ thực hiện:
· Phần Cơ khí: đã thi công xong;
· Các thiết bị điện: đã mua gần xong, còn một số ít thiết bị đang trên đường chuyển đến trường để chuẩn bị lắp ráp mô hình;
· Dự kiến vào đầu tháng 6 sẽ hoàn chỉnh mô hình;
· Thiết bị đo: Chưa có kinh phí đầu tư các loại thiết bị đo theo yêu cầu.
4.2. Ngành Công nghệ ô tô:
Nhà trường đã nhận được 02 động cơ Lux A 2.0, một động cơ Lux SA 2.0 và 01 bộ tool đặt trục cam vào động cơ. Khoa Động lực đã lên khung tháo lắp cho 03 động cơ trên và đã đưa vào giảng dạy. 
Cần bổ sung thêm 02 bộ tool tháo lắp động cơ, 03 bộ tuýp E và các chi tiết trong hệ thống điện và gầm của các dòng xe Vinfast.
5. Thuận lợi
· Nhà trường ưu tiên tuyển sinh các sinh viên có năng lực học tập THPT đạt từ 8,0 trở lên (điểm trung bình cả năm lớp 12) theo học trình độ cao đẳng chương trình song hành với Công ty TNHH và Kinh doanh VINFAST.
·  Hai ngành Cơ điện tử và Công nghệ ô tô luôn được sự quan tâm của Ban giám hiệu trong việc thực hiện các yêu cầu của VINFAST.
· Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy có nhiều năm kinh nghiệm, tâm huyết và rất quan tâm đến sinh viên.
· Sinh viên có ý thức tự giác cao trong quá trình học tập.
· Tập thể lớp đoàn kết và tích cực tham gia các phong trào của Trường. 
· Ngành Cơ điện tử, Công nghệ Ô tô đào tạo theo chương trình chất lượng cao song hành với Công ty TNHH và Kinh doanh VINFAST nên có thuận lợi trong việc chuẩn bị nguồn lực giảng viên, chương trình, giáo trình, v.v...
6. Khó khăn:
· Thời gian học một số môn còn ít so với kiến thức kỹ năng yêu cầu sinh viên đạt được.
· Dụng cụ chuyên dùng và tài liệu kỹ thuật cho dòng xe Vinfast còn thiếu. 
· Chưa có nội dung thi khi kết thúc khóa học nên giảng viên và sinh viên gặp nhiều khó khăn trong định hướng dạy và học.
· Nguồn kinh phí cho thực hiện thiết bị có giá thành cao, đầu tư trong thời gian ngắn, sử dụng cho ít sinh viên... nên chưa thể đầu tư đầy đủ thiết bị theo yêu cầu.
· Khó khăn trong việc mua linh kiện, thiết bị theo đúng yêu cầu. Một số thiết bị phải đặt nhập từ nước ngoài với giá thành rất cao như:
1. Relais an toàn Comitronic AWAX 26XXL
2. Connector: Weidmuller 1658020000, Weidmuller 1601710000
3. Terminal Weidmuller 9456890000
4. Jack nối dây điện TKECE - M12 452:
5. Các thiết bị đo đắt tiền không đủ kinh phí để đầu tư.
· Các thiết bị còn thiếu:
1. Thiết bị kiểm tra lắp đặt đa chức năng FLUKE 1663
2. Thiết bị chỉ thị Phase HIOKI 3129-10: 
3. Máy in ống lồng đầu COS:
7. Các đề xuất: Căn cứ trên tình hình thực tế khi đào tạo đã nêu trên Nhà trường có các đề xuất như sau: 
· Tăng thời lượng một số môn học chuyên ngành tại Trường để giúp sinh viên nắm bắt đầy đủ hơn kiến thức, kỹ năng.
· Cung cấp các dụng cụ chuyên dùng, tài liệu kỹ thuật và tài khoản online của dòng xe Vinfast giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với dòng xe của công ty.  
· Cung cấp nội dung ôn tập và thi khi kết thúc khóa học.
· Mượn một số bộ thiết bị hoàn chỉnh của Vinfast để cùng với thiết bị của Trường cho đủ số lượng để phục vụ kỳ thi kết thúc giai đoạn 1 vào tháng 12 năm 2021. Vì một số thiết bị của Trung tâm Đào tạo Vinfast đã có chỉ dùng để kiểm tra thi kết thúc giai đoạn 1.
· Trung tâm Đào tạo Vinfast hỗ trợ kinh phí mua các thiết bị đo còn thiếu.
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