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KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CUỘC THI STARTUP KITE NĂM 2021

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TCGDNN ngày     tháng      năm 2021 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)


Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 340/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2021, sau khi trao đổi thống nhất với Quỹ Dân số Liên hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Startup Kite năm 2021 với hỗ trợ của UNFPA và sử dụng nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích 
- Nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh; Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, trải nghiệm thực tế trong việc lập dự án kinh doanh; đúc rút kinh nghiệm, kiến thức về khởi sự doanh nghiệp.
- Tìm kiếm và tôn vinh những tác giả và các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, phục vụ đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt trong bối cảnh Covid 19 và trạng thái bình thường mới.
2. Yêu cầu

- Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia dự thi phải là ý tưởng/sản phẩm của chính tác giả/nhóm tác giả và chưa được công bố hay tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào.


- Thông qua mạng xã hội để lan tỏa thông điệp và toàn bộ nội dung chương trình, đồng thời kiểm soát được nội dung, thông điệp, truyền thông trên nền tảng công nghệ và mạng xã hội.

- Việc tổ chức Cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức cũng như các bước tiến hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị, cá nhân tham gia Cuộc thi trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, văn hóa, thực hiện đúng các nội dung của Thể lệ cuộc thi và các quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

- Đối tượng dự thi có thể đăng ký theo hình thức một thí sinh hoặc đội thí sinh (một đội không quá 5 người dự thi). 

- Mỗi thí sinh hoặc đội thí sinh có thể đăng ký nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp. 

III. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
1. Chủ đề: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0   
Cuộc thi Startup Kite 2021 hướng đến các ý tưởng/dự án có hàm lượng cao ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ số trong các lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ nhằm chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật bối cảnh Covid 19 và trạng thái bình thường mới. 
2. Thời gian và hình thức tổ chức: 
Cuộc thi sẽ được tổ chức thành 3 vòng: Vòng sơ tuyển, vòng bán kết và vòng chung kết. 

a) Vòng sơ tuyển
- Hình thức tổ chức: Tổ chức offline do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì thực hiện; lựa chọn các thí sinh/đội thí sinh có ý tưởng/ dự án khởi nghiệp xuất sắc của trường giới thiệu tham dự vòng bán kết.
- Thời gian tổ chức: Từ tháng 5 đến hết ngày 31/8/2021. 

- Địa điểm tổ chức: Tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc. 
b) Vòng bán kết 
- Hình thức tổ chức: Tổ chức thi online và offline do Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì thực hiện; lựa chọn các thí sinh/đội thí sinh có ý tưởng/dự án khởi nghiệp xuất sắc vào vòng chung kết. 
- Thời gian tổ chức: Tháng 9 đến tháng 10 năm 2021. Thời gian thi cụ thể của từng thí sinh/đội thí sinh sẽ được Ban tổ chức thông báo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
- Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội (các thí sinh/đội thí sinh có thể đăng ký thi online hoặc offline).

c) Vòng chung kết
- Hình thức tổ chức: 
+ Tổ chức thi offline do Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì thực hiện; lựa chọn các thí sinh/đội thí sinh có ý tưởng/dự án khởi nghiệp xuất sắc đạt giải. 
+ Các thí sinh/đội thí sinh được vào vòng chung kết sẽ được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp.  
- Thời gian tổ chức: Tháng 10 đến tháng 11 năm 2021. 

- Địa điểm tổ chức: miền Trung.

3. Lễ phát động và trao giải 


a) Lễ phát động cuộc thi


- Thời gian tổ chức: ½ ngày từ tháng 5-6 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội. 


- Thành phần mời: Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại sứ Nhật bản tại Việt Nam; Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hiệp Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; lãnh đạo Vụ công tác thanh niên Bộ Nội Vụ; lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp; lãnh đạo một số Trường cao đẳng, trung cấp và học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

b) Lễ trao giải cuộc thi  

- Thời gian tổ chức: 2 ngày trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: miền Trung.  

- Thành phần mời: Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại sứ Nhật bản tại Việt Nam; Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hiệp Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; lãnh đạo Vụ công tác thanh niên Bộ Nội Vụ; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp; các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp; lãnh đạo một số Trường cao đẳng, trung cấp và học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có học sinh, sinh viên vào chung kết; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
IV. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

1. Tính mới, sáng tạo của ý tưởng/dự án (20 điểm)


2.Tính khả thi, tính cạnh tranh của ý tưởng/dự án; sự hiểu biết về thị trường; kế hoạch mở rộng thị trường (20 điểm)


3. Tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh Covid (25 điểm)


4. Thể thức trình bày, hình thức thuyết trình và phản biện (15 điểm) 

5. Tính hiệu quả kinh tế - xã hội và ứng dụng thực tế (20 điểm) 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, tối đa 02 giải nhì, tối đa 03 giải ba và giải khuyến khích.

2. Hình thức khen thưởng
- Tiền thưởng
- Biểu trưng/cúp khởi nghiệp

- Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi
- Đề xuất Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí tổ chức vòng sơ tuyển do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự cân đối chi trả.
- Kinh phí tổ chức vòng bán kết, vòng chung kết và Lễ phát động, trao giải cuộc thi từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Dân số liên hợp quốc UNFPA bằng nguồn tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản và các nguồn huy động tài trợ hợp pháp khác. 
2. Dự toán kinh phí

Do các đơn vị thường trực căn cứ quy định xây dựng dự toán kinh phí chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đơn vị tổ chức 
          a) Cơ quan tổ chức cuộc thi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFPA

b) Đơn vị thường trực: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 024.3974.0333 (máy lẻ 801).
2. Tổ chức thực hiện 
a) Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch trên. 


- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo vòng bán kết, chung kết cuộc thi và ban hành các văn bản liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. 


- Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền cuộc thi. 


- Vận động tài trợ, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức hoạt động (nếu có).


b) Đề nghị Ban quản lý dự án VNM9P04


-  Bố trí kinh phí và phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi.


- Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

c) Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 340/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2021 và Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi Startup Kite 2021. 
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. 

d) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, phổ biến cuộc thi đến học sinh, sinh viên trong toàn trường. 

- Tổ chức lựa chọn các dự án/ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc tham dự vòng bán kết Cuộc thi, gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi.
- Hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên trình bày và lập bản thuyết minh dự án và xây dựng video clip trình bày về dự án (nếu được lựa chọn vào vòng bán kết, vòng chung kết) theo quy định.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia tập huấn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp theo quy định.
- Bố trí chi phí đi lại, ăn, ở cho học sinh, sinh viên hoặc nhóm học sinh, sinh viên từ địa phương đến điểm tổ chức vòng chung kết và ngược lại./. 
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