| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 646/KH-LTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động, các sự kiện kỷ niệm 50 năm hình thành

và phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ lịch sử phát triển và các giá trị truyền thống của Trường Lý Tự Trọng Sài Gòn – Gia Định và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ nội dung buổi Tọa đàm với chủ đề “Kết nối truyền thống cùng lịch sử phát triển của Trường Lý Tự Trọng Sài Gòn – Gia Định và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường năm 2021, nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường;

Căn cứ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020 – 2025 và Chương trình hành động năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường;

Căn cứ nội dung các cuộc họp: Hội đồng Trường; Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường; Cán bộ chủ chốt của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thống nhất quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường trong 50 năm (1971 – 2021).

Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích – yêu cầu

Nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên  (CB, GV, NV ) và sinh viên (SV) của Trường về truyền thống cách mạng của đất nước, của Nhà trường qua 50 năm hình thành và phát triển.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của đội ngũ CB, GV, NV và SV; tăng cường hỗ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ SV trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào; động viên đội ngũ đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong Nhà trường vững mạnh; củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của Trường trong nhận thức của học sinh phổ thông, của phụ huynh học sinh và xã hội.

Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, hiệu quả từ các đơn vị trực thuộc trường, tạo được sự quan tâm của toàn thể CB, GV, NV và SV; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc (kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9), của Ngành giáo dục (Ngày Nhà giáo Việt Nam), ngày sinh anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng 20/10; thiết thực chào mừng Lễ Khai giảng năm học 2021 – 2022.

- Chủ đề - thời gian

# 1. Chủ đề: “Phát huy truyền thống 50 năm hình thành để phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.

# 2. Thời gian: Từ tháng 6/2021 đến hết tháng 11/2021.

- Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày hình thành và phát triển Trường (1971 – 2021): Dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021.

- Thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường: Từ tháng 6/2021 đến hết tháng 11/2021.

- Chỉ tiêu thực hiện

- Nhà trường tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường (1971 – 2021) gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đáng tự hào của Trường qua các giai đoạn lịch sử (1971 – 1975; 1975 – 1986; 1986 – 2021); tổ chức các sự kiện và hoạt động phong trào hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường (tháng 11/2021). Qua đó, giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; nhân viên nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; sinh viên nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện.

- 100% đơn vị và đoàn thể trực thuộc trường đồng loạt triển khai các hoạt động có quy mô lan tỏa, giá trị cao, thu hút sự tham gia tích cực của toàn thể CB, GV, NV và SV (Nhà trường tổ chức Hội thảo về truyền thống 50 năm hình thành và phát triển Trường, thông qua đó tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và niềm tự hào về lịch sử của Trường cho đội ngũ; tổ chức Hội thảo khoa học về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4,0; công đoàn tổ chức hội thi về văn – thể – mỹ trong CB, GV, NV; Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức nhiều hoạt động để giáo dục truyền thống, quy tụ và tạo điều kiện cho Đoàn viên, thanh niên tham gia, trải nghiệm).

- Các hoạt động trọng tâm

- Triển khai đợt sinh hoạt truyền thông “Tự hào mái trường Lý Tự Trọng 50 năm”, trực tiếp và qua mạng xã hội cùng website của Trường.

Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức sinh hoạt, diễn đàn, tọa đàm, xem phim tư liệu… ôn lại truyền thống lịch sử 50 năm hình thành và phát triển Trường.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 6/2021 đến hết tháng 8/2021.

- Hội thảo chuyên đề cấp trường về giảng dạy trực tuyến

Thành phần tham gia là toàn thể CB, GV, NV.

Thời gian thực hiện: Tổ chức Hội thảo trực tuyến vào lúc 19h00 tối thứ 7 hàng tuần trong tháng 5 và tháng 6/2021.

- Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử 50 năm hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần tham gia thi là toàn thể CB, GV, NV và SV của trường.

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8/2021.

- Tổ chức cuộc thi sáng tác nhạc và ca khúc truyền thống kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường (để có nhạc và bài hát truyền thống – có bản quyền – của trường, sử dụng mỗi khi có lễ hội và sử dụng thường xuyên tại trường).

Thành phần tham gia thi là toàn thể CB, GV, NV và HSSV của Trường qua các thời kỳ, từ năm 1971 đến nay, mời các tác giả chuyên nghiệp cùng tham gia.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 6/2021 đến hết tháng 9/2021.

- Tổ chức Hội thảo cấp trường với chủ đề “Phát huy truyền thống 50 năm hình thành để phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”, mục tiêu là trên nền tảng tri ân các thế hệ đi trước, đề xuất giải pháp để xây dựng và phát triển trường.

Thành phần tham dự Hội thảo là đại diện cơ quan quản lý Trường, đại diện 1 số trường bạn, đại diện CB, GV, NV và HSSV qua các thời kỳ từ năm 1971 đến nay.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 6 đến ngày Hội thảo: 30/10/2021.

- Biên soạn kỷ yếu 50 năm hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (phiên bản Kỷ yếu giấy và phiên bản Kỷ yếu điện tử).

Thành lập Ban Biên soạn Kỷ yếu, lập Kế hoạch và triển khai thực hiện biên soạn.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 6/2021 đến hết tháng 9/2021.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Khai giảng năm học 2021 – 2022.

Thời gian tổ chức buổi Lễ: Dự kiến ngày 11/11/2021.

- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ, nhân viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở Nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc CMCN 4.0”.

Thành phần tham dự Hội thảo, mời đại diện cơ quan quản lý Trường, đại diện 1 số trường bạn, các nhà khoa học và chuyên gia ngoài trường, CB,GV,NV và SV.

Thời gian tổ chức Hội thảo: Ngày 23/10/2021.

- Cải tạo sửa chữa nhà truyền thống, sắp xếp lại các tư liệu, bổ sung tư liệu giai đoạn 1971 - 1986 để tôn vinh giá trị truyền thống 50 năm.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 6/2021 đến hết tháng 10/2021.

- Ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu Trường có bản quyền.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 5/2021 đến hết tháng 10/2021.

- Tổ chức triển lãm sách tại Thư viện, phản ánh quá trình hình thành và phát triển Trường trong 50 năm (1971 – 2021).

Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 10/2021.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn (Hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi nghề, nâng cao chất lượng chuyên môn giảng dạy và học tập, Triển lãm thiết bị đào tạo của các khoa và câu lạc bộ,…), thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 6/2021 đến hết tháng 10/2021.

- Tổ chức các hoạt động đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên hướng đến Lễ Kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường (thi dựng hoạt cảnh về lịch sử hình thành và phát triển Trường, thi văn nghệ chọn tiết mục xuất sắc biểu diễn trong buổi Lễ kỷ niệm ngày 11/11/2021).

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021.

- Phân công thực hiện

- Cấp trường

- Các Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp trường và các phòng chức năng, đoàn thể trực thuộc trường cụ thể hoá các nội dung của Kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Ban Giám hiệu phối hợp với Ban Liên lạc Trường Lý Tự Trọng khu Sài Gòn – Gia Định xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục truyền thống cho SV.

- Phân công từng thành viên trong Ban Giám hiệu chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động, sự kiện, chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan trong Nhà trường thực hiện kế hoạch này, báo cáo kết quả các phong trào thi đua với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp:

- Làm đầu mối liên hệ với các tổ chức và cá nhân liên quan, với Ban Liên lạc Trường Lý Tự Trọng khu Sài Gòn – Gia Định để tham mưu lập kế hoạch chi tiết và phân công thực hiện các hoạt động chung của Nhà trường.

- Chuẩn bị kịch bản, điều hành chương trình các sự kiện.

- Phát hành thư mời gửi các cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân liên quan.

- Phối hợp với phòng Quản trị - Dịch vụ để chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ các sự kiện.

- Thực hiện việc đề nghị thanh toán, quyết toán kinh phí tổ chức sự kiện.

- Điều hành công tác an ninh trật tự cho các hoạt động và sự kiện.

  - Phòng Quản trị - Dịch vụ:

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hoạt động và sự kiện.

- Chuẩn bị sơ đồ các khu vực tổ chức hoạt động và sự kiện trong khuôn viên trường.

  - Trung tâm Điều hành và Quản lý Dữ liệu:

- Chụp ảnh, đăng tin, đảm nhiệm công tác tuyên truyền về các hoạt động  và sự kiện của trường.

- Cập nhật nội dung các hoạt động, các sự kiện lên website của trường.

  - Phòng Kế hoạch – Tài chính và phòng, khoa liên quan đến công tác tài chính, tài trợ:

- Lập bảng dự trù kinh phí, chịu trách nhiệm chuẩn bị tài chính, tìm nhà tài trợ cho các hoạt động và sự kiện.

- Lập quy định về giá trị ưu tiên theo mức tài trợ.

  - Các khoa nghề

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi nghề, nâng cao chất lượng chuyên môn giảng dạy và học tập;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, các Hội thảo cấp trường, triển lãm thiết bị đào tạo;

- Câu lạc bộ của các khoa nghiên cứu khoa học, triển lãm thiết bị đào tạo, tham gia cuộc thi SV khởi nghiệp năm 2021;

- Vận động các doanh nghiệp tài trợ học bổng, thiết bị, vật tư cho SV; Mời doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hội thảo và triển lãm thiết bị,…

  - Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:

- Chịu trách nhiệm tổ chức các phong trào thi đua, động viên các thành viên, hội viên tham gia hoạt động do đoàn thể tổ chức, chào mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Nhà trường.

- Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm trong việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động và sự kiện của Trường.

  - Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác sinh viên:

Chịu trách nhiệm thông báo huy động, quản lý lực lượng sinh viên tham gia các hoạt động và sự kiện.

- Cấp đơn vị

Các đơn vị và đoàn thể trực thuộc trường có trách nhiệm triển khai các Kế hoạch tổ chức hoạt động và sự kiện của Trường, tạo điều kiện cho CB, GV, NV và SV thuộc đơn vị tích cực tham gia các hoạt động chung, chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác nghiệp vụ, chất lượng học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:		HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH Trường;

- Trưởng đơn vị và Đoàn thể trực thuộc trường;

- Ban Liên lạc Trường LTT SG-GĐ;

- Lưu VT, TC-HC-TH.

Phạm Hữu Lộc