## DSChucNang
WEBSITE TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG
DANH SÁCH CHỨC NĂNG
THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT, DESIGN, NỘI DUNG
No | Chức năng/trang | Đã DUYỆT |  | Nội dung trang |  | Thiết kế giao diện |  | Khả năng đáp ứng Kỹ thuật |  |  | Ghi chú
|  | Phụ trách | Ngày Duyệt | Phụ trách | Ngày dự kiến hoàn thành | Phụ trách | Ngày dự kiến hoàn thành | iNamSoft đánh giá | Trường LTT đánh giá | Bên thứ Ba đánh giá
1 | Menu | Châu Văn Bảo | 2021-06-12 | Trần Việt Khánh | 2021-06-13
2 | Đa ngôn ngữ Việt - Anh | Châu Văn Bảo | 2021-06-12 | Nguyễn Hữu Thiện | 2021-06-30
3 | Trang chủ (Web Layout) | Châu Văn Bảo | 2021-06-12 | Châu Văn Bảo | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
4 | Giới thiệu (Web thông tin) | Châu Văn Bảo | 2021-06-12 | Châu Văn Bảo | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
5 | - Tổng quan về trường (Web thông tin) | Đinh Hồng Minh |  | Đinh Hồng Minh | 2021-06-30
6 | - Kỷ yếu 50 năm Lý Tự Trọng (Web thông tin) | Đinh Hồng Minh |  | Đinh Hồng Minh | 2021-06-30
7 | - Sơ đồ tổ chức (Web thông tin) | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
8 | - Tầm nhìn và giá trị (Web thông tin) | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
9 | - Đảng ủy (Web thông tin) | Đinh Hồng Minh |  | Đinh Hồng Minh | 2021-06-30
10 | - Ban giám hiệu (Web thông tin) | Châu Văn Bảo |  | Châu Văn Bảo | 2021-06-30
11 | - Hội đồng trường (Web thông tin) | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
12 | - Thành tích đạt được (Web thông tin) | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
13 | - Nhận diện thương hiệu (Web thông tin) | Châu Văn Bảo |  | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
14 | - Thư của Hiệu trưởng (Web thông tin) | Châu Văn Bảo |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
15 | - Video Clips - Thư viện ảnh (Web thông tin) | Nguyễn Hữu Thiện |  | Nguyễn Hữu Thiện | 2021-06-30
16 | - Hoạt động của nhà trường (Web thông tin) | Nguyễn Hữu Thiện |  | Nguyễn Hữu Thiện | 2021-06-30
17 | Tuyển Sinh (Web Layout) | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-12 | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
18 | - Môi trường học tập (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
19 | - Tại sao chọn Lý tự Trọng | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
20 | - Cơ sở vật chất | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
21 | - Chất lượng đào tạo | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
22 | - Hình ảnh tiêu biểu (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ + Hữu Thiện |  | Hồ Văn Sĩ + Hữu Thiện | 2021-06-30
23 | -Tuyển sinh (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
24 | - Cao đẳng | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
25 | - Trung cấp | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
26 | - Liên thông | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
27 | - Ngành, nghề đào tạo (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
28 | - Đăng ký xét tuyển (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
29 | - Hướng dẫn đăng ký xét tuyển | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
30 | - Đăng ký xét tuyển trực tuyến | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
31 | - Nhập học (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
32 | - Hướng dẫn nhập học | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
33 | - Hồ sơ nhập học trực tuyến | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
34 | -Tư vấn tuyển sinh (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
35 | Đào tạo (Web Layout) | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-12 | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
| - Giới thiệu (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Cơ cấu tổ chức | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Chức năng nhiệm vụ | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Thông tin (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Kế hoạch đào tạo | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Tiến độ đào tạo | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Thông báo | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Thời khóa biểu | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Học lại | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Tốt nghiệp | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Tra cứu văn bằng | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Công khai giáo dục | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
| - Chương trình (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Chương trình đào tạo | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Chuẩn đầu ra | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Quy chế - Quy định (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Biểu mẫu (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Giảng viên | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Sinh viên | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Chương trình, giáo trình | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
| - Liên hệ (Web thông tin) | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
57 | Đơn vị chức năng - Đoàn thể (Mẫu Layout) | Lâm Viết Dũng | 2021-06-12 | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
58 | - Đảng bộ | Đinh Hồng Minh |  | Đinh Hồng Minh | 2021-06-30
59 | - Công Đoàn | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
60 | - Đoàn thanh niên - Hội sinh viên | Lương Xuân Thịnh |  | Lương Xuân Thịnh | 2021-06-30
61 | - Phòng tổ chức hành chính - Tổng hợp | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
62 | - Phòng Tuyển sinh - Đào tạo | Hồ Văn Sĩ |  | Hồ Văn Sĩ | 2021-06-30
63 | - Phòng Thanh tra giáo dục - Công tác sinh viên | Lê Xuân Thiện |  | Lê Xuân Thiện | 2021-06-30
64 | - Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng | Nguyễn Chí Nhân |  | Nguyễn Chí Nhân | 2021-06-30
65 | - Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | Nguyễn Ngọc Trang |  | Nguyễn Ngọc Trang | 2021-06-30
66 | - Phòng Quản trị - Dịch vụ | Lê Quang Liêm |  | Lê Quang Liêm | 2021-06-30
67 | - Phòng Kế hoạch - Tài chính | Nguyễn Kính |  | Nguyễn Kính | 2021-06-30
68 | Khoa (Mẫu Layout ) | Châu Văn Bảo | 2021-06-12 | Trần Việt Khánh | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
69 | - Khoa CNTT (Layout) | Hồ Ngọc Chi |  | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
70 | - Khoa Điện - Điện tử | Tạ Minh Cường |  | Tạ Minh Cường | 2021-06-30
71 | - Khoa Nhiệt - Lạnh | Đinh Đồng Hiệp |  | Đinh Đồng Hiệp | 2021-06-30
72 | - Khoa Cơ khí | Chung Trần Thế Vinh |  | Chung Trần Thế Vinh | 2021-06-30
73 | - Khoa Động lực | Nguyễn Anh Tuấn |  | Nguyễn Anh Tuấn | 2021-06-30
74 | - Khoa May - Thời trang | Nguyễn Ngọc Thọ |  | Nguyễn Ngọc Thọ | 2021-06-30
75 | - Khoa Kinh tế | Nguyễn Trọng Nghĩa |  | Nguyễn Trọng Nghĩa | 2021-06-30
76 | - Khoa Xây dựng | Phạm Quang Vũ |  | Phạm Quang Vũ | 2021-06-30
77 | - Khoa Du lịch - Khách sạn | Hồ Gia Bảo |  | Hồ Gia Bảo | 2021-06-30
78 | - Khoa Ngoại ngữ | Nguyễn Thành Nam |  | Nguyễn Thành Nam | 2021-06-30
79 | - Khoa Khoa học cơ bản | Nguyễn Thành Nam |  | Nguyễn Thành Nam | 2021-06-30
80 | - Khoa Lý luận Chính trị | Nguyễn Văn Quỳnh |  | Nguyễn Văn Quỳnh | 2021-06-30
81 | Trung tâm (Mẫu Layout) | Lâm Viết Dũng | 2021-06-12 | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi
82 | - Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu | Nguyễn Hữu Thiện |  | Nguyễn Hữu Thiện | 2021-06-30
83 | - Trung tâm Thư viện | Nguyễn Thị Nhuận |  | Nguyễn Thị Nhuận | 2021-06-30
84 | - Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp | Nguyễn Văn Chiến |  | Nguyễn Văn Chiến | 2021-06-30
85 | - Trung tâm Y tế | Trang Xuân Uyên |  | Trang Xuân Uyên | 2021-06-30
86 | - Trung tâm Tiếng Đức | Nguyễn Ngọc Trang |  | Nguyễn Ngọc Trang | 2021-06-30
87 | - Trung tâm Đào tạo nghề bánh | Nguyễn Ngọc Trang |  | Nguyễn Ngọc Trang | 2021-06-30
88 | - Trung tâm Thang máy, thang cuốn Kone | Châu Văn Bảo |  | Châu Văn Bảo | 2021-06-30
89 | - Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (link) | Nguyễn Ngọc Trang |  | Nguyễn Ngọc Trang | 2021-06-30
90 | - Trung tâm Sữa chửa Cơ khí | Chung Trần Thế Vinh |  | Chung Trần Thế Vinh | 2021-06-30
91 | - Trung tâm Sữa chửa ô tô | Nguyễn Anh Tuấn |  | Nguyễn Anh Tuấn | 2021-06-30
92 | Hợp tác quốc tế (Mẫu Layout) | Châu Văn Bảo | 2021-06-12 | Trần Việt Khánh | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
93 | - Hợp tác quốc tế | Nguyễn Ngọc Trang |  | Nguyễn Ngọc Trang | 2021-06-30
94 | - Liên kết đào tạo | Nguyễn Ngọc Trang |  | Nguyễn Ngọc Trang | 2021-06-30
95 | Sinh viên (Mẫu Layout) | Châu Văn Bảo | 2021-06-12 | Trần Việt Khánh | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
96 | - Đăng nhập hệ thống | Lương Xuân Thịnh |  | Lương Xuân Thịnh | 2021-06-30
97 | - Tin tức sự kiện | Lương Xuân Thịnh |  | Lương Xuân Thịnh | 2021-06-30
98 | - Câu lạc bộ Khởi nghiệp | Lữ Xuân Trang |  | Lữ Xuân Trang | 2021-06-30
99 | - Hội Cựu sinh viên | Đinh Hồng Minh |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
100 | - Sổ tay giáo dục định hướng | Lê Xuân Thiện |  | Lê Xuân Thiện | 2021-06-30
101 | CB - GV - NV | Link đến trang Eoffice |  | Trang Eoffice |  | Giao diện Trang Eoffice
102 | Giới thiệu việc làm (Mẫu Layout) | Nguyễn Văn Chiến | 2021-06-12 | Trần Việt Khánh | 2021-06-30 | Hồ Ngọc Chi | 2021-06-30
103 | - Góp ý | Nguyễn Văn Chiến |  | Nguyễn Văn Chiến | 2021-06-30
104 | - Liên hệ | Nguyễn Văn Chiến |  | Nguyễn Văn Chiến | 2021-06-30
105 | - Sơ đồ đến trường | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
106 | - Sơ đồ trên google map | Lâm Viết Dũng |  | Lâm Viết Dũng | 2021-06-30
107
108
109
110
111
112
Note on C96: Nguyen Thien: Đưa về Khoa

## Trang chủ
Layout - Trang chủ
Click để link tới các Sheet
| Giới thiệu | Tuyển sinh | Đào tạo | Đơn vị - Đoàn thể | Khoa | Trung tâm đào tạo | Hợp tác Quốc tế | Sinh viên | CB -GV -NV | Giới thiệu việc làm | Liên hệ
| - Tổng quan về trường | - Môi trường học tập | - Giới thiệu | - Đảng bộ | - Khoa Điện - Điện tử | - Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu | - Hợp tác Quốc tế | - Đăng nhập hệ thống |  |  | - Góp ý
| - Kỷ yếu 50 năm Lý Tự Trọng | - Tại sao chọn Lý Tự Trọng | - Cơ cấu tổ chức | - Công Đoàn | - Khoa Nhiệt - Lạnh | - Trung tâm Thư viện | - Liên kết Đào tạo | - Tin tức sự kiện |  |  | - Liên hệ
| - Sơ đồ tổ chức | - Cơ sở vật chất | - Chức năng nhiệm vụ | - Đoàn thanh niên - Hội sinh viên | - Khoa Cơ khí | - Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp |  | - Câu lạc bộ Khởi nghiệp |  |  | - Sơ đồ đến trường
| - Tầm nhìn và giá trị | - Chất lượng đào tạo | - Thông tin | - Phòng tổ chức hành chính - Tổng hợp | - Khoa Động lực | - Trung tâm Y tế |  | - Hội cựu sinh viên |  |  | - Sơ đồ trên google map
| - Đảng ủy | - Hình ảnh tiêu biểu | - Kế hoạch đào tạo | - Phòng Tuyển sinh - Đào tạo | - Khoa Công nghệ thông tin | - Trung tâm Tiếng Đức |  | - Sổ tay giáo dục định hướng
| - Ban giám hiệu | - Tuyển sinh | - Tiến độ đào tạo | - Phòng Thanh tra giáo dục - Công tác sinh viên | - Khoa May - Thời trang | - Trung tâm Đào tạo nghề bánh
| - Hội đồng trường | - Cao đẳng | - Thông báo | - Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng | - Khoa Kinh tế | - Trung tâm Thang máy, thang cuốn Kone
| - Thành tích đạt được | - Trung cấp | - Thời khóa biểu | - Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | - Khoa Xây dựng | - Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
| - Nhận diện thương hiệu | - Liên thông | - Học lại | - Phòng Quản trị - Dịch vụ | - Khoa Du lịch - Khách sạn | - Trung tâm Sữa chửa Cơ khí
| - Thư của Hiệu trưởng | - Ngành, nghề đào tạo | - Tốt nghiệp | - Phòng Kế hoạch - Tài chính | - Khoa Ngoại ngữ | - Trung tâm Sữa chửa ô tô
| - Video Clips - Thư viện ảnh | - Đăng ký xét tuyển | - Tra cứu văn bằng |  | - Khoa Khoa học cơ bản
| - Hoạt động của nhà trường | - Hướng dẫn đăng ký xét tuyển | - Công khai giáo dục |  | - Khoa Lý luận Chính trị
|  | - Đăng ký xét tuyển trực tuyến | - Chương trình
|  | - Nhập học | - Chương trình đào tạo
|  | - Hướng dẫn nhập học | - Chuẩn đầu ra
|  | - Nộp hồ sơ nhập học trực tuyến | - Quy chế - Quy định
|  | - Tư vấn tuyển sinh | - Biểu mẫu
- Giảng viên
- Sinh viên
- Chương trình, giáo trình
- Liên hệ
Slide ảnh
Slide Media
Slide News

Note on L8: Nguyen Thien: cái cũ - thầy Khánh, Cô Chi, Hữu Thiện, Thầy Dũng, Thầy Sĩ
Note on M8: Nguyen Thien: Thầy Sĩ, Cô Mai, P. TS-ĐT, Thầy Khánh
Note on O8: Nguyen Thien: Thầy khánh làm mẫu 01 đơn vị , phối hợp với Cô Chi, Thầy Bảo
Note on Q8: Nguyen Thien: Thầy Dũng, Cô Yến
Note on R8: Nguyen Thien: Thầy Khánh
Note on S8: Nguyen Thien: Thầy Thịnh
Note on T8: Nguyen Thien: nút/banner liên kết webite
Note on Q17: Nguyen Thien: Đưa về Khoa

## Giới thiệu
Trang Giới thiệu
| Tổng quan về trường | Kỷ yếu 50 năm Lý Tự Trọng | Sơ đồ tổ chức | Tầm nhìn và giá trị | Đảng ủy | Ban giám hiệu | Hội đồng trường | Thành tích đạt được | Nhận diện thương hiệu | Thư của Hiệu trưởng | Video Clips - Thư viện ảnh | Hoạt động của nhà trường
Nội dung
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News
Slide News

## Tham khảo Giới thiệu
1 - Giới thiệu về Trường | 2 - Kỷ yếu 50 năm Lý Tự Trọng | 3 - Sơ đồ tổ chức | 4 - Tầm nhìn và giá trị | 5 - Đảng ủy | 6 - Ban giám hiệu | 7 - Hộ đồng trường | 8 - Thành tích đạt được | 8 - Nhận diện thương hiệu | 9 - Thư của Hiệu trưởng | 10 - Media | 11 - Video Clips | 12 - Thư viện ảnh | 13 - Một số hoạt động của nhà trường
Load File pdf (50 năm Xây dựng và phát triển)
Slide Ảnh
Slide Ảnh
Slide Ảnh

## Tuyển Sinh
Trang Tuyển Sinh
| Môi trường học tập | Hình ảnh tiêu biểu | Tuyển sinh | Ngành, nghề đào tạo | Đăng ký xét tuyển | Nhập học | Tư vấn tuyển sinh
| - Tại sao chọn Lý Tự Trọng |  | - Cao đẳng |  | - Hướng dẫn đăng ký xét tuyển | - Hướng dẫn nhập học
| - Cơ sở vật chất |  | - Trung cấp |  | - Đăng ký xét tuyển trực tuyến | - Nộp hồ sơ nhập học trực tuyến
| - Chất lượng đào tạo |  | - Liên thông
Nội dung

## Đào tạo
Trang Đào tạo
|  | Giới thiệu | Thông tin | Chương trình | Quy chế - Quy định | Biểu mẫu | Liên hệ
|  | - Cơ cấu tổ chức | - Kế hoạch đào tạo | - Chương trình đào tạo |  | - Giảng viên
|  | - Chức năng nhiệm vụ | - Tiến độ đào tạo | - Chuẩn đầu ra |  | - Sinh viên
|  |  | - Thông báo |  |  | - Chương trình, giáo trình
- Thời khóa biểu
- Học lại
- Tốt nghiệp
- Tra cứu văn bằng
- Công khai giáo dục
- Thông báo - Tin tức
- Tra cứu văn bằng
- Công khai giáo dục
Nội dung

## Đảng bộ
Trang Đảng bộ
| Giới thiệu | Tin tức - sự kiện | Hội nghị - Hội thảo | Nghiệp vụ | Văn bản - Quy định | Liên kết Website | Liên hệ
| - Chức năng nhiệm vụ | - Tin tức hoạt động |  | - Biểu mẫu | - Thành ủy TP.HCM | Trang thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
| - Cơ cấu tổ chức | - Thông báo |  | - Quy trình | - Đảng ủy Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM | Cổng thông tin điện tử Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh
|  | - Kế hoạch công tác |  | - Kiểm tra, giám sát | -Trung ương | Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
|  | - Dân vận - quy chế dân chủ cơ sở |  | - Nhạc nghi lễ | - Đoàn thể | Tạp chí Xây dựng Đảng
|  | - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh |  |  |  | Tạp chí Cộng sản
Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Báo Sài Gòn giải phóng
Báo Nhân dân
Biên phòng Việt Nam
Nội dung

## Công đoàn
Trang Công đoàn
| Giới thiệu | Tin tức - Sự kiện | Chuyên đề | Ban Nữ công | Văn bản - Biểu mẫu | Sống đẹp | Liên hệ
| - Giới thiệu chung |  |  |  | - Công đoàn cấp trên | - Video clip
| - Cơ cấu tổ chức |  |  |  | - Công đoàn Trường | - Bài viết - Tác phẩm
| - Ban Thanh tra nhân dân trường |  |  |  | - Biểu mẫu
| - Công đoàn trực thuộc |  |  |  | - Thông tin - Hướng dẫn
- BCH Công đoàn qua các thời kỳ
Nội dung

## Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
Trang Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
| Giới thiệu | Tin tức - Sự kiện | Văn bản | Sinh viên 5 tốt | Học sinh 3 rèn luyện | Liên hệ
| - Cơ cấu tổ chức |  | - Thông báo
| - Đoàn thanh niên |  | - Kế hoạch
| - Hội sinh viên |  | - Chương trình
| - Chức năng nhiệm vụ |  | - Công văn
| - Đoàn thanh niên |  | - Hướng dẫn
| - Hội sinh viên |  | - Quyết định
- Thư mời - thư triệu tập
- Báo cáo
Nội dung

## Phòng Tổ chức hành chính
Trang Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
| Hoạt động | Thông báo | Tuyển dụng | Văn bản - Quy định | Thiết bị - Vật tư | Quy trình công tác | Biểu mẫu | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức | - Tin tức - Sự kiện |  |  | - Văn bản cấp trường |  | - Quy trình hành chính
- Chức năng nhiệm vụ | - Hình ảnh hoạt động |  |  | - Văn bản quy phạm pháp luật |  | - Quy trình tổ chức
| - Công tác pháp chế |  |  |  |  | - Quy trình thiết bị - vật tư
Nội dung

## Phòng Tuyển sinh - Đào tạo
Phòng tuyển sinh đào tạo
| Giới thiệu | Tuyển sinh | Đào tạo | Chương trình | Quy chế - Quy định | Biểu mẫu | Liên hệ
| - Cơ cấu tổ chức | - Môi trường học tập | - Kế hoạch đào tạo | - Chương trình đào tạo |  | - Giảng viên
| - Chức năng nhiệm vụ | - Ngành, nghề đào tạo | - Tiến độ đào tạo | - Chuẩn đầu ra |  | - Sinh viên
|  | - Đăng ký xét tuyển | - Thông báo |  |  | - Chương trình, giáo trình
|  | - Nhập học | - Thời khóa biểu
|  | - Tư vấn tuyển sinh | - Học lại
- Tốt nghiệp
- Tra cứu văn bằng
- Công khai giáo dục
- Thông báo - Tin tức
- Tra cứu văn bằng
- Công khai giáo dục
Nội dung

## Phòng Thanh Tra Giáo dục
PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC - CÔNG TÁC SINH VIÊN
| Thanh tra Giáo dục | Công tác Sinh viên | Văn bản | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức | - Thông tin chung | - Thông tin chung | - Văn bản nhà nước
- Chức năng nhiệm vụ | - Biểu mẫu | - Giấy xác nhận | - Văn bản nhà trường
- Hồ sơ thủ tục - quy trình
- Biểu mẫu
Nội dung

## Phòng KT&ĐBCL
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
| Khảo thí | Đảm bảo chất lượng | ISO 9001-2015 | Văn bản | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức | - Thông tin chung | - Thông tin chung | - Thông tin chung | - Văn bản nhà nước
- Chức năng nhiệm vụ | - Lịch thi | - Giấy chứng nhận | - Giấy chứng nhận | - Văn bản nhà trường
| - Biểu mẫu | - Tự đánh giá | - Hồ sơ thủ tục - quy trình
|  | - Biểu mẫu | - Biểu mẫu
Nội dung

## Phòng QLKH & HTQT
Trang Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
| Tin tức - sự kiện | Hoạt động khoa học | Hợp tác quốc tế | Chuyển giao công nghệ | Biểu mẫu | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức | - Thông báo | - Đề tài giảng viên | - Dự án quốc tế
- Chức năng nhiệm vụ | - Các hoạt động | - Đề tài sinh viên | - Liên kết đào tạo
|  | - Các bài báo | - Trao đổi sinh viên
- Hội thảo khoa học
Nội dung

## Phòng QTDV
Trang Phòng Quản trị dịch vụ
| Tin tức - sự kiện | Quy trình công tác | Quy định quản lý | Ký túc xá | Biểu mẫu | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức | - Thông báo |  |  | - Nội quy
- Chức năng nhiệm vụ | - Các hoạt động |  |  | - Tổ tự quản
- Thông báo
Nội dung

## Phòng Kế hoạch tài chính
Trang Phòng Kế hoạch tài chính
| Hoạt động | Thông báo | Văn bản - Biểu mẫu | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức | - Tin tức - Sự kiện | - CB - CNV - GV
- Chức năng nhiệm vụ | - Hình ảnh hoạt động | - Sinh viên
- Công tác tài chính kế toán
- Kế hoạch
Nội dung

## Khoa CNTT
Trang Khoa CNTT
| Giảng viên | Sinh viên | Nghiên cứu khoa học | Doanh nghiệp | Đào tạo | Bộ môn | Liên hệ
- Ban lãnh đạo | - Thông báo | - Thông báo | - Giảng viên NCKH | - Kết nối doanh nghiệp | - Cao đẳng | - Công nghệ phần mềm (Nhân sự, cơ sở vật chất)
- Môi trường học tập | - Biểu mẫu | - Biểu mẫu | - Sinh viên NCKH | - Học kỳ doanh nghiệp | - Liên thông Cao đẳng | - Khoa học máy tính (Nhân sự, cơ sở vật chất)
- Thư viện ảnh | - Tài liệu | - Thời khóa biểu |  | - Tuyển dụng | - Trung cấp | - Mạng máy tính (Nhân sự, cơ sở vật chất)
- Thành tích tiêu biểu |  | - Lịch thi |  |  | - Ngắn hạn
- Kết quả thi (Đoàn khoa)
- Thông tin tốt nghiệp
- Đồ án - Thực tập
Nội dung

## Trung tâm thư viện
Trang TRUNG TÂM THƯ VIỆN
| THƯ VIỆN SỐ | HOẠT ĐỘNG | TÀI NGUYÊN | Truyền thống | TRA CỨU | THƯ ViỆN SỐ | VĂN BẢN - BiỂU MẪU | LIÊN HỆ
- Cơ cấu tổ chức | (Phần mềm thư viện số riêng) | - Tin tức - Sự kiện | Luận án, luận văn | - Trường Lý Tự Trọng - Sài Gòn - Gia Định | Hướng dẫn tra cứu |  | Văn bản pháp quy
- Chức năng nhiệm vụ |  | - Sản phẩm, dịch vụ | Đồ án | - Trường THPT Lý Tự Trọng | Tra cứu OPAC |  | Văn bản hành chính
- Mục tiêu - chất lượng |  | - Hình ảnh hoạt động | Chương trình, giáo trình | - Cao đẳng Lý Tự Trọng |  |  | (Các loại biểu mẫu)
- Nội quy thư viện |  | - Giới thiệu sách, tài liệu | Tài liệu, đề tài NCKH
- Chính sách phục vụ của thư viện |  | - Thông báo | Kỷ yếu hội thảo
Tủ sách thư viện
Tài liệu tham khảo
Báo - tạp chí trong và ngoài nước
Tài nguyên mở
Nội dung

## Trung tâm ĐH & QL dữ liệu
3 - Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
| GIỚI THIỆU | TIN TỨC - SỰ KIỆN | QUY ĐỊNH - HƯỚNG DẪN | LIÊN HỆ
- Cơ cấu tổ chức
- Chức năng nhiệm vụ

## TT Quan hệ Doanh nghiệp
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
| Giới thiệu việc làm | Quan hệ doanh nghiệp | Khảo sát nhu cầu | Văn bản | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức | - Thông tin tuyển dụng |  | - Khảo sát sự hài lòng của DN | - Văn bản nhà nước
- Chức năng nhiệm vụ | - Biểu mẫu |  | - Khảo sát SV tốt nghiệp có việc làm | - Văn bản nhà trường
- Khảo sát sự hài lòng của SV
- Hồ sơ thủ tục - quy trình
Nội dung

## Trung tâm y tế
Trang Trung tâm y tế
| Tin tức | Văn bản | Hướng dẫn | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức |  |  | - Thủ tục BHYT
- Chức năng nhiệm vụ |  |  | - Khám chữa bệnh
Nội dung

## Trung tâm tiếng Đức
Trang Trung tâm Tiếng Đức
| Tin tức | Đào tạo | Dịch vụ | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức
- Chức năng nhiệm vụ
Nội dung

## Trung tâm Đào tạo nghề Bánh
Trang Trung Đào tạo nghề bánh
| Tin tức | Đào tạo | Dịch vụ | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức
- Chức năng nhiệm vụ
Nội dung

## Trung tâm KONE
Trang Trung tâm KONE
| Tin tức | Đào tạo | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức
- Chức năng nhiệm vụ
Nội dung

## Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
Trang Trung tâm sữa chữa ô tô
| Tin tức | Đào tạo | Dịch vụ | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức
- Chức năng nhiệm vụ
Nội dung

## Trung tâm Sữa chữa Cơ Khí
Trang Trung tâm sữa chữa ô tô
| Tin tức | Đào tạo | Dịch vụ | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức
- Chức năng nhiệm vụ
Nội dung

## Trung tâm ô tô
Trang Trung tâm sữa chữa ô tô
| Tin tức | Đào tạo | Dịch vụ | Liên hệ
- Cơ cấu tổ chức
- Chức năng nhiệm vụ
Nội dung

## Hợp tác quốc tế và Doanh nghiệp
Trang Hợp tác quốc tế |  |  |  | Trang Hợp tác Doanh nghiệp |  |  |  | Trang Liên kết đào tạo
| Giới thiệu | Hợp tác doanh nghiệp | Liên kết đào tạo |  | Hợp tác quốc tế | Hợp tác doanh nghiệp | Liên kết đào tạo |  | Hợp tác quốc tế | Hợp tác doanh nghiệp | Liên kết đào tạo
Nội dung trang Hợp tác quốc tế |  |  |  | Nội dung trang Hợp tác Doanh nghiệp |  |  |  | Nội dung trang Liên kết đào tạo

## Sinh viên
| Tin tức sự kiện | Câu lạc bộ khởi nghiệp | Nguyên CB - GV - NV và Cựu sinh viên | Sổ tay giáo dục định hướng | Đăng nhập
- Ban liên lạc Trường Lý Tự Trọng - Sài Gòn - Gia Định
- Hội cựu sinh viên
Nội dung

## Giới thiệu việc làm
Trang Giới thiệu việc làm

## Menu Liên hệ
1 Góp ý | 2 Liên hệ
2.1 Sơ đồ đến trường
2.2 Sơ đồ google map

## Đa ngôn ngữ Việt - Anh
Trang Tiếng Anh
| Giới thiệu | Đơn vị chức năng | Khoa - Trung tâm | Quan hệ doanh nghiệp | Hợp tác quốc tế | Media | Contact
| - Tổng quát | - Phòng tổ chức hành chính - Tổng hợp | - Khoa Điện - Điện tử |  |  | - Video Clips - Thư viện ảnh
| - Sứ mệnh tầm nhìn | - Phòng Tuyển sinh - Đào tạo | - Khoa Nhiệt - Lạnh |  |  | - Hoạt động nhà trường
| - Thư của Hiệu trưởng | - Phòng Thanh tra giáo dục - Công tác sinh viên | - Khoa Cơ khí |  |  | - Hoạt động sinh viên
| - Hội đồng trường | - Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng | - Khoa Động lực
| - Ban giám hiệu | - Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế | - Khoa Công nghệ thông tin
|  | - Phòng Quản trị - Dịch vụ | - Khoa May - Thời trang
|  | - Phòng Kế hoạch - Tài chính | - Khoa Kinh tế
- Khoa Xây dựng
- Khoa Du lịch - Khách sạn
- Khoa Ngoại ngữ
- Khoa Khoa học cơ bản
- Khoa Lý luận chính trị
- Trung tâm Thư viện
- Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
Note on G30: Nguyen Thien: Đưa về Khoa