	
	Số tiết Năm thứ 2
	Số tiết Năm thứ 3

	
	HK3
	HK4
	HK5
	HK6

	Tổng số tiết quy định 
	[bookmark: _GoBack]954
	934
	939
	954

	Số tiết LT theo quy định
	
	260
	
	

	Số tiết TH theo quy định
	
	674
	
	

	Số tiết LT đã dạy được tới 30/9
	
	185
	160
	

	Số tiết TH đã dạy được tới 30/9
	
	48
	
	

	Tổng số tiết LT và TH dạy tới 30/9
	
	233
	160
	

	Số tiết LT còn lại dạy tới 30/9 (tiếng đức chuyên ngành)
	
	75
	
	

	Số tiết TH còn lại dạy tới 30/9
	
	626
	739 (cả LT và TH)
	

	Nếu tiếp tục dạy online tới 31/10

	Dự kiến số tiết LT sẽ dạy được từ 01/10 đến 31/10
	
	27
	40
	

	Dự kiến tổng số tiết LT dạy tới 31/10
	
	212
	200
	

	Số tiết LT còn lại chưa dạy tới 31/10
	
	48
	
	

	Dự kiến tổng số tiết LT và TH dạy tới 31/10
	
	260
	200
	

	Dự kiến tổng số tiết LT và TH dạy tới 31/10 của HK4, HK5
	
	460
	

	Dự kiến tổng số tiết LT và TH còn lại chưa dạy 
	
	674
	739 (cả LT và TH)
	

	Dự kiến tổng số tiết LT và TH còn lại chưa dạy của HK4, HK5 
	
	1413
	

	Dự kiến tổng số tiết sẽ dạy trong HK5
	
	
	954
	

	Dự kiến tổng số tiết còn lại chưa dạy của HK4, HK5 
	
	459
	

	Trung bình tuần GV dạy dc khoảng 50 tiết
	
	459/50=9.18 tuần
	

	Nếu dự kiến khoảng 01/11 SV đi học trực tiếp thì Sv cần khoảng thêm 9 tuần để hoàn thành hết khối lượng khóa học. Vậy lớp bị trễ 9 tuần so với dự kiến ban đầu



