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KẾ HOẠCH
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KTĐBCL ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng về việc ban hành Quy định tổ chức thi đối với các bậc, hệ đào tạo tại trường.
Căn cứ Kế hoạch dự thảo về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm.
Khoa Nhiệt lạnh triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện biên soạn  ngân hàng câu hỏi cho các môn học của bộ môn và khoa quản lý theo nguyên tắc cuốn chiếu như sau:
1. NỘI DUNG 
Khoa Nhiệt –Lạnh xây dựng kế hoạch thực hiện biên soạn ngân hàng câu hỏi cho các môn học của bộ môn và khoa quản lý. Cụ thể như sau;
- Ngân hàng câu hỏi phải được biên soạn theo hướng phủ kín chương trình môn học với số lượng từ 7 đến 10 câu hỏi/1 tiết học, tức là từ 105 đến 150 câu hỏi/1 tín chỉ. Đảm bảo mức độ trung bình, khó đối với từng bộ đề thi theo tỷ lệ 4/1.
- Nội dung câu hỏi trong ngân hàng đề thi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và có tính cập nhật. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, mạch lạc, đúng văn phong, phải đảm bảo sử dụng các dạng câu hỏi có 04 lựa chọn đáp án.
- Các môn học được biên soạn ngân hàng câu hỏi gồm:
	stt
	Môn học
	Giảng viên biên soạn
	Ghi chú

	1
	Máy và thiết bị lạnh
	Trần Đình Khoa
	Biên soạn, chỉnh sửa và nghiệm thu

	2
	Cơ sở kỹ thuật Điện- Điện tử
	Võ Anh Hào
	Biên soạn, chỉnh sửa và nghiệm thu

	3
	Cơ sở kỹ thuật Lạnh
	Hoàng Văn Viết
	Biên soạn

	4
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh  
	Đặng thế Huân
	Biên soạn



2. TIẾN ĐỘ
Tiến độ thực hiện theo 2 giai đoạn.
· Giai đoạn 1
	Thời gian
	Nội dung thực hiện
	Phân công thực hiện
	Ghi chú

	Từ 01/11/2021 đến 05/12/2020
	Giảng viên soạn ngân hàng câu hỏi môn học
1. Cơ sở kỹ thuật Điện- Điện tử
2. Máy và thiết bị lạnh
3. Cơ sở kỹ thuật Lạnh
4. Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	1. Võ Anh Hào
2. Trần Đình Khoa
2. Hoàng Văn Viết
3. Đặng Thế Huân
	Tổ Trưởng giám sát
Môn 1,2 biên soạn cho giai đoạn 1.
Môn 3,4 biên soạn vào giai đoạn 2

	Từ 06/12/2021 đến 09/12/2021
	Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 1
	Đinh Đồng Hiệp
Hoàng Văn Viết
Võ Anh Hào
	Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định

	Từ 20/12/2021 đến 26/12/2021
	GV chỉnh sửa, bổ sung NHCH theo yêu cầu 
	1. Võ Anh Hào, Đỗ Trọng Quý.
2. Hoàng Văn Viết, Trần Đình Khoa.
	Kiểm tra
Đinh Đồng Hiệp

	Từ 27/12/2021 đến 02/01/2022
	Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 2
	Đinh Đồng Hiệp
Võ Anh Hào
	Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định

	Từ 03/01/2022 đến 16/01/2022
	Giảng viên nhập ngân hàng câu hỏi vào phần mềm PMT-EMS
	1. Võ Anh Hào
2. Trần Đình Khoa
	Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật

	Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022
	Kiểm tra, duyệt NHCH trên phần mềm PMT-EMS
	Đinh Đồng Hiệp
Võ Anh Hào
	Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật

	Từ 24/01/2022 đến 13/02/2022
	Khoa tổ chức nghiệm thu ngân hàng câu hỏi. 
	Hội đồng khoa học cấp Khoa
1.Đinh Đồng Hiệp
2. Hoàng Văn Viết
3. Võ Anh Hào
4. Đặng Thế Huân
5. Nguyễn Thanh Dũng
	

	Từ 14/02/2022 đến 21/02/2022
	Khoa bàn giao ngân hàng câu hỏi cho phòng KT&ĐBCL
	Khoa và phòng KT&ĐBCL
	

	Từ 22/02/2022 đến 28/02/2022
	Tổng kết việc xây dựng ngân hàng câu hỏi giai đoạn 1
	Khoa và phòng KT&ĐBCL
	


· Giai đoạn 2
	Thời gian
	Nội dung thực hiện
	Phân công thực hiện
	Ghi chú

	Từ 01/3/2022 đến 10/4/2022
	Giảng viên soạn ngân hàng câu hỏi môn học
1. Cơ sở kỹ thuật Lạnh
2. Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	1. Hoàng Văn Viết
2. Đặng Thế Huân
	Tổ Trưởng giám sát

	Từ 11/4/2022 đến 08/5/2022
	Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 1
	Đinh Đồng Hiệp
Võ Anh Hào
Đặng Thế Huân
	Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định

	Từ 09/5/2022 đến 29/5/2022
	GV chỉnh sửa, bổ sung NHCH theo yêu cầu 
	[bookmark: _GoBack]1. Hoàng Văn Viết.
2. Đặng Thế Huân.
	Kiểm tra
Đinh Đồng Hiệp

	Từ 30/5/2022 đến 19/6/2022
	Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 2
	Đinh Đồng Hiệp
Võ Anh Hào
Đặng Thế Huân
	Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định

	Từ 20/6/2022 đến 17/7/2022
	Giảng viên nhập ngân hàng câu hỏi vào phần mềm PMT-EMS
	1. Hoàng Văn Viết
2. Đặng Thế Huân
	Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật

	Từ 18/7/2022 đến 31/7/2022
	Kiểm tra, duyệt NHCH trên phần mềm PMT-EMS
	Đinh Đồng Hiệp
Hoàng Văn Viết
Võ Anh Hào
Đặng Thế Huân
	Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật

	Từ 01/08/2022 đến 14/8/2022
	Khoa tổ chức nghiệm thu ngân hàng câu hỏi. 
	Hội đồng khoa học cấp Khoa
1.Đinh Đồng Hiệp
2. Hoàng Văn Viết
3. Võ Anh Hào
4. Đặng Thế Huân
5. Nguyễn Thanh Dũng
	

	Từ 15/8/2022 đến 21/8/2022
	Khoa bàn giao ngân hàng câu hỏi cho phòng KT&ĐBCL
	Khoa và phòng KT&ĐBCL
	

	Từ 22/8/2022 đến 30/30/2022
	Tổng kết việc xây dựng ngân hàng câu hỏi giai đoạn 2
	Khoa và phòng KT&ĐBCL
	



2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ trưởng và các giảng viên trong Khoa chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung Kế hoạch này.
- Việc xây dựng, sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi đề thi được áp dụng từ Học kỳ 2 năm học 2021-2022.
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