| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |
| KHOA NHIỆT LẠNH |  |  |  |
|  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2021 |  |

KẾ HOẠCH

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KTĐBCL ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng về việc ban hành Quy định tổ chức thi đối với các bậc, hệ đào tạo tại trường.

Căn cứ Kế hoạch dự thảo về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm.

Khoa Nhiệt lạnh triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện biên soạn  ngân hàng câu hỏi cho các môn học của bộ môn và khoa quản lý theo nguyên tắc cuốn chiếu như sau:

- NỘI DUNG

Khoa Nhiệt –Lạnh xây dựng kế hoạch thực hiện biên soạn ngân hàng câu hỏi cho các môn học của bộ môn và khoa quản lý. Cụ thể như sau;

- Ngân hàng câu hỏi phải được biên soạn theo hướng phủ kín chương trình môn học với số lượng từ 7 đến 10 câu hỏi/1 tiết học, tức là từ 105 đến 150 câu hỏi/1 tín chỉ. Đảm bảo mức độ trung bình, khó đối với từng bộ đề thi theo tỷ lệ 4/1.

- Nội dung câu hỏi trong ngân hàng đề thi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và có tính cập nhật. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, mạch lạc, đúng văn phong, phải đảm bảo sử dụng các dạng câu hỏi có 04 lựa chọn đáp án.

- Các môn học được biên soạn ngân hàng câu hỏi gồm:

| stt | Môn học | Giảng viên biên soạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy và thiết bị lạnh | Trần Đình Khoa | Biên soạn, chỉnh sửa và nghiệm thu |
| 2 | Cơ sở kỹ thuật Điện- Điện tử | Võ Anh Hào | Biên soạn, chỉnh sửa và nghiệm thu |
| 3 | Cơ sở kỹ thuật Lạnh | Hoàng Văn Viết | Biên soạn |
| 4 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | Đặng thế Huân | Biên soạn |

2. TIẾN ĐỘ

Tiến độ thực hiện theo 2 giai đoạn.

- Giai đoạn 1

| Thời gian | Nội dung thực hiện | Phân công thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ 01/11/2021 đến 05/12/2020 | Giảng viên soạn ngân hàng câu hỏi môn học 1. Cơ sở kỹ thuật Điện- Điện tử 2. Máy và thiết bị lạnh 3. Cơ sở kỹ thuật Lạnh 4. Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 1. Võ Anh Hào 2. Trần Đình Khoa 2. Hoàng Văn Viết 3. Đặng Thế Huân | Tổ Trưởng giám sát Môn 1,2 biên soạn cho giai đoạn 1. Môn 3,4 biên soạn vào giai đoạn 2 |
| Từ 06/12/2021 đến 09/12/2021 | Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 1 | Đinh Đồng Hiệp Hoàng Văn Viết Võ Anh Hào | Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định |
| Từ 20/12/2021 đến 26/12/2021 | GV chỉnh sửa, bổ sung NHCH theo yêu cầu | 1. Võ Anh Hào, Đỗ Trọng Quý. 2. Hoàng Văn Viết, Trần Đình Khoa. | Kiểm tra Đinh Đồng Hiệp |
| Từ 27/12/2021 đến 02/01/2022 | Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 2 | Đinh Đồng Hiệp Võ Anh Hào | Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định |
| Từ 03/01/2022 đến 16/01/2022 | Giảng viên nhập ngân hàng câu hỏi vào phần mềm PMT-EMS | 1. Võ Anh Hào 2. Trần Đình Khoa | Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật |
| Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022 | Kiểm tra, duyệt NHCH trên phần mềm PMT-EMS | Đinh Đồng Hiệp Võ Anh Hào | Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật |
| Từ 24/01/2022 đến 13/02/2022 | Khoa tổ chức nghiệm thu ngân hàng câu hỏi. | Hội đồng khoa học cấp Khoa 1.Đinh Đồng Hiệp 2. Hoàng Văn Viết 3. Võ Anh Hào 4. Đặng Thế Huân 5. Nguyễn Thanh Dũng |  |
| Từ 14/02/2022 đến 21/02/2022 | Khoa bàn giao ngân hàng câu hỏi cho phòng KT&ĐBCL | Khoa và phòng KT&ĐBCL |  |
| Từ 22/02/2022 đến 28/02/2022 | Tổng kết việc xây dựng ngân hàng câu hỏi giai đoạn 1 | Khoa và phòng KT&ĐBCL |  |

- Giai đoạn 2

| Thời gian | Nội dung thực hiện | Phân công thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ 01/3/2022 đến 10/4/2022 | Giảng viên soạn ngân hàng câu hỏi môn học 1. Cơ sở kỹ thuật Lạnh 2. Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 1. Hoàng Văn Viết 2. Đặng Thế Huân | Tổ Trưởng giám sát |
| Từ 11/4/2022 đến 08/5/2022 | Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 1 | Đinh Đồng Hiệp Võ Anh Hào Đặng Thế Huân | Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định |
| Từ 09/5/2022 đến 29/5/2022 | GV chỉnh sửa, bổ sung NHCH theo yêu cầu | 1. Hoàng Văn Viết. 2. Đặng Thế Huân. | Kiểm tra Đinh Đồng Hiệp |
| Từ 30/5/2022 đến 19/6/2022 | Duyệt ngân hàng câu hỏi lần 2 | Đinh Đồng Hiệp Võ Anh Hào Đặng Thế Huân | Kiểm tra số lượng, nội dung câu hỏi theo quy định |
| Từ 20/6/2022 đến 17/7/2022 | Giảng viên nhập ngân hàng câu hỏi vào phần mềm PMT-EMS | 1. Hoàng Văn Viết 2. Đặng Thế Huân | Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật |
| Từ 18/7/2022 đến 31/7/2022 | Kiểm tra, duyệt NHCH trên phần mềm PMT-EMS | Đinh Đồng Hiệp Hoàng Văn Viết Võ Anh Hào Đặng Thế Huân | Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ kỹ thuật |
| Từ 01/08/2022 đến 14/8/2022 | Khoa tổ chức nghiệm thu ngân hàng câu hỏi. | Hội đồng khoa học cấp Khoa 1.Đinh Đồng Hiệp 2. Hoàng Văn Viết 3. Võ Anh Hào 4. Đặng Thế Huân 5. Nguyễn Thanh Dũng |  |
| Từ 15/8/2022 đến 21/8/2022 | Khoa bàn giao ngân hàng câu hỏi cho phòng KT&ĐBCL | Khoa và phòng KT&ĐBCL |  |
| Từ 22/8/2022 đến 30/30/2022 | Tổng kết việc xây dựng ngân hàng câu hỏi giai đoạn 2 | Khoa và phòng KT&ĐBCL |  |

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ trưởng và các giảng viên trong Khoa chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

- Việc xây dựng, sử dụng bộ ngân hàng câu hỏi đề thi được áp dụng từ Học kỳ 2 năm học 2021-2022.

KHOA NHIỆT LẠNH