KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO THAO GIẢNG KHOA NĂM HỌC 2021-2022

Buổi thao giảng thực hiện vào sáng 23/7/2022

- Các giảng viên có mặt lúc 7h30 sáng 23/7/2022 tại phòng C21.02

- Bài giảng đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 8h cùng ngày, tại phòng C21.02

- GV tham dự thao giảng: mặc đồng phục như lúc hội thảo khoa 25/6/2022

- GV nữ  thực hiện bài giảng mặc áo dài

| STT | Công việc | Người phụ trách, thực hiện | Yêu cầu công việc | Một số hướng dẫn | Thời gian hoàn thành | Tình hình thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện bài thao giảng | Thầy Bùi Thành Dũng Cô Trần Thị H Thu Cô Hoàng Thị Trang | Chuẩn bị bài giảng, giáo án, powerpoint bài giảng đầy đủ, hoàn thành trước khi thực hiện thao giảng tối thiểu 1 ngày, chuẩn bị thiết bị cá nhân phục vụ thao giảng đầy đủ, hoạt động tốt, bài thao giảng chứa đựng yếu tố mới, thực hiện thao giảng theo giáo án và đảm bảo các yếu tố theo phiếu đánh giá dự giờ thao giảng. Tất cả các tài liệu, bài thao giảng được cất giữ cẩn thận, tránh virus và mất tài liệu | Gv viên cần tập trung và đầu tư nhiều cho bài giảng của mình để có kết quả tốt, nếu cần hãy thực hiện giảng thử trước 1 vài đồng nghiệp để có góp ý điều chỉnh, yêu cầu trưởng bộ môn góp ý cho mình về các vấn đề chuyên môn liên quan đến Thao giảng Giữ gìn sức khỏe đảm bảo mạnh khỏe khi thao giảng | Giáo án, bài giảng hoàn thành trước ngày 21/7. Ppoint hoàn thành trước ngày 23/7 | Các GV đã gửi khoa hồ sơ thao giảng (riêng thầy Dũng chưa gừi PPoint) |
| 2 | Động viên và hỗ trợ chuyên môn cho các GV thực hiện thao giảng năm 2021-2022 | Toàn thể các thầy cô thuộc cùng tổ bộ môn với GV thực hiện thao giảng | Chân thành, Tận tình, kịp thời, hết mình |  | 12h ngày 23/7/2022 | Đang thực hiện |
| 3 | Xây dựng Kế hoạch thao giảng | Thầy Quỳnh, cô Vân | Theo đúng quy định về thao giảng và trình tự tổ chức thao giảng của trường - Làm tờ trình - Xin các chế độ theo quy định - Đề xuất khen thưởng theo quy định - Giải quyết và sắp xếp các vấn đề phát sinh ngoài các vấn đề đã dc đề cập ở đây - In ấn tài liệu, biểu mẫu cho giám khảo và thư ký |  | Trước ngày 15/7 | Đã dc nhà trường duyệt kế hoạch |
| 4 | Thu thập thông tin buổi thao giảng đưa lên web khoa và làm MC buổi thao giảng | Cô Huyên Cô Huyên cô Ngát | Hình ảnh đẹp, sinh động, nội phản ánh được khái quát tình hình buổi thao giảng và thể hiện được mặt tích cực của hoạt động này của khoa. MC buổi thao giảng (giới thiệu khách mời, giới thiệu bài và mời GV lên thao giảng, mời người có công việc liên quan) | Phối hợp với các thầy cô khác để thu gom hình ảnh và thông tin buổi thao giảng để có đủ tư liệu. Kịch bản MC liên hệ Th Quỳnh để thống nhất | Hết tháng 7/2022 Trong sáng 23/7 | Đang chuẩn bị |
| 5 | Chuẩn bị hậu cần cho buổi thao giảng | Chị Vinh | Mua 3 bó bông tặng 3 GV thực hiện thao giảng, chuẩn bị nước uống, trái cây, bánh kẹo cho GV và khách mời, tặng quà khách mời (nếu có) | GV cần phối hợp với đồng nghiệp để công việc | 8h sáng 23/7/2022 | Bắt đầu chuẩn bị |
| 6 | Khách mời và chuẩn bị thiệp mời | Thầy Quỳnh, cô Vân và các thầy cô trong khoa | Thầy Quỳnh, cô Vân làm thiệp mời và gửi thư mời trong nội bộ trường. Các giảng viên khác thực hiện mời đồng nghiệp cùng chuyên môn ngoài trường (nếu có) báo thầy Quỳnh sớm để in thiệp mời | Nên mời sớm để khách mời được chủ động | Hết ngày 21/7/2022 | Bắt đầu chuẩn bị |
| 7 | Thư ký hội thảo | Cô Đỗ Thị Thơm | - Hoàn thành biên bản hội thảo theo mẫu, theo đúng thể thức văn bản - Tính điểm trung bình cho các GV thao giảng từ các phiếu dự giờ - Chuyển cho các GV tham dự ký điểm danh để làm cơ sở xin chế độ của trường | Liên hệ thầy Quỳnh để nhận các mẫu biên bản | Hoàn thành biên bản trong vòng 2 ngày sau khi thao giảng xong | Bắt đầu chuẩn bị |
| 8 | Giám khảo các bài giảng | Th Quỳnh, cô Nhật Minh, cô Thùy Trang, cô Vân | Khách quan, công bằng, nắm rõ ưu nhược của từng bài giảng, hoàn thành bản nhận xét bài giảng theo mẫu | Giám khảo cần tập trung lắng nghe và ghi chép, nghiên cứu kỹ giáo án, bài giảng của GV, cho điểm phù hợp, khách quan đối với mỗi nội dung trong phiếu dự giờ. | Hoàn thành phiếu dự giờ sau khi bài giảng kết thúc tối đa 5 phút và gửi cho thư ký tổng hợp | Bắt đầu chuẩn bị |
| 9 | Chuẩn bị kỹ thuật (âm thanh, hình ảnh) | Th Quỳnh Cô Vân | Đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt (máy chiếu, loa, máy tính, phấn) | Cô Vân kiểm tra lại tình trạng các thiết bị đã được thầy Quỳnh chuẩn bị để đảm bảo hoạt động tốt | Hết ngày 22/07/2022 | Giảng viên thao giảng nào yêu cầu thiết bị gì thêm ngoài (máy tính, máy chiếu, loa, phấn, Micro) thì phải báo thầy Quỳnh sớm để chuẩn bị |
| 10 | Khai mạc buổi thao giảng | Thầy Quỳnh | GV Tự viết diễn văn để trình bày | GV Tự nghiên cứu thực hiện |  | Bắt đầu chuẩn bị |
| 11 | Bế mạc buổi thao giảng | Cô Vân | GV Tự viết diễn văn để trình bày, công bố kết quả thao giảng, cảm ơn các chủ thể liên quan, tuyên bố bế mạc | GV Tự nghiên cứu thực hiện |  | Bắt đầu chuẩn bị |
| 12 | Tặng Hoa cho GV thao giảng | Khách mời là lãnh đạo nhà trường hoặc đại diện TSĐT (nếu có dự) nếu không có thì (2 trưởng bộ môn cô Minh, cô Trang tặng hoa cho GV thuộc tổ bộ môn của mình, Th Quỳnh tặng hoa người còn lại ) | Cuối buổi thao giảng chị Vinh chủ tịch CĐ giao hoa cho các trưởng bộ môn để tặng Việc tặng hoa thực hiện Lịch sự, vui tươi, trang trọng | GV tham khảo các video các cuộc thi có hoạt động tặng hoa để làm theo cho trang trọng | Cuối buổi thao giảng | Bắt đầu chuẩn bị |
| 13 | Văn Nghệ | Thầy cô thực hiện theo sở trường và nhu cầu | Thầy cô báo trước để th Quỳnh bố trí thời gian thực hiện và chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, người múa hát phụ họa, trang phục …. | GV cần luyện tập trước | Trong buổi thao giảng | Gợi ý: Thầy Bùi Thành Dũng hát bài 5 Anh em trên một chiếc xe tăng, thầy Trần Văn Lượng múa minh họa |

Trân trọng