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TỜ TRÌNH
Về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2022- 2023

1. Chủ đề hội thảo: “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong thời kỳ chuyển đổi số cho Khoa Công nghệ thông tin nhằm đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong thời đại CMCN 4.0”.
2. Mục tiêu hội thảo:
- Thảo luận, đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giảng viên của Khoa.
- Diễn đàn trao đổi giữa giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi về định hướng, về công nghệ, các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Khoa.
- Tạo kênh kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp đến khoa, trường tìm hiểu cơ hội hợp tác trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
3. Thời gian dự kiến và địa điểm: ngày 08/10/2022 tại Hội trường A – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
4. Thành phần tham dự hội thảo: Toàn thể GV khoa Công nghệ thông tin (có 20 CB, GV của khoa) và khách mời gồm: Ban giám hiệu, phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, phòng Tuyển sinh – Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, các khoa, các Doanh nghiệp. Dự kiến tổng cộng có khoảng 30 người tham gia.
5. Ban tổ chức hội thảo:
- Thầy Châu Văn Bảo – Phó hiệu trưởng: Trưởng ban;
- Cô Hồ Ngọc Chi – Phó Trưởng khoa: Phó ban;
- Thầy Trần Việt Khánh – Phó Trưởng khoa: Phó ban;
- Thầy Nguyễn Văn Đôn – Trưởng bộ môn Mạng máy tính: Ủy viên;
- Thầy Mai Chiếm Tuấn – Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm: Ủy viên;
- Thầy Dương Ngọc Vọng – Trưởng bộ môn Khoa học máy tính: Ủy viên;
- Thầy Lê Quý Hưng Quốc – Tổ trưởng Công đoàn: Ủy viên.
6. Phân công nhiệm vụ
	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ

	1
	Châu Văn Bảo 
	Chỉ đạo chung

	2
	Trần Việt Khánh
	Tổng hợp bài của doanh nghiệp và giảng viên, phân công phản biện, biên tập, thiết kế bìa và in kỷ yếu

	3
	Dương Ngọc Vọng
	Nhận và duyệt bài của Tổ Khoa học máy tính

	4
	Nguyễn Văn Đôn 
	Nhận và duyệt bài của Tổ Mạng máy tính

	5
	Mai Chiếm Tuấn 
	Nhận và duyệt bài của Tổ Công nghệ phần mềm

	6
	Lê Quý Hưng Quốc 
	Chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần


7. Tiến độ thực hiện:
- Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 06/10/2021: Lãnh đạo khoa và các trưởng bộ môn họp, xây dựng và triển khai kế hoạch Hội thảo.
- Ngày 07/10/2021: Các giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp… tham gia viết bài và nộp bài về các Trưởng bộ môn (theo mẫu quy định). Các Trưởng Bộ môn duyệt bài, gửi bài về Ban tổ chức Hội thảo. Hoàn chỉnh nội dung, hình thức các bài viết, tổng hợp, in ấn Kỷ yếu của Hội Thảo; In Thư mời dự Hội thảo gửi đến khách mời.
- Ngày 08/10/2021: Từ 8h00 – 11h30 Tổ chức Hội thảo tại Khoa Công nghệ thông tin.
8. Kinh phí dự trù:
- Dự kiến số người tham dự và số bài tham luận: Tổng cộng là 30 người tham dự và có từ 4 bài tham luận trở lên.
- Dự kiến số sinh viên tham dự là 80 – 100 sinh viên.
- Tài liệu cung cấp trong hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp khoa.
- Chế độ của người tham dự hội thảo: Theo quy định về chế độ nghiên cứu khoa học hiện hành của nhà trường và theo quy chế chi tiêu nội bộ.
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