KẾ HOẠCH SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

V/v tổ chức thi “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023.

- Kế hoạch soạn câu hỏi thi

- Để tạo câu hỏi cho việc thi Pháp luật 2 vòng (Vòng thi online và vòng chung kết), các GV sẽ soạn 70 câu trắc nghiệm, nội dung câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các nội dung sau:

-    Luật Hiến pháp (quyền con người; quyền nghĩa vụ công dân)

-    Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

- Luật lao động

- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Luật phòng chống ma túy

- Luật phòng chống tham nhũng

- Luật hình sự (liên quan đến vấn đề bạo lực học đường và ma túy)

- Luật Thanh niên

Cụ thể:

| Giảng viên | Nội dung | Số câu hỏi | Dạng CH trắc nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Đinh Thị Huyên Nguyễn Anh Kiệt | Luật Lao động | 10 câu | - Câu hỏi nhiều lựa chọn - Câu hỏi đúng sai - Câu hỏi tình huống nhỏ - Hạn chế không để quá nhiều câu trả lời: Tất cả đều đúng |
| Trần Thị Hồng Thu | Luật phòng chống tham nhũng | 10 câu |  |
| Lê Thị Mai Hường | Lý luận chung về nhà nước và pháp luật | 10 câu |  |
| Phan Thị Thùy Trang | Luật Hiến pháp | 10 câu |  |
| Đỗ Thị Ngát Cao Thị Hồng Thắm | Luật phòng chống ma túy | 15 câu |  |
| Nguyễn Thị Dinh | Luật hình sự | 5 câu |  |
| Phạm Thị Vinh | Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | 10 câu |  |
| Đỗ Thị Thơm Hoàng Thị Trang | Tạo form và thống kê lượng sinh viên thi | Tất cả câu hỏi |  |

- Sau khi hoàn thành GV sẽ gửi lại cho Thầy Lượng, Thầy Dũng sẽ kiểm tra độ chính xác của từng câu hỏi và yêu cầu GV thay đổi hoặc Thầy Dũng; Thầy Lượng; Cô Thùy Trang điều chỉnh lại câu hỏi cho phù hợp.

- Thời gian thực hiện

Từ ngày 19/10/2023 ---- đến hết ngày 22/10/2023

- Kế hoạch phân chia công việc cụ thể đối với ban tổ chức cuộc thi

| Giảng viên | Nội dung | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Cô Phan Thị Thùy Trang Thầy Bùi Thành Dũng Thầy Trần Văn Lượng | - Xem câu hỏi gv gửi; lựa chọn câu hỏi và bổ sung thêm câu hỏi còn thiếu - Phụ trách nội dung câu hỏi phần chung kết - Mời báo cáo viên cho phần chung kết | 22/10 - 03/11 | - Câu hỏi nhiều lựa chọn - Câu hỏi đúng sai - Câu hỏi tình huống nhỏ - Dự kiến các tình huống có thể xảy ra trong thi chung kết; Xây dựng không khí thi vui vẻ; an toàn. |
| Trần Thị Hồng Thu | Dẫn chương trình buổi chung kết | 05/11/2023 |  |
| Thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh Cô Phan Thị Thùy Trang Cô Đinh Thị Huyên Cô Lê Thị Hồng Vân | + Lên kế hoạch chi tiết cho cuộc thi gửi khoa + Phụ trách cùng Thầy Dũng; Thầy Lượng; Cô Trang kiểm tra câu hỏi + Phụ Trách in băng rôn treo (2 băng rôn) + Phụ trách phông nền cho cuộc thi + Làm pp; trình chiếu pp cho cuộc thi + Phụ trách chung cuộc thi | 15/10 - 03/11 |  |
| Cô Hoàng Thị Trang Cô Đỗ Thị Thơm | + Tạo form cho vòng thi 1 + Phụ trách tổng hợp kết quả, ý tưởng vòng thi chung kết | 15/10 - 05/11 |  |
| Toàn thể giảng viên khoa LLCT | Hỗ trợ thêm cho các công việc khác của cuộc thi trong vòng thi chung kết | 22/10 – 05/11 |  |