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Số:  91/KH-LTT-ĐT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025
KẾ HOẠCH
Xây dựng chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp 
để áp dụng từ khóa tuyển sinh 2025

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT- BLĐTBXH, ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ nội dung buổi họp triển khai chương trình đào tạo ngày 10 tháng 02 năm 2025.
Nay Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị thực hiện kế hoạch như sau: 

	TT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

	1
	10/02/2025
	Họp Ban Giám hiệu, Trưởng phó phòng TS – ĐT và các Trưởng, Phó khoa để triển khai và thống nhất các vấn đề liên quan về xây dựng các chương trình đào tạo và  chương trình các môn học
	- BGH: chỉ đạo chung.
- Phòng TS – ĐT: trình bày các vấn đề có liên quan để thực hiện.

- Các Trưởng, Phó khoa thảo luận thống nhất.

	2
	Từ 10/02
( 19/02/2025
	* Thành lập và ban hành các Quyết định thành lập Ban biên soạn, Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo; Kế hoạch thực hiện.
* Xây dựng chương trình đào tạo
- Khoa KHCB và LLCT phối hợp với các khoa chuyên ngành xây dựng chương trình khung và kế hoạch giảng dạy các môn học văn hóa và các môn chung.

- Ban biên soạn tổ chức thực hiện xây dựng chương trình đào tạo bao gồm chương trình chi tiết các môn học và kế hoạch giảng dạy.

- Tham khảo, lấy ý kiến chuyên gia, cán bộ quản lý, đơn vị sử dụng lao động về kết cấu và nội dung chương trình đào tạo.
- Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý.
	- BGH: chỉ đạo.

- Phòng TS – ĐT: thực hiện.

- BGH

- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn, giảng viên.
- Phòng TS – ĐT

	3
	Từ 20/2
( 26/02/2025
	* Hoàn chỉnh dự thảo chương trình đào tạo

- Tổ chức họp góp ý chương trình đào tạo, thành phần gồm: đại diện các chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu và giảng viên, giáo viên của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý. 
	- BGH

- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	4
	Từ 27/02
( 02/3/2025
	- Nộp chương trình đào tạo cho phòng TS – ĐT để tổng hợp trình Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

- Phòng TS – ĐT gởi ý kiến phản hồi về các khoa chuyên ngành (nếu có).
	- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	5
	Từ 03/3
( 16/3/2025
	Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tổ chức thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo của từng khoa.
	- Hội đồng thẩm định

- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

	6
	Từ 17/3
( 30/4/2025
	Các khoa hiệu chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh các chương trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu.
	- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	7
	Từ 01/5
( 30/5/2025
	Các khoa chuyên ngành nộp chương trình đào tạo hoàn chỉnh cho phòng TS – ĐT tổng hợp và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành.
	- Ban Giám hiệu

- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn


Nơi nhận:
KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P.TS-ĐT và các khoa;
- Lưu VT, P.TS-ĐT.





     


TS. Đinh Văn Đệ
