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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025
KẾ HOẠCH
Xây dựng và điều chỉnh giáo trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp 
để áp dụng từ khóa tuyển sinh 2025

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT- BLĐTBXH, ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ nội dung buổi họp triển khai chương trình đào tạo ngày 10 tháng 02 năm 2025.
Nay Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị thực hiện kế hoạch như sau: 

	TT
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

	1
	Từ 10/02 

( 19/02/2025

	* Họp Ban Giám hiệu, Trưởng phó phòng TS – ĐT và các Trưởng phó khoa để triển khai và thống nhất các vấn đề liên quan về xây dựng các chương trình đào tạo,  chương trình các môn học và giáo trình đào tạo
* Thành lập và ban hành các Quyết định thành lập Ban biên soạn; Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo; Kế hoạch thực hiện.
	- BGH: chỉ đạo chung.

- Phòng TS – ĐT: trình bày các vấn đề có liên quan để thực hiện.

- Các Trưởng khoa thảo luận thống nhất.
- BGH: chỉ đạo.

- Phòng TS – ĐT: thực hiện.

	2
	Từ 20/02
( 16/3/2025
	* Xây dựng giáo trình đào tạo

- Ban biên soạn tổ chức thực hiện xây dựng giáo trình đào tạo.

- Tham khảo, lấy ý kiến giảng viên, cán bộ quản lý, đơn vị sử dụng lao động về giáo trình đào tạo.

- Hoàn thiện dự thảo giáo trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý.


	- BGH

- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	3
	Từ 17/3
( 30/5/2025
	* Hoàn chỉnh dự thảo giáo trình đào tạo

- Tổ chức họp góp ý giáo trình đào tạo, thành phần gồm: đại diện các chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu và giảng viên, giáo viên của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Hoàn thiện dự thảo giáo trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý.
	- BGH

- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	4
	Từ 01/6
( 22/6/2025
	Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo của từng khoa.
	- Hội đồng thẩm định

- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

	5
	Từ 23/6
( 31/7/2025
	Các khoa hiệu chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh các giáo trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu.
	- Ban biên soạn
- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn

- Phòng TS – ĐT

	6
	Từ 01/8
( 31/8/2025
	Các khoa chuyên ngành nộp giáo trình đào tạo hoàn chỉnh cho phòng TS – ĐT tổng hợp và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành.
	- Ban Giám hiệu

- Phòng TS – ĐT

- Trưởng, phó khoa và các trưởng tổ bộ môn


Nơi nhận:
KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P.TS-ĐT và các khoa;

- Lưu VT, P.TS-ĐT.





     


TS. Đinh Văn Đệ
