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THUYẾT MINH ĐỀ TÀI 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
	1. TÊN ĐỀ TÀI

THI CÔNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHO HÀNG
	2. MÃ SỐ

	3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                  

Tự nhiên


    Kỹ thuật


Môi trường


Kinh tế; XH-NV


  Nông Lâm


ATLĐ


Giáo dục


  Y Dược


Sở hữu 

trí tuệ



	4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ

bản

Ứng

dụng

Triển

khai

X


	5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 03 THÁNG
                             Từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025

	6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028) 3811 0521  -  (028) 54 490 589
E-mail: lytutrong@lttc.edu.vn 

Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì:  Đinh Văn Đệ

	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

           Họ và tên: Trịnh Hoàng Hiệp           

           Đơn vị: Khoa Kinh tế
           Di động:  0903383668                                                                  

           E-mail: thhiepltt21@gmail.com

	Học vị: Thạc sĩ                             Năm sinh: 1977
Địa chỉ nhà riêng: B6/18, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM

	8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và

lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao
	Chữ ký

	1
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Trưởng khoa Kinh tế
	Vẽ các bản vẽ thi công khung kệ, giá đỡ và lắp ráp mô hình kho hàng, chịu trách nhiệm chính về nội dung đề tài.
	

	2
	Lê Quang Liêm
	Trưởng Phòng Quản trị - Dịch vụ
	Vẽ các bản vẽ thi công, vật tư, 
	

	3
	Nguyễn Kính
	Trưởng Phòng Kế hoạch- Tài chính
	Lập dự toán vật tư, thiết bị dựa vào bản vẽ thi công mô hình kho hàng, phân tích hiệu quả kinh tế của đề tài.
	

	4
	Lưu Thị Thúy
	Giảng Viên khoa Kinh tế
	Chỉnh sửa toàn văn nội dung trình bày của đề tài

	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Giảng Viên khoa Kinh tế
	Kiểm tra, giám sát quá trình thi công và vận hành mô hình kho hàng
	

	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị

trong và ngoài nước


	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	
	
	
	

	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

 10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

- Việc xây dựng mô hình kho hàng mô phỏng là giải pháp thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận trực quan, thực hành thao tác kho bãi, từ đó nâng cao năng lực nghề nghiệp. Mô hình này không chỉ giúp sinh viên làm quen với quy trình xuất nhập kho, sắp xếp – lưu trữ hàng hóa, vận hành thiết bị kho bãi, mà còn hỗ trợ trong việc hiểu và ứng dụng các phần mềm quản lý kho, mã vạch, góp phần phát triển kỹ năng số – yêu cầu cấp thiết của ngành Logistics hiện đại.

- Tóm lại, xây dựng mô hình kho hàng cho sinh viên ngành Logistics không chỉ là yêu cầu cần thiết để rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo sinh viên sau tốt nghiệp có thể hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc chuyên nghiệp của ngành Logistics trong thời đại hội nhập và số hóa.


	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Cung cấp môi trường học tập mô phỏng thực tế để sinh viên được rèn luyện kỹ năng chuyên môn như: tiếp nhận hàng hóa, phân loại, lưu trữ, kiểm kê, soạn hàng, đóng gói, vận hành thiết bị kho và áp dụng các công nghệ kho bãi hiện đại.
- Tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tế trong kho hàng, từ đó hình thành tư duy xử lý tình huống, hiểu sâu hơn về quy trình vận hành chuỗi cung ứng và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường Logistics thực tế.


	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình tổ chức, thiết kế và vận hành mô hình kho hàng mô phỏng phục vụ đào tạo thực hành chuyên ngành Logistics cho sinh viên hệ cao đẳng. Cụ thể, đối tượng nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh sau:

- Bao gồm các yếu tố về không gian kho, trang thiết bị mô phỏng (giá kệ, pallet, xe nâng, phần mềm WMS…), luồng hoạt động trong kho (nhập – xuất – lưu trữ – kiểm kê) và các tiêu chuẩn nghiệp vụ áp dụng trong mô hình.
13.2. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng mô hình kho hàng mô phỏng dùng trong đào tạo thực hành cho sinh viên hệ cao đẳng ngành Logistics.

- Nghiên cứu được thực hiện tại khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đơn vị có định hướng phát triển mô hình đào tạo gắn kết thực hành và doanh nghiệp.


	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

- Việc xây dựng mô hình kho hàng phục vụ đào tạo thực hành cho sinh viên hệ cao đẳng ngành Logistics cần được thực hiện trên cơ sở tiếp cận toàn diện, đảm bảo tính khả thi, tính ứng dụng và tính sư phạm.
14.2. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập, phân tích các tài liệu có liên quan như: chương trình đào tạo ngành Logistics trình độ cao đẳng; tiêu chuẩn đầu ra nghề nghiệp theo Khung trình độ quốc gia; mô hình kho đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước; báo cáo ngành Logistics, các tài liệu chuyên ngành về quản lý kho hàng và xu hướng công nghệ trong Logistics 4.0.

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

5.1.  Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

- Tìm hiểu khái niệm, vai trò và đặc điểm của mô hình kho hàng mô phỏng trong giáo dục nghề nghiệp;

- Phân tích yêu cầu về kỹ năng nghề kho vận theo chuẩn đầu ra ngành Logistics trình độ cao đẳng;

- Tổng quan các mô hình kho hàng đào tạo đã triển khai .

- Đánh giá hiện trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, nội dung đào tạo kỹ năng kho vận;

- Khảo sát mức độ đáp ứng kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên sau khi học xong các học phần liên quan đến quản lý kho hàng;
- Nhận diện những hạn chế, khoảng cách giữa yêu cầu nghề nghiệp thực tế và điều kiện đào tạo hiện hành.

- Thu thập ý kiến của sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng mô hình kho thực hành;

- Xác định các tiêu chí cần có của mô hình kho: về kỹ thuật, công nghệ, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy và tính khả thi trong triển khai tại cơ sở đào tạo.

15.2. Tiến độ thực hiện

	STT


	Các nội dung, công việc

thực hiện
	Sản phẩm


	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1
	Xác định mục tiêu, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
- Rà soát tài liệu lý luận và mô hình liên quan trong và ngoài nước
- Chuẩn bị biểu mẫu khảo sát, kế hoạch khảo sát thực tế
	- Xây dựng đề cương nghiên cứu và chuẩn bị triển khai
	11/9/2025 đến 25/9/2025
	Nhóm tác giả

	2
	- Khảo sát tại các trường cao đẳng có ngành Logistics
- Phỏng vấn giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp
- Tổng hợp và xử lý số liệu khảo sát
	- Khảo sát thực tế và thu thập dữ liệu
	25/9/2025 đến 9/10/2025
	

	3
	- Phân tích thực trạng đào tạo thực hành Logistics
- Xác định yêu cầu và tiêu chí mô hình kho hàng
- Đề xuất cấu trúc, trang thiết bị và quy trình vận hành mô hình kho
- Thiết kế nội dung thực hành gắn với mô hình
	- Phân tích dữ liệu và đề xuất mô hình
	9/10/2025 đến 23/10/2025
	

	4
	- Triển khai mô hình thử nghiệm hoặc mô phỏng (một phần hoặc toàn phần)
- Tổ chức lớp học thực hành thí điểm
- Lấy ý kiến phản hồi từ người học và giảng viên
- Điều chỉnh, hoàn thiện mô hình
	- Thử nghiệm mô hình và đánh giá hiệu quả
	23/10/2025 đến 13/11/2025
	

	5
	- Viết báo cáo tổng hợp nghiên cứu
- Đề xuất phương án tích hợp mô hình vào chương trình đào tạo chính thức
- Trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng/khoa
	- Hoàn thiện đề tài và kiến nghị triển khai
	13/11/2025 đến 4/12/2025
	

	6
	Chỉnh sửa toàn diện, tổng kết và rút kinh nghiệm
	- Mô hình hoàn chỉnh

- Cuốn thuyết minh hoàn chỉnh
	4/12/2025 đến 11/12/2025
	

	16. SẢN PHẨM  

16.1.  Sản phẩm khoa học

                                                                         Bài báo đăng tạp chí nước ngoài

              Sách tham khảo                                  Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế

              Giáo trình                                           Bài báo đăng tạp chí trong nước

                                                                         Bản tin điện tử

16.2.  Sản phẩm đào tạo

                                                           Nghiên cứu sinh                               Cao học

16.3.  Sản phẩm ứng dụng

Mẫu 

  Vật liệu                       

         Thiết bị máy móc            

Giống cây trồng       

   Giống vật nuôi          

          Qui trình công nghệ        

Tiêu chuẩn               

  Qui phạm                 

         Sơ đồ, bản thiết kế                               

Tài liệu dự báo         

  Đề án                       

          Luận chứng kinh tế   

Phương pháp

  Chương trình máy tính      
         Bản kiến nghị                        
Dây chuyền công nghệ

  Báo cáo phân tích

         Bản quy hoạch

16.4.  Các sản phẩm khác

16.5.  Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

	 
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học

	1


	MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHO HÀNG
	01
	- Sản phẩm phải có tính mới, mang tính khoa học và ứng dụng cao, đáp ứng được yêu cầu thực tế.

- Sản phẩm phải phù hợp để đào tạo sinh viên theo học các chuyên Logistics

- Sản phẩm có thể phục vụ cho quá trình nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

	17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội)

- Nâng cao năng lực thực hành của sinh viên: Mô hình giúp sinh viên rèn luyện trực tiếp các kỹ năng nghề nghiệp quan trọng như tiếp nhận – xuất kho, sắp xếp hàng hóa, kiểm kê, vận hành thiết bị, từ đó nâng cao tính sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp.

- Tăng tính trực quan, trải nghiệm thực tế trong học tập: Sinh viên học thông qua trải nghiệm, mô phỏng tình huống thực tế trong kho bãi, làm cho việc tiếp thu kiến thức dễ dàng và hiệu quả hơn.

- Đảm bảo chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia: Mô hình hỗ trợ đào tạo năng lực theo năng lực thực tiễn thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG
Mô hình sau khi được nghiệm thu, sẽ đưa vào giảng dạy cho SV hệ Trung cấp, Cao đẳng của chuyên ngành Logistics, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.



	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 148.123.080 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu một trăm hai mươi ba ngàn không trăm tám mươi đồng)

Trong đó:

    Ngân sách Nhà nước:                              Các nguồn kinh phí khác: 

Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm  ...                                                            - Năm …

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu): 148.123.080 Đơn vị tính: đồng

	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	I
	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài
	1400 giờ /nhóm
	1400 giờ/ nhóm
	
	Qui đổi giờ NCKH  

	II
	Chi mua nguyên nhiên vật liệu
	
	
	
	

	
	Chi mua vật tư, máy móc, thiết bị, tài liệu, phần mềm, thuê nhân công…
	148.123.080
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	Ngày  … tháng  …   năm … .

TM. Trưởng Đơn vị  
Giảng viên                                                            (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lê Hồng Ngọc My

Ngày …   tháng….. năm ….

Chủ nhiệm đề tài

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trịnh Hoàng Hiệp

Ngày….. tháng…..năm……

Hiệu Trưởng

(Ký tên và đóng dấu)



X














