## Mẫu số OB_ND11-2020 (AN PHU)
Mẫu số 08a
Mã hiệu: ………..
Số: ………
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(áp dụng đối với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)
1. | Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2. | Mã đơn vị: 1058083 | Mã nguồn: | 13
3. | Mã CTMTQG, Dự án ODA …………
4. | Căn cứ Hợp đồng số: /2025/ HĐ-LTT-BM, ngày 13 tháng 10 năm 2025 giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH XD – NT – TM Bình Minh; Giá trị hợp đồng = 46.156.317 đồng đã ký.
5. | Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày 21 tháng 10 năm 2025 giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH XD – NT – TM Bình Minh.
Đơn vị: đồng
Số TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1 | Tủ hồ sơ T1 có kệ đựng CPU, ván Kes Seri 6 đạt tiêu chuẩn Châu Âu E2, độ dày 17,5 mm, bo cong R250 | m2 | 9.1945 | 2400000 | 22066800
2 | Tủ hồ sơ T2 có kệ đựng CPU, ván Kes Seri 6 đạt tiêu chuẩn Châu Âu E2, độ dày 17,5 mm, bo cong R250 | m2 | 7.4229 | 2400000 | 17815056
3 | Ốp tường bằng tấm nano dày 9mm | m2 | 8.1585 | 350000 | 2855475
Tổng cộng: |  |  |  |  | 42737331
8 % thuế GTGT: |  |  |  |  | 3418986.48
Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  |  | 46156317.48
Thuế GTGT (10%) |  |  |  |  | 4615631.748
Tổng số |  |  |  |  | 50771949.228
| Thanh toán kỳ này 90% (làm tròn) |  |  |  |  | 115418700
6. | Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: |  |  | 0 | đồng
| - Thanh toán tạm ứng: 0 đồng - Thanh toán trực tiếp: |  |  | 0 | đồng
7. | Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:……….. |  |  | 0 | đồng
8. | Số đề nghị thanh toán kỳ này: |  |  | 46156317.48 | đồng
| - Thanh toán tạm ứng: 0 đồng - Thanh toán trực tiếp: |  |  | 46156317.48 | đồng
Ngày 21 tháng 10 năm 2025
ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ |  |  | NGÂN SÁCH
GIÁM ĐỐC |  |  | Q. HIỆU TRƯỞNG
Ngô Quang Thái |  |  | Đinh Văn Đệ