| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ NỘI VỤ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 2

Tiến độ thực hiện 55 chương trình, công trình, dự án tiêu biểu

chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

(Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2024)

(Kèm Báo cáo         /BC-SNV ngày      tháng 12 năm 2024 của Sở Nội vụ)

| STT | Tên các chương trình, công trình, dự án | Thực hiện | Nội dung | Mốc thời gian | Tiến độ, kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  |
|  | Chương trình sáng tác Văn học Nghệ thuật | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao | 1. Tổ chức đợt sáng tác văn học nghệ thuật rộng rãi, chất lượng; 2. Chọn 50 tác phẩm có giá trị; 3. Tổ chức dàn dựng, quảng bá, phổ biến các tác phẩm, tác giả trong cuộc vận động sáng tác và các tác phẩm được bình chọn và tuyên dương của Thành phố; 4. Biên soạn tuyển tập các tác phẩm văn học nghệ thuật về lịch sử hình thành và phát triển Đoàn Văn công Giải phóng miền Nam. (Điều chỉnh tên gọi: Biên soạn, xuất bản và quảng bá công trình Sách về Đoàn Văn công giải phóng Miền Nam tại Công văn số 5637/SVHTT-TCPC ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao gửi Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | 1. Hiện tại đã chấm xong vòng chung khảo 1, đã tổng hợp kết quả và đang tiến hành họp Hội đồng Chung khảo 2. Chương trình công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca” sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 12 năm 2024 (Theo kế hoạch số 7552/KH-UNND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 2. Bình chọn và tuyên dương 50 tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025): đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả đề cử của Hội đồng đề cử chuyên ngành và công bố để công chúng tham gia bình chọn. Dự kiến, chương trình công bố kết quả và tuyên dương vào Quý I năm 2025. Sau khi công bố kết quả và tuyên dương các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố sẽ được Ban Tổ chức dàn dựng, phổ biến rộng rãi, góp phần lan tỏa các tác phẩm trong đời sống xã hội, thiết thực chào mừng 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Thành phố và đất nước trong năm 2025. 3. Tổ chức dàn dựng, quảng bá, phổ biến các tác phẩm, tác giả trong cuộc vận động sáng tác và các tác phẩm được bình chọn và tuyên dương của Thành phố: Đã dự thảo kế hoạch và triển khai thực sau khi công bố kết quả của Cuộc vận động sáng tác và Bình chọn và tuyên dương các tác phẩm văn học nghệ thuật nêu trên. 4. Biên soạn, xuất bản và quảng bá công trình Sách về Đoàn Văn công giải phóng Miền Nam: Bước đầu đã phác thảo đề cương công trình, xác định đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang tổng hợp tư liệu và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị trong công tác in ấn. |
|  | Công trình xây dựng các thiết chế văn hóa | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao | - Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh. - Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. - Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật đa năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. - Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tại khu trường đua Phú Thọ. - Xây dựng mới Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. | - Khởi công dịp 30/4/2025 - Khởi công dịp 30/4/2025 - Khởi công dịp 30/4/2025 - Khởi công dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục xin thoả thuận đấu nối về cấp thoát nước, điện, giao thông, Gói thầu Tư vấn Lập Báo cáo đánh giá tác động Môi trường (ĐTM) - Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm: Ban DDCN trình kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận - giao Ban DDCN phối hợp với Tư vấn thiết kế gmp International GmbH (là tác giả của phương án mã số D102) lập, trình Thành phố phê duyệt dự toán chi phí tư vấn thiết kế công trình (chi phí thuê tư vấn nước ngoài) để làm cơ sở triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Hiện Ban tiếp tục phối hợp với các Sở QHKT để thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm để triển khai dự án. - Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật đa năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm: đang phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua danh mục thực hiện theo phương thức đối tác công tư trong kỳ họp sắp tới. - Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tại khu trường đua Phú Thọ: đã tham mưu hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án; đang phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn để thực hiện dự án. - Xây dựng mới Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ: Theo kế hoạch dự kiến, Khối Rạp xiếc hoàn thành công trình vào đầu tháng 03 năm 2025. Ban Dân dụng và Công nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện công tác kiểm tra, vận hành chạy thử và thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 30 tháng 4 năm 2025. |
|  | Công trình xây dựng các thiết chế thể thao | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao | - Xây dựng mới Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng. - Cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất. - Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. - Cải tạo, sửa chữa sân vận động Hoa Lư. - Xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao. - Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ. - Cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ. | - Khởi công dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Khởi công dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Xây dựng mới Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng: Sở Văn hóa và Thể thao đã có Báo cáo số 6478/BC-SVHTT ngày 06/12/2024 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo chỉ đạo. - Cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất: Dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các sở ngành thẩm định báo cáo số 5692/BC-SVHTT ngày 04/11/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. - Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ: Dự án đang trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. - Cải tạo, sửa chữa sân vận động Hoa Lư: Ngày 02/12/2024, Sở Xây dựng có Công văn số 11622/SXD-KT&VLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình. - Xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao: ngày 09/12/2024, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1398/QĐ-SXD-TĐDA vê phê duyệt dự án Xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao. - Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ: Ngày 06/12/2024, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH có Công văn số 4184/PC07-Đ2 v/v hướng dẫn thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ. - Cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ: Ngày 08/10/2024, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1154/QĐ-SXD-TĐDA về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa CLB bơi lặn Phú Thọ; ngày 03/12/2024, Ban DDCN ban hành Quyết định số 1053/QĐ-DDCN về phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Hiện nay, Sở Văn hoá và Thể thao đang phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp (Chủ đầu tư) triển khai các bước tiếp theo của dự án. |
|  | Công trình xây dựng, mở rộng các bảo tàng gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND TP phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Xây dựng | - “Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”. - Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng. - Xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh (gồm Nhà sàn Bác Hồ, ao cá Bác Hồ… tại thành phố Thủ Đức). | - Khởi công dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Khởi công dịp 30/4/2025 | - Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 17/12/2024, Sở Văn hóa và Thể thao đã có Tờ trình số 6664/TTr-SVHTT-KHTC trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. - Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng: đang triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Dự án sẽ tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển vào ngày 03/01/2025. - Xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh (gồm Nhà sàn Bác Hồ, ao cá Bác Hồ… tại thành phố Thủ Đức): cơ quan chuyên môn đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án theo quy định… |
|  | Dự án Xây dựng Thư viện Thiếu nhi tại khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao | - Nhằm phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng xã hội học tập theo Luật Thư viện và các văn bản liên quan. - Tăng cường mở rộng, phát triển không gian đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, thanh thiếu niên thành phố. - Hình thành không gian văn hóa đọc theo hình thức mở; không gian trải nghiệm công nghệ, định hướng nghề nghiệp cho mọi lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Sở Văn hóa và Thể thao đã có Tờ trình số 6361/TTr-SVHTT ngày 04/12/2024 trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Thư viện Thiếu nhi tại khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố. |
|  | Chương trình phát triển y tế thông minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Y tế | Đảm bảo mọi người dân Thành phố đều được tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử, từ đó có sự liên kết thông tin giữa các bệnh viện, các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến xây dựng nguồn dữ liệu lớn và xác định mô hình bệnh tật của người dân Thành phố. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố và ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Y tế thông minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” theo từng năm, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau: - Triển khai hiệu quả nhiệm vụ của Đề án 06/CP giao cho Ngành y tế, đặc biệt là triển khai Sổ sức khỏe điện tử; - Xây dựng dữ liệu dùng chung trong lĩnh vực y tế và tạo lập dữ liệu sức khỏe của người dân Thành phố; - Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý Ngành; - Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin tăng thêm các tiện ích cho người bệnh tại các bệnh viện; - Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý sức khỏe người dân và công tác phòng chống dịch bệnh; - Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác trong công tác khám chữa bệnh. |
|  | Đầu tư xây dựng khu y tế Tân Kiên | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | Dự án “Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Cơ sở 2 tại Cụm y tế Tân Kiên, huyện Bình Chánh”. Đầu tư dự án kết hợp với Bệnh viện thực hành theo dõi mô hình Viện - Trường và tăng cường đội ngũ giảng viên giỏi về lý thuyết và thực hành để mở rộng năng lực đào tạo và chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu cho ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam cũng như cả nước, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển mạng lưới y tế Quốc gia. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Hiện nay, tiến độ hoàn thành xây lắp vẫn đang theo đúng Kế hoạch và dự kiến khánh thành trong tháng 4/2025. - Đối với dự án “Khởi công xây mới Trung tâm cấp cứu 115 tại cụm y tế Tân Kiên, huyện Bình Chánh”: sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cho và Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (phê duyệt dự án), phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp) sẽ tổ chức đấu thầu và dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào Quý II năm 2025. |
|  | Xây dựng và trang bị các bệnh viện cửa ngõ | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Y tế | Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức; Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi; Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. 03 Bệnh viện với cơ sở vật chất, hiện đại, có các chuyên khoa sâu với các thiết bị y khoa đồng bộ, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ y bác sĩ, chăm sóc tốt hơn sức khỏe người dân 3 khu vực cửa ngõ của Thành phố và các vùng lân cận; giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và khu vực nội thành. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc môn sẽ khánh thành trong tháng 01/2025. - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức sẽ khánh thành trong tháng 02/2025 (chào mừng ngày 27/2). - Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi sẽ khánh thành trong tháng 8/2025 (chào mừng ngày 02/9). - Đối với các gói thầu mua sắm thiết bị y tế: Tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà thầu các gói thầu trong dự án TBYT của 3 BV vào Quý I/2025 - Bắt đầu cung cấp lắp đặt TBYT của 3 BV vào Quý II/2025 và Quý III/2025. |
|  | Chương trình Nâng cao sức khỏe tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Y tế | Phấn đấu đến năm 2025 tuổi thọ trung bình đạt 76,8; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi ở mức dưới 6%; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở mức 4%; khống chế tỷ lệ người trưởng thành béo phì dưới 20%…từ đó nâng cao sức khỏe tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Hiện nay, Thành phố và Ngành y tế đang triển khai thực hiện những hoạt động, chương trình của Đề án “Phát triển Y tế cộng đồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023” và đạt được những kết quả nhất định theo các chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu đến năm 2025: - Tuổi thọ trung bình đạt 76,8; mỗi người cao tuổi trên địa bàn Thành phố đều được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm. - Hạn chế sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm do các bệnh không lẫy nhiễm như Đái tháo đường, Tăng huyết áp… và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân Thành phố. - Đảm bảo tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 85%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 85%. |
|  | Chương trình giáo dục thông minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo | Chương trình hoàn thiện “Nội dung Giáo dục thông minh trong Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên theo hướng hiện đại”; Công trình 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố hoàn thiện hệ thống giáo dục số; Công trình xây dựng 50 trường học số. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Đối với công trình 50 trường học số, đã có 390 đơn vị trên địa bàn Thành phố đăng ký thi đua xây dựng công trình xây dựng 50 trường học số; đến tháng 9 năm 2024 các đơn vị đã hoàn thành sơ kết thi đua thực hiện công trình xây 50 trường học số. Sở GDĐT đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 về ban hành Bộ tiêu chuẩn công nhận Trường học số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động theo đăng ký. |
|  | Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo | Xây dựng định hướng chiến lược phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á nhằm thu hút người học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Đã xây dựng dự thảo, đang triển khai thực hiện góp ý và lấy ý kiến của các sở ngành và các trường thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố; sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý và hoàn chỉnh Kế hoạch sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong quý I năm 2025. - Sở Khoa học và Công nghệ đã ký hợp đồng và giao kinh phí nghiên cứu Đề án cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian nghiên cứu và nghiệm thu Đề án là 12 tháng. Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nghiên cứu Đề án theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Hội đồng phê duyệt. |
|  | Công trình xây dựng 4.500 phòng học | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo | - Đầu tư, chuẩn hóa và hiện đại cơ sở vật chất, góp phần thực hiện thành công chương trình GDPT 2018, nâng cao các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trên địa bàn và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới. - Phấn đấu giai đoạn 2023 - 2025 toàn Thành phố đạt mục tiêu thực hiện công trình xây dựng 4.500 phòng học mới đưa vào khai thác sử dụng. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng công trình từ nguồn ngân sách: phần lớn số dự án đã khởi công xây dựng thuộc Nhóm 1 nguồn vốn ngân sách đã được thông qua chủ trương đầu tư và khởi công từ giai đoạn 2016 - 2020 được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, các dự án được thông qua chủ trương đầu tư ở giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 hiện nay vẫn đang trong thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư. Căn cứ tình hình triển khai thực tế, đến thời điểm hiện tại, dự kiến đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 hoàn thành 39 dự án xây dựng mới đưa vào sử dụng 872 phòng học. - Kết quả đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa: Hiện nay 110 dự án thuộc hình thức đầu tư xã hội hóa chưa có dự án nào triển khai được do còn nhiều vướng mắc. Tuy nhiên theo rà soát tình hình đầu tư của các cá nhân, tổ chức từ nguồn lực trong xã hội, dự kiến 1.266 phòng học xã hội hóa đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu chỗ học cho học sinh Thành phố. Như vậy từ 02 nguồn đầu tư, dự kiến đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 toàn Thành phố sẽ đưa vào sử dụng 2.138 phòng học mới. |
|  | Chương trình giảm nghèo bền vững | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố | Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố “Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố” trước thời hạn một năm; Phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố; Sửa chữa, xây dựng 500 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn. | Hoàn thành cuối năm 2024 | Tính đến cuối năm 2024, Thành phố đã ban hành Quyết định công nhận 09 quận, huyện hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 gồm: quận 3, quận 5, quận 7, quận 10, quận 11, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Bình Tân và huyện Củ Chi và có 04 địa phương đã được Thành phố tổ chức phúc tra không còn hộ nghèo, đang chờ niêm yết công khai 30 ngày để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Công nhận (gồm: quận 1, quận 6, quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh). Dự kiến đến cuối quý I năm 2025, 09 địa phương còn lại (thành phố Thủ Đức, quận 4, quận 8, quận 12, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ) sẽ hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Như vậy, Thành phố hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2021-2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Về hỗ trợ nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn: Theo thống kê, Thành phố có 900 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các địa phương đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 588/900 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn, với tổng số tiền là 28,602 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 65,33%. Hiện còn 312 hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ (gồm 119 hộ nghèo và 193 hộ cận nghèo), với kinh phí cần huy động bổ sung: 15,312 tỷ đồng (trong đó, năm 2024 là 173 căn với kinh phí 8,612 tỷ đồng và năm 2025 là 139 căn với kinh phí 6,7 tỷ đồng). |
|  | Chương trình nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Hoàn thành 100% việc chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sĩ và các đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức; Tập trung mọi nguồn lực sửa chữa, xây dựng mới nhà tình nghĩa cho người có công và thân nhân; phấn đấu hoàn thành và không để người có công và thân nhân người có công khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, cụ thể, đến năm 2025 hỗ trợ xây mới, sửa chữa 140 căn nhà cho người có có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho Người có công và thân nhân liệt sĩ: Hoàn thành nội dung đăng ký công trình thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 140 căn nhà cho người có có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, cụ thể: đã thực hiện cải thiện 304/140 căn nhà cho người có có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đạt 217,14% so với nội dung đã đăng ký. Tiếp tục rà soát, thực hiện cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Dự kiến đến cuối tháng 12/2024 tiếp tục hoàn thành sửa chữa 12 căn nhà tình nghĩa; quý 1 năm 2025 hoàn thành sửa chữa 30 căn nhà tình nghĩa. - Chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sĩ và các đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: đang thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. - Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng: Qua tổng hợp danh sách từ các đơn vị, có 20 đối tượng là nhân sĩ, trí thức tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh; 235 đối tượng là con của 02 liệt sĩ và 7.494 đối tượng là cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đang sinh sống tại Thành phố. Hiện Thành phố không còn hộ gia đình có thành viên chính sách có công với cách mạng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố. |
|  | Chương trình nâng cao chương trình xây dựng nông thôn mới | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 01/5 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; các huyện còn lại đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Ít nhất 28/56 xã (50%) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường Thành phố, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường; Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4m2/người; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố quản lý đạt từ 90% trở lên. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | 1. Nội dung “01/5 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025”: Có 03/05 huyện tự đánh giá đạt 09/09 tiêu chí (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè), hiện nay 03 huyện đang hoàn thiện hồ sơ để gửi Sở ngành Thành phố thẩm tra, trình Thành phố xem xét đề xuất Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (theo đánh giá chưa đạt) 2. Nội dung “Các huyện còn lại đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”: Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 5/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay các huyện đang rà soát thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”. (theo đánh giá cơ bản đạt) 3. Nội dung “Ít nhất 28/56 xã (50%) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025”: đến nay các xã tự đánh giá, trung bình số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/xã giai đoạn 2021 - 2025 là 18,5/19 tiêu chí. Có ít nhất 40/56 xã đã được huyện thực hiện rà soát đảm bảo đáp ứng mức đạt chuẩn 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định. Huyện đang gửi hồ sơ đề xuất Sở, ban ngành Thành phố tổ chức đánh giá, xác nhận đạt chỉ tiêu, tiêu chí nâng cao của ngành phụ trách theo quy định (theo đánh giá cơ bản đạt) 4. Nội dung “Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025”: Ngày 19 tháng 5 năm 2024, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (theo đánh giá đã đạt) 5. Nội dung “Ít nhất 70% số km đường huyện, Thành phố, quốc lộ được trồng cây xanh dọc tuyến đường”: Thành phố đã có kế hoạch phát triển cây xanh cảnh quan, đường phố giai đoạn 2021 - 2025, theo các dự án xây dựng mới, nâng cấp - mở rộng đường, cầu vượt, nút giao thông; dự án cải thiện môi trường nước, xây dựng, cải tạo bờ kè ven sông, kênh, rạch trong đô thị; trồng cây phủ xanh các khu đất dự trữ, dọc theo hành lang an toàn giao thông và trồng bổ sung vào vị trí còn trống trên các tuyến đường… (theo đánh giá đã đạt) 6. Nội dung “Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m2/người”: Thành phố đã giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện chỉ tiêu quy định (theo đánh giá đạt theo hướng dẫn củ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 7. Nội dung “Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên”: Sở Nội vụ có Công văn số 3778/SNV-CCHC ngày 28 tháng 5 năm 2024 gửi Bộ Nội vụ về việc rà soát khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nội dung số 8, Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đề xuất điều chỉnh nội dung thành “Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 80% trở lên”. Đối với nội dung này, năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh đạt 81,78% (theo đánh giá chưa đạt) |
|  | Chương trình xây dựng đường sách và văn hóa đọc | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông | Nhân rộng hệ thống Đường Sách trên địa bàn Thành phố (phía Đông: Thành phố Thủ Đức; phía Tây: Quận Bình Tân; phía Nam: Quận 7, phía Bắc: huyện Củ Chi); Phát huy vai trò của ngành xuất bản, phát hành và phát triển phong trào đọc sách là một trong những yếu tố quan trọng phát triển văn hóa đọc nói riêng và phát triển văn hóa Việt Nam nói chung; Trang bị 5 triệu quyển sách cho học sinh. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Đối với nhiệm vụ 1: Xây dựng hệ thống Đường Sách trên địa bàn Thành phố: 1. Đường sách Nguyễn Đổng Chi (Quận 7): Trong tháng 12/2024 đăng thầu, khởi công: ngày 20/01/2025; khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 4/2024. 2. Không gian sách Huyện Củ Chi (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Củ Chi, số 01, Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi): Đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án, thiết kế tổng thể, chi tiết, ngày 31/12/2024, Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Đề án Không gian sách huyện Củ Chi, dự kiến tổ chức thi công trong tháng 02,3/2025; khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 4/2025. 3. Không gian sách quận Bình Tân (Đoạn đường D5, giáp Trung tâm Thương mại AEON - Khu y tế kỹ thuật cao, Quận Bình Tân): Đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án, thiết kế tổng thể, chi tiết, tháng 12/2024, Ủy ban nhân dân quận trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Đề án Không gian sách, dự kiến tổ chức triển khai thi công trong tháng 2/2025; khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 4/2025. Đối với nhiệm vụ 2: Trang bị 5 triệu quyển sách cho cơ sở. - Giai đoạn 1 (tính đến tháng 11/2024): số lượng sách đã trang bị: 1.508.794 cuốn (từ nguồn ngân sách và xã hội hóa). - Sở Thông tin và Truyền thông đã mời các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia họp góp ý, chọn lọc danh mục sách theo từng chủ đề ứng với các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10/12/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được danh mục chọn lọc từ các cơ quan, chuyên gia, cụ thể như sau: Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh: 135 tựa; Sách chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (lý luận chính trị; giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử; chủ quyền biên cương, hải đảo): 80 tựa; Sách chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (xây dựng Đảng, Nhà nước; sách viết về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng): 95 tựa; Sách chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: 50 tựa; Các thể loại sách khác (chuyển đổi số, văn học, tâm lý, giáo dục, kỹ năng): 200 tựa; Danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học: 1.222 tựa. |
|  | Công trình “50 thư viện thông minh tặng học sinh Thành phố” | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông | - Trang bị không gian hoạt động, trải nghiệm, gồm các thiết bị công nghệ như: máy tính bàn, Tablet, màn hình LED, sản phẩm công nghệ AI, STEM, công nghệ VR thực tế ảo,.. - Trang bị các tủ sách (sách giấy, sách điện tử) với các chủ đề, thể loại thuộc chương trình “Trang bị 5 triệu quyển sách” mà Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai thực hiện. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Đối tượng thụ hưởng: Học sinh trên địa bàn Thành phố. Số lượng: 50 địa điểm, được bố trí cụ thể như sau: - 16 quận: Mỗi quận bố trí 02 Thư viện thông minh (số lượng: 32) - Thành phố Thủ Đức: bố trí 03 Thư viện thông minh (số lượng: 03) - 5 huyện: Mỗi huyện bố trí 03 Thư viện thông minh (số lượng: 15) ưu tiên bố trí 01 Thư viện thông minh cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. - Hiện nay đang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện. |
|  | Chương trình hỗ trợ thiết bị thông tin liên lạc cho các gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông | - Hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phục vụ thông tin liên lạc và truy cập Internet. - Hỗ trợ trang bị thiết bị thông tin liên lạc phục vụ tiếp cận thông tin (phương tiện dùng chung hoặc phương tiện cá nhân). | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Ngày 29/11/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 5083/STTTT-BCVT đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ thông tin liên lạc chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). - Ngày 10/12/2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 15483/VP-VX đề nghị Sở Tài chính, Sở Tư pháp rà soát nội dung, có ý kiến tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. |
| II. | LĨNH VỰC KINH TẾ |  |  |  |  |
|  | Đề án thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) | Đề án bao gồm các đề xuất về mô hình Trung tâm tài chính (TTTC) quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hành động tương ứng cùng với các kiến nghị về cơ chế - chính sách đặc thù để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. | Khởi công dịp 30/4/2025 | Hiện nay, đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu hoàn thiện Đề án theo ý kiến của Bộ, ngành trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo yêu cầu. |
|  | Chương trình Phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 kết nối các điểm tham quan du lịch của 63 tỉnh thành bằng 05 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Hoa, Tây Ban Nha) | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao | Triển khai thực hiện giai đoạn 1 (2023 - 2025) của Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; Chương trình khuyến khích và huy động nguồn lực phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình xây dựng thương hiệu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình xây dựng và quản lý tiêu chuẩn du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Ứng dụng mô hình thực tế ảo mô tả các điểm tham quan nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh và 62 tỉnh thành phục vụ yêu cầu quảng bá du lịch, phát huy vai trò trung tâm du lịch của Thành phố trong phát triển liên kết vùng. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | 1. Triển khai thực hiện giai đoạn 1 (2023-2025) của Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030: Thực hiện Kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 1682-TB/BCSĐ ngày 13 tháng 12 năm 2024 về Kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về dự thảo Chiến luợc phát triển du lịch Thành phố đến năm 2030. Ngày 16 tháng 12 năm 2024, Sở Du lịch có Tờ trình số 3221/TTr-SDL trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trình Ban cán sự Đảng thống nhất chủ trương để Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, ban hành “Đề án phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”. Sở Du lịch đang triển khai xây dựng Đề án phát triển du lịch Huyện Cần Giờ đến năm 2030. 2. Chương trình khuyến khích và huy động nguồn lực phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Du lịch đã tiến hành lấy ý kiến các Sở, ngành, thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 với 09 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; đồng thời đã nghiên cứu Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để tham mưu giải pháp khuyến khích, huy động nguồn lực phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại “Đề án phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” đồng thời ngày 20 tháng 9 năm 2024, Sở Du lịch có Công văn số 2333/SDL-QHPTTNDL đề xuất, đăng ký “Đề tài nghiên cứu chính sách khuyên khích và huy động nguồn lực phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh” với Sở Khoa học và Công nghệ. 3. Chương trình xây dựng Thương hiệu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Du lịch đã xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn” và “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm” năm 2024. Hiện nay, Sở Du lịch đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề cương Đề án nghiên cứu, đánh giá thương hiệu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Du lịch đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố mở hồ sơ đăng ký của Trường Đại học Hoa Sen, đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định để lên dự toán. Sở Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 5371/SKHCN-QLKH ngày 13 tháng 12 năm 2024 về việc đề xuất tạm ngừng nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng Đề án Thương hiệu Du lịch do đơn vị đăng ký xin tạm ngừng do đó ngày 16 tháng 12 năm 2024 Sở Du lịch đã có Công văn số 3219/SDL-CNTTDL 16 tháng 12 năm 2024 đề xuất tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, theo đó đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ để Đề án phát triển thương hiệu du lịch được tiếp tục triển khai thực hiện trên cơ sở đổi tên Đề tài thành “Phát triển thương hiệu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh”. 4. Chương trình xây dựng và quản lý tiêu chuẩn du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế: (1) Qua nghiên cứu và tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Du lịch đã xây dựng và hoàn chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá dịch vụ ẩm thực áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, Sở Du lịch đã thực hiện khảo sát ý kiến theo hình thức lấy phiếu khảo sát của các đối tượng thực. Ngày 16 tháng 12 năm 2024, Sở Du lịch đã có Công văn số 3206/SDL-QLCSLTDL gửi Viện Nghiên cứu phát triển du lịch về việc đề nghị phối hợp xây dựng TCVN đánh giá chất lượng dịch vụ ẩm thực của nhà hàng, cơ sở ăn uống tại Việt Nam theo đó Sở Du lịch đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cùng phối hợp xây dựng thuyết minh dự án TCVN nêu trên và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện theo quy định. (2) Nhằm thu hút nhiều đoàn khách MICE quốc tế đến Thành phố tổ chức sự kiện, hội thảo, khuyến thưởng và kết hợp tham quan du lịch, góp phần tăng doanh thu cho ngành du lịch Thành phố và tăng tỉ trọng đóng góp ngân sách cho cả nước. Trên cơ sở góp ý, trong quý 4 và tháng 12/2024, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến các Sở ngành có liên quan về đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố quy định Chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch MICE đến Thành phố Hồ Chí Minh. (3) Chương trình “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện”: Sở Du lịch đã triển khai lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch phát động chương trình mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện phục vụ người dân và du khách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Du lịch đã nhận được 26 ý kiến góp ý của các đơn vị. Ngày 19 tháng 11 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 7346/UBND-KT về chương trình xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Theo đó, ngày 27 tháng 11 năm 2024, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 3047/KH-SDL Chương trình “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện” năm 2024 triển khai đến các sở, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Chương trình được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Tổ chức lễ phát động vào Ngày 27/12/2024 “Chương trình mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện” với mục tiêu tạo không khí cạnh tranh sôi nổi, đổi mới chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu đến người dân, khách du lịch trong và ngoài nước hình ảnh điểm đến du lịch thân thiện, văn minh, an toàn, an ninh theo đúng quy định pháp luật và mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và công bố tiêu chí đánh giá mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện. Giai đoạn 2 - Triển khai đăng ký, tiếp nhận đăng ký và tổ chức đánh giá, xét chọn, thực hiện trong năm 2025. 5. Ứng dụng mô hình thực tế ảo mô tả các điểm tham quan nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh và 62 tỉnh thành phục vụ yêu cầu quảng bá du lịch, phát huy vai trò trung tâm du lịch của Thành phố trong phát triển liên kết vùng: ngày 05 tháng 11 năm 2024, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 2781/KH-SDL về việc xây dựng Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360, kết nối các điểm tham quan du lịch của 63 tỉnh thành bằng 05 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Hoa, Tây Ban Nha). Đồng thời, để thực hiện kịp thời và hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch cũng như tăng cường vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, ngày 09 tháng 11 năm 2024 Sở Du lịch đã đăng tải Thư ngỏ trên các Cổng thông tin điện tử (visithcmc.vn, sodulich.hochiminhcity.gov.vn) và các trang mạng xã hội để mời các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, tài trợ xây dựng Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong Giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án. Sở Du lịch đã phối hợp với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ tổ chức các đoàn khảo sát điểm đến du lịch đặc trưng do các địa phương đề xuất nhằm chuẩn bị dữ liệu cho dự án. Hiện nay, Sở Du lịch đang khẩn trương phối hợp với đơn vị liên quan để dự thảo nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, sau khi hoàn thiện nội dung dự thảo, Sở Du lịch sẽ gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định và phê duyệt nội dung theo quy định. |
|  | Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch - Đầu tư | Giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu vốn đầu tư công của Thành phố rất lớn (khoảng 672.000 tỷ đồng); trong khi đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao là 142.557 tỷ đồng, chỉ đáp ứng khoảng 21% tổng nhu cầu vốn của Thành phố nên việc đặt ra giải pháp là rất cần thiết. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Đã tham mưu ban hành Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030 |
|  | Chương trình phát triển các Trung tâm Logistic | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương | Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong chuỗi kế hoạch tổng thể phát triển ngành logistics đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung rà soát pháp lý, hoàn chỉnh quy hoạch các khu vực dự kiến thành lập Trung tâm logistics tiến đến hình thành các trung tâm logistics. Đây là nhiệm vụ then chốt trong định hướng phát triển ngành logistics Thành phố. | Khởi công ít nhất 01 (một) Trung tâm logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30/4/2025 | - Sở Công Thương phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tham mưu các quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực logistic phù hợp với Đề án phát triển ngành logistic Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, đã lựa chọn Công ty Cổ phần Western Pacific là nhà đầu tư thực hiện Dự án “Cảng cạn - Trung tâm Logistic Khu Công nghệ cao”. - Hiện nay, dự án có nội dung chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) được duyệt, đã báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. - Dự kiến khởi công trong quý I năm 2025. |
|  | Chương trình phát triển hạ tầng Khu công nghiệp | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc | - Phát triển mới 1.000 ha đất khu công nghiệp. - Xây dựng hoàn thành Đề án chuyển đổi thí điểm 05 Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp (Tân Thuận, Tân Bình, Cát Lái, Hiệp Phước, Bình Chiểu). | - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Hoàn thành trong năm 2024 | 1. Phát triển mới hơn 1.000 ha đất KCN: Ban Quản lý đã phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và Ban Quản lý Dự án quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa quỹ đất công nghiệp bổ sung cho Thành phố khoảng 2.465 ha vào Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung của Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. 2. Xây dựng hoàn thành Đề án chuyển đổi thí điểm 05 KCX, KCN bao gồm: Tân Thuận, Tân Bình, Cát Lái, Hiệp Phước, Bình Chiểu: Ngày 25 tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4769/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác và Tổ Biên tập xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ chuyển đổi 05 KCX, KCN được phê duyệt thí điểm chuyển đổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ban Quản lý đã có Công văn số 3728/BQL-VP ngày 04 tháng 12 năm 2024 chỉ đạo 05 công ty xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng của 05 KCX, KCN thí điểm chuyển đổi chủ động xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình của khu chế xuất, khu công nghiệp đang quản lý. Thời hạn hoàn thành: tháng 4 năm 2025. |
| III. | LĨNH VỰC ĐÔ THỊ |  |  |  |  |
|  | Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Quy hoạch - Kiến trúc | Là cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển đô thị, đặc biệt là xác định phương hướng phát triển không gian, các chức năng đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng của thành phố hướng tới một thành phố thông minh, sáng tạo, văn minh, hiện đại; công cụ quản lý, phát triển Thành phố, bảo đảm giữ vững vai trò Thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật và công nghệ quan trọng của quốc gia, có vai trò tiên phong dẫn dắt đổi mới, sáng tạo; có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; là một trong những trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có chỉ đạo tại Thông báo số 1189/TB-VP, theo đó tham mưu trình UBND Thành phố ký trình Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng 12 năm 2024 để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 25 tháng 12 năm 2024. |
|  | Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng | 1. Chương trình sửa chữa nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố: Di dời, tháo dỡ đối với 14 chung cư được xây dựng trước năm 1975 có kết quả kiểm định hư hỏng nặng, nguy hiểm (tổng số căn hộ di dời 975 căn, tương ứng 46.356 m2 sàn xây dựng); Đưa vào sửa chữa 246 chung cư hư hỏng, xuống cấp được xây dựng trước năm 1975. 2. Chương trình Nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố: - Hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng để đưa vào đầu tư xây dựng khoảng 35.000 căn nhà ở xã hội tương ứng 2,5 triệu m2 sàn. - Trong đó, phấn đấu hoàn thành khoảng 12.000 căn với tổng mức đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng, tương đương 1,15 triệu m2 sàn. 3. Chương trình Di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống ven và trên kênh rạch trên địa bàn Thành phố: Phấn đấu hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng 2.780 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc các dự án: Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (dự kiến 2.196 căn); các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đã được ghi vốn, đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2021 - 2025 (dự kiến 585 căn),... | - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Hoàn thành dịp 30/4/2025 | 1. Chương trình sửa chữa nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố: Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí vốn chi thường xuyên tại mục 3.1 Thông báo số 242/TB-VP ngày 03 tháng 4 năm 2023, tại mục 4.2 Thông báo số 1051/TB-VP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc Sở Tài chính thực hiện (Công văn số 9764/SXD-TĐDA ngày 03 tháng 7 năm 2023, số 16062/SXD-TĐDA ngày 16 tháng 10 năm 2023, số 414/SXD-TĐDA ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Sở Xây dựng). Tuy nhiên đến nay, Sở Tài chính vẫn chưa có ý kiến. Hiện nay, Thành phố đã tháo dỡ 05/14 chung cư, đạt tỷ lệ 36% với 15.482,5m2 sàn; chưa thực hiện tháo dỡ 09/14 chung cư, trong đó: Di dời toàn bộ 7/9 chung cư, tỷ lệ 77,78%, trong đó di dời dở dang 05/9 chung cư; chưa di dời toàn bộ 02/9 chung cư. Khó khăn, vướng mắc: Ủy ban nhân dân các quận: 1, 3, 5, 6, Tân Bình chậm thực hiện việc tháo dỡ, di dời chung cư theo thẩm quyền 2. Chương trình Nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố: - Hoàn thành 9/37 dự án (5.619/35.000 căn), tỷ lệ 16,05%. - Hoàn thành 6/9 dự án (2.745/12.000 căn), tỷ lệ 22,88%. Khó khăn, vướng mắc: Các sở, ngành (Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc) chưa thực sự quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc các hồ sơ dự án do đơn vị mình phụ trách. 3. Chương trình Di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống ven và trên kênh rạch trên địa bàn Thành phố: Dự án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự án Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 06/10/2023, đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đến nay, đã thực hiện bồi thường, giải phòng mặt bằng 1.042/2.780 (đạt tỷ lệ 37,48%). Trong đó, 01 dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 06 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. |
|  | Chương trình phát triển công viên cây xanh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng | Xây dựng công viên Thạnh Lộc tại phường Thạnh Lộc, Quận 12; Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12; Xây dựng công viên Tân Thạnh Tây (khu 2) tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi; Cải tạo công viên Khang Điền, Phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức; Xây dựng công viên Hiệp Phú (I.43) tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức; Xây dựng công viên Long Bình (I.CX1) tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức; Đầu tư Hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (giai đoạn 3). Đến cuối năm 2025 tổng diện tích công viên tăng thêm 108,84 ha công viên. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Tổng diện tích công viên đạt 225,77 ha. Đạt 207,43% so với kế hoạch đến cuối năm 2025. 1. Dự án Xây dựng công viên Thạnh Lộc tại phường Thạnh Lộc, Quận 12; Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12; Xây dựng công viên Tân Thạnh Tây (khu 2) tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi: Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023 đối với 03 dự án (Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 28/10/2023) và giao vốn năm 2024 (Quyết định số 5975/QĐ-UBND ngày 27/12/2023). Đến nay, UBND huyện Củ Chi và UBND Quận 12 đã phê duyệt QH 1/500 đối với 02 dự án: Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 (Quyết định số 7015/QĐ-UBND-ĐT ngày 14/10/2024) và Xây dựng công viên Tân Thạnh Tây (khu 2) tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 04/7/2024). Hiện nay, các đơn vị đang phối hợp thẩm định, phê duyệt 02 dự án trên. - Đối với Dự án Xây dựng công viên Thạnh Lộc tại phường Thạnh Lộc, Quận 12 do vướng GPMB nên chưa phê duyệt. Đề nghị UBND Quận 12 nhanh chóng triển khai công tác BTGPMB và phê duyệt QH 1/500 của dự án để thực hiện các bước tiếp theo. Hiện nay, Ủy ban nhân dân Quận 12 đang xây dựng phương án để hỗ trợ, di dời giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án ĐTXD Hạ tầng đô thị (Chủ đầu tư) chưa trình hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 2. Công trình Cải tạo công viên Khang Điền, Phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức; Xây dựng công viên Hiệp Phú (I.43) tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức; Xây dựng công viên Long Bình (I.CX1) tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức: - Dự án cải tạo công viên Khang Điền sẽ đảm bảo hoàn thành trong tháng 4 năm 2025. - Dự án Xây dựng công viên Hiệp Phú (I.43) tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức; Xây dựng công viên Long Bình (I.CX1) tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức: hoàn thành tháng 12 năm 2025. (Không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố). 3. Dự án Đầu tư Hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (giai đoạn 3): Hội đồng nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư (Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023). Sở Xây dựng đã nhận được ý kiến của các đơn vị và đã có công văn gửi Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định và ý kiến góp ý của các đơn vị. Đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa trình lại Sở Xây dựng. - Ngày 12/6/2024, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực quận Bình Tân có Công văn số 1032/BQLDA, trong đó, báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc của dự án và đề xuất điều chỉnh Kế hoạch số 3818/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó, điều chỉnh Đầu tư Hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (giai đoạn 3) hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình. 4. Đến cuối năm 2025 tổng diện tích công viên tăng thêm 108,84 ha công viên: Đã hoàn thành đạt 207,43% so với kế hoạch (diện tích công viên đạt 225,77ha). |
|  | Công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi” | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Thành Đoàn | Giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố hiểu về lịch sử xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ gắn liền với dòng sông Sài Gòn; Phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Thành phố thực hiện hiệu quả Công trình “Cải thiện môi trường cảnh quan sông Sài Gòn” hàng năm, qua đó lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố hiểu về lịch sử xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ gắn liền với dòng sông Sài Gòn. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Thành phố thực hiện hiệu quả công trình “Cải thiện môi trường cảnh quan sông Sài Gòn” hàng năm, qua đó tuyên truyền và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố. Hiện nay Ban Thường vụ Thành Đoàn đã hoàn thành giai đoạn 2 về số hóa bản đồ điện tử “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi” phục vụ việc tuyên truyền về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hoá dọc sông Sài Gòn đang thực hiện giai đoạn 3. |
|  | Công trình xây dựng phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí “Phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” cấp quận, huyện; xây dựng khu dân cư sạch, xanh và thân thiện môi trường | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố | “85% phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố đạt tiêu chí “Phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức; 50 phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí cấp Thành phố; 1.000 khu dân cư sạch, xanh và thân thiện môi trường”. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Tính đến nay, đã công nhận 1.722/1.000 khu dân cư sạch, xanh, thân thiện với môi trường, công nhận 264/312 (tỷ lệ 85%) phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện với môi trường” cấp huyện; 233 khu dân cư Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản. |
|  | Các dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2 Thành phố Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý đường sắt đô thị | - Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành - Suối Tiên. - Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương). | - Hoàn thành dịp 30/4/2025 - Khởi công dịp 30/4/2025 | 1. Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành - Suối Tiên: Tập trung tổ chức quản lý đúng tiến độ, chất lượng của hợp đồng các gói thầu chính thuộc dự án; đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, an toàn với tổng khối lượng thực hiện toàn dự án lũy kế đạt 100%. Đã thực hiện hoàn thành các thủ tục tácđể chuẩn bị cho công tác đưa vào vận hành, khai thác: Vận hành thử nghiệm (trial run); Đăng kiểm và dán tem kiểm định 17 đoàn tàu; Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho các gói thầu chính của dự án; Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đã ban hành Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn cho giai đoạn chạy thử; Chủ đầu tư đã ban hành chứng nhận bàn giao công trình và bàn giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 tiếp nhận để chuẩn bị cho vận hành, khai thác; cấp Giấy chứng nhận an toàn hệ thống và Giấy phép môi trường;… Hội đồng kiểm tra nhà nước công trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã có ý kiến đồng ý kết quả kiểm tra nghiệm thu toàn bộ dự án đưa vào vận hành. Ban QLĐSĐT đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1, Sở ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố vận hành chính thức tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên vào ngày 22/12/2024. 2. Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương): Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên chính tuyến: Tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 99,83% (584/585 trường hợp); Hiện còn lại 01 trường hợp tại quận 3, khu vực nhà ga Dân chủ, đất công khu vực trụ Sở Công an Quận 3 chưa bàn giao (do vướng mắc thủ tục pháp lý bàn giao từ Bộ Công an). Di dời hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục thi công hạng mục công trình điện; cấp nước; thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông. Công tác thu xếp tài chính cho Dự án: Hiện nay, Ban đang tích cực phối hợp với các Sở ngành Thành phố để hoàn tất thủ tục phía Thành phố và song song đó làm việc với các Bộ ngành Trung ương về thủ tục thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Dự án xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương) do thay đổi nguồn vốn từ ODA sang toàn bộ vốn đối ứng Ngân sách Thành phố, bổ sung quy mô dự án công trình kết nối đồng bộ tuyến Metro số 1, số 2 tại nhà Ga Trung tâm Bến Thành. |
|  | Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông vận tải | Xây dựng Đề án phát triển hệ thống ĐSĐT Thành phố Hồ Chí Minh theo Kết luận số 49/KL-TW của Bộ Chính trị để tổng kết tình hình triển khai đầu tư hệ thống ĐSĐT thời gian qua, làm cơ sở đề xuất định hướng phát triển, xây dựng lộ trình, Kế hoạch, hình thức đầu tư, phương án huy động nguồn vốn và các cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư phát triển mạng lưới ĐSĐT Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hiện thực hóa Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định mục tiêu: Hoàn chỉnh mạng lưới ĐSĐT tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035. | Hoàn thành trình Bộ Chính trị thông qua quý IV năm 2024 | Ngày 11 tháng 12 năm 2024, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Bộ Chính trị tại Tờ trình số 35-TTr/BCSĐ về Đề án phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035. Ngày 13 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Đề án, Bộ Chính trị thống nhất cao các nội dung cơ bản của Đề án. Như vậy, Đề án phát triển Hệ thống ĐSĐT Thành phố Hồ Chí Minh theo kết luận số 49-KL/TW đã hoàn thiện đảm bảo theo Kế hoạch đề ra. |
|  | Dự án nút giao An Phú, Mỹ Thủy | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT | Góp phần nâng cao năng lực thông hành, giải quyết ùn tắc giao thông; tăng cường khả năng vận tải hàng hóa, tăng cường khả năng kết nối vùng với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; đặc biệt khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đưa vào khai thác vào năm 2025. | Hoàn thành trong năm 2025 | - Nút giao An Phú: thi công đạt khoảng 40% khối lượng, do vướng mặt bằng nên khả năng khó hoàn thành dự án vào 30 tháng 4 năm 2025, mà chỉ hoàn thành các gói thầu hầm chui HC1, HC2, Cầu Giồng Ông Tố, Cầu Bà Dạt, hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2025. - Nút giao Mỹ Thủy: thi công đạt khoảng 45% khối lượng, do vướng mặt bằng nên khả năng khó hoàn thành toàn bộ dự án vào 30 tháng 4 năm 2025 mà chỉ hoàn thành gói thầu Kỳ Hà 4 và các tuyến đường chui giai đoạn 1, hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2025. |
|  | Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT | Có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng nói chung, của tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; phục vụ phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á; đồng thời tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất dọc tuyến, đặc biệt là Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài,.. | Khởi công gói thầu xây dựng cầu vượt, cầu trong nút giao dịp 30/4/2025 | Hiện nay, Hội đồng thẩm định liên ngành đang hoàn thiện báo cáo, dự kiến Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. |
|  | Các dự án giảm kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT | Dự án Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; Dự án Mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng Doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; Dự án Cải tạo, mở rộng đường Hoàng Minh Giám (đoạn từ ranh công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh và đoạn vuốt nối đường Phổ Quang hiện hữu), quận Phú Nhuận; Dự án Cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long, quận Tân Bình. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Các dự án đang được triển khai thực hiện xin chủ trương, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện thi công ngoài hiện trường. |
|  | Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT, Sở Giao thông Vận tải | Tăng cường năng lực khai thác tuyến đường trục liên kết thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây; tăng cường kết nối cho tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, các tuyến trục chính, vành đai của Thành phố; giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến đường vận tải quan trọng của Thành phố và khu vực phía Nam Thành phố. | - Dự án Quốc lộ 50 hoàn thành và thông xe gói thầu xây dựng đường song hành (4,36km) dịp 30/4/2025; hoàn thành thông xe toàn bộ công trình trong năm 2025 | Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50: đang triển khai thi công, tuy nhiên do vướng mặt bằng nên không thể hoàn thành toàn bộ công trình vào dịp 30 tháng 4 năm 2025 mà chỉ hoàn thành đường song hành (4,36km), hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2025. |
|  | Các Dự án khép kín Vành đai 2 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT | Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức; Dự án Vành đai 2 - đoạn 1 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội), Dự án Vành đai 2, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2): Dự án khi hoàn thành kết nối trục giao thông chính đường Võ Chí Công với Xa lộ Hà Nội, tạo sự đồng bộ, tăng cường kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa các cảng khu vực phía Đông, Đông Bắc và phía Nam thành phố (cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu…). | - Đoạn 1 và 2 Vành đai 2: Khởi công dịp 30/4/2025 - Đoạn 3 Vành đai 2: phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư và ký Phụ lục Hợp đồng | - Dự án Vành đai 2 - đoạn 1 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội) và Vành đai 2 đoạn 2 (từ Bình Thái đến Phạm Văn Đồng): Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thi tuyển kiến trúc nút giao Bình Thái, nút giao Phạm Văn Đồng và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến phê duyệt dự án trong Quý IV năm 2024; phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quý I năm 2025; khởi công vào 30 tháng 4 năm 2025 và thi công hoàn thành trong năm 2027. - Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, tại công văn số 9952/VP-DA ngày 26 tháng 8 năm 2024, Sở Giao thông vận tải (Trưởng Nhóm công tác liên ngành) đã tổ chức họp Nhóm công tác liên. Hiện các thành viên Nhóm công tác liên ngành đã báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hỗ trợ có ý kiến hướng dẫn thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (bao gồm phương án tài chính của Dự án) và đang nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu. |
|  | Dự án Vành đai 3, Vành đai 4 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT | Với tính chất kết nối liên vùng, kết nối với các tuyến quốc lộ hướng tâm. Việc đầu tư dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 với năng lực thông hành lớn, tốc độ cao nhằm tạo động lực, sức lan tỏa để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. | - Dự án Vành đai 3 hoàn thành cao tốc năm 2025 và thông xe toàn tuyến Vành đai 3 (bao gồm cao tốc và đường song hành) năm 2026. - Phấn đấu khởi công 2025 | - Dự án Vành đai 3: dự án chính thức khởi công xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2023, vượt tiến độ 12 ngày so với yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP. Hiện nay, các gói thầu xây lắp chính đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành cao tốc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026; hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026. - Dự án Vành đai 4: Dự án đã được bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố); bố trí vốn Kế hoạch năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Quyết định số 4168/QĐ UB ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Sở Giao thông vận tải đã hoàn thiện Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số 7515/TTr-UBND ngày 23/11/2024 trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét thẩm định, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý về quy hoạch để trình cấp thẩm quyền thông qua chủ trương dự án; phấn đấu khởi công dự án trong năm 2025, hoàn thành năm 2028. |
|  | Dự án Cầu Thủ Thiêm 4, Cầu Cần Giờ | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải | Việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nhằm kết nối 2 khu đô thị - Khu Đô thị mới Thủ Thiêm và Khu đô thị mới Nam Thành phố; Dự án cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh nhằm kết nối giao thông giữa huyện đảo Cần Giờ với trung tâm Thành phố và các khu vực lân cận; Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông tại khu vực phà Cát Lái, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến đường Rừng Sác là tuyến đường vận tải quan trọng của huyện Cần Giờ. | Khởi công dịp 30/4/2025 | - Dự án Cầu Thủ Thiêm 4: Sở Giao thông vận tải đã trình Hội đồng thẩm định Thành phố (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực) thẩm định Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tại Tờ trình số 14828/TTr-SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2023. - Dự án Cầu Cần Giờ: Sở Giao thông vận tải đã trình Hội đồng thẩm định thành phố (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực) thẩm định Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tại Tờ trình số 14809/TTr-SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2023. Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Giao thông vận tải sẽ hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; phấn đấu khởi công Dự án trong năm 2025, hoàn thành năm 2028. - Đề xuất các Dự án Cầu Thủ Thiêm 4, Cầu Cần Giờ là công trình khởi công trong năm 2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) |
|  | Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải | Xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa trong hoạt động quản lý vận hành khai thác cảng theo hướng bền vững, sử dụng nhiên liệu sạch, bảo vệ môi trường; trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực, thu hút các hãng tàu, hãng vận tải, chủ hàng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics về cảng, tham gia vào chuỗi cung ứng vận tải thế giới. | Khởi công dịp 30/4/2025 | - Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ: Sở Giao thông vận tải đã chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình và được Chính phủ xem xét, chấp thuận Đề án tại Công văn số 746/TTg-CN ngày 02 tháng 10 năm 2024 (đảm bảo tiến độ theo yêu cầu). - Về dự án Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn: Ngày 23/12/2024, Phó Thủ tướng đã họp xem xét để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Trong năm 2025 sẽ phấn đấu phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở khởi công. Do đó, kiến nghị đề xuất dự án Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn là công trình khởi công trong năm 2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). |
|  | Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án ĐTXD Hạ tầng đô thị | Kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Thành phố. | Phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2025 | - Dự án đã thi công hoàn thành đạt 93,33% khối lượng tổng thể dự án, hiện vướng mắc khi lập Phương án thanh toán cho Nhà đầu tư và phương án huy động nguồn vốn cho Nhà đầu tư vay để tiếp tục thi công hoàn thành dự án. - Ngày 09 tháng 12 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 7993/UBND-DA báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1). - Ngày 20 tháng 12 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 8242/UBND-DA báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9275/VPCP-NN ngày 17 tháng 12 năm 2024. |
|  | Dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn, Tham Lương - Bến Cát | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án ĐTXD Hạ tầng đô thị | Cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập nước do yếu tố biến đổi khí hậu gây mưa, triều cường tại lưu vực Tây Sài Gòn thông qua đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải, thoát nước chung cấp 2, 3, 4; xây dựng các giếng tách dòng và hệ thống cống bao dọc theo kênh Tham Lương - Bến Cát đến cuối lưu vực Tây Sài Gòn; xây dựng tuyến ống truyền tải từ lưu vực Tây Sài Gòn về nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng phục vụ quản lý thoát nước, nước thải, đề xuất đầu tư dự án CRUS2. | Do dự án đến nay chưa được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư nên việc triển khai các bước tiếp theo để kịp khởi công trước ngày 30/4/2025 là khó có thể thực hiện | Dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát (CRUS1) Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, cụ thể: - Ngày 12 tháng 11 năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 9334/BKHĐT-GSTĐĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về ý kiến về hồ sơ tiếp thu, giải trình hoàn thiện BCNCTKT dự án CRUS1. - Ngày 04 tháng 12 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 16915/SKHĐT-PPP đề nghị Ban Quản lý dự án Hạ tầng tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo Văn bản số 9334/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Ngày 10 tháng 12 năm 2024 Ban QLDA Hạ tầng có văn bản số 2997/BHTĐT-DA4 gửi Sở KHĐT giải trình ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Ngày 11 tháng 12 năm 2024, Ban Quản lý dự án Hạ tầng có Tờ trình số 3021/TTr-BHTĐT trình thẩm định Báo cáo NCTKT dự án CRUS1. - Ngày 19 tháng 12 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 17652/SKHĐT-PPP đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung của dự án. Dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2): Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, cụ thể: - Ngày 18 tháng 11 năm 2024 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 9452/BKHĐT-GSTĐĐT gửi Thủ tướng Chính phủ ý kiến về hồ sơ tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo NCTKT dự án CRUS2 (lần 2). - Ngày 27 tháng 11 năm 2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Phiếu chuyển số 6226/PC-VP chuyển Công văn số 8682/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ; - Ngày 03 tháng 12 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 16882/SKHĐT-PPP đề nghị Ban Quản lý dự án Hạ tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo Văn bản số 9452/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Ngày 10 tháng 12 năm 2024 Ban QLDA Hạ tầng có văn bản số 2996/BHTĐT-DA2 gửi Sở KHĐT giải trình ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Ngày 10 tháng 12 năm 2024 Ban Quản lý dự án Hạ tầng có Tờ trình số 3006/TTr-BHTĐT trình thẩm định Báo cáo NCTKT dự án CRUS2. - Ngày 19 tháng 12 năm 2024, Sở kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 17652/SKHĐT-PPP đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung của dự án. |
|  | Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát Nước Lên | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý dự án ĐTXD Hạ tầng đô thị | Giải quyết 03 tiêu chí lớn của Thành phố là giảm ngập nước, giải quyết ô nhiễm môi trường, giải quyết ùn tắc giao thông. | Dự án được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 98/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2024, hiện đang thực hiện điều chỉnh dự án, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026. | Dự án bao gồm 10 gói thầu Xây lắp, tiến độ chung của toàn dự án cụ thể như sau: - Hạng mục xây dựng kè bờ kênh (rung hạ cừ ván bê tông dự ứng lực SW): 80,02% (47.946 cây/ 59.917 cây). - Hạng mục thi công cọc bê tông ly tâm ứng suất trước: 72,95% (282.227m/389.115m). - Hạng mục xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất (CDM): 66,35% (474.853m/715.652m); thi công bê tông M150 đá 1x2: 31,61% (30.328m3/96.651m3). - Hạng mục xây dựng các cống cấp 2: đã triển khai thi công hoàn thành thân cống 19/22 cống; 03/22 cống đang triển khai thi công. - Hạng mục lắp đặt cống thoát nước các loại: 26,92% (14.829md/55.085md). - Hạng mục lắp đặt hố ga: 7,9% (230 cái/2.913 cái). - Hạng mục lắp đặt hào kỹ thuật: 24,09% (10.354 cái/42.947 cái). - Tổng khối lượng công trình đạt: 41,36% (gói XL-01 đạt 46,11%; gói XL-02 đạt 26,61%; gói XL-03 đạt 44,97%; gói XL-04 đạt 37,59%; gói XL-05 đạt 39,92%; gói XL-06 đạt 42,24%; gói XL-07 đạt 44,82%; gói XL-08 đạt 53,44%; gói XL-9 đạt 51,86%; gói XL-10 đạt 26,03%). - Đã giao vốn: 1.260 tỷ (Ngân sách Trung ương: 960 tỷ; Ngân sách thành phố: 300 tỷ). Đã giải ngân: 798,904/1.260 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,4%. |
|  | Dự án Khu Bình Quới - Thanh Đa | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư | Góp phần hạn chế vấn đề quy hoạch kéo dài tại khu vực đầu tư dự án, tạo môi trường sống có chất lượng cho người dân; góp phần huy động nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo sự phát triển chung của quận Bình Thạnh và Thành phố; góp phần tạo ra việc làm cho phần lớn khối lượng người lao động khi thực hiện dự án; tạo nguồn thuế đóng góp cho xã hội; góp phần tăng trưởng kinh tế của Thành phố. | Dự kiến đến ngày 30/4/2025 sẽ hoàn thành việc tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư | - Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô đầu tư khoảng 426,93 ha thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. - Sau khi quy hoạch khu vực được duyệt, giao Sở Xây dựng lập hồ sơ đề xuất dự án Sau khi Sở Xây dựng hoàn chỉnh Đề xuất dự án và hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư để nộp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ. + Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. - Song song đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu trên, tại văn bản số 1931/UBND-DA ngày 22/11/2023 (mật), Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành triển khai dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành làm việc với Công ty TNHH Tập Đoàn Bitexco (nhà đầu tư còn lại trong Liên danh Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh và Tập đoàn Emaar - là nhà đầu tư được chỉ định trước đây) để xử lý dứt điểm các kiến nghị của Công ty. |
|  | Dự án cầu đi bộ Thủ Thiêm, Quận 1 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải | Công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế và văn hóa; là một phần diện mạo của một Khu đô thị mới văn minh, hiện đại; việc sớm hoàn thành dự án có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm; gắn kết tương tác mật thiết với dự án Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông trong khu đô thị mới Thủ Thiêm bởi đầu tư xây dựng dự án sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thiểu tác động môi trường, tạo sự đồng bộ, gia tăng hiệu quả kinh tế cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm. | Khởi công dịp 30/4/2025 | Dự án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 5997/UBND-DA ngày 04 tháng 10 năm 2024, kế hoạch dự kiến như sau: Năm 2024: Lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Năm 2025: Khởi công và thi công công trình. Năm 2026 - 2027: Nghiệm thu và quyết toán dự án Hiện nay, Nhà tài trợ (Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood) đang hoàn chỉnh hồ sơ để phê duyệt dự án và tổ chức thi công. |
|  | Các khu đô thị mới: lấn biển Cần Giờ, Phú Mỹ Hưng 2 | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1. Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ góp phần tạo môi trường sống có chất lượng cho người dân; góp phần vào sự phát triển chung của huyện Cần Giờ và Thành phố; phục vụ định cư cho người dân thành phố, góp phần tạo ra việc làm cho phần lớn khối lượng người lao động khi thực hiện dự án; tạo nguồn thuế đóng góp cho xã hội; góp phần tăng trưởng kinh tế của thành phố. 2. Dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng góp phần tạo môi trường sống có chất lượng cho người dân; phục vụ định cư cho người dân Thành phố, góp phần tạo ra việc làm cho phần lớn khối lượng người lao động khi thực hiện dự án; tạo nguồn thuế đóng góp cho xã hội; góp phần tăng trưởng kinh tế của thành phố, hoàn thiện vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường khả năng kết nối giao thông giữa quận 7, Bình Chánh và Nhà Bè, tạo ra môi trường học tập, sinh họa, nghỉ ngơi và cvui chơi chất lượng cho người dân của Thành phố. | - Dự kiến đến thời điểm ngày 30/4/2025, dự án sẽ được cấp Giấy phép xây dựng để tiến hành việc đầu tư theo quy định - Dự kiến đến thời điểm 30/4/2025, dự án phê duyệt phương án bồi thường tại các khu B, C, D, E còn lại | 1. Dự án Khu đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ: - Ngày 30/9/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4316/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (04 Phân khu A, B, C và D_E) - Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang tổ chức thẩm định hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (04 Phân khu A, B, C và D_E) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng: - Ngày 06/12/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố có Văn bản số 1090/VP-NCPC đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác 400) chủ trì, phối hợp với các thành viên Tổ công tác để bổ sung quan điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố xác định đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác đền bù, giải tỏa. - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 18/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi làm việc với thành viên của Tổ công tác 400 (được thành lập theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 08/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Tại cuộc họp, các đơn vị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng để cung cấp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của toàn bộ quá trình thực hiện dự án để các thành viên có cơ sở có ý kiến cụ thể trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét. |
| IV. | LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO |  |  |  |  |
|  | Công trình Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ | Góp phần thúc đẩy hình thành các không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng, là nơi thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Ngày 12 tháng 11 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi Công văn số 4738/SKHCN-SHTT&ĐMST về việc góp ý cho dự thảo Tờ trình và Kế hoạch tổ chức và triển khai các hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 -2025 và Kế hoạch khánh thành đưa Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động. Hoàn thành: 30/4/2025 |
|  | Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý Khu công nghệ cao | Tận dụng những sức mạnh sẵn có và cơ hội để tham gia vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tập trung phát triển, ươm tạo, thương mại hóa công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới dựa trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với các đại học và doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ chuyển giao cho doanh nghiệp. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Thực hiện Thông báo số 970/TB-UBND ngày 14/10/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi Đề án) tại Tờ trình số 23/TTr-KCNC ngày 16/8/2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố. Căn cứ ý kiến chỉ đạo, Ban Quản lý đã điều chỉnh dự thảo Đề án Thành lập Viện công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố trên cơ sở tổ chức lại các tổ chức khoa học công nghệ do Thành phố quản lý và có Công văn số 1553/KCNC-QLKHCN&HQTT ngày 24/10/2024 gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. Hiện đang tổng hợp ý kiến hoàn thiện dự thảo đề án trình Thường trực UBND Thành phố. Ngày 12/12/2024 Ban Quản lý có tờ trình số 39/TTr-KCNC trình Thường trực UBND Thành phố về Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh |
|  | “Đề án kết nối các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ” | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ | Có vai trò góp phần hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực… phát triển thị trường khoa học công nghệ. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Trên cơ sở góp ý của các cơ quan, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp và ngày 23 tháng 10 năm 2024, Sở có Tờ trình số 4365/TTr-SKHCN trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án - Ngày 11 tháng 11 năm 2024, Ủy ban nhân nhân Thành phố có Công văn số 13820/UBND-VX lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố đối với dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kết nối các sàn giao dịch công nghệ vùng Đông Nam Bộ”. - Ngày 29 tháng 11 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số 7711/TTr-UBND trình Ban cán sự Đảng về tham mưu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kết nối các sàn giao dịch công nghệ vùng Đông Nam Bộ”. |
|  | Lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án mở rộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (bổ sung chức năng Khu Công viên Khoa học và Công nghệ) và Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng Khu Công nghệ cao | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao | Sau khi Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các Sở, Ban, ngành có ý kiến chuyên môn, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ điều chỉnh lại nhiệm vụ và điều chỉnh lại Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công viên Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thủ Đức. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Ngày 22 tháng 10 năm 2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 12740/VP-KT về việc có ý kiến đối với các ý kiến của Thành viên của Ủy ban nhân dân Thành phố. Hiện tại, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đang tổng hợp hồ sơ, số liệu để làm văn bản giải trình, tham mưu gửi Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Đề án với Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Công văn số 12740/VP-KT ngày 22/10/2024. - Hiện nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đang tổng hợp hồ sơ, số liệu để làm văn bản giải trình, tham mưu gửi Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Đề án với Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Công văn số 12740/VP-KT ngày 22/10/2024; dự kiến Đề án sẽ trình lần cuối vào cuối tháng 12/2024. |
| V. | LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |
|  | “Hệ thống dịch vụ số dành cho công dân Thành phố Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh Citizen Eservices” | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông | Hệ thống là sản phẩm tích hợp các Dịch vụ công trực tuyến của Thành phố thông qua một Nền tảng số thống nhất nhằm phục vụ Người dân có một trải nghiệm tốt nhất từ các dịch vụ của Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trên môi trường số. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Công trình gồm 02 nhiệm vụ trọng tâm: - Nhiệm vụ 1: Triển khai các nền tảng cung cấp dịch vụ công cho người dân: đã triển khai đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 611 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 355 dịch vụ công trực tuyến một phần; triển khai hệ thống phiên bản mới hệ thống Cổng thông tin 1022; đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023; vận hành chính thức Nền tảng bản đồ số dùng chung của Thành phố vào tháng 10 năm 2023 làm cơ sở nền tảng cho các hệ thống thông tin địa lý (GIS) của chính quyền điện tử Thành phố. - Nhiệm vụ 2: Triển khai Ứng dụng di độngCông dân Thành phố (HCM Citizen E-Services): Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị công bố Ứng dụng di động Công dân Thành phố trong tháng 11 năm 2024. Đạt tỷ lệ: 95% |
|  | “Xây dựng chính quyền số Thành phố Hồ Chí Minh” | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông | Tạo ra một chính quyền hiện đại, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào việc quản lý và cung cấp dịch vụ công nhằm phục vụ cho người dân, doanh nghiệp Thành phố hiệu quả hơn; giúp cơ quan Nhà nước tăng cường minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển Thành phố thông minh. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Công trình gồm các nhiệm vụ trọng tâm: - Hoàn thành số hóa quy trình Giải quyết Thủ tục hành chính: Đã ra mắt và vận hành nền tảng Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính Thành phố thống nhất. - Hoàn thành số hóa quy trình Quản lý văn bản và điều hành: Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn về nghiệp vụ văn thư, công tác số hóa và ký số cho các đơn vị; triển khai nền tảng liên thông Văn bản điều hành; triển khai nền tảng số hóa và lưu trữ Thành phố. - Hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức Hệ thống khiếu nại tố cáo toàn Thành phố. - Vận hành Hệ thống quản trị thực thi và điều hành Thành phố dựa trên các nền tảng số: Đã đưa vào vận hành chính thức; cung cấp thông tin tổng hợp, thống kê về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát việc cung cấp dịch vụ công, giám sát xử lý phản ánh kiến nghị người dân. Hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng, hoàn thiện hệ thống từ nay đến 2025: + Tiếp tục hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung, dữ liệu GIS Thành phố phục vụ khai thác, mở rộng các dashboard, tính năng dự báo thông qua việc ứng dụng AI và triển khai các Trợ lý số. + Triển khai hoàn thiện Trung tâm điều hành Thành phố và các đơn vị. Đạt tỷ lệ: 95% |
| VI. | QUỐC PHÒNG AN NINH - ĐỐI NGOẠI |  |  |  |  |
|  | Ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số của ngành Công an Thành phố | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Công an Thành phố | Góp phần thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều phối, triển khai lực lượng và tăng cường thông tin liên lạc phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Dự án Ứng dụng (App) cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Bộ Công an và triển khai mạng liên thông chuyển - nhận văn bản Ủy ban nhân dân Thành phố đến Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Thành phố. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | 1. “Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng thuộc Công an Thành phố tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố”: Công an Thành phố đã hoàn thành công trình, đang tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát, điều phối hoạt động tuần tra, kiểm soát của Công an các đơn vị, địa phương và các Tổ 363; đồng thời đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường ứng dụng bản đồ số trong Công an Thành phố. 2. Công trình: “Nâng cấp hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp “Help 114” gắn với thực hiện 02 công trình khoa học phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”: hiện nay có 22/24 đơn vị thuộc Công an Thành phố được bố trí máy tính và đường truyền internet phục vụ triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp Help 114; Công an Thành phố đã tổ chức tập huấn Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp Help 114 cho Phòng PV01, PC08 và Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã sử dụng hệ thống để truyền hình ảnh tai nạn, sự cố từ hiện trường về Trung tâm TTCH 114 để phục vụ điều hành, chỉ huy của các cấp lãnh đạo; có 186 vụ tai nạn sự cố được truyền hình ảnh về TTCH 114 để phục vụ điều hành, chỉ huy của các cấp lãnh đạo; đồng thời Phòng PV01, PC08 phối hợp Phòng PC07 và Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức xử lý các phản ánh của người dân về ANTT trên địa bàn Thành phố thông qua ứng dụng Help 114 được cài đặt trên điện thoại thông minh… 3. Công trình “Dự án ứng dụng (App) cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố”: Sở Thông tin và truyền thông đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án; hiện Công an Thành phố đang khẩn trương triển khai đấu thầu các gói thầu để xây dựng hệ thống cảnh báo khẩn cấp. 4. Công trình “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Bộ Công an và triển khai mạng liên thông chuyển - nhận văn bản Ủy ban nhân dân Thành phố đến Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Thành phố” - Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận bổ sung chủ trương bổ sung kinh phí thực hiện hạng mục năm 2024 và 2025, Công an Thành phố đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT để triển khai thực hiện. - Đối với Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Bộ Công an, Công an Thành phố đã tổ chức tập huấn 56/56 đơn vị thuộc Công an Thành phố và đang thí điểm triển khai tại Phòng PV01, PH04, Văn thư các đơn vị, sau thí điểm sẽ triển khai mở rộng phạm vi sử dụng trong toàn Công an Thành phố. |
|  | Công trình xây dựng Khu vực Hữu nghị Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong Công viên Lê Văn Tám. | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng | Chọn Công viên Lê Văn Tám để hình thành một Khu vực Hữu nghị Quốc tế để đặt tượng danh nhân các nước, các biểu tượng hữu nghị hợp tác quốc tế hoặc trồng cây lưu niệm cho các đoàn Lãnh đạo quốc tế đến Thành phố; Có tác động sâu rộng đến đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Thành phố; góp phần tạo thêm điểm đến ý nghĩa cho khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan Thành phố; Công viên Hữu nghị Quốc tế sẽ góp phần thay đổi bộ mặt, vị thế của Thành phố, tạo điểm nhấn, đặc trưng, một nét mới để giúp Thành phố nâng tầm quốc tế. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Đang phối hợp với Sở Xây dựng để xác định trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện chủ trương xây dựng khu vực hữu nghị quốc tế của Thành phố đã được Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua; khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ về đề xuất phương án triển khai khu vực hữu nghị quốc tế của Thành phố. |
|  | Công trình “Vì Trường Sa xanh” phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân Thành phố và đồng bào ta ở nước ngoài cùng đoàn kết, chung sức, tích cực hưởng ứng tham gia chương trình “Vì Trường Sa xanh” thông qua việc ủng hộ kinh phí | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố | Vận động kinh phí 76 tỷ đồng để cải tạo thổ nhưỡng, trồng rau xanh, các loại cây, đặc biệt là các loại cây chắn sóng... tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm sinh sống, công tác, giữ vững chủ quyền biển, đảo. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã nhận được sự tham gia ủng hộ, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân Thành phố và đồng bào ta ở nước ngoài và đã chuyển số tiền 50 tỷ đồng đến Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân để thực hiện Chương trình “Vì Trường Sa xanh”. Số tiền 26 tỷ đồng còn lại sẽ được triển khai vận động trong năm 2025, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2023 - 2025 đạt 76 tỷ đồng. |
|  | Chương trình Thành phố nghĩa tình | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan | 1. Hỗ trợ các địa phương (Điện Biên: công trình điện, Tuyên Quang: trường học, Quảng Trị: nhà tình nghĩa, Trà Vinh: y tế); 2. Hỗ trợ các nước: Cuba, Lào | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | Hỗ trợ toàn diện cho Ngành y tế tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân tạo địa phương và giảm tải cho các bệnh viện Thành phố: Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế thuộc tỉnh Trà Vinh. Dự kiến Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hợp tác vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. |
|  | Đề xuất UNESCO công nhận Di tích Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới | - Thường trực UBND Thành phố phụ trách: Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa - Thể thao | Việc thực hiện hồ sơ để đề xuất Địa đạo Củ Chi trình UNESCO thực hiện theo 3 bước. Đến nay, hồ sơ di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi trình UNESCO ghi vào Danh mục Di sản thế giới đã thực hiện xong lập Báo cáo tóm tắt đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (Bước 1). Sau khi có ý kiến của các cơ quan có chuyên môn, cơ quan tư vấn của UNESCO (dự kiến sau 1 năm) bắt đầu thực thực hiện “Quy trình Tập trung - Upstream”. | Hoàn thành dịp 30/4/2025 | - Ngày 05 tháng 12 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 5608/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lập hồ sơ đưa Địa đạo Củ Chi vào Danh mục Di sản thế giới - Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện giai đoạn 1 hoàn chỉnh Báo cáo tóm tắt, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới (dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2025). Sau đó, tiếp tục thực hiện giai đoạn II, dự kiến hoàn thành năm 2028 để đến năm 2030, UNESCO xem xét đưa Địa đạo Củ Chi vào danh mục Di sản thế giới. |
| Tổng số: |  |  |  | 55 chương trình, công trình, dự án |  |