| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố giai đoạn 1975 - 2015 (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử;

Căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;

Căn cứ Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện Đề án, thời gian hoạt động, kinh phí của Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố giai đoạn 2013 - 2020 thành giai đoạn 2013 - 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số     /TTr-SNV ngày     tháng  năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố giai đoạn 1975 - 2015 (giai đoạn 2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TTUB: CT, các PCT; - TT HĐND thành phố; - Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào TTLTLS thành phố); - Bộ Nội vụ; - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; - Sở Tài chính; - Sở Nội vụ; - Chi cục Văn thư Lưu trữ; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

ĐỀ ÁN

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan hành chính nhà nước

Thành phố giai đoạn 2025 - 2030
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

- ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 5663/QĐ-UBND NGÀY 24/10/2017

Nhằm chuẩn bị nguồn tài liệu của các cơ quan, tổ chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện để thu thập vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Đề án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015 kèm theo Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017.

Sau 7 năm triển khai Đề án, công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ tài liệu của các cơ quan, tổ chức đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức đối với việc lập, sắp xếp hồ sơ, chấp hành pháp luật về văn thư, lưu trữ được nâng lên. Các cơ quan, tổ chức trong danh sách các đơn vị được cấp kinh phí theo Đề án về cơ bản đã hoàn thành việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng giai đoạn 1975 - 2015, chỉ còn 01 đơn vị (Sở Quy hoạch Kiến trúc) do chưa bố trí được kho bảo quản tài liệu nên chưa triển khai thực hiện theo Đề án.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh các cơ quan, tổ chức đã chỉnh lý được khoảng 56.311,89 mét giá tài liệu tồn đọng giai đoạn 1975 - 2915, trong đó:

- Các sở, ban, ngành và các cơ quan trực thuộc: 20.293,99 mét giá

- Các đơn vị thuộc ngành dọc: 1123,8 mét giá

- Các UBND quận, huyện, thành phố: 34.894,1 mét giá

Tài liệu được chỉnh lý đảm bảo đúng nghiệp vụ lưu trữ và quy định của nhà nước, có công cụ tra cứu giúp việc tra tìm và khai thác dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả. Sau chỉnh lý nhiều cơ quan, tổ chức đã kịp thời giao nộp tài liệu có giá trị vĩnh viễn về Lưu trữ lịch sử để bảo quản, xác định giá trị tài liệu để thành lập Hội đồng xác định giá trị và hủy tài liệu theo quy định; đồng thời, giải quyết được mặt bằng bảo quản tài liệu trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, tại các cơ quan, tổ chức tài liệu tồn đọng giai đoạn 1975 - 2015 vẫn chưa được thống kê hết để đưa vào Đề án, hiện nay số lượng tài liệu này vẫn còn nằm trong tình trạng bó gói, tích đống chưa được chỉnh lý khoa học.

- TÌNH HÌNH TÀI LIỆU TỒN ĐỌNG GIAI ĐOẠN 1975 - 2015

Nhìn chung các cơ quan, tổ chức được cấp kinh phí chỉnh lý theo Đề án chỉnh lý tại Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố đều đã tiến hành giải quyết số lượng tài liệu tồn đọng được thống kê trong Đề án. Tuy nhiên, số lượng tài liệu tồn đọng tại các đơn vị này vẫn còn nhiều do kho bảo quản tài liệu gửi bên ngoài trụ sở, tài liệu không bảo quản tập trung, nhân viên lưu trữ mới nhận công tác nên không thống kê được kho tàng chứa tài liệu lưu trữ. Tài liệu tại đây vẫn trong tình trạng bó gói, chưa được chỉnh lý khoa học, chưa được thống kê danh mục và chưa có công cụ tra cứu khai thác.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, qua khảo sát thì tài liệu tại đây phần lớn đựng trong bao tải, thùng giấy, bó gói và chưa được phân loại, sắp xếp, chỉnh lý hoàn chỉnh; môi trường xung quanh nơi để tài liệu ẩm thấp, để lẫn lộn với các thiết bị cũ không sử dụng, ánh nắng tác động trực tiếp vào tài liệu, côn trùng dễ xâm nhập là tác nhân gây bụi bẩn bám vào tài liệu, ố vàng, mục nát dẫn đến hư hỏng, mất mát tài liệu, không bố trí trang thiết bị bảo quản làm giảm tuổi thọ đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Tài liệu tồn đọng chưa chỉnh lý của các cơ quan, đơn vị là 62.300,65 mét giá trong đó:

- Tại các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành là: 39.580,5 mét giá

- Tại các đơn vị ngành dọc là: 2.952 mét giá

- Tại các UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức là: 19.768,15 mét giá

III. TÌNH HÌNH TÀI LIỆU TỒN ĐỌNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2022

Các cơ quan, tổ chức dù đã được cấp kinh phí và thực hiện chỉnh lý tài liệu cho đến năm 2015 rồi nhưng những tài liệu phát sinh sau đó vẫn chưa được quan tâm để lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trong thời gian dài có nguyên nhân chủ yếu do thiếu sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị về việc lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; bố trí nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chỉnh lý; thường xuyên thay đổi nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ,...

Theo khảo sát thì số lượng tài liệu tồn đọng giai đoạn 2016 - 2022 của các cơ quan, tổ chức cũng còn khá nhiều, tổng số lượng tài liệu tồn đọng giai đoạn 2016 - 2022 là: 47.038,19 mét giá

Cụ thể:

- Các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc là: 18.805,44 mét giá, trong đó:

+ Tài liệu nộp lưu là: 8.441,3 mét giá

+ Tài liệu chưa nộp lưu là: 10.364,14 mét giá

- Các đơn vị ngành dọc là: 1.107,5 mét giá, trong đó:

+ Tài liệu nộp lưu là: 1.097,5 mét giá

+ Tài liệu chưa nộp lưu là: 10 mét giá

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức là: 27.125,25 mét giá, trong đó:

+ Tài liệu nộp lưu là: 8.292,7 mét giá

+ Tài liệu chưa nộp lưu là: 18.832,55 mét giá

IV. TÌNH HÌNH BẢO QUẢN HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức chật hẹp, việc bố trí diện tích làm việc cho cán bộ công chức, viên chức cũng đã khó khăn nên nhiều đơn vị đã phải đi thuê kho hoặc mượn tạm trụ sở của các đơn vị khác làm nơi bảo quản tài liệu lưu trữ. Vì là kho đi thuê, mượn nên không được trang bị các thiết bị bảo quản dù là tối thiểu nhất như giá kệ, hộp,.. tài liệu lưu trữ chủ yếu đóng trong các bao tải, thùng carton, trong tình trạng bó gói, chưa được phân loại, sắp xếp, chỉnh lý khoa học.

Nhiều tài liệu có giá trị cao (nhóm tài liệu dự án, công trình nhóm ngành giao thông vận tải, xây dựng cơ bản,…) do bị tác động bởi môi trường xung quanh ẩm thấp, nắng nóng đã bị mục nát, ố vàng, gãy giòn dẫn đến mất thông tin tài liệu gây khó khăn khi có yêu cầu tra tìm, khai thác để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Lãnh đạo cơ quan, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc nghiên cứu, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị.

V. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

- Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn tài liệu tồn đọng tích đống tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức phân loại khoa học, xác định giá trị, lựa chọn, bảo quản an toàn để nâng tuổi thọ tài liệu phục vụ việc khai thác, sử dụng tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp lựa chọn, thẩm định Mục lục chuẩn bị cho công tác thu thập tài liệu có giá trị lịch sử của cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

- Hình thành nguyên tắc trong việc quản lý tài liệu lưu trữ một cách nghiêm túc, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan hàng năm theo đúng quy định.

2. Yêu cầu

- Hồ sơ, tài liệu sau khi được chỉnh lý phải đáp ứng các nội dung chủ yếu sau:

+ Có Mục lục hồ sơ; cơ sở dữ liệu và công cụ thống kê, tra cứu.

+ Có Danh mục tài liệu loại ra của phông hoặc khối tài liệu chỉnh lý (nếu có).

+ Hồ sơ bảo quản vĩnh viễn phải đánh số tờ, ghi Mục lục văn bản và Chứng từ kết thúc.

- Hồ sơ, tài liệu sau chỉnh lý phải được bảo quản an toàn bằng các thiết bị chuyên dụng, có hộp (cặp) theo quy định và có công cụ tra cứu.

- Hồ sơ, tài liệu sau chỉnh lý phải được bảo quản an toàn trong kho để quản lý, khai thác sử dụng phục vụ cho nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và công dân.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng, hiệu quả chỉnh lý:

+ Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn về công tác đấu thầu, các cơ quan, tổ chức tiến hành lựa chọn đơn vị để ký kết hợp đồng chỉnh lý tài liệu đúng quy định của nhà nước.

+ Các cơ quan, tổ chức không được sử dụng kinh phí chỉnh lý tài liệu được cấp vào các mục đích khác khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

- Lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ:

+ Các cơ quan, tổ chức cần thẩm định năng lực chuyên môn của các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ. Trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức tham khảo ý kiến Chi cục Văn thư - Lưu trữ về năng lực chuyên môn của đơn vị hoạt động dịch vụ lưu trữ.

+ Các cơ quan, tổ chức gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ một bộ hồ sơ năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ để kiểm tra, thẩm định về năng lực chuyên môn.

+ Trước khi ký nghiệm thu hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ, các cơ quan, tổ chức nếu cần thiết có văn bản đề nghị Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp, kiểm tra kết quả chỉnh lý tài liệu lưu trữ nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

3. Giải pháp thực hiện

- Xác định cơ quan, tổ chức để đầu tư chỉnh lý, thời gian và nguồn kinh phí thực hiện nhằm giải quyết tình trạng tài liệu tồn đọng, tiết kiệm ngân sách và tạo điều kiện để bảo quản tốt nhất tài liệu có giá trị thực tiễn và giá trị lịch sử.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ:

+ Xác định trách nhiệm và tổ chức thực hiện việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ nhằm quản lý tốt nguồn tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.

+ Thực hiện việc lựa chọn tài liệu và giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố theo quy định.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chỉnh lý bảo quản tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và những người là công tác lưu trữ về các quy định của công tác lưu trữ.

VI. KINH PHÍ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;

- Thông tư 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy;

- Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử;

- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính;

- Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN 9001:2000;

- Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015;

- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện Đề án, thời gian hoạt động, kinh phí của Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố giai đoạn 2013 - 2020 thành giai đoạn 2013 - 2025.

2. Kinh phí thực hiện

- Tổng số cơ quan: 65 cơ quan, tổ chức (Các đơn vị theo ngành dọc căn cứ vào Đề án này, xây dựng kế hoạch báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện)

- Số lượng tài liệu tồn đọng giai đoạn 1975 - 2015: 59.348,65 mét giá

- Đơn giá chỉnh lý (gồm nhân công và vật tư văn phòng phẩm) cho 01 mét giá tài liệu liệu: 6.736.402 đồng.

- Tổng kinh phí: 399.796.364.557 đồng (Ba trăm chín mươi chín tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn năm trăm năm mươi bảy đồng).

3. Lộ trình thực hiện

3.1. Năm 2025:

- Số cơ quan được chỉnh lý gồm 10 cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công Thương; Sở Ngoại vụ.

- Số lượng tài liệu cần chỉnh lý: 9.606 mét giá

- Tổng kinh phí: 64.709.877.612 đồng (Sáu mươi tư tỷ bảy trăm linh chín triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn sáu trăm mười hai đồng).

3.2. Năm 2026:

- Số cơ quan được chỉnh lý gồm 12 cơ quan: Lực lượng Thanh niên xung phong; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao; Ban Dân tộc; Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Ban An toàn giao thông; Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc; Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Số lượng tài liệu cần chỉnh lý: 10.158 mét giá

- Tổng kinh phí: 68.428.371.516 đồng (Sáu mươi tám tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu ba trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm mười sáu đồng).

3.3. Năm 2027:

- Số cơ quan được chỉnh lý gồm 17 cơ quan: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu Đô thị mới Nam; Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế; Chi cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đô thị; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Thủy sản; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi; Sở Ngoại vụ; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

- Số lượng tài liệu cần chỉnh lý: 9.666 mét giá

- Tổng kinh phí: 65.114.061.732 đồng (Sáu mươi lăm tỷ một trăm mười bốn triệu không trăm sáu mươi mốt nghìn bảy trăm ba mươi hai đồng).

3.4. Năm 2028:

- Số cơ quan được chỉnh lý gồm 10 cơ quan: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải; Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ; Thanh tra Giao thông vận tải; Cảng vụ Đường thủy nội địa; Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01s; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02s; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03s; Trung tâm Quản lý đường thủy.

- Số lượng tài liệu cần chỉnh lý: 10.150,5 mét giá

- Tổng kinh phí: 68.377.848.501 đồng (Sáu mươi tám tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm linh một đồng).

3.5. Năm 2029:

- Số cơ quan được chỉnh lý gồm 10 cơ quan: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Ủy ban nhân dân Quận 1; Ủy ban nhân dân Quận 3; Ủy ban nhân dân Quận 5; Ủy ban nhân dân Quận 6; Ủy ban nhân dân Quận 7; Ủy ban nhân dân Quận 11; Ủy ban nhân dân quận Bình Tân; Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận; Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

- Số lượng tài liệu cần chỉnh lý: 9.792,4 mét giá

- Tổng kinh phí: 65.965.542.945 đồng (Sáu mươi lăm tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm bốn mươi lăm đồng).

3.6. Năm 2030:

- Số cơ quan được chỉnh lý gồm 6 cơ quan: Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh; Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp; Ủy ban nhân dân quận Tân Bình; Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ; Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

- Số lượng tài liệu cần chỉnh lý: 9.975,75 mét giá

- Tổng kinh phí: 67.200.662.251 đồng (Sáu mươi bảy tỷ hai trăm triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm năm mươi mốt đồng).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cơ quan, tổ chức:

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo nội dung và tiến độ thời gian của Đề án.

- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra để công tác chỉnh lý tài liệu đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tiến độ, kết quả chỉnh lý theo hướng dẫn và gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo dõi tổng hợp.

- Tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng có hiệu quả, tiếp thu kế thừa thành quả chỉnh lý tài liệu để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò Lưu trữ cơ quan. Tổ chức cho công chức, viên chức thực hiện việc lập và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan để chấm dứt tình trạng hồ sơ được hình thành trong quá trình hoạt động không được lập hoàn chỉnh và dẫn đến hồ sơ, tài liệu tồn đọng, tích đống, bó gói.

- Sở Nội vụ:

- Triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng cho các cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng.

- Giao Chi cục Văn thư - Lưu trữ chủ trì thẩm định, xác định tình hình thực tế tài liệu; phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt và cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng cho Ủy ban nhân dân Thành phố; đề xuất khen thưởng các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ đồng thời đề xuất phê bình, kiểm điểm các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt công tác này (chậm tiến độ theo thời gian của Đề án).

- Xây dựng dự toán chỉnh lý tài liệu tồn đọng giai đoạn 2016 - 2022 cho các cơ quan, tổ chức để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tiếp tục cấp kinh phí.

- Sở Tài chính:

- Hàng năm, tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố cân đối nguồn kinh phí và duyệt cấp kinh phí không thường xuyên của ngân sách nhà nước Thành phố để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng và kinh phí mua sắm trang thiết bị vật tư để bảo quản tài liệu sau khi chỉnh lý tại các cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí để thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng (mức giá chỉnh lý, giá vật tư, trang thiết bị phù hợp trong từng thời điểm chỉnh lý).

- Hướng dẫn nhóm cơ quan sở, ban, ngành Thành phố, UBND Quận, huyện được duyệt cấp kinh phí chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên của ngân sách nhà nước để tổ chức chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan, đơn vị mình.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kinh phí chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị theo nội dung và tiến độ của Đề án.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cân đối nguồn kinh phí để tiếp tục cấp kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng giai đoạn 2016 - 2022 trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC

BẢNG DỰ KIẾN KINH PHÍ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU TỒN ĐỌNG

CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2025

của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

| Số TT | Tên cơ quan, đơn vị | Số lượng tài liệu tồn đọng | Đơn giá (nhân công và vật tư tính cho 01 mét giá) | Tổng kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2025 | 9.606 |  | 64.709.877.612 |
| 1 | Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố | 594 | 6.736.402 | 4.001.422.788 |
| 2 | Sở Tài chính | 2.000 | 6.736.402 | 13.472.804.000 |
| 3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1.550 | 6.736.402 | 10.441.423.100 |
| 4 | Sở Y tế | 1.200 | 6.736.402 | 8.083.682.400 |
| 5 | Sở Văn hóa và Thể thao | 1.790 | 6.736.402 | 12.058.159.580 |
| 6 | Sở Tư pháp | 1.257 | 6.736.402 | 8.467.657.314 |
| 7 | Sở Khoa học và Công nghệ | 309 | 6.736.402 | 2.081.548.218 |
| 8 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 21 | 6.736.402 | 141.464.442 |
| 9 | Sở Công Thương | 255 | 6.736.402 | 1.717.782.510 |
| 10 | Sở Ngoại vụ | 630 | 6.736.402 | 4.243.933.260 |
|  | Năm 2026 | 10.158 |  | 68.428.371.516 |
| 11 | Lực lượng Thanh niên xung phong | 350 | 6.736.402 | 2.357.740.700 |
| 12 | Sở Quy hoạch - Kiến trúc | 3.750 | 6.736.402 | 25.261.507.500 |
| 13 | Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp | 63 | 6.736.402 | 424.393.326 |
| 14 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp | 100 | 6.736.402 | 673.640.200 |
| 15 | Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao | 270 | 6.736.402 | 1.818.828.540 |
| 16 | Ban Dân tộc | 70 | 6.736.402 | 471.548.140 |
| 17 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | 1.000 | 6.736.402 | 6.736.402.000 |
| 18 | Ban Quản lý An toàn thực phẩm | 520 | 6.736.402 | 3.502.929.040 |
| 19 | Ban An toàn giao thông | 35 | 6.736.402 | 235.774.070 |
| 20 | Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc | 210 | 6.736.402 | 1.414.644.420 |
| 21 | Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố | 340 | 6.736.402 | 2.290.376.680 |
| 22 | Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 3.450 | 6.736.402 | 23.240.586.900 |
|  | Năm 2027 | 10.158 |  | 68.428.371.516 |
| 23 | Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu Đô thị mới Nam | 970 | 6.736.402 | 6.534.309.940 |
| 24 | Chi cục Tài chính doanh nghiệp | 970 | 6.736.402 | 6.534.309.940 |
| 25 | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế | 10 | 6.736.402 | 67.364.020 |
| 26 | Chi cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng | 740 | 6.736.402 | 4.984.937.480 |
| 27 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 260 | 6.736.402 | 1.751.464.520 |
| 28 | Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội | 470 | 6.736.402 | 3.166.108.940 |
| 29 | Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc | 240 | 6.736.402 | 1.616.736.480 |
| 30 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đô thị | 1.650 | 6.736.402 | 11.115.063.300 |
| 31 | Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 3.000 | 6.736.402 | 20.209.206.000 |
| 32 | Chi cục Kiểm lâm | 130 | 6.736.402 | 875.732.260 |
| 33 | Chi cục Thủy lợi | 320 | 6.736.402 | 2.155.648.640 |
| 34 | Chi cục Thủy sản | 106 | 6.736.402 | 714.058.612 |
| 35 | Chi cục Phát triển nông thôn | 155 | 6.736.402 | 1.044.142.310 |
| 36 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | 85 | 6.736.402 | 572.594.170 |
| 37 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 100 | 6.736.402 | 673.640.200 |
| 38 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi | 270 | 6.736.402 | 1.818.828.540 |
| 39 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư | 190 | 6.736.402 | 1.279.916.380 |
|  | Năm 2028 | 10.150,5 |  | 68.377.848.501 |
| 40 | Trung tâm Quản lý giao thông công cộng | 1.000,5 | 6.736.402 | 6.739.770.201 |
| 41 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải | 1.200 | 6.736.402 | 8.083.682.400 |
| 42 | Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ | 4.400 | 6.736.402 | 29.640.168.800 |
| 43 | Thanh tra Giao thông vận tải | 1.050 | 6.736.402 | 7.073.222.100 |
| 44 | Cảng vụ Đường thủy nội địa | 160 | 6.736.402 | 1.077.824.320 |
| 45 | Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị | 600 | 6.736.402 | 4.041.841.200 |
| 46 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01s | 330 | 6.736.402 | 2.223.012.660 |
| 47 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02s | 340 | 6.736.402 | 2.290.376.680 |
| 48 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03s | 250 | 6.736.402 | 1.684.100.500 |
| 49 | Trung tâm Quản lý đường thủy | 820 | 6.736.402 | 5.523.849.640 |
|  | Năm 2029 | 9.792,4 |  | 65.965.542.945 |
| 50 | Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức | 3.106,5 | 6.736.402 | 20.926.632.813 |
| 51 | Ủy ban nhân dân Quận 1 | 919,5 | 6.736.402 | 6.194.121.639 |
| 52 | Ủy ban nhân dân Quận 3 | 2 | 6.736.402 | 13.472.804 |
| 53 | Ủy ban nhân dân Quận 5 | 269,4 | 6.736.402 | 1.814.786.699 |
| 54 | Ủy ban nhân dân Quận 6 | 593 | 6.736.402 | 3.994.686.386 |
| 55 | Ủy ban nhân dân Quận 7 | 1.532 | 6.736.402 | 10.320.167.864 |
| 56 | UBND Quận 11 | 395 | 6.736.402 | 2.660.878.790 |
| 57 | Ủy ban nhân dân quận Bình Tân | 37,5 | 6.736.402 | 252.615.075 |
| 58 | Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | 1.132,5 | 6.736.402 | 7.628.975.265 |
| 59 | Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh | 1.805 | 6.736.402 | 12.159.205.610 |
|  | Năm 2030 | 9.975,75 |  | 65.965.542.945 |
| 60 | Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh | 4.638 | 6.736.402 | 31.243.432.476 |
| 61 | Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp | 422,5 | 6.736.402 | 2.846.129.845 |
| 62 | Ủy ban nhân dân quận Tân Bình | 2.947 | 6.736.402 | 19.852.176.694 |
| 63 | Ủy ban nhân dân quận Tân Phú | 270 | 6.736.402 | 1.818.828.540 |
| 64 | Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | 421,5 | 6.736.402 | 2.839.393.443 |
| 65 | Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn | 1.276,75 | 6.736.402 | 8.600.701.254 |
|  | Tổng cộng | 59.348,65 |  | 399.796.364.557 |