# Phụ lục

# NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

# GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN

# THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Kế hoạch số  	/KH-UBND ngày      tháng    năm 2025 của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

| TT | Nội dung | Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" và cơ quan thường trực, giúp việc | Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo | Tháng 9 năm 2025 |
| 2 | Tham mưu tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc | Sở Văn hóa và Thể thao | Tháng 4 năm 2025 |
| 3 | Tham mưu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời | Sở Giáo dục và Đào tạo | Tháng 10 năm 2025 |
| 4 | Đánh giá, công nhận “Công dân học tập” năm 2025 | Hội Khuyến học cấp xã, cơ sở giáo dục (từ cấp trung học trở lên), cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã,… | Tháng 11 năm 2025 |
| 5 | Tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” theo Thông tư 24/2023/TTBGDĐT | Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hợp tác xã,… | Gửi hồ sơ đề nghị công nhận trước ngày 15 tháng 01 năm 2026 |

| TT | Nội dung | Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT | Ủy ban nhân dân cấp xã | Gửi hồ sơ đề nghị công nhận trước ngày 28 tháng 02 năm 2026 |
| 7 | Tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT | Ủy ban nhân dân Thành phố | Gửi hồ sơ đề nghị công nhận đến Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 |
| 8 | Đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” | Ủy ban nhân dân và Hội khuyến học cấp xã | Tháng 11 năm 2025 |
| 9 | Báo cáo số liệu thống kê, kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ | Các phường, xã; Thành phố Hồ Chí Minh | Đối với cấp xã: ngày 30 tháng 9 năm 2025; đối với thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: ngày 05 tháng 10 năm 2025; đối với Thành phố: ngày 10 tháng 10 năm 2025. Hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30 tháng 12 năm 2025. |
| 10 | Thực hiện các kế hoạch và cam kết xây dựng Thành phố học tập, Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO | Sở, ban, ngành, Đoàn thể chính trị; Ủy ban nhân dân các cấp. | Năm 2025 |
| 11 | Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp, doanh nghiệp,..... | Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 11 năm 2025 |
| 12 | Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2025 | Các sở, ban, ngành Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; Ủy ban nhân dân các cấp. | Gửi báo cáo đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11 tháng 12 năm 2025 |