BẢNG TỔNG HỢP

Ý kiến góp ý của các phong chuyên môn thuộc Sở đối với Dự thảo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về Triển khai thực hiện công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2027

(Đính kèm Phiếu trình ngày  11  tháng  8 năm 2026 của Phòng Giáo dục Thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học)

| TT | Các phòng chuyên môn thuộc Sở (Công văn phản hồi) | Ý kiến góp ý của các phòng chuyên môn thuộc Sở | Ý kiến giải trình, tiếp thu của Phòng Giáo dục Thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng Kế hoạch Tài chính (Văn bản nội bộ ngày 03/8/2026) | Thống nhất | - |
| 2 | Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục ngoài công lập (Văn bản nội bộ ngày 31/7/2026) | Thống nhất | - |
| 3 | Phòng Học sinh, sinh viên (Văn bản nội bộ ngày 31/7/2026) | Thống nhất | - |
| 4 | (Văn bản nội bộ ngày 07/8/2026) | 1. Bố cục dự thảo đang bị nhảy số, từ phần "V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN" chuyển sang phần "VIII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO". Đề nghị điều chỉnh mục VIII thành mục VI để đảm bảo tính logic và thể thức văn bản. 2. Thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM giai đoạn 2026 - 2027. | 1. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo 2. - |
| 5 | Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Văn bản nội bộ ngày 03/8/2026) | I. Về chỉ tiêu cụ thể tại khoản 2, Mục II 1. Dự thảo hướng đến năm 2027 đạt được 100% các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra, tuy nhiên theo kế hoạch số 414/KH-UBND, mục tiêu của Ủy ban nhân dân Thành phố đến năm 2030 đạt được 100% các mục tiêu đã đề ra, nghĩa là lộ trình phấn đấu và thực hiện đến năm 2030. Do đó Phòng cân nhắc về các chỉ tiêu đã đưa ra trong kế hoạch để kế hoạch đặt ra và kết quả thực hiện đảm bảo hoàn thành 100%. 2. Dự thảo chưa có nội dung về mục tiêu học sinh tiếp cận cơ sở dữ liệu hướng nghiệp trực tuyến theo quy định tại khoản 2 Mục II Kế hoạch số 414/KH-UBND, cần rà soát, điều chỉnh bổ sung trong dự thảo kế hoạch. II. Về tổ chức thực hiện 1. Nội dung tại điểm a khoản 8 không phải là nhiệm vụ triển khai, thực hiện kế hoạch, do đó đề nghị đưa nội dung này ra khỏi dự thảo. 2. Về nội dung tại điểm d khoản 8 không phải là nhiệm vụ của Phòng Kiểm tra - Pháp chế, khi các phòng chủ trì kiểm tra các nội dung theo kế hoạch, Phòng Kiểm tra - Pháp chế sẽ phối hợp tham gia khi có sự đề nghị của các phòng, không phải là nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm tra - Pháp chế, do đó đề nghị đưa nội dung này ra khỏi dự thảo kế hoạch. | I. Về chỉ tiêu cụ thể tại khoản 2, Mục II 1. Tiếp thu một phần và điều chỉnh dự thảo 2. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo II. Về tổ chức thực hiện 1. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo 2. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo |
| 6 | Phòng Quản lý chất lượng (Văn bản nội bộ ngày 30/7/2026) | I. Về căn cứ, phạm vi, thời gian và thể thức 1. Dự thảo còn để trống số, ngày Kế hoạch của UBND Thành phố đề nghị thay bằng: “Kế hoạch số 414/KH UBND ngày 29 tháng 7 năm 2026 … giai đoạn 2026 - 2030”. Cập nhật ngày của bản dự thảo vì bản ngày 14/7/2026 có trước Kế hoạch 414/KH-UBND. 2. Tên ghi “giai đoạn 2026 - 2027”, trong khi yêu cầu triển khai cho năm học; nhiều chỉ tiêu lại ghi “đến hết năm 2027” Đổi thống nhất thành “năm học 2026 - 2027”; xác định thời gian từ khi ban hành đến hết ngày 31/8/2027. Nội dung theo dõi kết quả sau tốt nghiệp được cập nhật bổ sung đến 30/9/2027. 3. Sau Mục V là “VIII. Chế độ thông tin, báo cáo”, thiếu Mục VI, VII Sửa thành “VI. Chế độ thông tin, báo cáo”. Rà soát toàn bộ ký hiệu điểm; tại nhiệm vụ của Phòng GDTX-NN và ĐH không dùng điểm “j)” và không bỏ sót thứ tự. 4. Nơi nhận mới nêu trường THPT, chưa thể hiện đầy đủ trường tiểu học, THCS, trường nhiều cấp học, trường chuyên biệt Bổ sung đầy đủ nhóm cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi Thông tư 16; đối với cơ sở thuộc địa phương, gửi qua UBND cấp xã/Phòng Văn hóa - Xã hội theo phân cấp quản lý hiện hành. 5. Một kế hoạch của Sở đang dùng ngôn ngữ giao nhiệm vụ trực tiếp cho UBND cấp xã, báo chí, đại học, doanh nghiệp. Chỉ giao nhiệm vụ cho các phòng thuộc Sở và đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Với cơ quan ngoài Sở, dùng “đề nghị phối hợp” hoặc dẫn nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao tại Kế hoạch 414/KH-UBND; cụ thể hóa bằng quy chế/kế hoạch phối hợp. 6. Mục III.7 dùng “ban hành tiêu chí”, “ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật”, có thể vượt thẩm quyền của Sở Sửa thành “rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố hoặc cấp có thẩm quyền”; Sở chỉ ban hành hướng dẫn nghiệp vụ, bộ chỉ số quản lý và biểu mẫu nội bộ trong phạm vi được giao II. Về Khung nội dung hướng nghiệp và tài liệu, học liệu 1. Điều 4 Thông tư số 16/2026/TT-BGDĐT quy định Khung nội dung hướng nghiệp của cơ sở giáo dục phổ thông phải được cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt trước khi thực hiện; Điều 14 giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phê duyệt. Vì số lượng cơ sở giáo dục của Thành phố rất lớn, Kế hoạch cần quy định một quy trình thống nhất: Sở ban hành mẫu và tiêu chí tối thiểu; cơ sở giáo dục nộp trực tuyến; Phòng Giáo dục phổ thông tổ chức rà soát chuyên môn theo cấp học; Phòng GDTX-NN và ĐH theo dõi, tổng hợp; Giám đốc Sở phê duyệt theo đợt/danh sách. Không giao cấp xã phê duyệt thay Sở nếu chưa có cơ sở phân cấp hoặc ủy quyền hợp pháp. 2. Dự thảo đang yêu cầu cơ sở giáo dục thường xuyên xây dựng và trình phê duyệt “Khung nội dung hướng nghiệp” tương tự cơ sở giáo dục phổ thông. Đề nghị phân biệt: cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Khung theo Điều 4; trung tâm GDTX, GDNN-GDTX xây dựng kế hoạch hướng nghiệp, phân luồng hằng năm và học liệu phù hợp theo nhiệm vụ được giao. Chỉ yêu cầu phê duyệt Khung đối với GDTX khi có căn cứ pháp lý hoặc hướng dẫn riêng. 3. Không nên chờ vô thời hạn đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn chi tiết. Trong thời gian chuyển tiếp, Sở cần ban hành mẫu Khung tạm thời bám 05 nhóm nội dung tại Điều 4, kèm ma trận theo cấp/lớp; khi có hướng dẫn mới thì cập nhật. 4. Việc cơ sở giáo dục hoặc địa phương biên soạn tài liệu, học liệu bổ sung phải qua Sở thẩm định trước khi sử dụng theo Điều 10. Cần có biểu mẫu đề nghị thẩm định, tiêu chí về tính chính xác, tính sư phạm, cập nhật thị trường lao động, quảng cáo/tuyển sinh, bản quyền, khả năng tiếp cận cho học sinh khuyết tật và bảo vệ dữ liệu cá nhân III. Về mục tiêu, chỉ tiêu và cách đo lường 1. “Ít nhất một hoạt động tư vấn” có thể chỉ phản ánh số buổi, không phản ánh số học sinh đề xuất Tính tỷ lệ học sinh duy nhất được tư vấn trực tiếp hoặc trực tuyến; lớp 9 và lớp 12 phải có hồ sơ/phiếu kế hoạch học tập - nghề nghiệp. Bổ sung chỉ số chất lượng: mức độ hữu ích, mức độ hiểu các lộ trình và khả năng ra quyết định. 2. Dự thảo chuyển thành 100% cơ sở “cung cấp hoặc tạo điều kiện”, làm giảm mức mục tiêu đề xuất Giữ chỉ tiêu ở cấp học sinh; ghi nhận lượt truy cập/tài khoản hoạt động hoặc phương án tiếp cận thay thế có minh chứng cho HS thiếu thiết bị, HS khuyết tật, HS ở khu vực xa và Côn Đảo. 3. Dự thảo mới đặt chỉ tiêu 100% được tiếp cận thông tin, chưa có đường cơ sở đề xuất Đến 31/12/2026 hoàn thành số liệu nền 2025 - 2026 theo ngành; trong quý I/2027 trình lộ trình tăng hằng năm đến 2030. Không giao chỉ tiêu ép buộc cho từng trường hoặc từng học sinh. 4. Dự thảo đẩy lên 100% cuối 2027 nhưng thêm “theo khả năng kết nối”, vừa khó khả thi vừa khó kiểm chứng đề xuất Năm học 2026 - 2027: 100% đơn vị lập danh sách và tổ chức cập nhật; công bố tỷ lệ hồ sơ có trạng thái được xác minh sau 90 ngày. Sau khi có số liệu nền, Giám đốc Sở giao ngưỡng tăng hằng năm; không mặc định 100% ngay trong năm đầu. IV. Bổ sung nội dung theo cấp học và nhóm học sinh 1. Tiểu học: hình thành nhận thức về giá trị lao động, nghề nghiệp trong gia đình/cộng đồng và khám phá sở thích; không tổ chức trắc nghiệm mang tính “chọn nghề sớm”, không xếp loại năng lực nghề nghiệp. 2. THCS: tập trung tự nhận thức, trải nghiệm nhóm nghề, cung cấp đầy đủ các lộ trình sau lớp 9 (THPT, GDTX, GDNN và các lộ trình hợp pháp khác); tư vấn cho học sinh và cha mẹ trước thời điểm đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10. 3. THPT: gắn lựa chọn môn/chuyên đề, ngành đào tạo, chi phí - thời gian học, cơ hội việc làm và khả năng liên thông; hoàn thành tư vấn trọng điểm cho lớp 12 trước mùa tuyển sinh, không chờ đến sau kỳ thi tốt nghiệp. 4. Học sinh khuyết tật, học sinh yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở địa bàn xa và Côn Đảo: có phương án tiếp cận, hỗ trợ thiết bị, đi lại, định dạng học liệu dễ tiếp cận và tư vấn chuyển tiếp riêng; báo cáo tách nhóm để kiểm soát công bằng. V. Bổ sung mô hình triển khai sát thực tế Thành phố Hồ Chí Minh 1. Tổ chức mạng lưới theo cụm liên trường, không để từng trường tự tìm đối tác. Mỗi cụm có danh mục cơ sở GDNN, đại học, doanh nghiệp đã kiểm tra điều kiện; lịch dùng chung; đầu mối; sức chứa; nhóm nghề; phương án vận chuyển và an toàn. 2. Thiết kế cụm trải nghiệm theo không gian kinh tế của Thành phố mở rộng: dịch vụ - tài chính - số và đổi mới sáng tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics; cảng biển - năng lượng - du lịch biển; nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ công và các nhóm nghề thiết yếu. Côn Đảo áp dụng mô hình kết hợp trực tuyến, mô phỏng và các đợt trải nghiệm tập trung. 3. Năm học đầu tiên nên thí điểm một số mô hình “vừa học văn hóa, vừa học nghề” tại đơn vị đủ điều kiện; đánh giá pháp lý, chương trình, đội ngũ, chi phí, kết quả học tập và khả năng liên thông trước khi nhân rộng. 4. Xây dựng danh mục đối tác dùng chung của Thành phố. Không để hoạt động hướng nghiệp trở thành kênh quảng cáo hoặc tuyển sinh độc quyền; một nội dung tư vấn phải so sánh được nhiều lộ trình về điều kiện tuyển sinh, thời gian, chi phí, hỗ trợ, văn bằng, liên thông và việc làm. VI. An toàn, tài chính và bảo vệ dữ liệu 1. 100% hoạt động ngoài trường phải có kế hoạch được phê duyệt, đánh giá rủi ro, phân công giám sát, phương án y tế - giao thông - an toàn lao động, danh sách học sinh và thông tin/đồng thuận của cha mẹ theo quy định. 2. Đối tác phải có tư cách pháp nhân, chức năng và năng lực phù hợp; ký cam kết không quảng cáo sai lệch, không thu tiền trái quy định, không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu học sinh ngoài mục đích đã được thông báo. 3. Trắc nghiệm nghề nghiệp và công cụ AI chỉ là nguồn tham khảo, không được dùng làm căn cứ duy nhất để phân loại hoặc quyết định tương lai của học sinh. Cần quy định tối thiểu hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, thời hạn lưu, cơ chế sửa/xóa và không chuyển dữ liệu cho bên thứ ba trái quy định. 4. Kinh phí phải có nhóm nhiệm vụ và dự toán tối thiểu: tập huấn; học liệu; nền tảng/dữ liệu; trải nghiệm; hỗ trợ nhóm yếu thế; kiểm tra - đánh giá. Không giao chung chung rồi để cơ sở tự huy động; không vận động tài trợ hoặc thu từ cha mẹ học sinh mang tính bắt buộc. VII. Phân công trách nhiệm và quản trị dữ liệu Nhiệm vụ; Chủ trì; Phối hợp; Sản phẩm. 1. Bộ chỉ số, biểu mẫu, dashboard; Phòng GDTX NN-ĐH; Văn phòng; QLCL; GDPT; Từ điển dữ liệu; biểu mẫu; dashboard. 2. Hạ tầng kỹ thuật, tài khoản, bảo mật; Văn phòng Sở; GDTXNN-ĐH; QLCL; Hệ thống, phân quyền, nhật ký truy cập. 3. Dữ liệu tuyển sinh, tốt nghiệp thuộc phạm vi quản lý; Phòng QLCL; GDTX NN-ĐH; GDPT; Tệp tổng hợp đã kiểm tra, đối sánh. 4. Theo dõi lộ trình sau tốt nghiệp; Phòng GDTX NN-ĐH; GDPT; Văn phòng; UBND cấp xã; QLCL; Trạng thái học tập/đào tạo/việc làm. 5. Kiểm tra tuân thủ, quảng cáo, thu chi; Phòng Kiểm tra - Pháp chế; KHTC; GDTXNN-ĐH; Biên bản; kiến nghị xử lý. VIII. Đề nghị sửa nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng Đề nghị thay khoản 7 Mục V của Dự thảo bằng nội dung sau: a) Phối hợp với Phòng Giáo dục Thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học xây dựng bộ chỉ số, phương pháp đo lường, quy tắc kiểm tra và đối sánh dữ liệu về kết quả hướng nghiệp, phân luồng; bảo đảm mỗi chỉ số có định nghĩa, mẫu số, nguồn dữ liệu, thời điểm chốt và đơn vị xác nhận. b) Cung cấp, tổng hợp và phân tích dữ liệu đã được xác thực thuộc phạm vi quản lý về tuyển sinh lớp 10, kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cùng các dữ liệu chất lượng giáo dục có liên quan, phục vụ dự báo và điều chỉnh công tác hướng nghiệp, phân luồng; không thu thập thay dữ liệu lựa chọn nghề nghiệp, việc làm hoặc tuyển sinh của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. c) Phối hợp kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý và nhất quán của số liệu báo cáo; thực hiện đối sánh giữa kế hoạch tuyển sinh, kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và lộ trình học tập sau tốt nghiệp; kịp thời cảnh báo sai lệch hoặc bất thường để đơn vị chủ trì xác minh. d) Phối hợp hướng dẫn cơ sở giáo dục sử dụng kết quả tự kiểm tra hoạt động hướng nghiệp, phân luồng làm minh chứng trong công tác tự đánh giá và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành; không tự đặt thêm tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục hoặc tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. đ) Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả mô hình; đề xuất điều chỉnh hoặc nhân rộng trên cơ sở dữ liệu, mức độ hài lòng, mức độ phù hợp của lựa chọn và kết quả chuyển tiếp của học sinh IX. Về chế độ báo cáo 1. Giữ thời hạn nội bộ trước ngày 05/7 và 05/12 để Sở tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/7 và 10/12 theo Kế hoạch 414/KH-UBND; đồng thời quy định rõ kỳ số liệu tương ứng để tránh báo cáo trùng hoặc lệch giữa năm học và năm dương lịch. 2. Bổ sung 04 mốc quản trị năm học: (i) kế hoạch, đầu mối và danh sách học sinh trước 30/9/2026; (ii) khảo sát ban đầu và kế hoạch nghề nghiệp trước 31/10/2026; (iii) sơ kết học kỳ I trước 15/01/2027; (iv) báo cáo kết quả năm học trước 30/6/2027 và cập nhật lộ trình sau tốt nghiệp trước 30/9/2027. 3. Ban hành biểu mẫu điện tử thống nhất. Mỗi chỉ số phải có mã, định nghĩa, tử số, mẫu số, phạm vi loại trừ, nguồn dữ liệu, chu kỳ cập nhật, người nhập, người duyệt và minh chứng; báo cáo số liệu phân tách tối thiểu theo cấp học, giới tính, khuyết tật/nhóm yếu thế, địa bàn và loại hình cơ X. Khung tiến độ đề xuất cho năm học 2026-2027 Thời gian; Sản phẩm/việc phải hoàn thành; Đầu mối chính. Trong 15 ngày từ khi ban hành; Sở ban hành mẫu kế hoạch, mẫu Khung, bộ chỉ số, biểu mẫu báo cáo; thành lập đầu mối và danh mục đối tác sơ bộ.; GDTXNN-ĐH; GDPT. Trước 30/9/2026; 100% đơn vị có kế hoạch, nhân sự phụ trách; nộp Khung đối với CSGDPT; lập dữ liệu nền; phân cụm liên trường.; CSGD; UBND cấp xã; các phòng Sở. Tháng 10 - 11/2026; Tập huấn đội ngũ; khảo sát năng lực, sở thích, nguyện vọng; mở tài khoản/cơ chế tiếp cận dữ liệu hướng nghiệp; phê duyệt Khung theo đợt.; GDTXNN-ĐH; GDPT; Văn phòng. Tháng 12/2026 - 02/2027; Tư vấn cho cha mẹ học sinh; trải nghiệm theo cụm; rà soát mức độ tiếp cận của nhóm yếu thế; sơ kết học kỳ I.; CSGD; đối tác; HSSV. Trước mùa tuyển sinh 2027; Hoàn thành tư vấn trọng điểm cho lớp 9 trước đăng ký nguyện vọng lớp 10 và cho lớp 12 trước các mốc tuyển sinh; công khai bảng so sánh lộ trình.; GDPT; GDTX NN-ĐH; CSGD. Tháng 5 - 6/2027; Đánh giá bao phủ, chất lượng, an toàn, chi phí; khảo sát hài lòng; báo cáo sơ bộ năm học và đề xuất điều chỉnh.; GDTXNN-ĐH; QLCL; KTPC. Tháng 7 - 9/2027; Cập nhật kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và trạng thái học tập/đào tạo/việc làm sau tốt nghiệp; đối sánh và công bố số liệu năm đầu.; GDTXNN-ĐH; Văn phòng; QLCL; GDPT. | I. Về căn cứ, phạm vi, thời gian và thể thức 1. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo 2. Không điều chỉnh dự thảo, lý do đây là dự thảo triển khai giai đoạn trong năm 2026 và năm 2027 3. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo 4. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo 5. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo 6. Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo II. Về Khung nội dung hướng nghiệp và tài liệu, học liệu 1. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định trách nhiệm xây dựng, thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt Khung nội dung hướng nghiệp; quy trình, biểu mẫu và phương thức phê duyệt cụ thể sẽ được hướng dẫn trong quá trình triển khai. 2. Giữ nguyên dự thảo. Nội dung đối với cơ sở giáo dục thường xuyên được xây dựng theo yêu cầu quản lý và tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng; dự thảo đã quy định việc thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Giữ nguyên dự thảo. Việc xây dựng, phê duyệt Khung nội dung hướng nghiệp cần bảo đảm thống nhất với quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không quy định thêm mẫu Khung tạm thời khi chưa có hướng dẫn cụ thể. 4. Dự thảo đã quy định tài liệu, học liệu do địa phương, cơ sở giáo dục và các đơn vị có liên quan biên soạn phải được tổ chức thẩm định trước khi sử dụng; biểu mẫu, tiêu chí và quy trình thẩm định cụ thể sẽ được hướng dẫn khi triển khai. III. Về mục tiêu, chỉ tiêu và cách đo lường 1. Giữ nguyên dự thảo. Chỉ tiêu hiện tại đã xác định đối tượng thụ hưởng ở cấp học sinh và phù hợp với mục tiêu của Kế hoạch; các chỉ số, minh chứng và phương pháp đánh giá chất lượng cụ thể sẽ được hướng dẫn trong quá trình triển khai. 2. Giữ nguyên dự thảo. Cách quy định hiện tại vừa xác định trách nhiệm của 100% cơ sở giáo dục, vừa hướng đến bảo đảm 100% học sinh được tiếp cận thông tin, dữ liệu và học liệu hướng nghiệp trực tuyến, phù hợp với điều kiện tổ chức thực tế của từng đơn vị. 3. Giữ nguyên dự thảo. Kế hoạch giai đoạn 2026–2027 tập trung thiết lập nền tảng và tổ chức triển khai; việc xác định số liệu nền, lộ trình và chỉ tiêu các năm tiếp theo sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả triển khai, đánh giá thực tế và yêu cầu của giai đoạn đến năm 2030. 4. Giữ nguyên dự thảo. Chỉ tiêu hiện tại thể hiện mục tiêu phấn đấu, đồng thời đã tính đến điều kiện kết nối và khả năng khai thác dữ liệu thực tế; phương thức cập nhật, xác minh và đánh giá kết quả sẽ được cụ thể hóa trong quá trình triển khai. IV Bổ sung nội dung theo cấp học và nhóm học sinh 1. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định nội dung hướng nghiệp phù hợp với từng cấp học, đặc điểm tâm lý, lứa tuổi và yêu cầu giáo dục; nội dung cụ thể đối với cấp tiểu học được tổ chức phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông. 2. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã bao quát các nội dung về tự nhận thức, trải nghiệm nghề nghiệp, cung cấp thông tin các lộ trình học tập sau THCS và tư vấn cho học sinh, cha mẹ học sinh; việc tổ chức cụ thể thực hiện phù hợp với từng thời điểm của năm học. 3. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định việc tư vấn lựa chọn môn học, chuyên đề học tập, lộ trình học tập, thông tin tuyển sinh, thời gian đào tạo, chi phí và cơ hội việc làm; đồng thời xác định ưu tiên học sinh cuối cấp, do đó không cần quy định chi tiết thêm theo từng thời điểm. 4. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã xác định yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế; các phương án hỗ trợ cụ thể được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng đối tượng và địa bàn, không cần quy định chi tiết trong Kế hoạch. V. Bổ sung mô hình triển khai sát thực tế Thành phố Hồ Chí Minh 1. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định việc xây dựng mạng lưới và cơ chế phối hợp với các đơn vị liên quan; mô hình cụm liên trường sẽ được triển khai phù hợp với thực tế. 2. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã định hướng hoạt động hướng nghiệp gắn với nhu cầu nhân lực và các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố; hình thức trải nghiệm cụ thể được tổ chức linh hoạt theo từng địa bàn. 3. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định việc tổ chức mô hình vừa học văn hóa, vừa học nghề; việc thí điểm và nhân rộng được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành. 4. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định phát triển mạng lưới đối tác, bảo đảm công khai, minh bạch và không lợi dụng hoạt động hướng nghiệp để quảng cáo, tuyển sinh trái quy định. VI. An toàn, tài chính và bảo vệ dữ liệu 1. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định yêu cầu bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh khi tham gia các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm. 2. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định điều kiện đối với đối tác tham gia, bảo đảm đúng chức năng, năng lực, công khai và minh bạch. 3. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định việc ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu phải bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định. 4. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định nguồn kinh phí, nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. VII. Phân công trách nhiệm và quản trị dữ liệu Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ và xác định trách nhiệm về quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu, kiểm tra, giám sát; các sản phẩm, biểu mẫu và yêu cầu kỹ thuật cụ thể sẽ được hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện. VIII. Đề nghị sửa nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng Tiếp thu và điều chỉnh dự thảo IX. Về chế độ báo cáo 1. Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo đã quy định thời hạn báo cáo phù hợp để Sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định. 2. Giữ nguyên dự thảo. Các mốc quản trị cụ thể sẽ được hướng dẫn trong quá trình triển khai, tránh phát sinh thêm chế độ và thời điểm báo cáo. 3. Giữ nguyên dự thảo. Biểu mẫu, chỉ số và yêu cầu kỹ thuật về dữ liệu sẽ được xây dựng, hướng dẫn thống nhất trong quá trình thực hiện. X. Khung tiến độ đề xuất cho năm học 2026-2027 Giữ nguyên dự thảo. Dự thảo Kế hoạch đã xác định thời gian thực hiện, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị; tiến độ, sản phẩm cụ thể theo từng thời điểm sẽ được hướng dẫn và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, tránh quy định quá chi tiết làm hạn chế tính chủ động, linh hoạt của các đơn vị. |

Ghi chú: 6 phòng thuộc Sở.        	                         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO