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V/v xử lý tồn đọng của trường
Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chi Mnh xin kính báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh các vấn đề sau :

Năm 2013 và 2014, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chi Mnh ký các Hợp đồng với các đối tác về xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị từ nguồn ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường. Ngày 11/12/2014, Đảng ủy và Ban Giám hiệu trường đã họp và thống nhất việc xử lý cụ thể sau: 
1. Công trình xây mới Gara ôtô – xưởng thực tập Khoa Động lực – xưởng hàn – phòng đo lường kỹ thuật Khoa cơ khí
· Trường có hợp đồng thi công số 005/HD- - XD/ĐĐK.2013 về hạng mục: Cải tạo Mở rộng Gara ôtô khoa Động lực với tổng giá trị là: 475.887.910 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu, tám trăm tám mươi bảy ngàn, chín trăm mười đồng) và chi tạm ứng 50% số tiền tổng giá trị hợp đồng.
· Trường có hợp đồng thi công số 006/HD- - XD/ĐĐK.2013 về hạng mục: Cải tạo - Mở rộng xưởng thực tập khoa Động lực với tổng giá trị là: 467.759.280 đồng (Bốn trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi chín ngàn, hai trăm tám mươi đồng) và chi tạm ứng 50% số tiền tổng giá trị hợp đồng.

· Công trình mới thi công dở dang đang ngưng thi công.

Thực tế hiện nay
· Hiện trạng trong khuôn viên Nhà trường chỉ có 01 công trình xây dựng mới khoảng 400 m2.

· Tạm ứng 50% hợp đồng.

· Công trình mới thi công dở dang đang ngưng thi công.

Cách xử lý
Sau khi kiểm tra thực tế, đối chiếu với các văn bản Pháp luật hiện hành, các hợp đồng đều vi phạm nghiêm trọng. Để xử lý tồn đọng nêu trên ngày 11 tháng 12 năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường họp và kết luận:

· Yêu cầu đối tác hoàn lại cho nhà trường phần kinh phí đã nhận.

· Nếu đối tác không thực hiện việc hoàn lại kinh phí, nhà trường sẽ mời các cơ quan luật pháp để giải quyết.
· Kế hoạch thực hiện như sau:

· Từ 11/12/2014 đến 17/12/2014: Mời đối tác đến trường để thông báo Kết luận của Nhà trường.
· Từ 18/12/2014 đến 25/12/2014 : Các đối tác hoàn thành việc hoàn trả kinh phí cho nhà trường.
Trong trường hợp đến ngày 25 tháng 12 năm 2014, phía đối tác không hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận cho Nhà trường, Trường CĐKT Lý Tự Trọng sẽ chính thức mời các cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết .

· Hợp đồng xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhà trường

· Trường có hợp đồng số 1812/HĐKT/BSC-LTT, gói thầu: Mua sắm hệ thống phần mềm quản lý nhà trường, giá trị hợp đồng: 490.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu đồng), kèm theo phục lục số 01 – Tính năng phần mềm và phụ lục 02 – Kế hoạch triển khai.

· Biên bản nghiệm thu kỹ thuật phần mềm quản lý nhà trường của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch hỗ trợ sử dụng tiếp theo.

· Biên bản nghiệm tiếp nhận và nghiệm thu tài sản – Trang thiết bị ( Thầy Phó hiệu trưởng Lương Xiua6n Chỉnh, Thầy Phó hiệu trưởng Đỗ Văn Hùng và Cô Phó hiệu trưởng Phạm Thị Thu Thảo không ký nghiệm thu)

Thực tế hiện nay
· Hiện trạng phần mềm hoạt động không đạt theo hợp đồng.

· Đã chi 100% số tiền theo hợp đồng.

· 3 Thầy Cô Phó hiệu trưởng trong hội đồng nghiệm thu không ký nghiệm thu.

Cách xử lý
Sau khi kiểm tra thực tế, ngày 11 tháng 12 năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường họp và kết luận:

· Yêu cầu đối tác hoàn lại cho nhà trường phần kinh phí đã nhận.

· Nếu đối tác không thực hiện việc hoàn lại kinh phí, nhà trường sẽ mời các cơ quan luật pháp để giải quyết.
· Kế hoạch thực hiện như sau:

· Từ 11/12/2014 đến 17/12/2014: Mời đối tác đến trường để thông báo Kết luận của Nhà trường.
· Từ 18/12/2014 đến 25/12/2014 : Các đối tác hoàn thành việc hoàn trả kinh phí cho nhà trường.

Trong trường hợp đến ngày 25 tháng 12 năm 2014, phía đối tác không hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận cho Nhà trường, Trường CĐKT Lý Tự Trọng sẽ chính thức mời các cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết .

2. Công trình cải tạo, nâng cấp sân bóng cỏ nhân tạo
· Trường có hợp đồng số 786/HĐ – KHTC ngày 3 tháng 6 năm 2014 về Hợp đồng liên kết cải tạo sân bóng đá cỏ nhân tạo.

· Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 6033/VP-VX về liên kết cải tạo sân bóng đá của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

· Công trình đã ngừng thi công.

Cách xử lý:

· Đã cho công trình ngưng thi công.

· Xin Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xử lý công trình.

· Đề nghị Sở chỉ đạo giải quyết sớm để tránh dư luận trong cán bộ, giáo viên và nhân viên trường, đặc biệt là cán bộ, giáo viên trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh kính mong Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến chỉ đạo .

Trân trọng cám ơn ./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;
- Phòng KHTC Sở;
- Lưu: VT, P.TC-HC-TH.
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