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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


    


Số:           /KH-LTT
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh”
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-LTT-TC ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” giai đoạn 2018-2020 thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ nội dung họp ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ban thường trực xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” giai đoạn 2018-2020.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” giai đoạn 2018 – 2020, cụ thể như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

· Xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” phù hợp với định hướng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành “Đô thị thông minh” giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
· Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị thông minh phù hợp với sự tiến bộ khoa học công nghệ, giải pháp để hỗ trợ lâu dài, bền vững cho việc đổi mới phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại, phát huy năng lực người học; gắn việc dạy học với thực tiễn và nghiên cứu khoa học.
· Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng nghiệp vụ vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ CB – GV – NV vững mạnh, phát triển nhà trường theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp;

· Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
2. Yêu cầu

· Xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” dựa trên căn cứ pháp lý của Đảng, của Nhà nước, của Ngành và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động, định hướng phát triển Nhà trường giai đoạn 2018-2020. 
· Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” được xây dựng trên cơ sở đồng bộ về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin; năng lực trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên tại các vị trí làm việc.
· Thiết bị thông minh bảo đảm tính mới, hiện đại, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
·  Kinh phí thực hiện Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” hợp pháp, hợp lý về giá trị, cơ cấu nguồn vốn, được cân đối bảo đảm trong quá trình đề án được triển khai thực hiện.
· Nội dung xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh”: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin; phòng học tiên tiến, thông minh; phòng tin học, ngoại ngữ, thư viện thông minh; phòng họp, phòng học trực tuyến; hệ thống phần mềm đồng bộ phục vụ công tác vận hành, quản lý, hoạt động đào tạo, tạo môi trường làm việc văn minh hiện đại; giải pháp an toàn hệ thống công nghệ thông tin … nhằm xây dựng môi trường học tập trực tuyến, học mọi lúc - mọi nơi, nâng cao chất lượng đào tạo. Đề án thực hiện trong thời gian từ năm 2018 - 2020 với hai giai đoạn, giai đoạn đầu tư từ 2018-2019 và giai đoạn đánh giá tổng kết, kết thúc vào cuối năm 2020.

3. Thời gian, thành phần tham gia thực hiện:
· Thời gian xây dựng, hoàn thiện đề án: 04 tháng, bắt đầu thực hiện kể từ 01/3/2018 – 30/6/2018
· Thành phần tham gia xây dựng đề án: Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị và một số cá nhân được phân công cụ thể. 
II. Kế hoạch thực hiện:

1. Từ 01/3/2018 đến 10/3/2018
· Lập hồ sơ trình Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin chủ trương cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được tham gia xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh”
· Lập kế hoạch xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
· Phác thảo bố cục nội dung đánh giá thực trạng của đề án.
· Triển khai đến thành viên bản phác thảo bố cục nội dung đánh giá thực trạng của đề án.

2. Từ 11/3/2018 đến 31/3/2018
· Từ 11/3 – 28/3: Thành viên thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” phối hợp với các trưởng đơn vị đánh giá thực trạng các lĩnh vực được phân công thực hiện (thống nhất đánh giá thực trạng trong 3 năm 2015, 2016 và 2017), ngày 28/3/2018 các thành viên chuyển về thư ký tổng hợp phần thực trạng của đề án trình các Phó Hiệu trưởng xem xét, góp ý.
· Từ 29/3 – 31/3: Chỉnh sửa nội dung theo góp ý của các Phó Hiệu trưởng (nếu có).

· Thư ký hoàn chỉnh phần đánh giá thực trạng.

· Xây dựng bố cục trình bày các phương án xây dựng Nhà trường thông minh.
3. Ngày 01/4/2018 đến 30/4/2018
· Từ 01/4 – 25/4: Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đàu tư “Nhà trường thông minh” nghiên cứu, đề xuất, đánh giá các phương án thực hiện (Mục tiêu đầu tư, thời điểm đầu tư, qui mô đầu tư, vận hành, giá trị dự kiến) Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh”.
·  Ngày 26/4/2018 các thành viên chuyển về thư ký tổng hợp các phương án xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” trình các Phó Hiệu trưởng xem xét, góp ý.
· Từ 27/4 – 30/4: Chỉnh sửa nội dung theo góp ý của các phó Hiệu trưởng (nếu có).

4. Ngày 01/5/2018 – 31/5/2018
· Từ 01/5-10/5: Hoàn chỉnh bản dự thảo đề án trình Hiệu trưởng

(Gồm cả nội dung xây dựng nguồn kinh phí, đánh giá hiệu quả nội dung đề án).
·  Từ 11/5-13/5: Họp thường trực Ban Chỉ đạo thông qua dự thảo Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh”.
· Từ 14/5 – 19/5: Góp ý, chỉnh sửa dự thảo đề án.
· Từ 20/5 – 30/5: Mời tư vấn tham gia góp ý đề án về mô hình danh mục thiết bị, kỹ thuật, báo giá (lần 1), chỉnh sửa đề án.
5. Ngày 01/6/2018 – 30/6/2018

· Từ 01/6- 05/6: Hội thảo chuyên đề xây dựng Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh” trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.
· Từ 06/6-10/6: Cập nhật các ý kiến trong hội thảo, hoàn thiện dự thảo đề án.

· Từ 11/6 – 20/6: Mời tư vấn, chuyên gia tham gia góp ý tổng thể đề án (lần 2)
· Từ 21/6 – 30/6: Hoàn chỉnh đề án đầu tư “Nhà trường thông minh”, trình Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, phê duyệt.
III. Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo
1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Trưởng ban 

Chỉ đạo chung, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Trường; Chỉ đạo các lĩnh vực tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, thanh tra, pháp luật, phát triển chương trình, ngành học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban
Phụ trách chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng đào tạo, y tế, thể dục thể thao, xây dựng trường học an toàn, văn minh;
3. Bà Đinh Hồng Minh, Phó Hiệu trưởng: Phó trưởng ban
Phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực hành chính tổng hợp, chính trị tư tưởng, công tác học sinh sinh viên, quản lý ký túc xá, thư viện;
4. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban
Phụ trách chỉ đạo công tác tuyển sinh đào tạo, giới thiệu việc làm, quan hệ với các doanh nghiệp;

5. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Thành viên thư ký

Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, tổng hợp các báo cáo từ các thành viên;

6. Ông Lâm Viết Dũng, Chủ tịch công đoàn trường, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư: Thành viên

Phụ trách báo cáo về máy móc thiết bị, vật tư, thiết bị quản lý, các phần mềm;
7. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Thành viên

Phụ trách báo cáo về kế hoạch tài chính, dự trù các nguồn vốn để thực hiện dự án;
8. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Thành viên

Phụ trách báo cáo về cơ sở vật chất, quản trị, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết;
9. Ông Lê Xuân Thiện, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Thành viên

Phụ trách báo cáo về công tác tổ chức, đội ngũ; Đề xuất đào tạo bồi dưỡng CB, GV, NV;
10. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính– Tổng hợp: Thành viên
Phụ trách báo cáo công tác quản lý hành chính, hồ sơ văn thư lưu trữ; Công tác ngoại giao với các đối tác;
11. Ông Nguyễn Chí Nhân, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Thành viên

Phụ trách báo cáo công tác kiểm định, khảo thí, chất lượng trường, xây dựng đánh giá chất lượng đào tạo, chuẩn ISO;

12. Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế: Thành viên
Phụ trách báo cáo công tác Quản lý khoa học – hợp tác quốc tế; Xây dựng kế hoạch về hợp tác các trường đại học uy tín trong và ngoài nước; Kế hoạch tổ chức hội thảo để hỗ trợ cho đề án (dự kiến hội thảo về mô hình dạy học trong bối cảnh công nghệ 4.0);
13. Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tuyển sinh– Đào tạo: Thành viên
Phụ trách báo cáo công tác tuyển sinh – đào tạo, định hướng quản lý đào tạo, phát triển chương trình đào tạo;
14. Ông Hoàng Ngọc Cảnh, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Công tác chính trị – Học sinh sinh viên: Thành viên
Phụ trách báo cáo công tác quản lý học sinh sinh viên, xây dựng hệ thống quản lý học sinh sinh viên, khảo sát sinh viên ra trường có việc làm, quản lý nội trú của sinh viên KTX;

15. Ông Đỗ Tuấn Việt, Trưởng trung tâm Truyền thông – Thư viện: Thành viên
Phụ trách báo cáo công tác thư viện, xây dựng Thư viện thông minh; Đề xuất công tác truyền thông trong trường;
16. Ông Nguyễn Hữu Thiện , Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng trung tâm Truyền thông – Thư viện: Thành viên
Phụ trách báo cáo công tác quản lý, phát triển các hoạt động Đoàn Thanh niên;
17. Ông Lương Xuân Thịnh, Chủ tịch Hội sinh viên: Thành viên
Phụ trách báo cáo công tác quản lý, triển khai, thực hiện các hoạt động Hội Sinh viên; Các câu lạc bộ, nhóm…
18. Ông Châu Văn Bảo, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử: Thành viên
Đại diện các khoa, phụ trách báo cáo công tác quản lý, thực hiện việc đào tạo tại các khoa;
19. Các Ông (Bà) Trưởng khoa, trung tâm, tổ thuộc trường: Thành viên
Cung cấp số liệu, đánh giá thực trạng tại đơn vị; Đề xuất các phương án, giải pháp của đơn vị theo đề nghị của Thành viên thường trực, tiến độ chung của kế hoạch xây dựng đề án.
IV. Kinh phí thực hiện

· Kinh phí xây dựng đề án:

·    Kinh phí thực hiện đề án: Từ nguồn kinh phí ngân sách Thành phố,quỹ phát triển sự nghiệp của nhà trường, tài trợ, vốn vay…
Trên đây là kế hoạch xây dựng Đề án “Nhà trường thông minh” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các Trưởng đơn vị trực thuộc trường triển khai thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và tiến độ của kế hoạch đã đề ra./.
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG
· Các thành viên Ban Chỉ đạo;
· Các đơn vị trực thuộc trường;
· Lưu: VT, TCHCTH.
Dự thảo
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