	ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
TP. HỒ CHÍ MINH
*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12  năm 2019

	
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN
VÀ THỰC HIỆN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỪ 8/12/2019 – 28/2/2020


	TT
	Nội dung
	Thời gian kế hoạch
	Thời gian thực hiện
	Người chủ trì/thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Ban hành KH kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên
	Trước 10/12/2019
	6/12/2019
	Đ/c Hồng
	

	2. 
	Tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ quán triệt các văn bản quy định và hướng dẫn về tổ chức Đại hội
	Trước 10/12/2019
	7/12/2019
	Đ/c Bí thư Đảng bộ
	

	3. 
	Ban hành KH chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ
	Trước 10/12/2019
	9/12/2019
	Đ/c Hồng
	

	4. 
	Dự thảo xong bản kiểm điểm của tập thể cấp ủy và cấp ủy viên, gửi thành viên cấp ủy 
	11/12/2019
	12/12/2019
	Đ/c Minh, các đ/c Đảng uỷ viên + BGH
	

	5. 
	
Họp Đảng ủy để đóng góp cho bản kiểm điểm của tập thể cấp uỷ và thống nhất danh sách Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhân sự các tổ công tác chuẩn bị đại hội.
Bước 1 quy trình nhân sự: Họp BCHĐB lần 1: Cấp ủy viên đương nhiệm đề xuất ý kiến và giới thiệu nguồn nhân sự khóa mới

	11/12/2019
	13/12/2019
	Đ/c Bí thư Đảng bộ
	Đ/c Hồng + đ/c Nhuận chuẩn bị các bản photo dự thảo kiểm điểm; dự thảo Quyết định thành lập BTC đại hội và các tổ công tác

	TT
	Nội dung
	Thời gian kế hoạch
	Thời gian thực hiện
	Người chủ trì/thực hiện
	Ghi chú

	6. 
	Gửi đến các chủ thể đóng góp ý  kiến cho bản kiểm điểm của Đảng ủy 
	12/12/2019
	13/12/2019
	Đ/c Hồng
	Gửi 2 KH 20 và 21 đến đ/c Quản và VP Đảng uỷ Sở

	7. 
	Lập hồ sơ nhân sự đại hội và lập danh sách xin ý kiến Hội nghị cán bộ chủ chốt (lần 1)
  
	Trước 15/12/2019
	14/12/2019
	Tổ công tác nhân sự
	

	8. 
	Bước 2 quy trình nhân sự của đại hội: Hội nghị cán bộ chủ chốt

	Trước 18/12/2019
	17/12/2019
	Đ/c Bí thư Đảng bộ
	

	9. 
	Nhận lại các đóng góp ý kiến của các chủ thể  cho bản kiểm điểm của Đảng ủy
	20/12/2019
	21/12/2019
	Đ/c Hồng
	

	10. 
	Họp Đảng ủy để thống nhất bổ sung các nội dung góp ý vào bản kiểm điểm  của Đảng  ủy
	
	23/12/2019
	Đ/c Bí thư Đảng bộ
	

	11. 
	Hoàn chỉnh các dự thảo  bản kiểm điểm  của Đảng  ủy sau khi đã được đóng góp ý kiến
	23/12/2019
	23/12/2019
	Đ/c Minh
	

	12. 
	Gửi dự thảo cho các thành phần dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 3 ngày trước Hội nghị
	
	25/12/2019
	
Đ/c Hồng
	

	13. 
	[bookmark: _GoBack]Hoàn thành hồ sơ nhân sự, khảo sát (nếu có) và lập báo cáo gửi Ban chấp hành Đảng bộ lần 2
	Trước 26/12/2019
	
	Tổ công tác nhân sự
	

	TT
	Nội dung
	Thời gian kế hoạch
	Thời gian thực hiện
	Người chủ trì/thực hiện
	Ghi chú

	14. 
	Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên  của đảng bộ năm 2019
	Trước ngày 31/12/2019
	30/12/2019
	Đ/c Bí thư Đảng bộ
	

	15. 
	Đảng ủy họp thống nhất nội dung dự  thảo văn kiện đại hội 
Bước 3 quy trình nhân sự của Đại hội: Họp Ban chấp hành Đảng bộ lần 2, thảo luận thống nhất nội dung báo cáo Đề án nhân sự của Đại hội
	Trước 31/12/2019
	30/12/2019
	Đ/c Bí thư Đảng bộ
	

	16. 
	Gửi dự thảo văn kiện đại hội để xin ý kiến góp ý của các chủ thể
	Trước 6/01/2020
	3/01/2020
	Đ/c Hồng
	

	17. 
	Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội và đề án nhân sự, xin ý kiến góp ý của đồng chí Đảng ủy viên phụ trách Đảng bộ; xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. 
	Trước 5/01/2020
	3/01/2020
	Đ/c Hồng
	

	18. 
	Gửi báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý về Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo
	trước ngày 10/01/2020
	9/01/2020
	Đ/c Hồng
	

	19. 
	Nhận ý kiến góp ý của các chủ thể cho văn kiện của đại hội Đảng bộ
	Trước 17/01/2020
	16/01/2020
	Tổ công tác văn kiện
	

	20. 
	Họp Đảng ủy thống nhất bổ sung các góp ý cho văn kiện đại hội
	
	17/01/2020
	Đ/c Bí thư Đảng bộ
	

	TT
	Nội dung
	Thời gian kế hoạch
	Thời gian thực hiện
	Người chủ trì/thực hiện
	Ghi chú

	21. 
	Nhận chỉ đạo và góp ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo về  văn kiện  và đề án nhân sự  của đại hội
	Trước 11/02/2020
	Trước 11/02/2020
	Tổ công tác nhân sự
Tổ công tác văn kiện
	

	22. 
	Họp Đảng ủy thống nhất bổ sung góp ý của cấp trên vào văn kiện đại hội. Hoàn chỉnh dự thảo văn kiện, chuyển đại hội chi bộ góp ý 
	11/02/2020
	11/02/2020
	Đảng uỷ
	

	23. 
	Đại hội chi bộ điểm 
	
	12/02/2019
	Chi bộ 2
	

	24. 
	Họp Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội chi bộ điểm
	 14/02/2020
	14/02/2020
	Đ/c Bí thư Đảng bộ
	

	25. 
	Tổ chức Đại hội Đảng bộ 
	22/02/2020
	22/02/2020
	Đảng bộ
	

	26. 
	Hoàn thiện hồ sơ Đại hội Đảng bộ
	Trước 29/02/2020
	28/02/2020
	Đ/c Minh, đ/c Nhuận,
 đ/c Hồng
	

	27. 
	Nộp hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ, Chi bộ về Đảng ủy Sở GDĐT 
	29/02/2020
	29/02/2020
	Đ/c Hồng
	


 
	TM. BAN CHẤP HÀNH
	BÍ THƯ



4

