| ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2019 |
| --- | --- |
| TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ THỰC HIỆN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỪ 8/12/2019 – 28/2/2020 |  |

| TT | Nội dung | Thời gian kế hoạch | Thời gian thực hiện | Người chủ trì/thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ban hành KH kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên | Trước 10/12/2019 | 6/12/2019 | Đ/c Hồng |  |
|  | Tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ quán triệt các văn bản quy định và hướng dẫn về tổ chức Đại hội | Trước 10/12/2019 | 7/12/2019 | Đ/c Bí thư Đảng bộ |  |
|  | Ban hành KH chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ | Trước 10/12/2019 | 9/12/2019 | Đ/c Hồng |  |
|  | Dự thảo xong bản kiểm điểm của tập thể cấp ủy và cấp ủy viên, gửi thành viên cấp ủy | 11/12/2019 | 12/12/2019 | Đ/c Minh, các đ/c Đảng uỷ viên + BGH |  |
|  | Họp Đảng ủy để đóng góp cho bản kiểm điểm của tập thể cấp uỷ và thống nhất danh sách Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhân sự các tổ công tác chuẩn bị đại hội. Bước 1 quy trình nhân sự: Họp BCHĐB lần 1: Cấp ủy viên đương nhiệm đề xuất ý kiến và giới thiệu nguồn nhân sự khóa mới | 11/12/2019 | 13/12/2019 | Đ/c Bí thư Đảng bộ | Đ/c Hồng + đ/c Nhuận chuẩn bị các bản photo dự thảo kiểm điểm; dự thảo Quyết định thành lập BTC đại hội và các tổ công tác |
| TT | Nội dung | Thời gian kế hoạch | Thời gian thực hiện | Người chủ trì/thực hiện | Ghi chú |
|  | Gửi đến các chủ thể đóng góp ý kiến cho bản kiểm điểm của Đảng ủy | 12/12/2019 | 13/12/2019 | Đ/c Hồng | Gửi 2 KH 20 và 21 đến đ/c Quản và VP Đảng uỷ Sở |
|  | Lập hồ sơ nhân sự đại hội và lập danh sách xin ý kiến Hội nghị cán bộ chủ chốt (lần 1) | Trước 15/12/2019 | 14/12/2019 | Tổ công tác nhân sự |  |
|  | Bước 2 quy trình nhân sự của đại hội: Hội nghị cán bộ chủ chốt | Trước 18/12/2019 | 17/12/2019 | Đ/c Bí thư Đảng bộ |  |
|  | Nhận lại các đóng góp ý kiến của các chủ thể cho bản kiểm điểm của Đảng ủy | 20/12/2019 | 21/12/2019 | Đ/c Hồng |  |
|  | Họp Đảng ủy để thống nhất bổ sung các nội dung góp ý vào bản kiểm điểm của Đảng ủy |  | 23/12/2019 | Đ/c Bí thư Đảng bộ |  |
|  | Hoàn chỉnh các dự thảo bản kiểm điểm của Đảng ủy sau khi đã được đóng góp ý kiến | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Đ/c Minh |  |
|  | Gửi dự thảo cho các thành phần dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 3 ngày trước Hội nghị |  | 25/12/2019 | Đ/c Hồng |  |
|  | Hoàn thành hồ sơ nhân sự, khảo sát (nếu có) và lập báo cáo gửi Ban chấp hành Đảng bộ lần 2 | Trước 26/12/2019 |  | Tổ công tác nhân sự |  |
| TT | Nội dung | Thời gian kế hoạch | Thời gian thực hiện | Người chủ trì/thực hiện | Ghi chú |
|  | Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên của đảng bộ năm 2019 | Trước ngày 31/12/2019 | 30/12/2019 | Đ/c Bí thư Đảng bộ |  |
|  | Đảng ủy họp thống nhất nội dung dự thảo văn kiện đại hội Bước 3 quy trình nhân sự của Đại hội: Họp Ban chấp hành Đảng bộ lần 2, thảo luận thống nhất nội dung báo cáo Đề án nhân sự của Đại hội | Trước 31/12/2019 | 30/12/2019 | Đ/c Bí thư Đảng bộ |  |
|  | Gửi dự thảo văn kiện đại hội để xin ý kiến góp ý của các chủ thể | Trước 6/01/2020 | 3/01/2020 | Đ/c Hồng |  |
|  | Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội và đề án nhân sự, xin ý kiến góp ý của đồng chí Đảng ủy viên phụ trách Đảng bộ; xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. | Trước 5/01/2020 | 3/01/2020 | Đ/c Hồng |  |
|  | Gửi báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý về Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo | trước ngày 10/01/2020 | 9/01/2020 | Đ/c Hồng |  |
|  | Nhận ý kiến góp ý của các chủ thể cho văn kiện của đại hội Đảng bộ | Trước 17/01/2020 | 16/01/2020 | Tổ công tác văn kiện |  |
|  | Họp Đảng ủy thống nhất bổ sung các góp ý cho văn kiện đại hội |  | 17/01/2020 | Đ/c Bí thư Đảng bộ |  |
| TT | Nội dung | Thời gian kế hoạch | Thời gian thực hiện | Người chủ trì/thực hiện | Ghi chú |
|  | Nhận chỉ đạo và góp ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo về văn kiện và đề án nhân sự của đại hội | Trước 11/02/2020 | Trước 11/02/2020 | Tổ công tác nhân sự Tổ công tác văn kiện |  |
|  | Họp Đảng ủy thống nhất bổ sung góp ý của cấp trên vào văn kiện đại hội. Hoàn chỉnh dự thảo văn kiện, chuyển đại hội chi bộ góp ý | 11/02/2020 | 11/02/2020 | Đảng uỷ |  |
|  | Đại hội chi bộ điểm |  | 12/02/2019 | Chi bộ 2 |  |
|  | Họp Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội chi bộ điểm | 14/02/2020 | 14/02/2020 | Đ/c Bí thư Đảng bộ |  |
|  | Tổ chức Đại hội Đảng bộ | 22/02/2020 | 22/02/2020 | Đảng bộ |  |
|  | Hoàn thiện hồ sơ Đại hội Đảng bộ | Trước 29/02/2020 | 28/02/2020 | Đ/c Minh, đ/c Nhuận, đ/c Hồng |  |
|  | Nộp hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ, Chi bộ về Đảng ủy Sở GDĐT | 29/02/2020 | 29/02/2020 | Đ/c Hồng |  |

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ