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Số:            /TTr-LTT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng     năm 2018
TỜ TRÌNH

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020”


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ phê duyệt “Dự án đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 32/LĐTBXH-TCDN ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực dạy nghề;
Căn cứ Công văn số 680/UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực dạy nghề;

Báo cáo số …/KHTC-BC của phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020”; 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020” với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020”

2. Dự án nhóm: B

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân Thành phố

4. Người Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

5. Tên chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38440567 – Fax: 02838118676

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 
7.1.  Nguồn vốn đầu tư: ………. triệu đồng

Trong đó:

· Chi phí xây dựng: …… đồng

· Chi phí thiết bị: ………. triệu đồng

· Chi phí quản lý dự án: ……. triệu đồng

· Chi phí tư vấn đầu tư: ………. triệu đồng

· Chi phí khác (bao gồm cả chi phí giám sát…): ……. triệu đồng

· Chi phí dự phòng: ……… triệu đồng

7.2. Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian: 

· Năm 2018: ………. triệu đồng

· Năm 2019: ………. triệu đồng

· Năm 2020: ……… triệu đồng

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Kinh phí ngân sách thành phố

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục nghề nghiệp

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 ( 2020

10.1. Tiến độ thực hiện dự án

· Trong năm 2018: Đầu tư trang thiết bị dạy nghề phục vụ công tác đào tạo cho khoa Công nghệ Cơ khí: ……. tỷ đồng, Khoa Công nghệ Động lực: …… tỷ đồng, Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: ……. triệu đồng, Khoa Công nghệ thông tin: … tỷ đồng.
· Trong năm 2019: Đầu tư trang thiết bị dạy nghề phục vụ công tác đào tạo cho khoa Công nghệ Cơ khí: ……. tỷ đồng, Khoa Công nghệ Động lực: …… tỷ đồng, Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: ……. triệu đồng, Khoa Công nghệ thông tin: … tỷ đồng.

· Trong năm 2020: Đầu tư trang thiết bị dạy nghề phục vụ công tác đào tạo cho khoa Công nghệ Cơ khí: ……. tỷ đồng, Khoa Công nghệ Động lực: …… tỷ đồng, Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: ……. triệu đồng, Khoa Công nghệ thông tin: … tỷ đồng.

10.2. Phân kỳ đầu tư dự án giai đoạn 2018 – 2020:
	STT
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư giai đoạn 2018 – 2020
	Phân kỳ thực hiện dự án

	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Thiết bị dạy nghề
	
	
	
	

	2
	Chi phí quản lý
	
	
	
	

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư
	
	
	
	

	4
	Chi phí khác 
	
	
	
	

	5
	Chi phí dự phòng
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 – 2020.
12. Các thông tin khác: Không.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020”;

2. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020”;

3. Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

4. Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Dự án đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư công lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 – 2012 để Dự án được triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;

- Lưu: VT, P. TCHCTH.


