PHỤ LỤC

(Ban hành Kèm theo kế hoạch số ….

| STT | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC |  |  |  |  |
| 1.1 | Ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính | Quyết định thành lập | Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp | Tháng 5/2020 |  |
| 1.2 | Tổ chức kiểm tra định kỳ tối thiểu 30% đơn vị trực thuộc, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động cải cách hành chính | Kế hoạch | Phòng TC-HC-TH và các đơn vi trực thuộc | Từ Quý 3/2020 |  |
| 1.3 | Triển khai thực hiện các mô hình sáng kiến, cải tiến hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của trường |  | Các đơn vị trực thuộc | Từ Quý 3/2020 |  |
| 1.4 | Thực hiện thu thập ý kiến của CBGVNV và HSSV trong công tác thực thi nhiệm vụ | Bảng tổng hợp ý kiến | CBGVNV, HSSV | Tháng 12/2020 |  |
| 2 | Cái cách thể chế |  |  |  |  |
| 2.1 | Rà soát, điều chỉnh bổ sung các văn bản, quy định của nhà trường | Các văn bản được ban hành | Các đơn vị trực thuộc | Hàng tháng |  |
| 2.2 | Báo cáo kết quả thực hiện các quy định pháp luật nhà nước trong nhà trường | Báo cáo | Các đơn vị trực thuộc trường | Tháng 12/2020 |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |
| 3.1 | Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 | Kế hoạch | Phòng TC-HC-TH | Xây dựng kế hoạch tháng 5/2020 |  |
|  |  |  |  | Triển khai kế hoạch: Trong năm 2020 |  |
| 3.2 | Ban hành quy trình giải quyết hồ sơ công việc | Quy trình làm việc | Các đơn vị trực thuộc trường | Trong năm 2020 |  |
| 3.3 | Tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính | 100 % TTHC được công khai | Phòng TC-HC-TH | Trong năm 2020 |  |
| 3.4 | Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn | Thư xin lỗi | Các đơn vị trực thuộc trường | Trong năm 2020 |  |
| 4 | Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |  |
| 4.1 | Rà soát đề án vị trí việc làm | Đề án | Các đơn vị trực thuộc | Tháng 12/2020 |  |
| 4.2 | Rà soát quy chế tổ chức hoạt động trường | Quy chế | Phòng TC-HC-TH | Khi phát sinh |  |
| 4.3 | Kế hoạch rà soát tinh giản biên chế | Kế hoạch | Phòng TC-HC-TH | Tháng 6/2020 |  |
| 4.4 | Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc trường | Kế hoạch | Các đơn vị trực thuộc trường | Tháng 11/2020 |  |
| 5 | Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên |  |  |  |  |
| 5.1 | Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV của trường |  | Các đơn vị trực thuộc trường | Trong năm 2020 |  |
| 5.2 | Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV theo chức danh |  | Phòng TC-HC-TH và Các cá nhân được đề cử | Trong năm 2020 |  |
| 5.3 | CBGVNV trong trường đáp ứng các tiêu chuẩn về ngạch, chức danh, chức vụ theo quy định | 100 % CBGVNV | Các đơn vị trực thuộc trường | Trong năm 2020 |  |
| 6 | Cải cách tài chính công |  |  |  |  |
| 6.1 | Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù về ngân sách – tài chính và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho CB-CC-VC theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 |  | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Trong năm 2020 |  |
| 6.2 | Thực hiện nghiêm Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn |  | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Trong năm 2020 |  |
| 6.3 | Thực hiện triển khai hệ thống hóa đơn điện tử đối với công tác thu học phí, thu dịch vụ theo thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 |  | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Trong năm 2020 |  |
| 7 | Hiện đại hóa hành chính |  |  |  |  |
| 7.1 | Tiếp tục Xây dựng đề án nhà trường thông minh | Hệ thống | Các đơn vị trực thuộc trường | Trong năm 2020 |  |
| 7.2 | Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ hội họp ứng dụng công nghệ thông tin |  | Các đơn vị trực thuộc trường | Trong năm 2020 |  |
| 7.3 | Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) | Hệ thống | Các đơn vị trực thuộc trường | Trong năm 2020 |  |
| 7.4 | Đẩy mạnh thanh toán điện tử, thanh toán qua hệ thống ngân hàng | Thông báo | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Trong năm 2020 |  |
| 8 | Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của CBGVNV, HSSV và người liên hệ công tác |  |  |  |  |
| 8.1 | Đẩy mạnh việc thu thập, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của CBGVNV, HSSV và người liên hệ công tác khi thực hiện thủ tục hành chính | 90% | CBGVNV, HSSV và người liên hệ công tác | Trong năm 2020 |  |
| 8.2 | Theo dõi kết quả khảo sát đánh giá của CBGVNV, HSSV và người liên hệ công tác để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế |  | Các đơn vị được phân công | Trong năm 2020 |  |
| 8.3 | Giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử CBGVNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ |  | Phòng TC-HC-TH và Phòng TTGD-CTSV | Trong năm 2020 |  |
| 9 | Công tác truyền thông hỗ trợ công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |